PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2022-2023

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy | Sposób realizacji | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analiza stanu budynków administrowanych przez Urząd Miasta Częstochowy oraz ich dostosowywanie, co najmniej do minimalnych wymogów, w zakresie dostępności architektonicznej | Koordynator główny, Zespół ds. wdrażania i monitorowania w Urzędzie Miasta Częstochowy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy | Przegląd stanu budynków pod względem dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami, oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania zapewniających dostępność, przygotowanie stosownej dokumentacji oraz zapewnienie środków finansowych na realizacje prac | Realizacja w całym okresie działania, na bieżąco |
| 2. | Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez realizowanie wymogów wynikających z art. 6 ustawy oraz uwzględnienie zasad uniwersalnego projektowania w bieżącej, prowadzonej i planowanej działalności (w tym w zakresie inwestycji i remontów) | Zespół ds. wdrażania i monitorowania w Urzędzie Miasta Częstochowy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy | Określanie w treściach umów warunków służących zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych z uwzględnieniem minimalnych wymagań wskazanych w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Stosowanie zasad uniwersalnego projektowania w ramach planowanych inwestycji i remontów. Uwzględnianie zasad dostępności oraz potrzeb osób z niepełnosprawnością przy organizowaniu szkoleń, spotkań, konferencji oraz innych wydarzeń. | Realizacja w całym okresie działania, na bieżąco |
| 3. | Analiza propozycji dostępu alternatywnego w Urzędzie Miasta Częstochowy w przypadku braku zapewnienia (z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych) dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator główny, Zespół ds. wdrażania i monitorowania w Urzędzie Miasta Częstochowy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami | Wskazanie sposobów zapewnienia dostępu alternatywnego i wprowadzenia ww. rozwiązań zgodnie z wnioskami osób ze szczególnymi potrzebami | I półrocze 2022r. I półrocze 2023r. |
| 4. | Monitorowanie działań Urzędu Miasta Częstochowy oraz wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie zapewnienia dostępności w zakresie: - architektonicznym, - cyfrowym, - informacyjno-komunikacyjnym. | Zespół ds. wdrażania i monitorowania w Urzędzie Miasta Częstochowy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami | Realizowanie bieżących działań UMC przy uwzględnieniu art. 6 ustawy | Realizacja w całym okresie działania, na bieżąco |
| 5. | Dokonanie analizy procedur, regulaminów, umów itp. obowiązujących w Urzędzie Miasta Częstochowy pod kątem dostosowania ich do zapewnienia dostępności, zgodnie z art.6 ustawy | Zespół ds. wdrażania i monitorowania w Urzędzie Miasta Częstochowy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy | 1.Dokonanie przez kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy analizy procedur, regulaminów, umów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2.Realizacja zapisów art. 4 ustawy w zakresie doprecyzowania zapisów w umowach zawieranych z innymi podmiotami, realizującymi zadania publiczne finansowane z udziałem środków publicznych lub udzielanych zamówieniach publicznych | I półrocze 2022r. I półrocze 2023r. |
| 6. | Realizacja wniosków o zapewnienie dostępności | Koordynator główny, Zespół ds. wdrażania i monitorowania w Urzędzie Miasta Częstochowy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy | Zgodnie z rozdziałem 4 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Realizacja w całym okresie działania, na bieżąco |
| 7. | Przegląd i aktualizacja planu działania | Koordynator główny, Zespół ds. wdrażania i monitorowania w Urzędzie Miasta Częstochowy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami | Weryfikacja stanu wykonania zaplanowanych zadań oraz ewentualne dodanie nowych zadań w zależności od potrzeb i okoliczności | I półrocze 2023r. |

Częstochowa, dnia 18.02.2022r.

(-) Marek Czerwiński

Koordynator główny ds. dostępności