OCENA PROGRAMU
WSPIERANIA RODZINY I ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ 
MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2021-2023

ZA ROK 2021

CZĘSTOCHOWA MARZEC 2022

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2021-2023, zwany dalej Programem, realizowany jest na terenie miasta przez różne podmioty. Celem głównym Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2021-2023 jest tworzenie warunków sprzyjających wspieraniu rodziny oraz rozwojowi pieczy zastępczej. Koordynatorem realizowanych zadań jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Realizacja Programu podlega monitoringowi, który polega na zbieraniu i analizowaniu informacji w celu ustalenia, czy wyznaczone w ramach Programu zadania zostały zrealizowane zgodnie z założonym planem. Monitoring za rok 2021 przeprowadzony został z wykorzystaniem wyznaczonych w dokumencie wskaźników monitoringowych, na podstawie informacji i sprawozdań przekazanych Koordynatorowi Programu przez podmioty biorące udział w jego wdrażaniu.

Częstochowa jako miasto na prawach powiatu realizuje Program zarówno na szczeblu gminnym jak  i powiatowym, dlatego też zawiera on zadania do realizacji w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jak również sprawowania pieczy zastępczej oraz udzielania pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków. Główne założenia dokumentu obejmują:

- pracę z rodziną nastawioną na profilaktykę, czyli wsparcie udzielane rodzinie naturalnej dziecka przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej, której konsekwencją jest zabieranie dziecka z domu,

- pracę z dzieckiem pozbawionym prawidłowej opieki ze strony rodziny jako element szerszego programu wspierania rodzin w środowisku lokalnym,

- pracę z rodzicami biologicznymi dziecka prowadzoną także po zabraniu dziecka ze środowiska domowego, aby zwiększyć jego szanse powrotu do rodziny naturalnej,

- umieszczenie dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki rodziców w pieczy zastępczej dopiero po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy rodzinie naturalnej,

- zapewnienie dziecku pieczy zastępczej w miarę możliwości w systemie rodzinnej pieczy zastępczej,

- pomoc w usamodzielnianiu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Podstawą prawną nakładającą na gminę i powiat realizację opracowanego dokumentu jest  art. 176 pkt 1 i art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2021 roku poszczególne cele realizowano poprzez przypisane im zadania oraz oceniono poprzez analizę przypisanych im wskaźników monitoringowych.  Realizowano następujące cele programowe:

- Poprawa funkcjonowania rodziny i podnoszenie jakości życia dzieci.

1.1. Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny.

1.2. Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych.

1.3. Wsparcie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością.

- Rozwój i wsparcie systemu pieczy zastępczej.

2.1. Objęcie opieką dziecka poza rodziną biologiczną.

2.2. Tworzenie warunków do powstawania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.

- Wspomaganie potencjału usamodzielnianego wychowanka.

3.1. Objęcie opieką usamodzielnianych wychowanków.

3.. Podnoszenie jakości wsparcia świadczonego usamodzielnianym wychowankom.

Cel operacyjny 1.1. „Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny” realizowany jest poprzez:

- Prowadzenie pracy socjalnej z rodziną (MOPS),

- Wsparcie finansowe i rzeczowe dla rodzin (MOPS, CCŚ),

- Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego (UM),

- Rozwój oferty w placówkach wsparcia dziennego (UM, organizacje pozarządowe),

- Organizowanie wsparcia specjalistycznego dla rodzin w kryzysie (MOPS, CCWR),

- Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy asystenta (CCWR),

- Monitorowanie sytuacji dziecka z rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (MOPS),

- Podejmowanie działań na rzecz rodzin zagrożonych i dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie zgodnie z uchwalonymi programami w tym zakresie (MOPS, CCIK, MKRPA, OPOPA, ZI, CEI).

Efekty realizacji przedmiotowego celu operacyjnego obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

| Cel strategiczny 1.: Poprawa funkcjonowania rodziny i podnoszenie jakości życia dzieci Cel operacyjny 1.1.: Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny |  |  |
| --- | --- | --- |
| wskaźnik monitoringowy | wartość wskaźnika w 2020 r. | wartość osiągniętego wskaźnika w 2021 r. |
| liczba rodzin objętych pracą socjalną | 3 293 | 3 168 |
| liczba świadczeń udzielonych z ustawy o pomocy społecznej liczba świadczeń udzielonych z ustawy o świadczeniach rodzinnych liczba świadczeń udzielonych z ustawy o systemie oświaty (zasiłek szkolny, stypendium szkolne) | 365 131 30 263 706 | 366 107 32 643 534 |
| liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży wysokość środków gminy przekazanych na wsparcie działalności w ramach dotacji | 17 569 330 zł | 15 591 660 zł |
| liczba uczestników zajęć w placówkach wsparcia dziennego | 232 | 303 |
| liczba osób w kryzysie objętych wsparciem specjalistycznym | 458 | 441 |
| liczba rodzin usamodzielnionych w efekcie pracy asystenta rodziny | 18 | 20 |
| liczba dzieci w rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi liczba dzieci w rodzinach objętych pracą asystenta rodziny | 382 291 | 355 237 |
| liczba osób objętych wsparciem w ramach punktów konsultacyjnych wysokość dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych liczba procedur „Niebieskie Karty” liczba osób stosujących przemoc w rodzinie objętych programem korekcyjno-edukacyjnym i psychologiczno-terapeutycznym liczba powołanych grup roboczych liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” | 180 12 000 zł 402 62 339 357 | 373 100 000 zł 419 63 343 345 |

Porównując stopień realizacji zadań w 2021 roku w stosunku do roku ubiegłego, zgodnie z osiągniętymi wskaźnikami monitoringowymi, w celu operacyjnym 1.1, liczba rodzin objętych pracą socjalną uległa zmniejszeniu, przy jednoczesnym wzroście liczby udzielonych świadczeń, zarówno z ustawy o pomocy społecznej, jak i ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zmniejszyła się natomiast liczba świadczeń udzielonych z ustawy o systemie oświaty. Na zmniejszenie liczby osób ubiegających się o udzielenie pomocy w formie stypendium i zasiłku szkolnego, a co za tym idzie przyznanie mniejszej ilość tych świadczeń mógł mieć wpływ korzystania z rządowych programów 500+ oraz Dobry Start.

Jedną z form poprawy funkcjonowania rodziny i podnoszenia jakości życia dzieci jest pomoc w opiece i wychowaniu w placówkach wsparcia dziennego. Na terenie miasta w roku 2021 funkcjonowało 15 placówek na zlecenie gminy, które dysponowały 399 miejscami. W zajęciach realizowanych w 2021 r. przez placówki wsparcia dziennego wzięło udział 303 dzieci. Środki przekazane na wsparcie ich działalności w ramach dotacji Gminy Miasta Częstochowy to 591 660 zł. Środki finansowe przekazane w 2021 r. były relatywnie wyższe niż w 2020 r., przy jednocześnie mniejszej liczbie placówek (2020 r. - 17, 2021 r. - 15). Dzięki dodatkowemu dofinansowaniu  w wysokości 59 500 zł, 6 placówek realizowało dodatkowo program terapeutyczny.

W stosunku do wskaźników osiągniętych w 2020 roku, zauważono, że na przestrzeni tego okresu liczba rodzin usamodzielnionych w efekcie prowadzonej pracy z rodziną przez asystenta uległa zwiększeniu (2020 r. - 18, 2021 r. - 20). Różnica ta świadczy o tym, iż w roku 2021 stopień realizacji tego zadania był efektywniejszy.

W zakresie udzielenia pomocy i wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz ich rodzinom w porównaniu z rokiem ubiegłym, w 2021 r.  zaplanowano wyższą kwotę na powierzenie do realizacji zadania zawierającego poszerzoną ofertę punktów konsultacyjnych o możliwość udzielania wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniami, a także dotkniętych przemocą (2020 r. - 12 000 zł, 2021 r. - 100 000 zł).

W 2020 r. powyższe zadanie powierzono do realizacji jednej organizacji, a w poszerzonym zakresie, w 2021 r. pięciu.

Cel operacyjny 1.2. „Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych” realizowany jest poprzez:

- Pracę z rodziną biologiczną dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (CCWR),

- Specjalistyczne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin (CCWR),

- Zwiększenie liczby asystentów rodziny i organizowanie dla nich szkoleń (CCWR),

- Poszukiwanie i ustanawianie rodzin wspierających (MOPS),

- Organizowanie pomocy w formie grup samopomocowych, grup wsparcia, szkoły dla rodziców dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (CCWR, organizacje pozarządowe).

Efekty realizacji przedmiotowego celu operacyjnego obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

| Cel strategiczny 1.: Poprawa funkcjonowania rodziny i podnoszenie jakości życia dzieci Cel operacyjny 1.2.: Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych |  |  |
| --- | --- | --- |
| wskaźnik monitoringowy | wartość wskaźnika w 2020 r. | wartość osiągniętego wskaźnika w 2021 r. |
| liczba rodzin, które odzyskały prawo opieki nad dzieckiem | 7 | 18 |
| liczba rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym | 398 | 381 |
| liczba zatrudnionych asystentów liczba szkoleń dla asystentów liczba rodzin objętych wsparciem asystentów | 9 32 229 | 7 5 161 |
| liczba rodzin wspierających | 0 | 0 |
| liczba uczestników grup samopomocowych, grup wsparcia, szkoły dla rodziców dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi | 243 | 218 |

W odniesieniu do 2020 r. liczba zatrudnionych asystentów zmniejszyła się (2020 r. - 9, 2021 r. - 7). Dlatego też zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z tej formy pomocy.  W 2021 r. 161 rodzin uzyskało pomoc w postaci objęcia wsparciem asystenta rodziny. Rodziny te przeżywały trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz były bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego; występowały w nich różnego rodzaju dysfunkcje. Wsparcie asystenta rodziny służyło rozwojowi kompetencji wszystkich członków rodziny, tj. rodziców i dzieci ze szczególnym naciskiem na pomoc min. w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w udzielaniu pomocy rodzinom w rozwijaniu funkcji opiekuńczych, rozwiązywaniu problemów edukacyjnych dzieci oraz 
w udzielaniu pomocy rodzinom w załatwianiu spraw urzędowych. Wymiernym efektem prowadzonej pracy 
z rodziną oraz jej wspieraniem przez asystenta było odzyskanie  przez 18 rodzin prawa do opieki nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej.

Niestety pomimo dostępności informacji dotyczących korzyści wynikających z zatrudnienia rodziny wspierającej, w 2021 r. , tak jak w roku ubiegłym, nie udało się ustanowić ani jednej takiej rodziny.

Cel operacyjny 1.3. „Wsparcie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością” realizowany jest poprzez:

- Organizowanie opieki wytchnieniowej (MOPS),

- Organizowanie wsparcia asystenta rodziny w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością (CCWR),

- Zwiększanie oferty wsparcia dla rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością (MOPS, organizacje pozarządowe).

Efekty realizacji przedmiotowego celu operacyjnego obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

| Cel strategiczny 1.: Poprawa funkcjonowania rodziny i podnoszenie jakości życia dzieci Cel operacyjny 1.3.: Wsparcie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością |  |  |
| --- | --- | --- |
| wskaźnik monitoringowy | wartość wskaźnika w 2020 r. | wartość osiągniętego wskaźnika w 2021 r. |
| liczba rodzin, którym zorganizowano opiekę wytchnieniową | 16 | 104 |
| liczba rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością objętych wsparciem asystenta | 23 | 19 |
| liczba dzieci z niepełnosprawnością korzystających z pomocy w placówkach wsparcia dziennego i ośrodkach wsparcia | 240 | 203 |

W celu operacyjnym 1.3. „Wsparcie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością”, zadanie pod nazwą  „Organizowanie opieki wytchnieniowej”, w roku 2021 zrealizowano w znacznie wyższym stopniu niż w roku poprzednim (2020 r. - 16, 2021 r. - 104). Było to możliwe do zrealizowania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021 r.”. Program był realizowany w trzech formach pomocy. Z pobytu dziennego                 w miejscu zamieszkania skorzystało 56 osób z niepełnosprawnością, z pobytu całodobowego skorzystało 8 osób z niepełnosprawnością, natomiast ze specjalistycznego poradnictwa skorzystało 40 osób                                 z niepełnosprawnością. Ponadto 19 rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością zostało objętych wsparciem asystenta rodziny.

Na terenie miasta Częstochowy w 2021 r. z 15 funkcjonujących placówek wsparcia dziennego, 4 przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami:

- Świetlica terapeutyczna dla dzieci i młodzieży z autyzmem prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem,

- Klub Środowiskowy Parasol prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie,

- Klub "Pszczółki" prowadzony przez Fundację Twój Rozwój,

- Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej prowadzony przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski.

Głównym celem tych placówek jest wspieranie dzieci i młodzieży w zajęciach dnia codziennego, edukacja i rozwój oraz rehabilitacja psychospołeczna osób z niepełnosprawnością poprzez zwiększenie ich zaradności osobistej i poprawę relacji interpersonalnych w społeczeństwie. 87 dzieci z niepełnosprawnością uczestniczyło w zajęciach w placówkach wsparcia dziennego.

W strukturze MOPS funkcjonuje Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie. Z pomocy tego ośrodka wsparcia, w 2021 r. skorzystało 116 dzieci.

Cel operacyjny 2.1 . „Objęcie opieką dziecka poza rodziną biologiczną” realizowany jest poprzez:

- Monitorowanie i ocenę sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej (MOPS, CCWR),

- Organizowanie specjalistycznego poradnictwa w pieczy zastępczej (CCWR, organizacje pozarządowe),

- Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających (CCWR, placówki opiekuńczo-wychowawcze),

- Finansowanie świadczeń pieniężnych dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (MOPS),

- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej (MOPS).

Efekty realizacji przedmiotowego celu operacyjnego obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

| Cel strategiczny 2.: Rozwój i wsparcie systemu pieczy zastępczej Cel operacyjny 2.1.: Objęcie opieką dziecka poza rodziną biologiczną |  |  |
| --- | --- | --- |
| wskaźnik monitoringowy | wartość wskaźnika w 2020 r. | wartość osiągniętego wskaźnika w 2021 r. |
| liczba dokonanych okresowych ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej | 144 | 345 |
| liczba udzielonych porad dla pieczy zastępczej | 1 310 | 800 |
| liczba zgłoszonych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną | 54 | 64 |
| liczba świadczeń pieniężnych dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej wysokość poniesionych nakładów finansowych na pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej | 10 135 6 205 705 zł | 9 999 6 333 521 zł |
| wysokość poniesionych nakładów finansowych na pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej | 5 807 356 zł | 6 154 872 zł |

W ramach posiadanego budżetu MOPS w 2021 r. ponosił wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.  Udzielono 9 999 świadczeń, a wysokość poniesionych nakładów finansowych w tym obszarze wynosiła 6 333 521 zł. W porównaniu do 2020 r. liczba świadczeń zmniejszyła się (2020 r. - 10 135, 2021 r. - 9 999), przy jednoczesnym wzroście nakładów finansowych (2020 r. - 6 205 705 zł, 2021 r. - 6 333 521 zł). Powyższy wzrost wydatków był wynikiem podwyższenia od 1.06.2021 r. wysokości kwot świadczeń, przysługujących rodzinie zastępczej 
i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
z dnia 10 marca 2021 r.  w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.

Prezydent Miasta Częstochowy Zarządzeniem Nr 1640.2021, z dnia 17.06.2021 r. uchylił Zarządzenie Nr 941.2020, z dnia 20 maja 2020 r., czym wznowiono obowiązek dokonywania oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. W 2021 r. pracownicy MOPS uczestniczyli w 37 zespołach. Dokonano okresowych ocen sytuacji 345 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym 231 dzieci przebywających 
w rodzinnej pieczy zastępczej i 114 przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Na terenie miasta Częstochowy w 2021 r. funkcjonowało 11 placówek opiekuńczo-wychowawczych, które dysponowały 122 miejscami. Wysokość poniesionych nakładów finansowych na instytucjonalną pieczę zastępczą wyniosła 6 154 872 zł (2020 r. -  5 807 356 zł).

W ocenianym okresie, efektem sukcesywnie kontynuowanego procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej na terenie miasta Częstochowy, w celu operacyjnym 2.1. „Objęcie opieką dziecka poza rodziną biologiczną”, jest zmniejszająca się liczba miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W październiku 2021 r.  Prezydent Miasta Częstochowy uzyskał zgodę Wojewody Śląskiego na likwidację Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175. W wyniku likwidacji wyżej wymienionej placówki, liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta zmniejszyła się o 6. Obecnie na terenie miasta  funkcjonuje 10 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym dwie typu rodzinnego, jako jednostki organizacyjne samorządu i 8 typu socjalizacyjnego, działające w ramach zadań zleconych do realizacji. Od 1 stycznia 2022 r. Uchwałą Nr 702.LI.2021 Rady Miasta podwyższono, do poziomu wysokości świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym niezawodowym i zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka, wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy.

Cel operacyjny 2.2. „Tworzenie warunków do powstania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany jest poprzez:

- Pozyskiwanie i szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze (CCWR),

- Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz promocji i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej (MOPS, organizacje pozarządowe),

- Szkolenie kadry pracującej z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (CCWR, MOPS),

- Specjalizacja rodzinnych form pieczy zastępczej (MOPS, CCWR),

- Organizowanie dla rodzin zastępczych pomocy wolontariuszy (CCWR),

- Stworzenie zaplecza mieszkań dla potrzeb prowadzenia rodzin zastępczych zawodowych (UM, MOPS).

Efekty realizacji przedmiotowego celu operacyjnego obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

| Cel strategiczny 2.: Rozwój i wsparcie systemu pieczy zastępczej Cel operacyjny 2.2.: Tworzenie warunków do powstawania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej |  |  |
| --- | --- | --- |
| wskaźnik monitoringowy | wartość wskaźnika w 2020 r. | wartość osiągniętego wskaźnika w 2021 r. |
| liczba przeszkolonych kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodziców zastępczych w ramach dokształcania liczba utworzonych rodzin zastępczych | 86 28 | 88 31 |
| liczba działań w środowisku lokalnym na rzecz promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego | 47 | 13 |
| liczba szkoleń, w których uczestniczyły kadry pieczy zastępczej liczba osób korzystających z superwizji. | 66 13 | 58 9 |
| liczba specjalistycznych rodzin zastępczych/pogotowi rodzinnych | 2 | 2 |
| liczba wolontariuszy wspierających rodziny zastępcze | 12 | 7 |
| liczba mieszkań, w których prowadzona jest zawodowa rodzina zastępcza | 0 | 0 |

Na terenie miasta Częstochowy w 2021 r. utworzono 31 rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym 20 rodzin zastępczych spokrewnionych, 9 niezawodowych, 1 rodzinę zastępczą zawodową o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 1 rodzinny dom dziecka. CCWR przeszkoliło 88 osób,  w tym oprócz kandydatów na rodziców zastępczych szkolono także osoby będące rodzicami zastępczymi  w ramach dokształcania. Na koniec 2021 r. na terenie miasta Częstochowy funkcjonowało 6 rodzinnych domów dziecka oraz 13 rodzin zastępczych zawodowych, w tym 1 pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i 1 rodzina zastępcza specjalistyczna. Rodziny zastępcze w 2021 r. wspierało 7 wolontariuszy. O 5 mniej niż w 2020 r.

Liczba działań w środowisku lokalnym na rzecz promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego w 2021 r. wyniosła 13. Ilość działań była ograniczona ze względu na trwającą pandemię COVID-19. MOPS wraz ze Stowarzyszeniem DLA RODZINY, w dniach od 7 do 10 czerwca 2021 r. w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnej zorganizował Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego. Zwieńczeniem akcji była zorganizowana on-line 11.06.2021 r. XIV Konferencja „Moje serce dało Ci dom”. Stowarzyszenie DLA RODZINY, 28 sierpnia 2021 r. promowało rodzicielstwo zastępcze na Festiwalu Kultury Alternatywnej. MOPS w IV kwartale 2021 r. rozpoczął przygotowania do kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze, która rozpocznie się w I półroczu 2022 r.

Przez okres realizacji obecnego Programu, nie zrealizowano zadania pod nazwą „Stworzenie zaplecza mieszkań dla potrzeb prowadzenia rodzin zastępczych zawodowych”, zawartego w celu operacyjnym 2.2. „Tworzenie warunków do powstawania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej”. Wszystkie dotychczas zawiązane rodziny zastępcze zawodowe rolę tę pełnią w lokalach mieszkalnych będących ich własnością, bądź też posiadają inne tytuły prawne do lokali.

Cel operacyjny 3.1. „Objęcie opieką usamodzielnianych wychowanków” realizowany jest poprzez:

- Wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej (MOPS, CCWR),

- Wsparcie finansowe usamodzielnianych wychowanków (MOPS),

- Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej (MOPS, UM).

Efekty realizacji przedmiotowego celu operacyjnego obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

| Cel strategiczny 3.: Wspomaganie potencjału usamodzielnianego wychowanka Cel operacyjny 3.1.: Objęcie opieką usamodzielnianych wychowanków |  |  |
| --- | --- | --- |
| wskaźnik monitoringowy | wartość wskaźnika w 2020 r. | wartość osiągniętego wskaźnika w 2021 r. |
| Liczba usamodzielnianych pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, którym udzielono wsparcia | 146 | 152 |
| koszt udzielonych świadczeń w ramach wsparcia finansowego usamodzielnianych wychowanków | 797 892 zł | 824 043 zł |
| liczba wychowanków, którzy otrzymali mieszkanie z zasobów gminy liczba mieszkań chronionych liczba osób usamodzielnianych korzystających z pobytu w mieszkaniu chronionym | 16 4 14 | 10 4 16 |

W 2021 r. pracownicy MOPS udzielili wsparcia finansowego 152 osobom usamodzielnianym. Wychowankowie pieczy zastępczej otrzymywali świadczenia w formie pieniężnej: na usamodzielnienie, na zagospodarowanie, na kontynuowanie nauki. Koszt udzielonych świadczeń wyniósł 824 043 zł  i był większy niż w 2020 r. (797 892 zł). Powyższy wzrost wydatków był wynikiem podwyższenia od 1.06.2021 r. kwot pomocy dla osoby usamodzielnianej,  zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. W pełni zabezpieczono środki na wypłatę powyższych świadczeń.

W okresie realizacji programu w obszarze celu „Objęcie opieką usamodzielnianych wychowanków”, funkcjonowały 4 mieszkania chronione, w których 16 usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej umożliwiono rozpoczęcie nauki samodzielnego i dorosłego życia. W 2021 r. 10 wychowanków otrzymało mieszkanie z zasobów gminy. W 2020 r. z takiego wsparcia skorzystało 16 wychowanków pieczy zastępczej.

Cel operacyjny 3.2. „Podnoszenie jakości wsparcia świadczonego usamodzielnianym wychowankom” realizowany jest poprzez:

- Szkolenie kadry pracującej z usamodzielnianymi wychowankami (CCWR).

Efekty realizacji przedmiotowego celu operacyjnego obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

| Cel strategiczny 3.: Wspomaganie potencjału usamodzielnianego wychowanka Cel operacyjny 3.2.: Podnoszenie jakości wsparcia świadczonego usamodzielnianym wychowankom |  |  |
| --- | --- | --- |
| wskaźnik monitoringowy | wartość wskaźnika w 2020 r. | wartość osiągniętego wskaźnika w 2021 r. |
| liczba osób pracujących z usamodzielnianymi wychowankami oraz opiekunów usamodzielnienia uczestniczących w szkoleniach | 13 | 9 |

W 2021 r. w  2 szkoleniach, dotyczących pracy z usamodzielnianymi wychowankami, uczestniczyło każdorazowo po 9 osób.

W ocenianym Programie zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zawarto także limit rodzin zastępczych zawodowych na lata jego obowiązywania. Na rok 2021 wyznaczono limit 18 rodzin zastępczych zawodowych z czego założono, iż powstaną nie więcej niż 4 nowe rodziny zawodowe. W 2021 r. powstała 1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego.

Limit rodzin zastępczych zawodowych:

|  | Limity zapisane w programie na rok 2021 r. | Rzeczywisty wskaźnik osiągnięty w 2021 r. |
| --- | --- | --- |
| liczba nowo utworzonych rodzin zastępczych zawodowych | 4 | 1 |
| limit rodzin zastępczych zawodowych | 18 | 13 |

Program określa limit rodzin zastępczych zawodowych, nie mniej jednak należy wykazać, iż w 2021 r. podpisano również umowę na prowadzenie rodzinnego domu dziecka, który jest również jedną z preferowanych form rodzinnej pieczy zastępczej.

Wnioski końcowe:

Przedstawiając powyższe uznać należy, że istnieje konieczność kontynuowania działań na  dotychczasowym poziomie. Konieczne jest zagwarantowanie środków finansowych na realizację  przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie i wsparcie rodziny w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo – wychowawczych, jak również wzmocnienie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej. Szczególny nacisk należy położyć na:

- Zintensyfikowanie pracy z rodziną biologiczną po umieszczeniu dziecka w pieczy, aby zwiększyć jego szansę powrotu do rodziny naturalnej, poprzez zwiększenia liczby zatrudnionych asystentów;

- Wsparcie rodziny naturalnej dziecka przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej, której konsekwencją jest zabieranie dziecka z domu, poprzez pogłębioną pracę socjalną, pomoc asystenta rodziny oraz rodzinę wspierającą;

- Wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej;

- Pozyskanie kandydatów do sprawowania zawodowo rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie lokali do prowadzenia rodzin zastępczych zawodowych;

- Dążenie do zwiększenia zakresu wsparcia wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz opiekunów usamodzielnienia, poprzez między innymi szkolenie kadry.

Wyjaśnienie zastosowanych skrótów:

- MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,

- UM – Urząd Miasta Częstochowy,

- CCWR – Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny,

- Stowarzyszenie „DLA RODZINY” - Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”,

- CCIK – Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej,

- MKRPA – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- ZI – Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- OPOPA -  Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie,

- CEI -  Centrum Edukacyjno-Interwencyjne,

- CCŚ – Częstochowskie Centrum Świadczeń w Częstochowie.