OCENA PROGRAMU
WSPIERANIA RODZINY I ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA LATA 2021-2023
ZA ROK 2022

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2021-2023, zwany dalej Programem, realizowany jest na terenie miasta przez różne podmioty. Celem głównym Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2021-2023 jest tworzenie warunków sprzyjających wspieraniu rodziny oraz rozwojowi pieczy zastępczej. Koordynatorem realizowanych zadań jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Realizacja Programu podlega monitoringowi, który polega na zbieraniu i analizowaniu informacji w celu ustalenia, czy wyznaczone w ramach Programu zadania zostały zrealizowane zgodnie z założonym planem. Monitoring za rok 2022 przeprowadzony został z wykorzystaniem wyznaczonych w dokumencie wskaźników monitoringowych, na podstawie informacji i sprawozdań przekazanych Koordynatorowi Programu przez podmioty biorące udział w jego wdrażaniu.

Częstochowa jako miasto na prawach powiatu realizuje Program zarówno na szczeblu gminnym
jak i powiatowym, dlatego też zawiera on zadania do realizacji w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jak również sprawowania pieczy zastępczej oraz udzielania pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków. Główne założenia dokumentu obejmują:

- pracę z rodziną nastawioną na profilaktykę, czyli wsparcie udzielane rodzinie naturalnej dziecka przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej, której konsekwencją jest zabieranie dziecka z domu;

- pracę z dzieckiem pozbawionym prawidłowej opieki ze strony rodziny jako element szerszego programu wspierania rodzin w środowisku lokalnym;

- pracę z rodzicami biologicznymi dziecka prowadzoną także po zabraniu dziecka ze środowiska domowego, aby zwiększyć jego szanse powrotu do rodziny naturalnej;

- umieszczenie dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki rodziców w pieczy zastępczej dopiero po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy rodzinie naturalnej;

- zapewnienie dziecku pieczy zastępczej w miarę możliwości w systemie rodzinnej pieczy zastępczej;

- pomoc w usamodzielnianiu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Podstawą prawną nakładającą na gminę i powiat realizację opracowanego dokumentu jest art. 176 pkt 1 i art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2022 roku poszczególne cele realizowano poprzez przypisane im zadania oraz oceniono poprzez analizę przypisanych im wskaźników monitoringowych. Realizowano następujące cele programowe:

- Poprawa funkcjonowania rodziny i podnoszenie jakości życia dzieci:

- Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny.

- Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych.

- Wsparcie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością.

- Rozwój i wsparcie systemu pieczy zastępczej.

- Objęcie opieką dziecka poza rodziną biologiczną.

- Tworzenie warunków do powstawania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej

- Wspomaganie potencjału usamodzielnianego wychowanka.

- Objęcie opieką usamodzielnianych wychowanków.

- Podnoszenie jakości wsparcia świadczonego usamodzielnianym wychowankom.

- Cel operacyjny 1.1. „Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny” realizowany jest poprzez:

- Prowadzenie pracy socjalnej z rodziną (MOPS),

- Wsparcie finansowe i rzeczowe dla rodzin (MOPS, CCŚ),

- Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego (UM),

- Rozwój oferty w placówkach wsparcia dziennego (UM, organizacje pozarządowe),

- Organizowanie wsparcia specjalistycznego dla rodzin w kryzysie (MOPS, CCWR),

- Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy asystenta (CCWR),

- Monitorowanie sytuacji dziecka z rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (MOPS),

- Podejmowanie działań na rzecz rodzin zagrożonych i dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie zgodnie z uchwalonymi programami w tym zakresie (MOPS, CCIK, MKRPA, OPOPA, ZI, CEI).

Efekty realizacji przedmiotowego celu operacyjnego obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

| Cel strategiczny 1.: Poprawa funkcjonowania rodziny i podnoszenie jakości życia dzieci |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 1.1.: Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny |  |  |
| wskaźnik monitoringowy | wartość osiągniętego wskaźnika w 2021 r. | wartość osiągniętego wskaźnika w 2022 r. |
| liczba rodzin objętych pracą socjalną | 3 168 | 2 721 |
| liczba świadczeń udzielonych z ustawy o pomocy społecznej | 326 237 | 305 726 |
| liczba świadczeń udzielonych z ustawy o świadczeniach rodzinnych | 186 133 | 168 221 |
| liczba świadczeń udzielonych z ustawy o systemie oświaty (zasiłek szkolny, stypendium szkolne) | 534 | 459 |
| liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży | 15 | 15 |
| wysokość środków gminy przekazanych na wsparcie działalności placówek wsparcia dziennego w ramach dotacji | 591 660 zł | 1 129 410 zł |
| liczba uczestników zajęć w placówkach wsparcia dziennego | 303 | 207 |
| liczba osób w kryzysie objętych wsparciem specjalistycznym | 441 | 418 |
| liczba rodzin usamodzielnionych w efekcie pracy asystenta rodziny | 20 | 29 |
| liczba dzieci w rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi | 355 | 614 |
| liczba dzieci w rodzinach objętych pracą asystenta rodziny | 237 | 229 |
| liczba osób objętych wsparciem w ramach punktów konsultacyjnych | 373 | 887 |
| wysokość dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych | 100 000 | 97 500 |
| liczba procedur „Niebieskie Karty” | 419 | 519 |
| liczba osób stosujących przemoc w rodzinie objętych programem korekcyjno-edukacyjnym i psychologiczno-terapeutycznym | 63 | 88 |
| liczba powołanych grup roboczych | 343 | 415 |
| liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” | 345 | 404 |

Porównując stopień realizacji zadań w 2022 roku w stosunku do roku ubiegłego, zgodnie z osiągniętymi wskaźnikami monitoringowymi, w celu operacyjnym 1.1, liczba rodzin objętych pracą socjalną zmniejszyła się, przy jednoczesnym spadku liczby udzielonych świadczeń zarówno, z ustawy o pomocy społecznej, jak i ustawy o systemie oświaty.

Jedną z form poprawy funkcjonowania rodziny i podnoszenia jakości życia dzieci jest pomoc w opiece i wychowaniu w placówkach wsparcia dziennego. Na terenie miasta w roku 2022 funkcjonowało 15 placówek na zlecenie gminy, które dysponowały 399 miejscami. W zajęciach realizowanych w 2022 r. przez placówki wsparcia dziennego wzięło udział 207 dzieci. Środki przekazane na wsparcie ich działalności w ramach dotacji Gminy Miasta Częstochowy to 1 126 410,00 zł. Środki finansowe przekazane w 2022 r. były znacznie wyższe niż w 2021 r. Dzięki dodatkowym środkom w części placówek zrealizowano program terapeutyczny.

W stosunku do wskaźników osiągniętych w 2021 roku, zauważono, że na przestrzeni tego okresu liczba rodzin usamodzielnionych w efekcie prowadzonej pracy z rodziną przez asystenta uległa zwiększeniu (2021 r. - 20, 2022 r. - 29). Różnica ta świadczy o tym, iż w roku 2022 stopień realizacji tego zadania był efektywniejszy.

W zakresie udzielenia pomocy i wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz ich rodzinom w porównaniu z rokiem ubiegłym, w 2022 r.  wydatkowano niewiele niższą kwotę na powierzenie do realizacji zadania, przy znacznym wzroście liczby osób objętych wsparciem.

Cel operacyjny 1.2. „Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych” realizowany jest poprzez:

- Pracę z rodziną biologiczną dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (CCWR),

- Specjalistyczne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin (CCWR),

- Zwiększenie liczby asystentów rodziny i organizowanie dla nich szkoleń (CCWR),

- Poszukiwanie i ustanawianie rodzin wspierających (MOPS),

- Organizowanie pomocy w formie grup samopomocowych, grup wsparcia, szkoły dla rodziców dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (CCWR, organizacje pozarządowe).

Efekty realizacji przedmiotowego celu operacyjnego obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

| Cel strategiczny 1.: Poprawa funkcjonowania rodziny i podnoszenie jakości życia dzieci |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 1.2.: Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych |  |  |
| wskaźnik monitoringowy | wartość osiągniętego wskaźnika w 2021 r. | wartość osiągniętego wskaźnika w 2022 r. |
| liczba rodzin, które odzyskały prawo opieki nad dzieckiem | 18 | 16 |
| liczba rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym | 381 | 337 |
| liczba zatrudnionych asystentów | 7 | 9 |
| liczba szkoleń dla asystentów | 5 | 7 |
| liczba rodzin objętych wsparciem asystentów | 161 | 228 |
| liczba rodzin wspierających | 0 | 0 |
| liczba uczestników grup samopomocowych, grup wsparcia, szkoły dla rodziców dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi | 218 | 229 |

W odniesieniu do 2022 r. liczba zatrudnionych asystentów oraz liczba rodzin korzystających z ich pomocy zwiększyła się w stosunku do poprzedniego roku. W 2022 r. 228 rodzin uzyskało pomoc w postaci objęcia wsparciem asystenta rodziny. Rodziny te przeżywały trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz były bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego; występowały w nich różnego rodzaju dysfunkcje. Wsparcie asystenta rodziny służyło rozwojowi kompetencji członków rodziny, tj. rodziców i dzieci ze szczególnym naciskiem na pomoc min. w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w udzielaniu pomocy rodzinom w rozwijaniu funkcji opiekuńczych, rozwiązywaniu problemów edukacyjnych oraz w udzielaniu pomocy w załatwianiu spraw urzędowych. Wymiernym efektem prowadzonej pracy z rodziną przez asystenta było odzyskanie przez 16 rodzin prawa do opieki nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej.

Niestety pomimo dostępności informacji dotyczących korzyści wynikających z ustanowienia rodziny wspierającej, w 2022 r. , tak jak w roku ubiegłym, nie udało się ustanowić ani jednej takiej rodziny.

Cel operacyjny 1.3. „Wsparcie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością” realizowany jest poprzez:

- Organizowanie opieki wytchnieniowej (MOPS),

- Organizowanie wsparcia asystenta rodziny w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością (CCWR),

- Zwiększanie oferty wsparcia dla rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością (MOPS, organizacje pozarządowe).

Efekty realizacji przedmiotowego celu operacyjnego obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

| Cel strategiczny 1.: Poprawa funkcjonowania rodziny i podnoszenie jakości życia dzieci |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 1.3.: Wsparcie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością |  |  |
| wskaźnik monitoringowy | wartość osiągniętego wskaźnika w 2021 r. | wartość osiągniętego wskaźnika w 2022 r. |
| liczba rodzin, którym zorganizowano opiekę wytchnieniową | 104 | 66 |
| liczba rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością objętych wsparciem asystenta | 19 | 6 |
| liczba dzieci z niepełnosprawnością korzystających z pomocy w placówkach wsparcia dziennego i ośrodkach wsparcia | 203 | 242 |

W celu operacyjnym 1.3. „Wsparcie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością”, zadanie
pod nazwą „Organizowanie opieki wytchnieniowej”, w roku 2022, było możliwe do zrealizowania
w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022 r.”. Program był realizowany na rzecz osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawowali bezpośrednią opiekę, wymagali wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesieniu swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program adresowany był również do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Gmina Miasto Częstochowa otrzymała środki od Wojewody Śląskiego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022”. W ramach programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022” zrealizowano 14 124,50 godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla 66 osób, w tym: 18 dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 16 osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz 32 osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną. Zadanie realizowane było od czerwca 2022 r. do grudnia 2022 r.  Zmniejszenie liczby uczestników programu w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wynika z faktu, iż w poprzednim roku program był realizowany w 3 formach, tj.: pobyt dzienny, pobyt całodobowy, specjalistyczne poradnictwo.

Ponadto 6 rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością zostało objętych wsparciem asystenta rodziny.

Na terenie miasta Częstochowy w 2022 r. z 15 funkcjonujących placówek wsparcia dziennego, 4 przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnościami:

- Świetlica terapeutyczna dla dzieci i młodzieży z autyzmem prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem,

- Klub Środowiskowy Parasol prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie,

- Klub "Pszczółki" prowadzony przez Fundację Twój Rozwój,

- Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej prowadzony przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski.

Głównym celem tych placówek jest wspieranie dzieci i młodzieży w zajęciach dnia codziennego, edukacja i rozwój oraz rehabilitacja psychospołeczna osób z niepełnosprawnością poprzez zwiększenie ich zaradności osobistej i poprawę relacji interpersonalnych w społeczeństwie. 138 podopiecznych z niepełnosprawnością uczestniczyło w zajęciach w placówkach wsparcia dziennego. 
W strukturze MOPS funkcjonuje Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie. Z pomocy tego ośrodka wsparcia, w 2022 r. skorzystało 104 dzieci.

Cel operacyjny 2.1 . „Objęcie opieką dziecka poza rodziną biologiczną” realizowany jest poprzez:

- Monitorowanie i ocenę sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej (MOPS, CCWR),

- Organizowanie specjalistycznego poradnictwa w pieczy zastępczej (CCWR, organizacje pozarządowe),

- Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających (CCWR, placówki opiekuńczo-wychowawcze),

- Finansowanie świadczeń pieniężnych dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (MOPS),

- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej (MOPS).

Efekty realizacji przedmiotowego celu operacyjnego obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

| Cel strategiczny 2.: Rozwój i wsparcie systemu pieczy zastępczej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 2.1.: Objęcie opieką dziecka poza rodziną biologiczną |  |  |
| wskaźnik monitoringowy | wartość osiągniętego wskaźnika w 2021 r. | wartość osiągniętego wskaźnika w 2022 r. |
| liczba dokonanych okresowych ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej | 345 | 778 |
| liczba udzielonych porad dla pieczy zastępczej | 800 | 891 |
| liczba zgłoszonych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną | 64 | 68 |
| liczba świadczeń pieniężnych dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej | 9 999 | 9 766 |
| wysokość poniesionych nakładów finansowych na pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej | 6 333 521 zł | 6 531 400 zł |
| wysokość poniesionych nakładów finansowych na pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej | 6 154 872 zł | 6 591 488 zł |

W 2022 r. pracownicy MOPS uczestniczyli w 53 zespołach. Dokonano okresowych ocen sytuacji 778 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym 557 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i 221 przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wzrost ilości dokonanych ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w 2022 r. wynika z faktu, iż do czerwca 2021 r. obowiązywało Zarządzenie Prezydent Miasta Częstochowy Nr 941.2020 z dnia 20 maja 2020 r. dotyczące zawieszenia dokonywania między innymi przedmiotowych ocen. Zarządzeniem Nr 1640.2021 z dnia 17.06.2021 r. Prezydent uchylił wyżej wskazane Zarządzenie, czym wznowiono obowiązek dokonywania oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej na terenie miasta Częstochowy. 
W ramach posiadanego budżetu MOPS w 2022 r. ponosił wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Udzielono 9 766 świadczeń, a wysokość poniesionych nakładów finansowych w tym obszarze wyniosła 6 531 400 zł. W porównaniu do 2021 r. wysokość nakładów finansowych zwiększyła się. Powyższy wzrost wydatków był wynikiem między innymi podwyższenia od 1.06.2022 r. wysokości kwot świadczeń, przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r.  w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej. 
Na terenie miasta Częstochowy w 2022 r. funkcjonowało 10 placówek opiekuńczo-wychowawczych, dysponujących 116 miejscami. Wysokość poniesionych nakładów finansowych na instytucjonalną pieczę zastępczą wyniosła 6 591 488 zł. Wzrost wydatków związany był ze wzrostem średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2022 r. 
W ocenianym okresie, efektem sukcesywnie kontynuowanego procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej na terenie miasta Częstochowy, w celu operacyjnym 2.1. „Objęcie opieką dziecka poza rodziną biologiczną”, jest zmniejszająca się liczba miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wojewoda Śląski decyzją Nr PSVI.943.1.4.2022 z dnia 13 września 2022 r. wyraził zgodę na likwidację Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Artura Oppmana Or-Ota Uchwałą Nr 928.LXIX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17.11.2022 r., zlikwidowano przedmiotową Placówkę, z dniem 30 listopada 2022 r.  W wyniku jej likwidacji, liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta zmniejszyła się o 6. Obecnie na terenie miasta  funkcjonuje 9 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym jedna typu rodzinnego, jako jednostka organizacyjna samorządu i 8 typu socjalizacyjnego, działające w ramach zadań zleconych do realizacji. Od 1 stycznia 2022 r. Uchwałą Nr 702.LI.2021 Rady Miasta Częstochowy podwyższono, do poziomu wysokości świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym niezawodowym i zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka, wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy.

Cel operacyjny 2.2. „Tworzenie warunków do powstania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany jest poprzez:

- Pozyskiwanie i szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze (CCWR),

- Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz promocji i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej (MOPS, organizacje pozarządowe),

- Szkolenie kadry pracującej z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (CCWR, MOPS),

- Specjalizacja rodzinnych form pieczy zastępczej (MOPS, CCWR),

- Organizowanie dla rodzin zastępczych pomocy wolontariuszy (CCWR),

- Stworzenie zaplecza mieszkań dla potrzeb prowadzenia rodzin zastępczych zawodowych (UM, MOPS).

Efekty realizacji przedmiotowego celu operacyjnego obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

| Cel strategiczny 2.: Rozwój i wsparcie systemu pieczy zastępczej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 2.2.: Tworzenie warunków do powstawania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej |  |  |
| wskaźnik monitoringowy | wartość osiągniętego wskaźnika w 2021 r. | wartość osiągniętego wskaźnika w 2022 r. |
| liczba przeszkolonych kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodziców zastępczych w ramach dokształcania | 88 | 121 |
| liczba utworzonych rodzin zastępczych | 31 | 29 |
| liczba działań w środowisku lokalnym na rzecz promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego | 13 | 27 |
| liczba szkoleń, w których uczestniczyły kadry pieczy zastępczej | 58 | 60 |
| liczba osób korzystających z superwizji | 9 | 0 |
| liczba specjalistycznych rodzin zastępczych i pogotowi rodzinnych | 2 | 2 |
| liczba wolontariuszy wspierających rodziny zastępcze | 7 | 4 |
| liczba mieszkań, w których prowadzona jest zawodowa rodzina zastępcza | 0 | 0 |

Na terenie miasta Częstochowy w 2022 r. utworzono 29 rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym 18 rodzin zastępczych spokrewnionych, 10 niezawodowych oraz 1 rodzinny dom dziecka. CCWR przeszkoliło 121 osób,  w tym oprócz kandydatów na rodziców zastępczych szkolono także osoby będące rodzicami zastępczymi  w ramach dokształcania. Na koniec 2022 r. na terenie miasta Częstochowy funkcjonowało 7 rodzinnych domów dziecka oraz 13 rodzin zastępczych zawodowych, w tym 1 pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i 1 rodzina zastępcza specjalistyczna. Rodziny zastępcze w 2022 r. wspierało 4 wolontariuszy, o 3 mniej niż w 2021 r.
Liczba działań w środowisku lokalnym na rzecz promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego w 2022 r. wyniosła 27. W ramach obchodzonego 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Stowarzyszenie „DLA RODZINY’ wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowało uroczyste spotkanie dla rodzin zastępczych. Spotkanie odbyło się w częstochowskim Ratuszu. Podczas uroczystości wręczono rodzicom zastępczym statuetki „Anioł rodzicielstwa zastępczego”, a także rozstrzygnięto konkurs literacki dla dzieci „Ja i moja rodzina”. Ponadto Stowarzyszenie promowało rodzicielstwo zastępcze na Festiwalu Kultury Alternatywnej, wydało broszurę „Rodzina, tu wszystko się zaczyna”, a także przy siedzibie Stowarzyszenia stanęła „Ławeczka Rodzicielstwa Zastępczego”. W listopadzie zorganizowane został VI Forum „DLA RODZINY”. MOPS w 2022 r. rozpoczął przygotowania do kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze, która rozpoczęła się w I kwartale 2023 r.
Przez okres realizacji obecnego Programu, nie zrealizowano zadania pod nazwą „Stworzenie zaplecza mieszkań dla potrzeb prowadzenia rodzin zastępczych zawodowych”, zawartego w celu operacyjnym 2.2. „Tworzenie warunków do powstawania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej”. Wszystkie dotychczas zawiązane rodziny zastępcze zawodowe rolę tę pełnią w lokalach mieszkalnych będących ich własnością, bądź też posiadają inne tytuły prawne do lokali.

Cel operacyjny 3.1. „Objęcie opieką usamodzielnianych wychowanków” realizowany jest poprzez:

- Wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej (MOPS, CCWR),

- Wsparcie finansowe usamodzielnianych wychowanków (MOPS),

- Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej (MOPS, UM).

Efekty realizacji przedmiotowego celu operacyjnego obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

| Cel strategiczny 3.: Wspomaganie potencjału usamodzielnianego wychowanka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 3.1.: Objęcie opieką usamodzielnianych wychowanków |  |  |
| wskaźnik monitoringowy | wartość osiągniętego wskaźnika w 2021 r. | wartość osiągniętego wskaźnika w 2022 r. |
| Liczba usamodzielnianych pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, którym udzielono wsparcia | 152 | 154 |
| koszt udzielonych świadczeń w ramach wsparcia finansowego usamodzielnianych wychowanków | 824 043 zł | 911 784 zł |
| liczba wychowanków, którzy otrzymali mieszkanie z zasobów gminy | 10 | 13 |
| liczba mieszkań chronionych | 4 | 5 |
| liczba osób usamodzielnianych korzystających z pobytu w mieszkaniu chronionym | 16 | 18 |

W 2022 r. pracownicy MOPS udzielili wsparcia finansowego 154 osobom usamodzielnianym. Wychowankowie pieczy zastępczej otrzymywali świadczenia w formie pieniężnej: na usamodzielnienie, na zagospodarowanie, na kontynuowanie nauki. Koszt udzielonych świadczeń wyniósł 911 784 zł i był wyższy niż w 2021 r. (824 043 zł). Od 1.06.2022 r. wzrosła kwota pomocy dla osoby usamodzielnianej, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. W pełni zabezpieczono środki na wypłatę powyższych świadczeń. 
W okresie realizacji programu w obszarze celu „Objęcie opieką usamodzielnianych wychowanków”, funkcjonowały 4 mieszkania chronione, w których 18 usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej umożliwiono rozpoczęcie nauki samodzielnego i dorosłego życia.

W 2022 roku pozyskano kolejne mieszkanie chronione przeznaczone dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Uruchomienie mieszkania planowane jest na rok 2023.

13 wychowanków w ocenianym roku otrzymało mieszkanie z zasobów gminy. W 2021 r. z takiego wsparcia skorzystało 10 wychowanków pieczy zastępczej.

Cel operacyjny 3.2. „Podnoszenie jakości wsparcia świadczonego usamodzielnianym wychowankom” realizowany jest poprzez:

- Szkolenie kadry pracującej z usamodzielnianymi wychowankami (CCWR).

Efekty realizacji przedmiotowego celu operacyjnego obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

| Cel strategiczny 3.: Wspomaganie potencjału usamodzielnianego wychowanka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 3.2.: Podnoszenie jakości wsparcia świadczonego usamodzielnianym wychowankom |  |  |
| wskaźnik monitoringowy | wartość osiągniętego wskaźnika w 2021 r. | wartość osiągniętego wskaźnika w 2022 r. |
| liczba osób pracujących z usamodzielnianymi wychowankami oraz opiekunów usamodzielnienia uczestniczących w szkoleniach | 9 | 9 |

W ocenianym Programie zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zawarto limit rodzin zastępczych zawodowych na lata jego obowiązywania. Na 2022 r. wyznaczono limit 22 rodzin zastępczych zawodowych z czego założono, iż powstaną nie więcej niż 4 nowe rodziny. W 2022 r. nie powstała żadna taka rodzina, pomimo szeregu działań na rzecz promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego (zwiększenie dwukrotne działań między 2021 r. a 2022 r.).

Limit rodzin zastępczych zawodowych:

| Rodzaj danych | Limity zapisane w programie na rok 2022 r. | Rzeczywisty wskaźnik osiągnięty w 2022. |
| --- | --- | --- |
| liczba nowo utworzonych rodzin zastępczych zawodowych | 4 | 0 |
| limit rodzin zastępczych zawodowych | 22 | 14 |

Program określa limit rodzin zastępczych zawodowych, nie mniej jednak należy wykazać, iż w 2022 r. podpisano również umowę na prowadzenie rodzinnego domu dziecka, który jest także jedną z preferowanych form rodzinnej pieczy zastępczej i w który przekształciła się rodzina zastępcza zawodowa opiekująca się 6 dzieci.

Wnioski końcowe:

Przedstawiając powyższe uznać należy, że istnieje konieczność kontynuowania działań na  dotychczasowym poziomie. Konieczne jest zagwarantowanie środków finansowych na realizację  przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie i wsparcie rodziny w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo – wychowawczych, jak również wzmocnienie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej. Szczególny nacisk należy położyć na:

- Zintensyfikowanie pracy z rodziną biologiczną po umieszczeniu dziecka w pieczy, aby zwiększyć jego szansę powrotu do rodziny naturalnej, poprzez zwiększenia liczby zatrudnionych asystentów;

- Wsparcie rodziny naturalnej dziecka przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej, której konsekwencją jest zabieranie dziecka z domu, poprzez pogłębioną pracę socjalną, pomoc asystenta rodziny oraz rodzinę wspierającą;

- Wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej;

- Pozyskanie kandydatów do sprawowania zawodowo rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie lokali do prowadzenia rodzin zastępczych zawodowych;

- Dążenie do zwiększenia zakresu wsparcia wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz opiekunów usamodzielnienia, poprzez między innymi szkolenie kadry.

Wyjaśnienie zastosowanych skrótów:

- MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,

- UM – Urząd Miasta Częstochowy,

- CCWR – Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny,

- Stowarzyszenie „DLA RODZINY” - Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”,

- CCIK – Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej,

- MKRPA – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- ZI – Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- OPOPA -  Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie,

- CEI -  Centrum Edukacyjno-Interwencyjne,

- CCŚ – Częstochowskie Centrum Świadczeń w Częstochowie.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie
(-) Małgorzata Mruszczyk