Załącznik

do uzasadnienia

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ

ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII

DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Streszczenie dla decydentów

SPIS TREŚCI

1.	Cel i zakres opracowania	2

2.	Wyniki bazowej i kontrolnej inwentaryzacji emisji dla Częstochowy	3

3.	Działania służące zrównoważonej gospodarce energetycznej	4

4.	Program na rzecz poprawy jakości powietrza	5

5.	Harmonogram realizacji, koszty i źródła finansowania proponowanych działań	6

6.	Podsumowanie	9

Częstochowa 2014

- Cel i zakres opracowania

22 listopada 2012 r., Uchwałą Nr 509/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy, Częstochowa przystąpiła do Porozumienia między burmistrzami – przedsięwzięcia na rzecz walki ze zmianami klimatu, zainicjowanego w 2008 r. przez Komisję Europejską oraz zobowiązała się do opracowania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Częstochowy (ang. Sustainable Energy Action Plan – w skrócie SEAP).

Cele wynikające dla Częstochowy z przystąpienia do Porozumienia między burmistrzami:

Cel główny: ograniczenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku, w stosunku do roku bazowego (2005 rok).

Cel pomocniczy: ograniczenie zużycia energii o 20% do 2020 roku, w stosunku do roku bazowego (2005 rok).

Cel główny jest dla Częstochowy obligatoryjny, a cel pomocniczy fakultatywny.

SEAP jest dokumentem strategicznym, który:

- stanowi bazę inwetaryzacyjną dla określenia źródeł i wysokości emisji CO2,

- wyznacza cel i wskaźniki dla roku docelowego (poziom emisji),

- określa kierunki działań i wiązki projektów, których realizacja pozwoli na osiągnięcie zakładanego celu,

- określa działania związane z poprawą stanu powietrza w mieście.

W ramach przygotowania planu wykonano inwentaryzację emisji CO2 z obszaru miasta oraz zostały przeanalizowane uwarunkowania i możliwości redukcji zużycia energii, przedstawiono możliwe scenariusze działań wraz z oceną ich efektywności ekologiczno-ekonomicznej.

Dla wybranego wariantu przedsięwzięć przedstawiono założenia dla działań, mających wpływ na wysokość emisji CO2 i stan powietrza na terenie miasta Częstochowy. Ustalono zasady monitorowania i raportowania wyników wdrażania działań przewidzianych w Planie. Wskazano również źródła finansowania zewnętrznego zaplanowanych inwestycji.

Plan Działań powstał na podstawie wytycznych Porozumienia między burmistrzami i jest z nimi zgodny. Wszystkie kluczowe kwestie poruszone w Planie wynikają z zobowiązań podjętych przez miasto Częstochowa w ramach Porozumienia.

- Wyniki bazowej i kontrolnej inwentaryzacji emisji dla Częstochowy

Bazową inwentaryzację emisji CO2 opracowano w oparciu o poradnik Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP). Zgodnie z zaleceniami, badano zużycie nośników energii nieodnawialnej w poszczególnych sektorach w latach 1990-2012. Ze względu na niekompletność zebranych danych, w stosunku do pewnych lat, ostatecznie zdecydowano za rok bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) przyjąć rok 2005, natomiast za rok kontrolnej inwentaryzacji emisji (MEI) – rok 2012. Wykorzystano „standardowe” wskaźniki emisji, zgodnie z zasadami IPCC – wynikłe z końcowego zużycia energii.

Zużycie energii badano w następujących obszarach: zużycie energii elektrycznej, zużycie energii cieplnej, zużycie paliw kopalnych dla potrzeb transportu.

W roku bazowym 2005 emisja CO2 wyniosła 717 321 Mg (nie wliczając przemysłu). Aby osiągnąć zakładane cele ograniczenia emisji, w roku 2020 emisja CO2 nie powinna przekroczyć 573 857 Mg CO2.

Na podstawie zebranych danych przedstawiono założenia dla działań, mających wpływ na wysokość emisji CO2 i stan powietrza na terenie miasta Częstochowy:

- konieczność podjęcia działań zwiększających poziom uciepłownienia obszaru Śródmieścia, Starego Miasta, Podjasnogórskiej i Trzech Wieszczy;

- podjęcie zdecydowanych działań służących ograniczeniu ruchu drogowego w centrum miasta poprzez ograniczenie tranzytu oraz zwiększenie udziału komunikacji zbiorowej w przewozach;

- konieczność wymiany taboru MPK na pojazdy spełniające wyższe normy w zakresie emisji;

- zwiększenie udziału OZE w pokryciu zapotrzebowania na energię, zwłaszcza indywidualnych odbiorców, poprzez promowanie paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych;

- ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną w sektorze mieszkalnictwa, poprzez przeprowadzenie termomodernizacji najstarszej części substancji mieszkaniowej;

- kontynuowanie działań służących poprawie zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem budynków oświatowych, stanowiących zdecydowaną większość powyższej infrastruktury.

- Działania służące zrównoważonej gospodarce energetycznej

Miasto Częstochowa od wielu lat prowadzi konsekwentną politykę w zakresie efektywnego zarządzania energią. Częstochowa świadomie kształtuje i realizuje lokalną politykę energetyczną i stara się wpływać na rozwój zrównoważonej gospodarki energetycznej. Działania konsumują założenia Polityki Energetycznej Unii Europejskiej, które w skrócie określa się „3x20” i pozostają spójne z Polityką energetyczną Polski do 2030 roku. Działania samorządu opierają się o zapisy uwzględnione w ustawie Prawo energetyczne oraz w Ustawie o efektywności energetycznej, wprowadzając w wielu obszarach rozwiązania nowatorskie i innowacyjne.

W latach 2004-2012 Urząd Miasta Częstochowy zrealizował szereg inwestycji o charakterze termomodernizacyjnym w obiektach oświatowych. W 2004 roku, przy wykorzystaniu formuły ESCO, wykonano modernizację węzłów cieplnych w 24 obiektach oraz wymianę kotłowni wykorzystujących paliwa stałe na kotłownie olejowe w 2 obiektach. Miasto skorzystało przy realizacji inwestycji z nowatorskiej formuły, która pozwalała na wykonanie przedsięwzięcia z funduszy partnera prywatnego, bez angażowania środków gminy oraz spłatę inwestycji z uzyskanych oszczędności, wynikających z ograniczenia zużyć mediów energetycznych. Efekt ekologiczny zwiększony został poprzez wprowadzenie w węzłach cieplnych, oprócz regulacji pogodowej, także regulacji godzinowej, która pozwoliła ograniczyć ogrzewanie obiektów w czasie dolin nocnych, weekendowych oraz podczas przerw w nauce.

Program Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy stanowi jeden z głównych obszarów, realizowanych w celu skutecznej poprawy efektywności zużycia energii w budynkach miejskich. Realizacja programu w zakresie działań zarządczych, modernizacyjnych oraz inwestycyjnych przyniosła za lata 2004-2012 dla grupy 118 obiektów oświatowych ograniczenie zużycia energii o 149 468 MWh oraz ograniczenie emisji CO2 o 63 489 ton.

Od 2003 r. działa w strukturach Urzędu Miasta Biuro Inżyniera Miejskiego - specjalistyczna komórka realizująca zadania z zakresu planowania energetycznego i koordynacji zaopatrzenia gminnych obiektów użyteczności publicznej w media energetyczne. Zespołem specjalistów kieruje Inżynier Miejski. Zespół realizuje program, którego jednym z elementów jest monitoring zużycia paliw i energii w 230 obiektach i lokalach użytkowanych przez jednostki, instytucje i spółki miejskie.

- Program na rzecz poprawy jakości powietrza

Wartością dodaną programu służącego poprawie stanu zarządzania energią w mieście powinno być podniesienie jakości powietrza. Większość źródeł odpowiadających za tzw. „niską emisję” w obszarze dwutlenku węgla jest powiązana bezpośrednio z emisją pozostałych zanieczyszczeń, obniżających jakość powietrza na terenie aglomeracji.

Jak wynika z opracowania Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu, obszar przekroczeń stężeń normatywnych pyłów i benzo(a)piranu, obejmuje praktycznie całą centralną część miasta, w tym dzielnice: Śródmieście, Stare Miasto, południową część Dzielnicy Północnej, Kule, Aniołów, Kamień, Złotą Górę, Zawodzie, Dąbie, Ostatni Grosz, Bór, Stradom, północną część dzielnicy Bór Wypalanki, Zacisze, Stradomka Herbska, Podjasnogórską, Trzech Wieszczów, Częstochówkę i Partitkę. Występuje on na powierzchni ok. 31,5 km2 i obejmuje obszar zamieszkiwany przez ok. 80% populacji Częstochowy, czyli ok. 200 tys. osób.

Jako najważniejsze działanie, służące zmniejszeniu emisji cząstek stałych 
i benzo(a)pirenu, podaje się:

- likwidację (rozumianą jako zastąpienie innym źródłem) indywidualnych pieców węglowych, szczególnie w następujących lokalizacjach: Stare Miasto, Śródmieście, dzielnica Podjasnogórska, Częstochówka, Parkitka, Północ, Ostatni Grosz, Zawodzie, Dąbie, Stradom, Zacisze, Wyczerpy i Aniołów;

- rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej;

- likwidację (modernizację, zastąpienie) lokalnych kotłowni, w szczególności tych, które spalają niskojakościowe węgle i mają niską sprawność zastosowanych urządzeń do odpylania gazów spalinowych.

W szczególności należy wziąć pod uwagę fakt, że rozwój sieci ciepłowniczej, jak również zastępowanie pieców i kotłowni węglowych bardziej ekologicznymi paliwami, przyczyni się z jednej strony do zmniejszenia emisji CO2, a z drugiej strony do zmniejszenia emisji cząstek stałych.

Bardzo istotne jest również wyprowadzenie przynajmniej części transportu tranzytowego poza teren miasta bądź, chociaż zwiększenie płynności ruchu na istniejących drogach tranzytowych.

- Harmonogram realizacji, koszty i źródła finansowania proponowanych działań

Najważniejszą barierą dla wdrożenia SEAP jest bariera finansowa. Dla zapewnienia finansów na realizację programu, subregion północny województwa śląskiego zdecydował 
o koncentracji środków przeznaczonych na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w ramach RPO WŚL, na priorytetach związanych z ograniczeniem emisji:

- produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

- efektywność energetyczna

- niskoemisyjny transport miejski

Poniżej znajdują się opisy działań i inwestycji, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celu głównego SEAP przez miasto Częstochowa.

| 1. |  |
| --- | --- |
| Nazwa Działania: |  |
| Program Podniesienia Efektywności Energetycznej Budynków Mieszkalnych |  |
| Obszar wsparcia: |  |
| Efektywność Energetyczna |  |
| Charakterystyka wsparcia: |  |
| Program skierowany do Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkańców i właścicieli budynków wielorodzinnych. W ramach programu dofinansowanie na poziomie 50% kosztów netto otrzymają inwestycje termomodernizacyjne służące obniżeniu zużycia energii cieplnej o minimum 20% lub wymiana oświetlenia na instalacje energooszczędne służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej o minimum 20%. |  |
| Montaż finansowy |  |
| Budżet projektu: 26 000 000 | Dofinansowanie ze środków EFRR: 13 000 000 PLN |

| 2. |  |
| --- | --- |
| Nazwa Działania: |  |
| Program upowszechnienia OZE. |  |
| Obszar wsparcia: |  |
| Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |  |
| Charakterystyka wsparcia: |  |
| W ramach projektu będą realizowane dwa programy: - Program dofinansowujący założenie kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznej - Program dofinansowujący przyłączanie do sieci ciepłowniczej. W ramach pierwszego wariantu, mieszkańcy indywidualni, a także przedsiębiorcy będą mogli strać się o dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody w skład, którego wchodzą kolektory słoneczne z osprzętem do ich montażu, kompletne zespoły pompowo – sterownicze, podgrzewacze wody, zespoły przyłączeniowe oraz instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej na własny użytek. Mieszkańcy będą wyłonieni na podstawie spełnionych kryteriów oceny, po złożeniu wniosku na dofinansowanie. |  |
| Montaż finansowy |  |
| Budżet projektu: 24 300 000,00 PLN | Dofinansowanie ze środków EFRR: 18 700 000,00 PLN |

| 3. |  |
| --- | --- |
| Nazwa Działania: |  |
| Termomodernizacja budynków wielorodzinnych |  |
| Obszar wsparcia: |  |
| Efektywność energetyczna |  |
| Charakterystyka wsparcia: |  |
| Projekt polega na termomodernizacji systemu 6 zdegradowanych budynków o 230 mieszkaniach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. W ramach projektu planuje się kompleksową termomodernizacje w budynkach stanowiących własność gminy (likwidacja ogrzewania piecowego, docieplenie budynków) oraz kompleksową wymianę instalacji elektrycznej. |  |
| Montaż finansowy |  |
| Budżet projektu: 7 000 000,00 | Dofinansowanie ze środków EFRR: 5 950 000,00 PLN |

| 4. |  |
| --- | --- |
| Nazwa Działania: |  |
| Podniesienie efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych |  |
| Obszar wsparcia: |  |
| Efektywność energetyczna |  |
| Charakterystyka wsparcia: |  |
| Kompleksowa termomodernizacja 6 zdegradowanych budynków o 172 lokalach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, stanowiących własność gminy. Budynki są w złym stanie technicznym i sanitarnym, wyposażone w starą instalację wodociągową, elektryczną i ogrzewanie piecowe. |  |
| Montaż finansowy |  |
| Budżet projektu: 7 500 000,00 PLN | Dofinansowanie ze środków EFRR: 6 375 000,00 PLN |

| 5. |  |
| --- | --- |
| Nazwa Działania: |  |
| Program termomodernizacji częstochowskich placówek oświatowych. |  |
| Obszar wsparcia: |  |
| Efektywność energetyczna |  |
| Charakterystyka wsparcia: |  |
| Termomodernizacja 7 placówek oświatowych w Częstochowie. Głównym problemem charakteryzującym przedstawione obiekty są wysokie koszty utrzymania, spowodowane złym stanem technicznym instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych, nieocieplonymi budynkami, starą stolarką okienną, brakiem nowoczesnych węzłów i kotłowni oraz brakiem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. |  |
| Montaż finansowy |  |
| Budżet projektu: 15 000 000,00 PLN | Dofinansowanie ze środków EFRR: 12 750 000,00 |

| 6. |  |
| --- | --- |
| Nazwa Działania: |  |
| Modernizacja części sieci oświetleniowej Gminy Miasta Częstochowy |  |
| Obszar wsparcia: |  |
| Efektywność energetyczna |  |
| Charakterystyka wsparcia: |  |
| W chwili obecnej sieć oświetleniowa, pozostająca na majątku i w eksploatacji Gminy Miasta Częstochowa, pracuje w oparciu o sodowe źródła światła. Najnowsze oprawy wykonane w technice LED pozwalają, zgodnie z deklaracjami producentów, na oszczędności w zużyciu energii elektrycznej szacowane na ok. 30%. Działanie, zgodne z programem wdrażania efektywności Gminy Miasta Częstochowy, będzie polegać na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na oprawy wykonane w technice LED. Planowana jest wymiana ok. 600 opraw oświetleniowych. Wymiana opraw w takim zakresie przyniesie obniżkę mocy zainstalowanej o ok. 50KW. Obniżka mocy zainstalowanej o tą wartość spowoduje roczne oszczędności z tytułu zużycia energii elektrycznej na poziomie ok. 100.000,00 zł oraz ograniczy emisję CO2 o ok. 200Mg/rok. Doprecyzowanie wartości obniżenia mocy zainstalowanej oraz efektu ekologicznego, zostanie wykonane na podstawie dokumentacji technicznej, która będzie zlecona w 2014 r. |  |
| Montaż finansowy |  |
| Budżet projektu: 1 200 000,00 PLN | Dofinansowanie ze środków EFRR: 1 020 000,00 PLN |

| 7. |  |
| --- | --- |
| Nazwa Działania: |  |
| Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie Subregionu Północnego |  |
| Obszar wsparcia: |  |
| Niskoemisyjny transport miejski |  |
| Charakterystyka wsparcia: |  |
| Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Subregionie Północnym. Na projekt, obejmujący część przypisaną dla Gminy Miasta Częstochowy, złoży się budowa węzła przesiadkowego w mieście Częstochowa, składającego się z trzech centrów przesiadkowych na Dworcu Głównym, Dworcu Raków oraz Dworcu Stradom. Projekt będzie obejmował budowę infrastruktury wraz z elektronicznym systemem informacji pasażerskiej. Dworce będą integrować transport kolejowy, tramwajowy, autobusowy, samochodowy i rowerowy. |  |
| Montaż finansowy |  |
| Budżet projektu: 41 100 000,00 PLN | Dofinansowanie ze środków EFRR: 34 935 000 PLN |
| 8. |  |
| Nazwa Działania: |  |
| Moja Przyjazna Komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa |  |
| Obszar wsparcia: |  |
| Niskoemisyjny transport miejski |  |
| Charakterystyka wsparcia: |  |
| W ramach projektu planuje się zakup 30 autobusów 12 metrowych, napędzanych olejem napędowym, spełniających normę EURO-VI. |  |
| Montaż finansowy |  |
| Budżet projektu: 30 800 000,00 PLN | Dofinansowanie ze środków EFRR: 21 100 000,00 PLN |

- Podsumowanie

Przedstawiony Plan działań na rzecz zrównoważonej energii pozwala osiągnąć przyjęte zobowiązania redukcji emisji CO2 o 20% w stosunku do roku bazowego 2005, umożliwiając tym samym wywiązanie się z przyjętych przez Radę Miasta Częstochowy zobowiązań na forum europejskim, do których Częstochowa zobowiązała się na mocy Uchwały Nr 509/XXVIII/2012 z dnia 22 listopada 2012 r.

Szacunkowy koszt inwestycji w ramach ZIT: 152 900 tys. zł.

Dofinansowanie ze środków EFRR: 113 830 tys. zł.

Budżet miasta Częstochowy: 39 070 tys. zł.

Okres realizacji: 2015 r. – 2020 r.

Bertodi P., Cayuela D.B., Monni S., de Raveschoot R.P.: Poradnik: Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), Unia Europejska 2010.