MZDiT.WO.0057-146/10                                    Częstochowa 2010.09.02

Pan

Stanisław  Gmitruk

Radny

Rady Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 26.08.2010r. w sprawie inwestycji „Przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej” uprzejmie informuję, iż termin uzyskania zezwolenia na realizację tej inwestycji drogowej, uwarunkowany jest uzyskaniem decyzji środowiskowej, która to decyzja z mocy ustawy wymagana jest przy złożeniu wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji.

W związku z powyższym informuję, że stosowne dokumenty w przedmiotowej sprawie złożono w czerwcu 2009 r., do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, lecz do chwili obecnej postępowanie nie zakończyło się wydaniem wnioskowanej decyzji środowiskowej.

Zobowiązany jestem poinformować, że z dniem 1 lipca br. zatwierdziłem nowy schemat organizacyjny MZD i T. W związku z powyższym informuję, że poleciłem dokonanie przeglądów merytorycznych sporządzanych dokumentacji projektowych. W omawianym przypadku wystąpiły następujące dodatkowe problemy projektowe:

- konieczność przebudowy wodociągu i przebudowa sieci c.o. w porozumieniu z FORTUM S.A, które dopiero kilka miesięcy temu wystąpiło w sprawie zwiększenia średnicy sieci przesyłowej w ul. Śląskiej,

- po analizie merytorycznej projektu stwierdzono brak przejezdności dla komunikacji miejskiej zaprojektowanego ronda (turbinowego). Projektant został zobowiązany do wykonania zmian w projekcie.

Tym niemniej zasadniczym elementem przedłużającym możliwość złożenia wniosku o realizację inwestycji jest brak decyzji środowiskowej.

Wobec powyższego uzasadnionym jest stwierdzenie, że decyzja o realizacji przedmiotowej inwestycji uzyskana zostanie w 2011 roku.

Zastępca

Prezydenta Miasta Częstochowy

(-) Marcin Biernat