## Ogółem
WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2004 R. (OGÓŁEM)
Tabela nr 1
|  | PLAN NA 2004 ROK /W ZŁOTYCH/ | [8 empty] | WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2004 R. /W ZŁOTYCH/
| Nazwa inwestycji | Ogółem (zł) | Ogółem (zł) | w tym: żródła finansowania | [7 empty] | w tym: źródła finansowania | [5 empty] | %
L.p. |  | /wg uchwały | (po zmianach) |  | środki (zł) |  | środki | planowane | planowane | Wykonanie inwestycji |  |  | środki (zł) |  | środki | planowane | planowane | wyko-
|  | budżetowej Nr | (zł) | budżet | z budżetu | kredyt | z umorzenia | środki | środki | w 2004 roku | Ogółem | budżet | z budżetu | kredyt | z umorzenia | środki | środki | nania
|  | 281/XXVI/2004 |  | miasta | na odsetki | (zł) | pożyczki | pomocowe | inicjatorów |  | (zł) | miasta | na odsetki | (zł) | pożyczki | pomocowe | inicjatorów
|  | z dn.26.01.04r. |  | (zł) | od kredytu |  | (zł) | (zł) | (zł) |  |  | (zł) | od kredytu |  | (zł) | (zł) | (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Inwestycje Kontynuowane
1 | (w tym realizowane przy pomocy | 11000000 | 12726330 | 0 | 126648 | 9208489 | 37970 | 3010000 | 343223 |  | 12485450 | 0 | 235335.43 | 8936592.05 | 37970 | 3010000 | 265552.52 | 98.11%
środków społecznych)
28 zadań
2 | Inwestycje noworozpoczynane | 4913000 | 5060128 | 0 | 0 | 5060128 | 0 | 0 | 0 |  | 4958312.1 | 0 | 0 | 4958312.1 | 0 | 0 | 0 | 97.99%
18 zadań
3 | Remonty | 1345000 | 1054202 | 1054202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1052525.68 | 1052525.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.84%
31 zadań
| R a z e m : | 17258000 | 18840660 | 1054202 | 126648 | 14268617 | 37970 | 3010000 | 343223 |  | 18496287.78 | 1052525.68 | 235335.43 | 13894904.15 | 37970 | 3010000 | 265552.52 | 98.17%

## Inwestycje kontynuowane
WYKONANIE INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH NA DZIEŃ 31.12.2004 R.
Tabela nr 2
|  | PLAN NA 2004 ROK /W ZŁOTYCH/ | [8 empty] | WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12. 2004 r. /W ZŁOTYCH/
poz. | Nazwa inwestycji | Ogółem (zł) | Ogółem | w tym: żródła finansowania | [5 empty] | Wykonanie inwestycji |  | w tym: źródła finansowania | [5 empty] | %
|  | /wg uchwały | po |  | środki zł) |  | środki | planowane | planowane | w 2004 rok |  |  | środki (zł) |  | środki | planowane | planowane | wyko
|  | budżetowej Nr | zmianach | budżet | z budżetu | kredyt | z umorzenia | środki | środki |  | Ogółem | budżet | z budżetu | kredyt | z umorzenia | środki | środki | nania
|  | 281/XXVI/2004 | (zł) | miasta | na odsetki | (zł) | pożyczki | pomocowe | inicjatorów |  | (zł) | miasta | na odsetki | (zł) | pożyczki | pomocowe | inicjatorów
|  | z dn. 26.01.04r. |  | (zł) | od kredytu |  | (zł) | (zł) | (zł) |  |  | (zł) | od kredytu |  | (zł) | (zł) | (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
7 | Budynek komunalny dz. Wyczerpy | 1300000 | 1264408 |  | 43859 | 1220549 |  |  |  | uzyskano 24 mieszkania typu M3 i M2 | 1236277.47 |  | 43859 | 1192418.47 |  |  |  | 97.78%
pow.uż. 1.074,60 m2 i kubatura 6.610 m3
8 | Adaptacja IV piętra Urzedu Miasta | 1500000 | 1568110 |  | 18110 | 1550000 |  |  |  | uzyskano 1.118,2 m2 powierzchni biurowej | 1528037.65 |  | 18110 | 1509927.65 |  |  |  | 97.44%
22 pokoje biurowe, 2 sale konferencyjne, 2 węzły sanitarne
9 | Budowa sali gimnastycznej | 100000 | 70000 |  |  | 70000 |  |  |  |  | 59938.54 |  |  | 59938.54 |  |  |  | 85.63%
| SP nr 27 | [8 empty] | Wykonano ogrodzenie i oświetlenie placu przyszkolnego
10 | Budowa sali gimnastycznej przy | 1100000 | 1249231 |  | 26315 | 872916 |  | 350000 |  | sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym | 1249230.47 |  | 26315 | 872915.47 |  | 350000 |  | 100%
| LO im.Mikołaja Kopernika | [6 empty] | MENiS |  | i łącznikiem z budynkiem głównym
p.uż. 1.204,76 m2, kubatura 10.658,20 m3
11 | Zmiana systemów ogrzewania | bez | [7 empty] | wykonao 24 nowe węzły wymiennikowe w 22
| w budynkach oświatowych | nakładów | [7 empty] | placówkach oświatowych oraz 2 nowe kotłownie
olejowe w miejsce starych kotłowni węglowych
13 | Odwodnienie dzielnicy Stradom: | 450000 | 466310 |  | 24123 | 442187 |  |  |  | Wykonano kanał deszczowy o średnicy 1.200 - 177 mb, | 466309.99 |  | 24123 | 442186.99 |  |  |  | 100%
| ul. Weteranów, ul. Sabinowska | [8 empty] | i średnicy 800 - 121 mb.
14 | Kanalizacja sanitarna dz. Bór | 300000 | 79368 |  |  | 79368 |  |  |  | Wykonano kanał sanitarny o średnicy 200 -175 mb, | 79367.94 |  |  | 79367.94 |  |  |  | 100%
| ul.Twarda, Błotna, Niedługa | [8 empty] | przyłącza kanalizacyjne w pasie drogowym -38 szt.
16 | Kanalizacja sanitarna dz. Trzech | 150000 | 112196 |  | 1754 | 110442 |  |  |  | Wykonano kanał sanitarny grawit. o średnicy 200 - 603 mb, | 112195.43 |  | 1754 | 110441.43 |  |  |  | 100%
| Wieszczów ul. Filomatów | [8 empty] | kanał tłoczny o średnicy 90 - 267 mb,
przepompownie scieków Q = 4,34 l.
17 | Dokumentacja przyszłościowa | 1000000 | 750000 |  |  | 750000 |  |  |  | Wypisy z ewidencji gruntów, opłaty przyłączeniowe do ZE | 712229.59 |  |  | 712229.59 |  |  |  | 94.96%
Wykonano projekty:
- modernizacja budynku przy ul. Popiełuszki
- Stadion Raków; modernizacja budynku klubu sportowego
- remont budynku głównego Ratusza Miejskiego
- remont budynku Odwachu
- remont pawilonu B
- remont budynku Muzeum Kopalnictwa
- przebudowa i remont budynku „Popówka”
- remont Młodzieżowego Domu Kultury
- remont przychodni ul. Mireckiego – termomodernizacja
- przebudowa szaletu miejskiego w Parku im. St. Staszica
- kanalizacja sanitarna - siegacze od ulicy Pirotechników
- kanalizacja deszczowa w ulicach; Sabinowska,
Weteranów, Kadetów
- kanalizacja sanitarna ul.Cmentarna, Aniołowska, Tartakowa
- kanalizacja sanitarna ul. Wały Dwernickiego
- koncepcje zagospodarowania terenu pod budynki
komunalne przy ul. Kontkiewicza i Knauera
Nadzory autorskie i inwestorskie
Opracowanie i aktualizacja kosztorysów
18 | Inwestycje realizowane przy | 1300000 | 1686220 |  |  | 645027 | 37970 | 660000 | 343223 | Zaawansowanie inwestycji - załacznik nr 1 | 1608549.05 |  |  | 645026.53 | 37970 | 660000 | 265552.52 | 95.39%
| pomocy środków społecznych | [6 empty] | ZKG
i inne
19 | Układ komunikacyjny do obsługi | 1800000 | 950487 |  | 12487 | 938000 |  |  |  | Wybudowano ulicę Wejherowską o nawierzchni bitumicznej | 903313.87 |  | 12487 | 890826.87 |  |  |  | 95.04%
| cmentarza komunalnego | [8 empty] | szerokości 7 mb i długości 908,02 mb z obustronnym
chodnikiem szerokości 2 mb i oświetleniem- 41 sztuk słupów
oświetleniowych. Zadanie zakonczono.
20 | Renowacja zespołu budynków | 2000000 | 4530000 |  |  | 2530000 |  | 2000000 |  | Budynek oficyny zachodniej (Odwach) efektowano. Budynek główny : roboty rozbiórkowe wewnętrzne (odbicie tynków, wykopy w piwnicach, rozbiórki posadzek, wykopy na parterze , wyburzenia elementów żelbetowych, rozebranie stropów drewnianych, wykucia, przebicia otworów, zamurowania, demontaż instalacji elektrycznej, teletechnicznej, c.o., wod.-kan.) i zewnętrzne (odkopanie i zasypanie fundamentów, demontaż pokrycia dachowego), roboty budowlane konstrukcyjne (zabezpieczenie ścian fundamentowych, ułożenie drenażu opaskowego, wzmocnienie fundamentów, podbudowa i fundament windy, strop żelbetowy nad parterem i piętrem, klatka schodowa, wykonanie i montaż konstrukcji stalowej), roboty budowlane wewnętrzne (ścianki wewnętrzne, podłoża i posadzki), robodty budowlane zewnętrzne (dostawa i montaż konstrukcji stalowej dachu, wykonanie pokrycia dachowego z desek, prace elewacyjne), roboty instalacyjne (elektryczne, teletechniczne, wod.-kan. ogrzewanie - częściowe), przyłącza zewnętrzne. Infrastruktura zewnętrzna podziemna (sieć wody pitnej i kanalizacji. | 4530000 |  |  | 2530000 |  | 2000000 |  | 100%
| Ratusza Miejskiego | [6 empty] | U Marsz.
12 zadań
| R a z e m : | 11000000 | 12726330 | 0 | 126648 | 9208489 | 37970 | 3010000 | 343223 | Razem | 12485450 | 0 | 126648 | 9045279.48 | 37970 | 3010000 | 265552.52 | 98.11%

## Inwestycje nowe
WYKONANIE INWESTYCJI NOWOROZPOCZYNANYCH NA DZIEŃ 31.12.2004 R.
Tabela nr 3
|  | PLAN NA 2004 ROK /W ZŁOTYCH/ | [8 empty] | WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2004 R. /W ZŁOTYCH/
| Nazwa inwestycji | Ogółem (zł) | Ogółem | w tym: żródła finansowania | [7 empty] | w tym: źródła finansowania | [5 empty] | %
poz. |  | /wg uchwały | (po zmianach) |  | środki (zł) |  | środki | planowane | planowane | Wykonanie inwestycji |  |  | środki |  | środki (zł) | planowane | planowane | wyko-
|  | budżetowej Nr | (zł) | budżet | z budżetu | kredyt | z umorzenia | środki | środki | w 2004 roku | Ogółem | budżet | z budżetu | kredyt | z umorzenia | środki | środki | nania
|  | 281/XXVI/2004 |  | miasta | na odsetki | (zł) | pożyczki | pomocowe | inicjatorów |  | (zł) | miasta | na odsetki | (zł) | pożyczki | pomocowe | inicjatorów
|  | z dn.26.01.04r. |  | (zł) | od kredytu |  | (zł) | (zł) | (zł) |  |  | (zł) | od kredytu |  | (zł) | (zł) | (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
43 | Remont odtworzeniowy wraz z prze- | [8 empty] | Zadanie przygotowane do realizacji
| budową i modernizacją budynku zaby- | 0 | 15201 |  |  | 15201 |  |  |  | rozpoczęto procedurę przetargową | 14749.69 |  |  | 14749.69 |  |  |  | 97.03%
tkowego przy Al. NMP 24
44 | Budynek rotacyjny przy ul.Popiełuszki | 600000 | 80000 |  |  | 80000 |  |  |  | - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową; | 75159.93 |  |  | 75159.93 |  |  |  | 93.95%
| remont pod potrzeby Urzędu Miasta | [8 empty] | wyburzenia, przygotowanie terenu
48 | Likwidacja barier architektonicznych | 71000 | 126870 |  |  | 126870 |  |  |  | wykonano zewnętrzny dźwig platwormowy | 126870 |  |  | 126870 |  |  |  | 100%
| poprzez montaż dźwigu w Zespole | [8 empty] | typu "Vector" o udźwigu 400 kg
Szkół nr 1
49 | Miejskie Przedszkole nr 35 - zmiana | 90000 | 127312 |  |  | 127312 |  |  |  | kocioł gazowy kondensacyjny o wydajności 118 kW | 127311.69 |  |  | 127311.69 |  |  |  | 100%
| źródła ciepła | [8 empty] | wraz z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej
50 | Zespół Szkół im.Reymonta | 300000 | 440000 |  |  | 440000 |  |  |  | -wyk.ocieplenie budynku głównego–pow. c.a. 2.500m2 | 438852.65 |  |  | 438852.65 |  |  |  | 99.74%
| ul.Krakowska - termoizolacja budynku | [8 empty] | -wymieniono stolarkę na okna PCV w ilości 112 szt.
61 | Przychodnia Lekarska "Nasza | 70000 | 99880 |  |  | 99880 |  |  |  | na podstawie rozliczeń i faktur przekazano paetycypację | 99879.54 |  |  | 99879.54 |  |  |  | 100%
| Przychodnia" Aleja Wolności | [8 empty] | Gminy
- termomodernizacja
/partycypacja w kosztach/
62 | Zespół Wyjazdowy przy ul.Rejtana | 250000 | 190000 |  |  | 190000 |  |  |  | w wyniku prac budowlanych uzyskano 300m2 p.uż. | 186560.5 |  |  | 186560.5 |  |  |  | 98.19%
| i ul.Sikorskiego - dostosowanie | [8 empty] | (garaż, magazyn, dyspozytornię, 4 pokoje dla personelu
| obiektów do funkcji ratowniczej | [8 empty] | medycznego, węzeł sanitarny, szatnię ...)
64 | Młodzieżowy Dom Kultury remont | 579000 | 694000 |  |  | 694000 |  |  |  | Wykonano dokumentację projektową na | 671169.19 |  |  | 671169.19 |  |  |  | 96.71%
| budynków przy ul.Łukasińskiego | [8 empty] | modernizację obiektów w terminie umownym 18.10.2004r.
Wykonano remont dachów dwóch obiektów– Domu ,
Hantkego i Pływalni w terminie umownym tj. 15.12.2004r.
68 | Budowa kanalizacji sanitarnej | 632000 | 622322 |  |  | 622322 |  |  |  | zakończono finansowanie za projekty kanalizacji sanitar- | 619004.85 |  |  | 619004.85 |  |  |  | 99.47%
| w dzielnicach: Kiedrzyn, Kuźnica, | [8 empty] | nych-9,wypłacono odszkodowania w zamian za zgodę na
| Wypalanki, Brzeziny, Kawodrza, | [8 empty] | przejście kanałami sanitarnymi przez prywatne grunty.
| Gnaszyn, Grabówka, Błeszno, Mirów, | [8 empty] | Zapłacono wyceny odszkodowań za wejścia w teren .
| kolektor Stradom - Zawodzie | [8 empty] | Przekazano do ZE opłaty przyłączeniowe dla 19 sztuk
przepompowni.
Zapłacono za podziały działek oraz za wyceny gruntów
do wykupu pod pompownie.
Opłacono wypisy z Ksiąg wieczystych i akty notarialne.
Wykupiono działki pod przepompowni – 10 szt.
69 | Kolektor deszczowy do rzeki Warty | 411000 | 50746 |  |  | 50746 |  |  |  | Zapłacono za dokumentację projektowo - kosztorysową | 50746 |  |  | 50746 |  |  |  | 100%
kolektora deszczowego.
Wypłacono odszkodowanie za przejscie kolektorem
deszczowym przez prywatną posesję.
Wykonano ogrodzenie Grobu Nieznanego Żołnierza
70 | Rewaloryzacja Parku 3 Maja | 20000 | 51500 |  |  | 51500 |  |  |  | długości 48,6 m; składające się z cokołu żelbetowego | 51348.08 |  |  | 51348.08 |  |  |  | 99.71%
obłożonego piaskowcem i przęseł z ram wypełnionych
siatką.
71 | Rewaloryzacja Parku Staszica | 200000 | 200000 |  |  | 200000 |  |  |  | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. | 200000 |  |  | 200000 |  |  |  | 100%
Rozpoczęto realizację ogrodzenia.
74 | Teatr im.A.Mickiewicza - II etap | 390000 | 565000 |  |  | 565000 |  |  |  | przebudowno 15 toalet,wykonano instalację oświetlenia | 556925.27 |  |  | 556925.27 |  |  |  | 98.57%
| modernizacji | [8 empty] | ewak. i syst. oddymiania, położono wykładzinę
-wymieniono stolarkę okienną na okna z aluminium,
75 | FilharmoniaCzestochowska | 150000 | 160000 |  |  | 160000 |  |  |  | -zamontowano roletę do szybu windowego, | 159447 |  |  | 159447 |  |  |  | 99.65%
| - modernizacja elewacji | [8 empty] | -wymieniono drzwi do wyjścia awaryjnego, zaplecza
kawiarni,do kotłowni,wejscia na dach
76 | Modernizacja budynku Miejskiej | 0 | 227297 |  |  | 227297 |  |  |  | Wykonano izolację przeciwwodnąj fundamentów | 179812 |  |  | 179812 |  |  |  | 79.11%
| Galerii Sztuki | [8 empty] | w segmentach C, D, F oraz całą opaskę odwadniajacą
o średnicy 113 mm i długości 176 mb.
wykonano przebudowę toalet – zakończono roboty
w terminie umownym tj. 20.12.2004r.
Zakończono modernizację i remont budynku
77 | Modernizacja i remont budynku | 250000 | 600000 |  |  | 600000 |  |  |  | wykonano instalację c.o. i c.w.,gazową, wymieniono | 597439.87 |  |  | 597439.87 |  |  |  | 99.57%
| Zagrody Włościańskiej | [8 empty] | instalację wod.-kan., elektryczną, stolarkę okienną
i drzwiową, posadzki i podłogi, wykonano termoizolację
całości budynku (pow.cał. 210 m2, kubatura 672,70m3)
78 | Stadion Miejski przy ul.Olsztyńskiej | 700000 | 430000 |  |  | 430000 |  |  |  | Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumen- | 426435.9 |  |  | 426435.9 |  |  |  | 99.17%
| - modernizacja obiektu | [8 empty] | tację geologiczną. W trakcie opracowania dokumentacja
projektowo-kosztorysowa.
Termin wykonania 25.01.2005r.
ZakończonoI etap wymiany ogrodzenia stadionu
(łączna długość 478,5 m)
W budymku klubu: przebudowano kotłownię z opalanej paliwem stałym na kotłownię gazową,
79 | Stadion Raków; zmiana źródła | 200000 | 380000 |  |  | 380000 |  |  |  | Wykonano instalacje gazową i elektryczną kotłowni, | 376599.94 |  |  | 376599.94 |  |  |  | 99.11%
| ciepła, modernizacja trybun | [8 empty] | Przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,
Dostarczono i zamontowano siedziska z oparciem na
trybunach stadionu w ilości 330 sztuk,
Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji
projektowej modernizacji obiektu-I etap
18 zadań
| R a z e m : | 4913000 | 5060128 | 0 | 0 | 5060128 | 0 | 0 | 0 |  | 4958312.1 | 0 | 0 | 4958312.1 |  | 0 | 0 | 97.99%

## Remonty
WYKONANIE REMONTÓW NA DZIEŃ 31.12. 2004 R. |  |  |  |  | Tabela nr 4
|  | PLAN NA 2004 ROK /W ZŁ./ |  |  | WYKONANIE
L.p. | Nazwa zadania | Ogółem (zł) wg | Ogółem | Wykonanie remontów | PLANU
|  | uchwały budzet. | (po zmianach) | w 2004 roku | ogółem
|  | Nr 281/XXVI/04 | (zł) |  | na 31.12.2004 r.
|  | z dnia 26.01.04. |  |  | (w złotych)
z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1 | Modernizacja pomieszczeń w budynku USC | 50000 | 57599 | Zakończono 04.11.2004r. | 57597.52
dla potrzeb archiwum
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1 | Szkoły Podstawowe :
| SP nr 1 - remont dachu | 20000 | 26053 | Uzupełnienie obr. blacharskich, rynien, remont dachu | 26052.55
| SP nr 2 - naprawa licznika ciepła | 0 | 1871 | Wykonano | 213.71
| SP nr 8 - remont tarasu wejściowego | 40000 | 79101 | Wykonano | 79100.63
| SP nr 12 - remont kuchni | 52231 | 0 | - | 0
| SP nr 19 - remont dachu, instalacji odgromowe | 30000 | 26469 | Uzupełnienie obr. blacharskich, rynien, remont dachu | 26468.46
| SP nr 24 - izolacja ścian piwnic | 70000 | 64890 | Wykonano izolację pozioma i pionowa | 64889.35
| SP nr 37 - remont przewodów wentylacyjnych | 18000 | 57673 | Wyk. remont przewodów went., izolację ścian piwnic | 57672.56
| SP nr 48 - wymiana wymiennika ciepła | 67769 | 67770 | Wykonano | 67769.52
| SP nr 49 - wymiana okien | 77500 | 50427 | Wymieniono 31 szt. okien | 50426.69
2 | Przedszkola - MP nr 6 - remont schodów | 10000 | 48533 | Wykonano zadaszenie, pochylnię, remont schodów | 48532.64
wejściowych
3 | Gimnazja :
| ZG - remont sanitariatów | 45000 | 80654 | Wymiana osprzętu i płytek | 80653.41
| G nr 7 -reperacja schodów | 0 | 494 | Wykonano | 493.65
| G nr 12 - wymiana instalacji elektrycznej | 50000 | 36274 | Wykonano | 36273.87
| G nr 17 - remont dachu | 40000 | 6578 | Wykonano | 6577.58
4 | Licea Ogólnokształcące - nr I, II, V
| I LO - wymiana okien | 44500 | 0 | Wymieniono 30 szt. okien | 0
| V LO - wymiana okien | 40000 | 32128 | Wymieniono 27 szt. okien | 32127.61
| II LO - wymiana okien | 50000 | 80259 | Wymieniono 35 szt. okien | 80258.65
5 | ZS im.Żeromskiego - wymiana okien | 40000 | 38562 | Wymieniono 20 szt. okien | 38561.98
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
1 | Żłobek nr 2 ul. Armii Krajowej - remont dachu | 0 | 25000 | wykonano | 24992.83
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
1 | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze
| SOS-W nr 1- remont instalacji wod.-kan. I c.o. | 20000 | 19961 | Wymiana osprzętu | 19960.57
| SOS-W nr 5- wymiana kotła ogrzewania wody | 20000 | 17489 | Wykonano | 17488.96
2 | Internaty i bursy szkolne - remont dachów
| Internat ZS ul. Legionów 23 | 20000 | 4641 | Wykonano remont dachu | 4640.19
| Internat ZSS-B | 20000 | 35173 | Uzupełnienie obr. blacharskich, rynien, remont dachu | 35172.18
Razem remonty w oświacie
|  | 775000 | 800000 |  | 798327.59
SZPITALE OGÓLNE
1 | Zespól Szpitali Miejskich - remont zasilania | 250000 | 0
energetycznego
LECZNICTWO AMBULATORYJNE
1 | Przychodnie Lekarskie
PL ul.Mireckiego- ocieplenie ścian, wymiana stolar-
| ki okiennej i drzwiowej, modern. Instalacji c.o. ... | 40000 | 44447 | wykonano remont dachu | 44446.04
| PL "Nasza Przychodnia" ul.Wolności -remont dachu | 50000 | 48647 | wykonano remont dachu | 48646.47
| PL ul.Powstańców Śl. - remont dachu | 0 | 20612 | wykonano remont dachu | 20611.99
| PL ul. Wielkoborska - usunięcie usterek | 0 | 9475 | usterki zostały usunięyu | 9474.82
| Razem remonty w Ochronie Zdrowia | 340000 | 123181 |  | 123179.32
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
1 | Szalet miejski - remont | 90000 | 0 | Projekt modernizacji - zakończono projekt budowlany i uzyska- | 0
no pozwolenie na budowę.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
| NARODOWEGO |  |  | Wykonano malowanie ścian w korytarzach, klatkach
Schodowych, w pomiszczeniach administracyjnych dyrekcji
1 | Teatr im.A.Mickiewicza - remont | 90000 | 73422 | Teatru oraz korytarza wejściowego do budynku | 73421.25
31 zadań
| Ogółem remonty | 1345000 | 1054202 |  | 1052525.68

## Środki społeczne
INWESTYCJE REALIZOWANE PRZY POMOCY ŚRODKÓW ŚPOŁECZNYCH I INNE W 2004R.
Tabela nr 5
|  | PLAN NA 2004 ROK /W ZŁOTYCH/ | [8 empty] | WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2004R. /W ZŁOTYCH/
L.p. | Nazwa inwestycji | Ogółem (zł) | Ogółem | w tym: żródła finansowania | [5 empty] | Wykonanie inwestycji |  | w tym: żródła finansowania | [5 empty] | %
|  | /wg uchwały | (po zmianach) |  | środki (zł) |  | środki | planowane | planowane | w 2004 rok |  |  | środki (zł) |  | środki | planowane | planowane | wyko-
|  | budżetowej | (zł) | budżet | z budżetu | kredyt | z umorzenia | środki | środki |  | Ogółem | budżet | z budżetu | kredyt | z umorzenia | środki | środki | nania
|  | Nr 281/XXVI/2004 |  | miasta | na odsetki | (zł) | pożyczki | pomocowe | inicjatorów |  | (zł) | miasta | na odsetki | (zł) | pożyczki | pomocowe | inicjatorów
|  | z dn.26.01.2004r. |  | (zł) | od kredytu |  | (zł) | (zł) | (zł) |  |  | (zł) | od kredytu |  | (zł) | (zł) | (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
poz.
18 | Inwestycje realizowane przy po-
| mocy środków społecznych i inne | 1300000 | 1686220 |  |  | 645027 | 37970 | 660000 | 343223 |  | 1608549.05 |  |  | 645026.53 | 37970 | 660000 | 265552.52 | 95.39%
1 | Kanał sanitarny w ul. Wojskiego, | [8 empty] | Kanał sanitarny -890 mb - 100% | 299265.12 |  |  | 299265.12
| Soplicy, Zagłoby, Zbyszka, Rzędziana, | [8 empty] | Przyłącza 54 -szt, - 100%
Telimeny wraz z przyłaczami do
posesji przy ul. Wojskiego, Soplicy,
Zagłoby, Zbyszka, Dźbowskiej
2 | Kanał sanitarny w ulicac: Warowna, | [8 empty] | Kanał sanitarny -1438 mb - 100% | 421215.83 |  |  | 175543.83 |  | 164410.69 | 81261.31
| boczna od Warownej, Huculska, | [8 empty] | Przyłącza - 42 szt. - 100% | [5 empty] | Zw.Kom.Gm.
Dobrzyńska, Borówkowa wraz
z przyłączmi do posesji przy ulicach
Warowna, Huculska, Dobrzńska
Borówkowa
3 | Kanał sanitarny w ul. Sabatowskiego | [8 empty] | Kanał sanitarny - 230 mb - 100% | 47919.62 |  |  | 3671.23 | 37970 |  | 6278.39
| wraz z przyłaczami w granicy pasa | [8 empty] | Przyłącza - 9 szt -100%
drogowego dla posesji przy
ul. Sabatowskiego
4 | Kanał sanitarny w ul. Piaskowej | [8 empty] | Kanał sanitarny - 456 mb - 70 % | 103815.12 |  |  | 3815.12 |  | 100000
| i Żelaznej | [8 empty] | Zadanie kontynuowane w 2005r. | [5 empty] | Zw.Kom.Gmin
5 | Przyłącza kanalizacyjne /od sieci do | [8 empty] | Przyłącza - 16 szt. - 100% | 61722.98 |  |  | 3179.28 |  | 28432.21 | 30111.49
| pierwszej studzienki włącznie/ do | [14 empty] | Zw.Kom.Gmin
posesji przy ul. Złotej, Wapiennej i
Ceglanej
6 | Kanał sanitarny w ul. Radomskiej | [8 empty] | kanał sanitarny - 29,0 mb - 100 % | 6345.56 |  |  | 5876.45 |  |  | 469.11
| wraz z przyłączem w pasie drogowym | [8 empty] | Przyłącze 6 mb -100%
7 | Kanał sanitarny w ul. Sokolej | [8 empty] | kanał sanitarny - 91 mb - 100 % | 30955.57 |  |  | 32.56 |  | 26089.02 | 4833.99
Zw.Kom.Gmin
8 | Kanał sanitarny w ul. Lwowskiej | [8 empty] | kanał sanitarny - 91 mb - 100 % | 29293.49 |  |  | 23434.79 |  |  | 5858.7
i bocznej od ul. Lwowskiej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
9 | Kanał sanitarny w ul. Chorzowskiej | [8 empty] | kanał sanitarny - 146 mb - 100 % | 24727.43 |  |  | 65.12 |  | 21756.82 | 2905.49
| i Górnośląskiej | [14 empty] | Zw.Kom.Gmin
10 | Kanał sanitarny w ul. Bieszczadzkiej | [8 empty] | kanał sanitarny - 389,5 - 100 % | 69074.43 |  |  | 48518.03 |  | 10159.31 | 10397.09
Zw.Kom.Gmin
11 | Wodociąg w ul. Małopolskiej i bocznej | [8 empty] | wodociąg - 974,5 mb - 100 % | 123412.18 |  |  | 65061.09 |  |  | 58351.09
od Małopolskiej oraz ulicach przyległych
12 | Przyłącza i sięgacze ul. Pirotechników | [8 empty] | Kanał sanitarny - 138 mb - 100% | 68137.23 |  |  |  |  | 68137.23
Przyłącza - 19 szt -100%
Zw.Kom.Gmin
13 | Wodociąg ul. Szajnowicza-Iwanowa i | [8 empty] | wodociąg - 138 mb - 100 % | 10401.09 |  |  | 10401.09
ul. Obrońców Westerplatte.
14 | Kanał sanitarny w ulicy Małopolskiej | [8 empty] | Kanał sanitarny -1.103,5 mb - 100% | 149235.22 |  |  | 97.68 |  | 119290.49 | 29847.05
| oraz w ulicach bocznych od ulicy | [14 empty] | Zw.Kom.Gmin
Małopolskiej
15 | Kanał sanitarny dla działek budowlanych | [8 empty] | kanał sanitarny – 902,5 mb - 100 % | 98209 |  |  | 97.68 |  | 78469.53 | 19641.79
| zlokalizowanych pomiędzy ulicami | [14 empty] | Zw.Kom.Gmin
Małopolską i Traugutta
16 | Kanał sanitarny i deszczowy dla | [8 empty] | kanał sanitarny – 47 mb - 100 % | 19565.12 |  |  | 5856.34 |  | 10064.04 | 3644.74
| budynku mieszkalnego przy ulicy | [8 empty] | kanał deszczowy – 36,5 mb - 100 % | [5 empty] | Zw.Kom.Gmin
Fertnera
17 | Kanał sanitarny i deszczowy dla | [8 empty] | kanał sanitarny – 120 mb - 80 % | 45254.06 |  |  | 111.12 |  | 33190.66 | 11952.28
| budynku mieszkalnego przy ulicy | [14 empty] | Zw.Kom.Gmin
Lechonia