## Arkusz1
ANALIZA BUDŻETU 2007 R. W ZAKRESIE INWESTYCJI POD WZGLĘDEM JEGO REALIZACJI
L.p. | Dział / Rozdz./Parag. | Nazwa zadania źródła finansowania | Plan wydatków na 2007 rok wg. uchwały nr 40/VII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 05 lutego 2007 roku |  |  | Plan inwestycji po zmianach na dzień 14-09-2007 |  | UWAGI
|  |  |  | Gmina | Powiat |  | Gmina
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6
1 | MZD/ 600/ 60015 | Przebudowa skrzyżowania ul. Obrońców Westerplatte z ul. Kołakowskiego i ul. Obrońców Poczty Gdańskiej | 500000 |  | 500000 | 560000 |  | Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji 31.10.2007
125000
375000
2 | MZD/ 600/ 60015 | Modernizacja drogi krajowej nr DK-91 | 180000 |  |  | 108000 |  | Zadanie wykonane, w roku bieżącym opracowano koncepcję przebudowy DK-91
180000
[5 empty] | 45000 |  |  | 19360
[5 empty] | 135000 |  |  | 88000
3 | MZD/ 600/ 60015 | Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej | 2770000 |  |  | 2770000 |  | W roku bierzącym zakończono budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dobrzyńskiej
2770000
[5 empty] | 831000 |  |  | 378655.63
[5 empty] | 1939000 |  |  | 1716386
4 | MZD/ 600/ 60015 | Przebudowa ul. Dekabrystów | 1500000 |  |  | 100000 |  | Ogólny koszt inwestycji wyniósł 5,7 mln, fundusze przekazane zostały na remont ul. Okulickiego na odc. od ul. Szajnowicza-Iwanowa do ul. Łódzkiej
1500000
5
[5 empty] | 450000 |  |  | 15249.29
[5 empty] | 1050000 |  |  | 55200
| MZD/ 600/ 60015 | Przebudowa skrzyżowania ulic Św. Jadwigi i Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej | 100000 |  |  | 5000 |  | W roku 2007 planowano opracowanie dokumentacji.W związku z przeprowadzeniem dwóch postępowań przetargowych, które nie wyłoniły wykonawcy dokumentacji, konieczne było wykonanie korekty zmniejszającej i przeniesie realizacji zadania na rok przyszły. W roku bieżącym planowane jest przeprowadzenie ponownego postępowania z terminem płatności w 2008 r.
100000
25000
[5 empty] | 75000 |  |  | 1293.75
0
0
6 | MZD/ 600/ 60015 | Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1 w tym: Etap I polegający na budowie ekranu zachodniego | 2010000 |  |  | 3010000 |  | Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia 30. 06. 2008 r. 1 000 000,00 PLN otrzymano ze środków rezerwy subwencji drogowej
2010000
[5 empty] | 2010000 |  |  | 2010000
1000000
11390000
7 | MZD/ 600/ 60015 | Przebudowa skrzyżowania Alei Pokoju z przedłużeniem ul. Złotej | 75000 |  |  | 75000 |  | Opracowano dokumentację projektową
75000
[5 empty] | 75000 |  |  | 3078.54
425000
8 | MZD/ 600/ 60015 | Północny Korytarz część 1 od ul. Michałowskiego do ul. Makuszyńskiego | 3000000 |  |  | 800000 |  | W roku bieżącym Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację, pozostała część pieniędzy została przekazana Wydziałowi Mienia na wykupy gruntów pod przyszłą realizację zadania i przewidujemy wykonanie w pełnej wysokości.
3000000
[5 empty] | 3000000 |  |  | 717480
9 | MZD/ 600/ 60015 | Północny Korytarz Bis: Przedłużenie ul. Obrońców Westerplatte do ul. Wrocławskiej | 500000 |  |  | 250000 |  | Opracowano koncepcję przebiegu ulicy. Wg WPI realizacja zadania planowana jest na lata 2008-2010
#REF!
10 | MZD/ 600/ 60015 | Centralny Korytarz - Droga krajowa nr 46 przebudowa i połaczenie z DK-1 I etap: ul. Główna - Przejazdowa; II etap: obejście ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego | 375000 |  |  | 375000 |  | Zgodnie z planem w roku bieżącym zlecono opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla Centralnego korytarza
375000
[5 empty] | 375000 |  |  | 375000
11 | MZD/ 600/ 60015 | Przedłużenie ul. Jagielońskiej do ul. Artyleryjskiej | 200000 |  |  | 3075 |  | W związku z brakiem akceptacji przez Straż Pożarną i i innych właścicieli terenów przedstawionej koncepcji przebiegu ul. Jagiellońskiej do ul. Altyleryjskiej oraz obsługi komunikacyjnej przyległych terenów,podjęto decyzję o przeniesieniu realizacji zadania w zakresie dokumentacji projektowej na 2008 r.
200000
[5 empty] | 200000 |  |  | 3075
12 | MZD/ 600/ 60015 | Przebudowa drogi krajowej nr 1 - budowa wiaduktu na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z DK-1 wraz z połączeniem z ul. Srebrną | 1100000 |  |  | 225000 |  | W związku z przeprowadzeniem trzech postępowań przetargowych, które nie wyłoniły wykonawcy dokumentacji planowane jest wykonanie i częściowe sfinansowanie zadania w zakresie programu funkcjonalno użytkowego.
#REF!
13 | MZD/ 600/ 60015 | Rewaloryzacja Alei Najświetszej Maryi Panny (III Aleja - nawierzchnia, chodniki) | 6000000 |  |  | 6950000 |  | Korekta zwiększająca wynika ze zwiększenia zakresu robót, które nie były objęte umową podstawową.
#REF!
14 | MZD/ 600/ 60016 | Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej z oświetleniem i odwodnieniem do CF GOMMA POLAND sp.z o.o. | 300000 | 300000 |  | - | 0 | Kwota przeznaczona na zadanie pozwalała na rozpoczecie prac przygotowawczych i wykup działek pod inwesycję. Jednak z uwagi na brak regulacji terenowo prawnych dokonana została korekta zmniejszająca.Do dnia dzisiajszego brak regulacji terenowo-prawnych.
15
|  |  |  | 75000 |  | #REF! | 0
|  |  |  | 225000 |  | #REF! | 0 | 0
16 | MZD/ 600/ 60016 | Budowa ulicy Wielkoborskiej na odcinku od ul. Wręczyckiej do ul. Dobrzyńskiej wraz z budową ulicy i kanału deszczowego w ul.Gorzowskiej | 1000000 |  |  | 146247 |  | W roku bieżącym dokończono realizację zadania w zakresie budowy ulicy Wielkoborskiej na odcinku od ul. Wręczyckiej do ul. Dobrzyńskiej. Zlecono również opracowanie dokumentacji dla budowy kolejnego odcinka ul. Wielkoborskiej. Dopiero trzecie postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji - 15.12.2007 r.
|  |  |  | 1000000 |  |  | 1000000
|  |  |  | 250000 |  |  | 250000 | 146245.72
|  |  |  | 750000 |  |  | 750000 | 666044.78
17 | MZD/ 600/ 60016 | Budowa ulicy Zamoyskiego wraz z odwodnieniem na odcinku od nr 30 do ul. Hetmańskiej | 1250000 |  |  | 1235000 |  | Zadanie w trakcie realizacji
|  |  |  | 1250000 |  |  | 1250000
|  |  |  | 312500 |  |  | 312500 | 275037.74
|  |  |  | 937500 |  |  | 937500 | 937500
18 | MZD/ 600/ 60016 | Przebudowa ul. Nałkowskiej | 500000 |  |  | 534700 |  | Zadanie wykonane. Zwiększenie planu wynikało z konieczności wykonania robót dodatkowych
|  |  |  | 500000 |  |  | 534700
|  |  |  | 125000 |  |  | 133675 | 109694.93
|  |  |  | 375000 |  |  | 401025 | 375000
19 | MZD/ 600/ 60016 | Budowa drogi w ul. Gminnej na odcinku od ul. Radomskiej do ul. Św.Rocha | 710000 |  |  | 930000 |  | Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia 15.10.2007 r. Zwiększenie planu wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z realizacją zakresu podstawowego w zakresie: podniesienia nośności gruntu i konieczności zagęszczenia podłoża dla przyjetej kategorii ruchu
|  |  |  | 710000 |  |  | 930000
|  |  |  | 177500 |  |  | 232500 | 230313.94
|  |  |  | 532500 |  |  | 697500 | 697500
20 | MZD/ 600/ 60016 | Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Koszalińskiej | 1325000 |  |  | 1350000 |  | Zadanie wykonane. Zwiększenie planu wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z realizacją zakresu podstawowego
|  |  |  | 1325000 |  |  | 1350000
|  |  |  | 331250 |  |  | 337500 | 330742.37
|  |  |  | 993750 |  |  | 1012500 | 993750
21 | MZD/ 600/ 60016 | Modernizacja drogi wraz z budową kanału deszczowego w ul. Filomatów - I etap budowa kanału deszczowego | 600000 |  |  | 430000 |  | Zadanie w trakcie realizacji. Korekta zmniejszająca wynika z oszczędności poprzetargowych.
|  |  |  | 600000 |  |  | 430000
22
|  |  |  | 150000 |  |  | 79631 | 74344.08
|  |  |  | 450000 |  |  | 350369 | 337923
23 | MZD/ 600/ 60016 | Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Traugutta | 675000 |  |  | 73000 |  | Koszt całości zadania wynosi 3,5 mln. Kwota przeznaczona w roku bieżącym pozwoliłaby na rozpoczęcie prac przygotowawczych. Jednakże z uwagi na odwołania mieszkańców ulicy od decyzji lokalizacyjnej Miejski Zarząd Dróg wystąpił z nową decyzją. Po jej uprawomocnieniu możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
|  |  |  | 675000 |  |  | 675000
|  |  |  | 168750 |  |  | 168750 | 12100
|  |  |  | 506250 |  |  | 506250 | 55000
24 | MZD/ 600/ 60016 | Przedłużenie drogi do TRW | 500000 |  |  | 71000 |  | Zlecono opracownie dokumentacji projektowej z umownym terminem do 15.12.2007 r. Zmniejszenie kwoty wynika z braku regulacji terenowo-prawnych.
|  |  |  | 500000 |  |  | 100000
|  |  |  | 125000 |  |  | 25000 | 12562.75
|  |  |  | 375000 |  |  | 75000 | 58393
25 | MZD/ 600/ 60016 | Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Pascala | 600000 |  |  | 820600 |  | Zadanie w trakcie realizacji. Zwiększenie kwoty na zadaniu wynika z deklaracji wykonawcy w zakresie przerobu w roku bieżącym w stosunku do zakładanego harmonogramu.
|  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  |  | 150000 |  |  | 150000 | 150000
26 | MZD/ 600/ 60016 | Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Łukasiewicza | 1500000 |  |  | 1500000 |  | Zadanie w trakci realizacji
|  |  |  | 1500000 |  |  | 1500000
|  |  |  | 375000 |  |  | 375000 | 265098.7
|  |  |  | 1125000 |  |  | 1125000 | 1125000
27 | MZD/ 600/ 60016 | Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Tarnowskiego | 600000 |  |  | 250000 |  | Opracowano dokumentację. Całkowity koszt zadania 2,2 mln. W roku bieżącym przewidywano wykonanie prac przygotowawczych oraz wykup działek pod inwestycje. Zmniejszenie kwoty wynika z braku regulacji terenowo prawnych.
|  |  |  | 600000 |  |  | 250000
|  |  |  | 150000 |  |  | 62500 | 353.89
|  |  |  | 450000 |  |  | 187500
28 | MZD/ 600/ 60016 | Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Rzecznej | 400000 |  |  | 60000 |  | Opracowano dokumentację. Całkowity koszt inwestycji 2,5 mln. W roku bieżącym przewidywano wykonanie prac przygotowawczych oraz wykup działek pod inwestycje.Zmniejszenie kwoty wynika z braku regulacji terenowo prawnych. Brak zgody właścicielki działki spowodował konieczność dokonania zmian projektowych.
|  |  |  | 400000 |  |  | 400000
|  |  |  | 100000 |  |  | 100000 | 11364
|  |  |  | 300000 |  |  | 300000 | 45000
29 | MZD/ 600/ 60016 | Przebudowa ul. Białoszewskiego i Staffa | 1000000 |  |  | 100000 |  | W roku bieżącym możliwe było tylko wykonanie dokumentacji, gdyż dopiero trzecie postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę. Realizacja inwestycji w 2008 r.
|  |  |  | 1000000 |  |  | 100000
|  |  |  | 250000 |  |  | 25000 | 14795
|  |  |  | 750000 |  |  | 75000 | 67250
30 | MZD/ 600/ 60016 | Budowa ul. Stefana Batorego | 930000 |  |  | 180000 |  | W roku bieżącym możliwe było tylko wykonanie dokumentacji, gdyż dopiero trzecie postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę. Realizacja inwestycji w 2008 r.
|  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
31 | MZD/ 600/ 60016 | Budowa ul. Gajowej od ulicy Lipowej do ulicy Sadowej | 470000 |  |  | 440000 |  | Zakończona realizacja zadania. Oszczędności wynikają z rozliczenia inwestycji po zakończeniu budowy
|  |  |  | 470000 |  |  | 440000
|  |  |  | 117500 |  |  | 110000 | 70242.53
|  |  |  | 352500 |  |  | 330000 | 319281
32 | MZD/ 600/ 60016 | Budowa połączenia dzielnicy Śródmieście i Starego Miasta z dzielnicą Tysiąclecie z budową wiaduktu nad Aleją Jana Pawła II i kładki dla pieszych łączącej ul. Wilsona z ul. Wały Dwernickiego oraz przebudową czterech skrzyżowań | 450000 | 450000 |  | 450000 | 450000 | W roku bieżącym w ramach zadania opracowano dokumentację dla budowy włączenia ul. Kiedrzyńskiej do Al.Jana Pawła II, zlecono opracowanie dokumentacji dla budowy wiaduktu nad Al. Jana Pawła II oraz ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji dla przebudowy skrzyżowania ulic:Kościuszki i Jasnogórskiej, i przebudowy ul. Lelewela z ul. Kościuszki
|  |  |  | 112500 |  |  | 112500 | 4576
|  |  |  | 337500 |  |  | 337500 | 20800
|  |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 1580000 | 24705
|  |  |  | 200000 |  |  | 120000 | 13664
33 | MZD/ 900/ 90001 | Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn-budowa kolektora deszczowego B-G | 150000 | 200000 | 0 | 100000 | 120000 | W roku bieżącym opracowano dokumentację. Korekta zmniejszająca wynika z oszczędności poprzetargowych.
|  |  | 150000 | 200000 |  |  | 120000 | 99430
34 | MZD/ 900/ 90001 | Budowa ul. Oficerskiej wraz z odwodnieniem - od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego wraz z kanałem deszczowym w ul. Pionierów | 1053000 |  |  | 1118000 |  | Zadanie w trakcie realizacji. Kwota poprzetargowa przewyższała kwotę kosztorysu inwestorsiego, w związku z czym konieczne było dokonanie korekty zwiększającej
|  |  |  | 1053000 |  |  | 1173000
|  |  |  | 200000 |  |  | 120000
|  |  |  | 1053000 |  |  | 1053000 | 914715.51
35. | MZD/ 600/ 60015 | Przebudowa wiaduktu nad PKP w Al. Niepodległości | 250.000 |  |  | 250.000 |  | Do pierwszego przetargu na koncepcję przebudowy nie przystąpił żaden oferent.Ponowiono przetarg w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Termin realizacji projektu 31.01.2008 r.
36. | MZD/ 600/ 60015 | Przebudowa ul. Piłsudskiego | 2.450.000 |  |  | 3.050 |  | Zadanie przesunięte na późniejszy okres ze względu na zamierzenia inwestora zewnętrznego w rejonie dworca PKP od strony ul. Piłsudskiego. Na dzień dzisiejszy wykonany jest projekt chodników, konieczne rozstrzygnięcie co do kształtu całej ulicy.
37. | MZD/ 600/ 60015 | Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę przy Al. Jana Pawła II | 1.300.000 |  |  | 1.800.000 |  | Unieważniono przetarg ponieważ najtańsza oferta przewyższa znacznie możliwości finansowe gminy. Nowy przetarg ogłoszony zostanie w grudniu 2007 r. z terminem realizacji w latach 2008-2009
38. | MZD/ 600/ 60015 | Budowa ścieżek rowerowych |  |  |  | 150.000 |  | W 2007 r.w ramach remontów bieżących nawierzchni zostaną wybudowane następujące odcinki ścieżek i ciągow pieszo-rowerowych: - ciąg pieszo-rowerowy w ul. Leśnej, - ścieżka rowerowa w ul. Kilińskiego na odc. ul. Racławickiej do ul. Jasnogórskiej. Zlecono także następujące dokumentacje projektowe na budowę ścieżek w ciągach następujących ulic: - ul. Dekabrystów od ul. Cmentarnej do ul. Sowińskiego, - ul. Kilińskiego od ul. Jasnogórskiej do ul. Dekabrystów, - ul. Nowowiejskiego od Pl. Bieganskiego do ul. Sobieskiego