Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2007 roku

Tabela nr  43

| Lp | ## Nazwa inwestycji | Zakładana wartość zadania ogółem | Źródła finansowania | Plan po zmianach uchwały budżetowej na dzień 30.06.2007 | Wykonanie zakresu rzeczowego na dzień 30.06.2007 | Wykonanie na 30.06.2007 | Procent realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| NAZWA PROGRAMU: GOSPODARKA WODNA, ŚCIEKOWA I ODPADAMI, KANALIZACJA DESZCZOWA. # CEL PROGRAMU: DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY OCHRONY ŚRODOWISKA- OCHRONA WÓD I GLEBY |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Odwodnienie dzielnicy Kawodrza- Gnaszyn ul. Mała Warszawka |  | Środki budżetu miasta | 397 000 | Wykonano 700 mb kanału deszczowego – 100 % | 100 000,00 | 25,19 |
| 2 | Infrastruktura techniczna; w tym zadania realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców, w tym: | 12 668653 | Środki budżetu miasta | 3 020 000 |  | 833 937,66 | 27,33 |
|  |  |  | Środki ludności | 31 589 |  | 0 |  |
| 2.1 | Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownia ścieków w ulicach: Loretańska, Św. Andrzeja | 614 500 | Środki budżetu miasta | 360 809 | Wykonano 520 mb kanału tłoczonego, 530 mb kanału grawitacyjnego –100 % | 201 524,76 | 55,85 |
| 2.2 | Kanalizacja sanitarna – ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Kmicica, Ketlinga, Wołodyjowskiego, Danusi , Juranda, Łosiowa, Trzcinowa, Telimeny, Rzędziana | 2 146 500 | Środki budżetu miasta | 687 500 | Wykonano 2000 mb kanału – 65 % | 280 572,14 | 40,81 |
| 2.3 | Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączem w obrębie pasa drogowego do posesji przy ul. Przelotnej i Helskiej | 504 005 | Środki budżetu miasta | 340 422 | Wykonano 655,09 mb kanału i 18 szt. Przyłączy – 100 % | 340 421,68 | 100 % |
| 2.4 | Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią dz. Wyczerpy- Bruknera, Szajnochy, Zelwerowicza, Osterwy | 842 000 | Środki budżetu miasta | 535 789 | Wykonano 500 mb kanału grawitacyjnego, 2580 mb kanału tłoczonego – 75 % | 11 238,09 | 2,10 |
| 2.5 | Kanalizacja sanitarna ul. Poselska | 40 000 | Środki budżetu miasta | 34 207 | Przekazano plac budowy | 0,00 |  |
|  |  |  | Środki ludności | 5 793 |  |  |  |
| 2.6 | Uzbrojenie terenu pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego ul. Fioldorfa-Nila | 520 000 | Środki budżetu miasta | 520 000 | Na etapie procedury przetargowej | 180,99 | 0,03 |
| 2.7 | Kanalizacja sanitarna ul. Podgórska | 16 800 | Środki budżetu miasta | 13 868 | Wykonano 45 mb kanału | 0,00 |  |
|  |  |  | Środki ludności | 2 932 |  |  |  |
| 2.8 | Przyłącza związane z realizacją kanalizacji sanitarnej programu „ISPA” (zobowiązania gminy i budynków użyteczności publicznej) | 60 000 | Środki budżetu miasta | 60 000 | Na etapie procedury przetargowej | 0,00 |  |
| 2.9 | Kanalizacja sanitarna w ulicy bocznej od Św. Kaspra del Bufalo | 60 000 | Środki budżetu miasta | 50 670 | Przekazano plac budowy | 0,00 |  |
|  |  |  | Środki ludności | 9 330 |  |  |  |
| 2.10 | Kanalizacja sanitarna ul. Wiatrakowa | 76 000 | Środki budżetu miasta | 76 000 | Na etapie procedury przetargowej | 0,00 |  |
| 2.11 | Kanalizacja sanitarna ul Modrzewiowa | 120 000 | Środki budżetu miasta | 50 000 | Na etapie opracowania dokumentacji projektowej | 0,00 |  |
| 2.12 | Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ul. Św. Rocha | 1 054 269 | Środki budżetu miasta | 154 269 | Na etapie opracowania dokumentacji projektowej | 0,00 |  |
| 2.13 | Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociągi ul. Przyjemna i Lotosu | 860 000 | Środki budżetu miasta | 50 000 | Na etapie opracowania dokumentacji projektowej | 0,00 |  |
| 2.14 | Kanalizacja sanitarna ul. Długa, Aleja Wojska Polskiego 51, 53, 55 | 140 000 | Środki budżetu miasta | 50 000 | Na etapie opracowania dokumentacji projektowej | 0,00 |  |
| 2.15 | Kanalizacja sanitarna ul. Wielkoborska |  | Środki budżetu miasta | 36 466 | Podpisano umowę z wykonawcą | 0,00 |  |
|  |  |  | Środki ludności | 13 534 |  |  |  |
| 3 | Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie - kolektor deszczowy do rzeki Warty – kanalizacja miasta w tym kontrakty: | 181 410 024 | Śr. Fund. Spójn. | 48 391 200 |  | 15 584 815,53 | 32,21 |
|  |  |  | Odsetki od śr. Fund. Spójn. | 160 000 |  | 0,00 | 0 |
|  |  |  | Środki budżetu miasta | 2 368 369 |  | 782 302,24 | 33,03 |
|  |  |  |  | 500 000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Śr. NFOŚiGW | 6 706 597 |  | 710 838,72 | 10,60 |
|  |  |  | Pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Fun. Spójn. | 18 765 448 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Śr. WFOŚiGW | 3 933 620 |  | 1 056 808,01 | 26,87 |
|  |  |  | Kredyt | 1 512 414 |  | 1 470 232,71 | 97,21 |
|  |  |  | Śr. PWiK | 27 000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Śr.O.Ś.WARTA | 4 638 300 |  | 2 571 888,86 | 55,45 |
|  |  |  | Śr. Gmina Mykanów | 2 561 300 |  | 1 955 256,47 | 76,34 |
| 3.1 | Budowa stacji uzdatniania wody z biologicznym usuwaniem azotanów na ujęciu Wierzchowisko | 22 621 073 | Śr. Fund. Spójn. | 1 139 000 | Wykonano roboty uzupełniające | 0,00 |  |
|  |  |  | Pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Fun. Spójn | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Śr. PWiK | 27 000 |  | 0,00 |  |
| 3.2 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie z przyłączeniem w pasie drogowym | 54 398 240 | Śr. Fund. Spójn. | 15 841 100 | Wykonano 19 900 mb kanalizacji – 81 % | 4 714 350,55 | 29,76 |
|  |  |  | Pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Fun. Spójn | 7 857 396 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Środki budżetu miasta | 1 528 769 |  | 316 792,16 | 20,72 |
|  |  |  | Śr. NFOŚiGW | 5 805 097 |  | 435 051,35 | 7,49 |
|  |  |  | Śr. WFOŚiGW | 3 933 620 |  | 1 056 808,01 | 26,87 |
|  |  |  | Kredyt | 1 512 414 |  | 1 470 232,71 | 97,21 |
| 3.3 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Mykanów | 16 819 143 | Śr. Fund. Spójn. | 6 839 400 | Wykonano 8 000 mb kanału i 9 szt. Przepompowni – 100 % | 2 009 893,05 | 29,39 |
|  |  |  | Pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Fun. Spójn | 2 099 500 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Śr. Gmina Mykanów | 2 378 900 |  | 1 843 509,63 | 77,49 |
| 3.4 | Rozbudowa i modernizacja COŚ w Częstochowie w zakresie usuwania azotu i fosforu oraz gospodarki osadami łącznie z suszeniem termicznym, | 62 535 949 | Śr. Fund. Spójn. | 20 636 300 | Wykonano instalację biogazu, reaktorów biologicznych, stacji odwodnienia osadów – 100% | 6 258 407,38 | 30,33 |
|  |  |  | Pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Fun. Spójn | 6 555 848 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Śr.O.Ś.WARTA | 4 113 600 |  | 2 306 480,67 | 56,07 |
| 3.5 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rybnej | 2 883 667 | Śr. Fund. Spójn. | 392 000 | Roboty zakończone w 2006 r. – rozliczenie kontraktu | 392 177085 | 99,29 |
|  |  |  | Śr. Gmina Mykanów | 29 000 |  | 28 214,87 | 97,29 |
| 3.6 | Budowa kolektora deszczowego w centrum maisata do rzeki warty | 13 478 072 | Śr. Fund. Spójn. | 2 201 400 | Zaangażowanie 63 % | 1 494 131,55 | 67,87 |
|  |  |  | Środki budżetu miasta | 734 600 |  | 360 839,89 | 49,12 |
|  |  |  |  | 500 000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Śr. NFOŚiGW | 596 900 |  | 106 130,43 | 17,78 |
| 3.7 | Nadzór nad robotami (Inżynier Kontraktu) | 8 673 880 | Śr. Fund. Spójn. | 1 341 800 |  | 715 855,15 | 53,35 |
|  |  |  | Pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Fun. Spójn | 808 496 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Odsetki od śr. Fund. Spójn. | 160 000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Środki budżetu miasta | 105 000 |  | 104 670,19 | 99,69 |
|  |  |  | Śr. NFOŚiGW | 304 600 |  | 169 656,94 | 55,70 |
|  |  |  | Śr. PWiK | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Śr.O.Ś.WARTA | 524 700 |  | 265 408,19 | 50,58 |
|  |  |  | Śr. Gmina Mykanów | 153 400 |  | 83 531,97 | 54,45 |
| Razem Gospodarka wodna, ścieków i odpadami, kanalizacja deszczowa |  |  |  | 93 012 837 |  | 25 066 152,20 | 26,95 |
| # NAZWA PROGRAMU: INWESTYCJE DROGOWE ### CEL PROGRAMU: POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W MIEŚCIE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO RUCHU NA DROGACH |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Układ komunikacyjny do obsługi cmentarza komunalnego. Budowa ulicy Radomskiej | 3 500 000 | Środki budżetu miasta | 1 500 000 | Rozpoczęto realizację kanalizacji sanitarnej – 5 % | 61 529,59 | 4,10 |
| NAZWA PROGRAMU: REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA, OBIEKTÓW KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CEL PROGRAMU: STWORZENIE WSPÓLNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Modernizacja i remont budynków Muzeum Kopalnictwa i Pawilonu Wystawowego B | 3 216 733 | Środki budżetu miasta | 573 349 | Roboty wykończeniowe z budynku Pawilonu – 90 % | 230 549,22 | 41,92 |
|  |  |  | Śr. Z kredytu EBI | 10 064 |  | 0,00 |  |
| 6 | Popówka modernizacja budynku | 2 451 098 | Środki budżetu miasta | 39 151 | Zakończono i oddano do użytku – 100 % | 39 150,84 | 100,00 |
|  |  |  | Śr. Z kredytu EBI | 177 436 |  | 177 435,69 | 100,00 |
| 7 | Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego zabytkowego przy Alei Najświetrzej Maryi Panny 24 | 15 513 799 | Środki budżetu miasta | 2 111 200 | Zadanie zakończono – 100 % | 949 747,12 | 44,99 |
|  |  |  | Śr. z kredytu EBI | 1 788 800 |  | 1 600 800,00 | 89,49 |
| 8 | Modernizacja obiektów Młodz. Domu Kultury – Pałac Hantkego (remont). Pływalnia (przebudowa i remont) zagosp. terenu przy ul. Łukasińskiego w Częstochowie | 7 150 000 | Środki budżetu miasta | 2 802 000 | Wykonano roboty remontowo- budowlane, elektryczne i instalacyjne w budynku Pływalni i Pałacyku – 60 % | 564 431,36 | 20,14 |
| ZADANIA REALIZOWANE I PLANOWANE DO REALIZACJI WE WSPOŁFINANSOWANIU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMÓW: ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO, REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie – Park Staszica, Park 3 Maja | 14 524 802 | Środki budżetu miasta | 0,00 | Wykonano roboty rozbiórkowe, przyłącze wod.-kan., elektryczne, wycinka drzew – 50 % | 0,00 |  |
|  |  |  | kredyt | 5 604 000 |  | 2 549 575,33 | 45,50 |
|  |  |  | Śr. Budżetu państwa | 1 152 452 |  | 425 382,84 | 36,91 |
|  |  |  | Śr. ZPORR | 2 940 240 |  | 1 317 487,89 | 44,81 |
| ## Razem Rewitalizacja śródmieścia, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego |  |  |  | 17 198 692 |  | 7 854 560,29 | 45,67 |
| ### NAZWA PROGRAMU KOMUNALNE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE ### CEL PROGRAMU: POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW – OCHRONA RODZIN NAJUBOŻSZYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kontkiewicza | 5 700 000 | Środki budżetu miasta | 1 000 000 | Unieważniony przetarg | 3 416,00 | 0,34 |
| ### CEL PROGRAMU: PRZYWRÓCENIE ŁADU EKOLOGICZNEGO: - ZACHOWANIE DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO – WDROŻENIE STREF AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Adaptacja budynku konduktorowi PKP na Galerię Sztuki współczesnej | 2 238 633 | Środki budżetu miasta | 500 000 | zakończone | 290 852,93 | 58,17 |
| NAZWA PROGRAMU: EDUKACJA, SPORT I REKREACJA CEL PROGRAMU: WZROST POTENCJAŁU INTELEKTUALNEGO I SPOŁECZNEGO ORAZ POPRAWA POZIOMU I JAKOŚCI ZYCIA MIESZKAŃCÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Stadion Miejski przy ul. Olsztyńskiej modernizacja obiektu I etap (wieża sędziowska) | 24 369 784 | Środki budżetu miasta | 1 128 500 | Zakończono przebudowe wieży i zadaszenia trybun – 100 % | 64 935,81 | 5,75 |
| 13 | Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida | 4 239 000 | Środki budżetu miasta | 1 427 000 | Stan surowy zamknięty – 70 % | 223 358,76 | 15,65 |
|  |  |  | Śr. z kredytu EBI | 1 947 000 |  | 1 015 267,11 | 52,15 |
| 14 | Zadaszenie kortów tenisowych przy ul. 3 Maja | 0,00 | Środki budżetu miasta | 0,00 | Zmian koncepcji zadaszenia, do realizacji w latach przyszłych | 0,00 |  |
| 15 | Budowa Skate – Parku z torem rowerowym (dzielnica Raków, Błeszno) | 460 000 | Środki budżetu miasta | 460 000 | Na etapie postępowania przetargowego | 0,00 |  |
| 16 | Termomodernizacja Policealnej Szkoły Administracji Publicznej - partycypacja | 140 000 | Środki budżetu miasta | 140 000 | Podpisano umowę o współfinansowaniu inwestycji | 0,00 |  |
| 17 | # Program budowy sal gimnastycznych i boisk szkolnych |  |  |  |  |  |  |
|  | Modernizacja boisk szkolnych przy SPO nr 50, ul. Starzyńskiego | 3 965 000 | Środki budżetu miasta | 300 000 | Na etapie postępowania przetargowego | 0,00 |  |
|  |  |  | Śr. z kredytu EBI | 700 000 |  |  |  |
| 18 | Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku V LO i Zespole Gimnazjów przy ul. Krakowskiej 29 | 2 000 000 | Środki budżetu miasta | 263 000 | Na etapie postępowania przetargowego | 0,00 |  |
|  |  |  | Śr. z kredytu EBI | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Planowane śr. GFOŚiGW | 200 000 |  |  |  |
| # Razem: Edukacja, sport i rekreacja |  |  |  | 6 365 500 |  | 1 303 561,68 | 20,48 |
| # NAZWA PROGRAMU: MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ CEL PROGRAMU: PRZYWRÓCENIE I POPRAWA WALORÓW UŻYTKOWYCH SUBSTANCJI PUBLICZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Przebudowa kotłowni wraz z Termomodernizacja budynku SP nr 26 przy ul. Rakowskiej | 820 000 | Środki budżetu miasta | 270 000 | Zakończone w 100 % | 160 000 | 59,26 |
| 20 | Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem | 1 905 856 | Środki budżetu miasta | 635 000 | Rozpoczęto ukształtowanie terenu pod tor rowerowy i kanalizację deszczową – 35 % | 0,00 |  |
| 21 | Modernizacja budynku przy Alei Wolności 30 | 2 000 000 | Środki budżetu miasta | 400 000 | Opracowano dokumentację | 0,00 |  |
| 22 | Wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Waszyngtona | 2 000 000 | Środki budżetu miasta | 865 000 | Opracowano dokumentację | 0,00 |  |
|  |  |  | kredyt | 625 000 |  |  |  |
| 23 | Modernizacja budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na potrzeby MOPS | 500 000 | Środki budżetu miasta | 500 000 | Na etapie procedury przetargowej | 34 282,00 | 6,86 |
| Razem : Modernizacja obiektów użyteczności publicznej ( w tym administracyjnych) |  |  |  | 3 305 000 |  | 194 282,00 | 5,88 |
| NAZWA PROGRAMU: PROCESY PRZYGOTOWAWCZE # CEL PROGRAMU: ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO PRZEBIEGU PROCESÓW INWESTYCYJNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów | 4 723 956 | Środki budżetu miasta | 2 020 000 | Projekty budowlane – 6 szt.; koncepcje programowo-przestrzenne – 3 szt.; studium wykonalności – 1 szt. | 447 837,33 | 22,17 |
| OGÓŁEM: |  |  | Środki budżetu miasta | 22 719 569 |  | 4 786 330,86 | 21,07 |
|  |  |  |  | 500 000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Śr. z kredytu EBI | 4 623 300 |  | 2 793 502,80 | 60,42 |
|  |  |  | kredyt | 7 751 414 |  | 4 019808,04 | 51,86 |
|  |  |  | Środki ludności | 31 589 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Śr. budżetu państwa | 1 152 452 |  | 425 382,84 | 36,91 |
|  |  |  | Śr. ZPORR | 2 940 240 |  | 1 317 487,89 | 44,81 |
|  |  |  | Śr. Fund. Spójn. | 48 391 200 |  | 15 584 815,53 | 32,21 |
|  |  |  | Odsetki od śr. Fund. Spójn. | 160 000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Śr. z NFOŚiGW | 6 706 597 |  | 710 836,72 | 10,60 |
|  |  |  | Pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Fun. Spójn | 18 765 448 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Śr. WFOŚiGW | 3 933 620 |  | 1 056 880,01 | 26,87 |
|  |  |  | Śr. PWiK | 27 000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Śr.O.Ś.WARTA | 4 638 300 |  | 2 571 888,86 | 55,45 |
|  |  |  | Śr. Gmina Mykanów | 2 561 300 |  | 1 955 256,47 | 76,34 |
|  |  |  | Planowane śr. GFOŚiGW | 200 000 |  | 0,00 |  |
| RAZEM: |  |  |  | 124 902 029 |  | 35 222 192,02 | 28,20 |