MZD.WO.0057-81/09					Częstochowa, 2009-06-01

Pan

Konrad Głębocki

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną w dniu 25.05.2009r. uprzejmie informuję, co następuje:

1. W sprawie budowy ulicy Batorego obecnie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Przewidywany termin wydania decyzji został określony na 15.07.2009r. Od wydanej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu, po tym terminie w przypadku braku odwołań decyzja uzyska klauzulę ostateczności.

2. Ulica Tarnowskiego jest obecnie realizowana, termin zakończenia prac budowlanych został określony na 30.09.2009r. Jednak z powodu braku dostępu do działki nr 89/12 obręb 297 położonej w rejonie skrzyżowania ul. Tarnowskiego z ul. Jagiellońską uniemożliwione jest prowadzenie robót na odcinku ok. 180 m.

Działka ta w chwili obecnej jest własnością gminy miasto Częstochowa, wydania jej odmawiają natomiast dotychczasowi właściciele. W związku z tym na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych art. 16 oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002r. Nr 110 poz. 968 z późn. zm.) art. 5 wystawiony został tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, który przekazany został do organu egzekucyjnego, jakim w tym przypadku jest Starosta Częstochowski.

3. Dla budowy ulicy Mieszka Starego opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz trwają postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach i innych wymaganych ustawowo opinii. Po ich uzyskaniu możliwe będzie złożenie wniosku o zezwolenie na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Zadanie jest przewidziane do realizacji na rok 2011.

4. Dla ulicy Oficerskiej opracowana została dokumentacja projektowa. Realizacja inwestycji będzie możliwa w latach następnych po zapewnieniu środków finansowych w budżecie miasta.

5. Dla budowy ulicy Weteranów na odcinku od ulicy Sabinowskiej do posesji nr 39 w dniu 16.03.2009r. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w trybie „specustawy”. Uzyskanie decyzji przewiduje się na miesiąc czerwiec bieżącego roku. Pozostały odcinek ulicy tj. od posesji nr 39 do ulicy Oficerskiej z uwagi na liczne odwołania mieszkańców co do wielkości zajęcia terenów prywatnych pod pas drogowy będzie budowany po zakończeniu rozmów z mieszkańcami.

6. Dla ulic Hetmańskiej, Paderewskiego, Rycerskiej i Łokietka zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do 30.11.2009r.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś

Do wiadomości:

- BR

- OR

- IZ

MN