Pan Stanisław Gmitruk

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 26.04.2010 r dotyczącą stanu realizacji remontu Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie uprzejmie informuję że, do chwili obecnej zaawansowanie rzeczowo-finansowe obiektu zostało wykonane w 85%. W ramach robót budowlano-montażowych wykonano roboty  wewnętrzne zakresu tynków, wykładzin ściennych oraz wykładzin podłogowych, malowania ścian w 90%. Osadzono stolarkę okienną i częściowo drzwiową. Wykonywane są schody zewnętrzne. Pozostał do zamontowania osprzęt elektryczny. W trakcie zakończenia jest biały montaż instalacji wod-kan. Pozostało do wykonania zagospodarowanie terenu oraz ogrodzenie (roboty zaawansowane powyżej 70%). W trakcie realizacji są roboty elewacyjne. Całość zadania zostanie zakończona do 30 lipca 2010r. tj. zgodnie z umową.

Zastępca

Prezydenta Miasta Częstochowy

(-) Marcin Biernat