II. DROGOWNICTWO I TRANSPORT ZBIOROWY

Najważniejsze zadania realizowane z zakresu utrzymania i rozbudowy układu komunikacyjnego:

- kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych (w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego, modernizacji miejskiego systemu infrastruktury drogowej oraz poprawy życia mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta),

- realizacja nowych zadań inwestycyjnych,

- pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych,

- poprawa organizacji ruchu drogowego i parkowania,

- remonty i utrzymanie majątku drogowego,

- budowa i modernizacja oświetlenia drogowego,

- organizacja miejskiego transportu publicznego (od 1 kwietnia 2010 r.),

- poprawa jakości obsługi interesantów Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu.

Kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2009 r., a zakończonych w 2010 r.:

- budowa ul. Stefana Batorego; zadanie realizowano od września 2009 r. do czerwca 2010 r. Wykonano: jezdnię, chodniki i wjazdy bramowe z kostki brukowej oraz kanał deszczowy;

- budowa ul. Sandomierskiej; zadanie realizowano od sierpnia 2009 r. do lipca 2010 r. Wykonano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z kostki brukowej, chodniki z kostki brukowej, kanał deszczowy; zamontowano oświetlenie uliczne;

- budowa drogi wraz z parkingiem na Złotą Górę; zadanie realizowano od marca 2009 r. do lipca 2010 r. Wykonano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej, plac manewrowy z asfaltobetonu, ciąg pieszo-jezdny, ścieżkę rowerową i chodnik z kostki brukowej, kanał deszczowy; zamontowano oświetlenie uliczne i parkowe;

- budowa ul. Drzewnej; zadanie realizowano od czerwca 2009 r. do maja 2010 r. Wykonano: chodniki i ścieżki rowerowe z kostki brukowej, kanał deszczowy, odtworzenie nawierzchni bitumicznej nad kanałem;

- budowa zatok autobusowych przy ul. Michałowskiego; zadanie realizowano od grudnia 2009 r. do czerwca 2010 r. Wykonano: zatoki autobusowe, ciąg pieszo-jezdny i chodnik z kostki brukowej, azyl na przejściu dla pieszych i renowację trawników;

- budowa drogi dojazdowej i parkingu wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej nr 52 w dzielnicy Dźbów; zadanie realizowano od grudnia 2009 r. do czerwca 2010 r. Wykonano: parking i drogę dojazdową z kostki brukowej, kanał deszczowy, zamontowano oświetlenie uliczne;

- budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul. Księżycowej; zadanie realizowano od listopada 2009 r. do czerwca 2010 r. Wykonano: parkingi i chodniki z kostki brukowej; uzyskano 125 miejsc parkingowych, w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych;

- przebudowa ul. Racławickiej na odcinku do ul. Popiełuszki do ul. Dąbrowskiego; zadanie realizowano od listopada 2009 r. do października 2010 r. Wykonano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki i zjazdy bramowe z kostki brukowej, ogrodzenie z przęseł metalowych, mur oporowy z betonu, schody terenowe, oświetlenie, nowy kanał deszczowy i przebudowę kolidujących uzbrojeń.

- budowa ul. Mąkoszy; zadanie realizowano od listopada 2009 r. do czerwca 2010 r. Wykonano: jezdnię, chodniki i zjazdy bramowe z kostki brukowej oraz kanał deszczowy;

- rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny; budowa małej architektury – fontanny; zadanie realizowano od listopada 2009 r. do czerwca 2010 r. W ramach zadania wykonano fontannę z rzeźbą amonitu;

- budowa parkingu przy ul. Skośnej; zadanie realizowano od grudnia 2009 r. do kwietnia 2010 r. Wykonano: parking i chodnik z kostki brukowej; uzyskano 17 miejsc do parkowania prostopadłego i 4 miejsca do parkowania równoległego.

Inwestycje w całości zrealizowanie w 2010 r.:

- budowa ul. Kluczborskiej z odwodnieniem; zadanie realizowano od czerwca do października 2010 r. Wykonano: jezdnię, chodnik i wjazdy bramowe z kostki brukowej, kanał deszczowy, zamontowano oświetlenie uliczne;

- poprawa dostępu do Jasnej Góry – przebudowa skrzyżowania ulic Św. Jadwigi i Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej; zadanie realizowano od stycznia do sierpnia 2010 r. Wykonano: jezdnię z asfaltobetonu, chodnik z wjazdami bramowymi i ścieżkę rowerową z kostki brukowej, kanał deszczowy, oświetlenie i sygnalizację uliczną;

- budowa ulic Wadowickiej i Żyrardowskiej; zadanie realizowano od lutego do września 2010 r. Wykonano: jezdnię z asfaltobetonu, chodniki i zjazdy bramowe z kostki brukowej, kanał deszczowy; zamontowano oświetlenie uliczne; nasadzono krzewy;

- przebudowa ul. Dekabrystów na odcinku od ul. Szajnowicza-Iwanowa do ul. Sowińskiego; zadanie realizowano od kwietnia do sierpnia 2010 r. Wykonano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej, zatoki autobusowe z kostki brukowej, chodniki, zjazdy bramowe i ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej, kanał deszczowy, oświetlenie i sygnalizację świetlną;

- budowa ul. Perla; zadanie realizowano od sierpnia do listopada 2010 r. Wykonano: jezdnię, chodnik i wjazdy bramowe z kostki brukowej, kanał deszczowy;

- budowa miejsca postojowego do ważenia pojazdów ciężarowych przy DK 1; zadanie realizowano od sierpnia do listopada 2010 r. Wykonano: nawierzchnię z betonu, nawierzchnię z kostki brukowej, krawężnik betonowy.

- budowa ul. Weteranów na odcinku od ul. Sabinowskiej do posesji nr 39; zadanie realizowano od września do listopada 2010 r. Wykonano: jezdnię z asfaltobetonu, chodniki i zjazdy z kostki brukowej;

- budowa kolektora deszczowego w ul. św. Rocha na odcinku od ul. Gminnej do ul. Radomskiej; zadanie realizowano od lipca do listopada 2010 r. Wykonano: kanał deszczowy, przykanaliki, studnie żelbetowe, komorę żelbetową.

Inwestycje rozpoczęte w 2010 r. z zakończeniem w latach następnych:

- budowa ul. Tatrzańskiej; rozpoczęcie robót nastąpiło w styczniu 2010 r., planowane zakończenie – maj 2011 r. W ramach zadania wybudowano kanał deszczowy, chodniki z kostki brukowej oraz położono warstwę wiążącą nawierzchni asfaltowej, a pozostało położenie warstwy ścieralnej;

- budowa ul. Rycerskiej; rozpoczęcie robót nastąpiło w listopadzie 2010 r., planowane zakończenie – lipiec 2011 r. W ramach zadania wykonano odcinek kanalizacji deszczowej oraz zakupiono materiał drogowy (kostka brukowa i krawężniki betonowe);

- budowa ul. Wodzickiego na odcinku od ul. Dekabrystów do ul. Polskiego Czerwonego Krzyża; rozpoczęcie robót nastąpiło w listopadzie 2010 r., planowane zakończenie – wrzesień 2011 r. Wykonano roboty przygotowawcze;

- budowa ul. Mała Warszawka; rozpoczęcie robót nastąpiło w październiku 2010 r., planowane zakończenie – lipiec 2011 r. W ramach zadania wykonano parking z odcinkiem ulicy i zamontowano wpusty uliczne;

- odwodnienie dzielnicy Wyczerpy. Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Batalionów Chłopskich; rozpoczęcie robót nastąpiło w listopadzie 2010 r., planowane zakończenie – czerwiec 2012 r. W ramach zadania wykonano część kanału deszczowego, komory kanalizacyjne i rozpoczęto roboty ziemne pod zbiornik retencyjny;

- budowa ul. Mieszka Starego; rozpoczęcie robót nastąpiło w sierpniu 2010 r., planowane zakończenie – sierpień 2011 r. W ramach zadania wykonano kanał deszczowy, zamontowano studnie rewizyjne oraz dokonano karczowania drzew pod przyszły pas drogowy;

- budowa ul. Mościckiego na odcinku od ul. Bialskiej do ul. Kujawskiej – II etap; rozpoczęcie robót nastąpiło we wrześniu 2010 r., planowane zakończenie – lipiec 2011 r. W ramach zadania wykonano przekładkę sieci gazowej i kanał deszczowy;

- rozbudowa skrzyżowania Alei Pokoju z drogą położoną w ciągu ul. Złotej i drogi dojazdowej do terenów huty; rozpoczęcie robót nastąpiło w grudniu 2010 r., planowane zakończenie – lipiec 2011 r. Wykonano roboty przygotowawcze;

- wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny; rozpoczęcie robót nastąpiło w grudniu 2010 r., planowane zakończenie – listopad 2013 r. Wykonano roboty przygotowawcze.

Przygotowanie procesów inwestycyjnych polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej

W fazie opracowania dokumentacji technicznej znajdują się następujące inwestycje:

- budowa ul. Warzywnej;

- budowa skrzyżowania ulic Piastowskiej i Sabinowskiej;

- rozbudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Rząsawskiej do ul. Korzeniowskiego;

- poprawa dostępu do Jasnej Góry – przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie – ul. Klasztorna;

- przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od Alei Jana Pawła II do ul. Racławickiej;

- budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej;

- budowa drogi publicznej kategorii gminnej (dojazdowej do przepompowni ścieków) od ul. Żyznej do ul. Wirażowej;

- budowa ul. Botanicznej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Jagiellońskiej;

- budowa ul. Zielonogórskiej wraz z fragmentem ul. Zawierciańskiej;

- budowa ul. Poniatowskiego;

- rozbudowa ul. Tenisowej;

- budowa ul. Zbierskiego wraz z przebudową ul. Chłopickiego;

- budowa ul. Sosnowieckiej wraz z fragmentem ul. Zawierciańskiej;

- przebudowa otoczenia Alei Najświętszej Maryi Panny – budowa ronda ul. Pułaskiego-ul. Kopernika;

- przebudowa wiaduktu nad PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny;

- budowa przedłużenia ul. Jana III Sobieskiego od Alei Wolności do ul. Krakowskiej Bis (obecnie ul. Kanał Kohna/ul. ks. Wróblewskiego);

- odwodnienie ul. Wileńskiej;

- przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej;

- rozbudowa skrzyżowania ulic Ikara i św. Rocha;

- budowa ul. Oficerskiej na odcinku od ul. Łączności do ul. Skrzetuskiego wraz z odwodnieniem;

- budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Dobrzyńskiej;

- rozbudowa Placu Orląt Lwowskich oraz ulic Iłłakowiczówny, Witkiewicza i Ossowskiego;

- poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych (pokutniczych) – budowa skrzyżowania jednopoziomowego ulic Odlewników i Złotej wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i nasypów drogowych;

- budowa ul. Traugutta wraz z odwodnieniem;

- odwodnienie dzielnicy Grabówka;

- budowa parkingu i drogi dojazdowej przy Szkole Podstawowej nr 48 w dzielnicy Północ;

- budowa ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul. Legionów do ul. Orlik-Rückemanna;

- budowa ul. Żyznej na odcinku od ul. Sabinowskiej do ul. Gronowej.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych:

- przebudowa ul. Dekabrystów w Częstochowie na odcinku od ul. Szajnowicza-Iwanowa do ul. Sowińskiego – uzyskano dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 1 176 000 zł. Długość realizowanego odcinka, na który uzyskano dofinansowanie wyniosła 345 mb. Projekt został zrealizowany i rozliczony przed Wojewodą Śląskim. Urząd Wojewódzki przekazał całość dofinansowania. Wartość projektu 2 351 584 zł (koszty kwalifikowane);

- przebudowa ul. Racławickiej na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Dąbrowskiego w Częstochowie – uzyskano dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 1 065 830 zł. W ramach zadania przebudowano ul. Racławicką na odcinku o długości 477 mb od ul. Dąbrowskiego do ul. Żwirki i Wigury. Projekt został zrealizowany i rozliczony przed Wojewodą Śląskim. Wartość projektu 2 131 680 zł (koszty kwalifikowane);

- poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego – uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowanego wspólnie z powiatami częstochowskim i myszkowskim. W ramach zadania Gmina Miasto Częstochowa otrzyma 7 200 000 zł dofinansowania. Do chwili obecnej zrealizowano odcinek od skrzyżowania ulic Legionów i Faradaya do skrzyżowania ulic Legionów i Żużlowej. Dla pozostałego odcinka położonego w granicach miasta Częstochowy trwa właśnie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Zakładana wartość zadania Gminy Miasto Częstochowa to 35 582 500 zł;

- połączenie DK-1 z północną częścią Miasta Częstochowy; węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego – projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 30 grudnia 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. W 2010 r. trwała weryfikacja wniosku o dofinansowanie prowadzona przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, która została zakończona we wrześniu 2010 r. rekomendowaniem zadania do dofinansowania. Planowany termin zakończenia zadania – 2011 r. Wysokość przyznanych środków wynosi 18 526 286 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Zakładana wartość zadania zgodnie z umową o dofinansowanie to 23 701 974 zł;

- przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ul. Srebrną – projekt planowany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest na etapie przygotowywania umowy o dofinansowanie projektu oraz przygotowania dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy prac. W 2010 r. trwała weryfikacja wniosku o dofinansowanie prowadzona przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, która została zakończona we wrześniu 2010 r. rekomendowaniem zadania do dofinansowania. Planowany termin zakończenia zadania – 2013 r. Wysokość przyznanych środków wynosi 156 511 215 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Zakładana wartość zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie to 184 130 841 zł;

- wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych i przekazano plac budowy. W 2010 r. trwało uzyskiwanie nowych decyzji administracyjnych: pozwolenia na budowę oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Ogłoszono nowe postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji – grudzień 2013 r. Wysokość przyznanych środków z dofinansowania projektu wynosi 33 959 979 zł. Zakładana wartość zadania zgodnie z umową o dofinansowanie to 59 959 248 zł.

Poprawa organizacji ruchu drogowego i parkowania

Oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Utrzymanie znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Ilość interwencji (montaż/demontaż) znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:

drogi krajowe:				1 030 szt.		   934 401 zł

drogi wojewódzkie:			   418 szt.		   245 545 zł

drogi powiatowe:			1 855 szt.		   956 692 zł

drogi gminne:				1 774 szt.		   835 915 zł

Razem:					5 077 szt.		2 972 553 zł

Ilość zamontowanych nowych znaków pionowych:

znaki ostrzegawcze:		   141 szt.

znaki zakazu:				   262 szt.

znaki nakazu:				   200 szt.

znaki informacyjne:		   231 szt.

pozostałe:					   258 szt.

Razem:					1 092 szt.

Odtworzenie oznakowania poziomego:

drogi krajowe:			  8 748,64 m2		207 411 zł

drogi wojewódzkie:		     552,16 m2		  40 239 zł

drogi powiatowe:		  5 667,40 m2		132 245 zł

drogi gminne:			     224,34 m2		  14 843 zł

Razem:				15 192,54 m2		394 738 zł

Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego:

łącznie:					3 725,78 m2		150 000 zł

Sygnalizacja świetlna - utrzymanie i konserwacja

drogi krajowe:			25 sygnalizacji		375 314 zł

drogi wojewódzkie:		  8 sygnalizacji		150 939 zł

drogi powiatowe:		27 sygnalizacji		418 747 zł

Razem:				60 sygnalizacji		945 000 zł

W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym i konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 53 skrzyżowaniach i 7 przejściach dla pieszych. W szczególności wykonano następujące zadania:

- wymiana lub naprawa zużytych bądź uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych – 53 szt.,

- wymiana lub naprawa zużytych bądź zniszczonych masztów sygnalizacyjnych – 14 szt.,

- odtwarzanie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 305 mb,

- wymiana zużytych lub zniszczonych przycisków dla pieszych i rowerzystów – 45 szt.,

- wprowadzanie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 24 szt.,

- usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymiana przepalonych źródeł światła – łącznie odnotowano 862 interwencje,

- naprawa i konserwacja kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanalizacji kablowej, głowic i muf kablowych,

- konserwacja kanalizacji teletechnicznej i studni teletechnicznych,

- przeprowadzanie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych,

- czyszczenie (m.in. z naklejanych ogłoszeń) oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej.

Pomiary ruchu

Przeprowadzono pomiary natężenia ruchu drogowego na 39 skrzyżowaniach i opracowano wyniki tych pomiarów. Opracowania te były podstawą do wprowadzenia zmian w oznakowaniu i sygnalizacjach świetlnych na skrzyżowaniach i ciągach ulic.

Zabezpieczenie imprez na drogach

Zabezpieczono 13 imprez na drogach; poniesione koszty wyniosły 189 610 zł.

Utrzymanie i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej

Wydatkowano łącznie 149 887 zł (montaż nowych tabliczek z nazwami ulic i utrzymanie istniejących elementów MSIT). Inne elementy MSIT poza tabliczkami nazw ulic nie były uzupełniane z powodu braku środków finansowych.

Decyzje – zezwolenie na wykorzystanie pasa drogowego na cele reklamowe

Wydano łącznie 143 decyzje (łączna kwota opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosła 421 117 zł).

Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu

Zatwierdzono łącznie 966 projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu.

Strefa Płatnego Parkowania

Wpływy ze sprzedaży kart postojowych i SMS-parking w następującym asortymencie:

karty półgodzinne:				470 488 szt.		   470 488 zł

karty godzinne:					269 685 szt.		   539 370 zł

karty za drugą godzinę:		   4 810 szt.		     11 544 zł

karty za trzecią godzinę:		   1 408 szt.		       3 942 zł

identyfikator mieszkańca:		   1 672 szt.		     20 064 zł

abonament miesięczny:		   1 346 szt.		   134 600 zł

abonament dwutygodniowy:	        36 szt.		      1 980 zł

abonament tygodniowy:		        11 szt.		         385 zł

Razem:											1 182 373 zł

Pracownicy kontrolujący opłaty w płatnej strefie parkowania wystawili w okresie sprawozdawczym 10 891 wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony postój pojazdu w strefie. W sierpniu 2009 r. uruchomiono w mieście równoległy do istniejącego systemu opłat za parkowanie – system opłat za pomocą telefonów komórkowych. System obsługuje warszawska firma FM Solutions. W 2010 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 6 426 zł.

Dystrybucja kart postojowych – poniesione koszty wyniosły ok. 152 000 zł.

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego

  - W ramach inwestycji w 2010 r. wykonano lub rozpoczęto realizację zadań:

- budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Łukasińskiego (całkowity koszt inwestycji: 49 545 zł);

- budowa oświetlenia drogowego ul. Sadowej (całkowity koszt inwestycji: 29 854 zł);

- budowa oświetlenia drogowego ulic: Górnośląskiej, Cieszyńskiej, Lublinieckiej i Chorzowskiej (całkowity koszt inwestycji: 104 650 zł);

- budowa oświetlenia drogowego ul. Lotosu (całkowity koszt inwestycji: 30 713 zł);

- budowa oświetlenia drogowego ul. Hausbrandta (całkowity koszt inwestycji: 41 999 zł);

- budowa oświetlenia drogowego ulic: Mstowskiej i Wodociągowej (całkowity koszt inwestycji: 271 507 zł);

- budowa oświetlenia ciągu pieszego na skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego z ulicami: Krakowską i Rejtana (całkowity koszt inwestycji: 53 482 zł);

- rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego ulic: Bałtyckiej, Barwnej, Jantarowej, Wczasowej i Letniej (całkowity przewidywany koszt inwestycji: 164 545 zł – finansowanie w 2010 r. do kwoty 95 238 zł; pozostała kwota finansowana w 2011 r. – zadanie dwuletnie w trakcie realizacji, termin zakończenia zadania: kwiecień 2011 r.).

  - W ramach przygotowania realizacji inwestycji w kolejnych latach, w 2010 r. wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano prawomocne decyzje pozwolenia na budowę dla zadań:

- budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelnej (koszt dokumentacji: 4 250 zł);

- budowa oświetlenia drogowego ul. Sasankowej (koszt dokumentacji: 4 250 zł);

- budowa oświetlenia drogowego ul. Garwolińskiej (koszt dokumentacji: 4 250 zł);

- budowa oświetlenia drogowego ul. Pionierów (koszt dokumentacji: 4 740 zł);

- budowa oświetlenia drogowego ul. Kaliskiej (koszt dokumentacji: 4 250 zł);

- budowa oświetlenia drogowego ulic: Ossolińskiego, Grochowiaka, Parandowskiego i Malewskiej (koszt dokumentacji: 6 710 zł);

- budowa oświetlenia drogowego ul. Rząsawskiej (koszt dokumentacji: 10 917 zł);

- budowa oświetlenia drogowego ul. Zaciszańskiej (koszt dokumentacji: 6 710 zł);

- budowa oświetlenia parkowego ogródka jordanowskiego w dzielnicy Dźbów (koszt dokumentacji: 7 064 zł).

Remonty i utrzymanie majątku drogowego

W ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg wszystkich kategorii, tj.: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych w granicach miasta Częstochowy wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni (naprawa dziur na powierzchni 74 741,37 m2) w tym:

- na drogach krajowych: 17 921,26 m2,

- na drogach wojewódzkich: 5 861,82 m2,

- na drogach powiatowych: 21 219,12 m2,

- na drogach gminnych: 29 739,17 m2;

- nakładki bitumiczne na powierzchni 45 477,16 m2;

- remonty chodników: 530,90 m2;

- utwardzenie dróg gruntowych przy użyciu frezu lub materiału kamiennego: 12 985,00 m2;

- równanie dróg gruntowych na powierzchni 530 680,00 m2.

Prace remontowe w rozszerzonym zakresie:

- remont nawierzchni Alei Jana Pawła II na odcinku od DK-1 do ul. Warszawskiej;

- remont nawierzchni skrzyżowania Alei Jana Pawła II i Alei Armii Krajowej;

- przebudowa nawierzchni ul. Nowowiejskiego;

- budowa ul. Łokietka z odwodnieniem;

- przebudowa ul. Bałuckiego z odwodnieniem;

- przebudowa ul. Lipowej wraz z budową oświetlenia;

- remont ul. Kolarskiej;

- remont ul. Orawskiej;

- remont ul. Kredowej;

- remont ul. Dobrzyńskiej na odcinku od ul. Huculskiej do ul. Lwowskiej;

- remont ul. Kawalerzystów;

- remont ul. Kwatermistrzów;

- remont chodnika w ul. Sosnowej;

- remont ul. Wypalanki;

- remont ul. Czecha.

Utrzymanie bieżące mostów:

- Modernizacja dwóch wiaduktów nad bocznicą kolejową w ciągu DK-1 w Częstochowie wraz z dojazdami na ciągu drogi krajowej nr 1 i 46; w ramach zadania przebudowano dwa wiadukty pozwalając na użytkowanie bez zakłóceń ruchu od dnia 22 grudnia 2009 r., przebudowane wiadukty posiadają klasę B (40T). W ramach umowy do końca kwietnia 2010 r. zostały wykonane powłoki ochronne betonu, obrukowanie skarp i stożków oraz drobne prace wykończeniowe;

- Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w Alei Niepodległości. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wiaduktu; w ramach opracowania wykonano analizę założeń projektowych wraz z próbnym obciążeniem wiaduktu, uzyskano warunki przebudowy, decyzje lokalizacyjne oraz uzgodnienia od odpowiednich organów i instytucji. Ukończenie prac projektowych wraz z rozliczeniem z powodów proceduralnych zostało przedłużone do dnia 30 marca 2011 r.;

- Mosty przez rz. Konopkę w ul. Jagiellońskiej; wykonano: roboty naprawcze torkretem spodu płyty oraz przyczółków, powłoki ochronne konstrukcji nośnych oraz ścian przyczółków obu mostów, naprawę nawierzchni chodnika z mas epoksydowych;

- Wiadukt nad DK-1 w ul. Warszawskiej; wykonano: remont najbardziej zniszczonych części podpór, remont cząstkowy nawierzchni, przebudowy chodników na dojazdach, wstawienie poręczy;

- Estakada; wykonano: remont nawierzchni na dojazdach, remonty cząstkowe nawierzchni, czyszczenie powierzchni gzymsów, odkucia odpadającej otuliny zbrojenia i naprawy oczepów betonem pod ciśnieniem;

- Inne prace remontowe na obiektach mostowych wykonano m.in. na: moście przez rz. Stradomkę w ciągu ul. Zaciszańskiej, kładce nad DK-1 przy ul. Prostej, wiadukcie w ul. Mirowskiej nr 24, moście przez rz. Stradomkę w ul. Krakowskiej, moście w ul. Przejazdowej, moście przez rz. Kucelinkę w ul. Legionów, kładce nad torami PKP w ul. 1 Maja, kładce dla pieszych nad DK-1 przy ul. Sieroszewskiego, kładce dla pieszych nad DK-1 przy ul. Mireckiego, wiadukcie nad torami PKP w ciągu Alei Niepodległości, moście przez rz. Stradomkę w ciągu Alei Niepodległości.

Inne prace utrzymaniowe:

- konserwacja kanalizacji deszczowej (kanały, studzienki rewizyjne, wpusty uliczne i przykanaliki),

- konserwacja i remonty cieków wodnych o funkcji komunalnej (odmulanie i oczyszczanie rowów),

- prace związane z letnim i zimowym oczyszczaniem dróg i obiektów takich jak: chodniki, place, parkingi, przejścia podziemne, kładki, schody na mostach i wiaduktach.

Zestawienie dot. decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego wystawionych w 2010 r.

| ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO I OPŁATY Z TEGO TYTUŁU |  | TABELA NR 10 |
| --- | --- | --- |
| Charakter zajęcia | Liczba decyzji | Naliczone opłaty (w zł) |
| roboty | 887 | 260 607 |
| wygrodzenia | 65 | 48 671 |
| rusztowania | 90 | 30 875 |
| handel (stoiska) | 825 | 152 870 |
| obiekty (kioski itp.) | 203 | 132 575 |
| urządzenia | 687 | 37 316 |
| decyzje karne | 19 | 74 795 |
| Łącznie: | 2 776 | 737 709 |

Transport zbiorowy

Organizatorem transportu publicznego w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 r. było Biuro Transportu Urzędu Miasta Częstochowy, a od 1 kwietnia 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Częstochowy zadanie to prowadzi Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie.

- W ramach zawartej umowy nr BT.5550-160/09 z dnia 2 grudnia 2009 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 1 kwietnia 2010 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o. realizowało zadanie komunikacji miejskiej:

- dziennej (łączna kwota zabezpieczona w budżecie miasta Częstochowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2010 r. to 7 566 208 zł; w budżecie MZDiT od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2010 r. na ww. zadanie zabezpieczono kwotę 22 758 791 zł);

- nocnej (łączna kwota zabezpieczona w budżecie miasta Częstochowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2010 r. to 121 236 zł; w budżecie MZDiT od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2010 r. na ww. zadanie zabezpieczono kwotę 337 748 zł).

W ramach porozumień międzygminnych:

- z gminą Poczesna – łączna kwota zabezpieczona w budżecie miasta Częstochowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2010 r. to 467 244 zł; w budżecie MZDiT od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2010 r. na ww. zadanie zabezpieczono kwotę 1 421 875 zł;

- z gminą Olsztyn – łączna kwota zabezpieczona w budżecie miasta Częstochowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2010 r. to 188 256 zł; w budżecie MZDiT od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2010 r. na ww. zadanie zabezpieczono kwotę 558 060 zł;

- z gminą Blachownia – łączna kwota zabezpieczona w budżecie miasta Częstochowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2010 r. to 29 574 zł; w budżecie MZDiT od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2010 r. na ww. zadanie zabezpieczono kwotę 87 547,00 zł.

- Od dnia 1 stycznia 2010 r. rozszerzono ofertę komunikacyjną – uruchomione zostały dwie nowe linie autobusowe – nr 37 i nr 38, które zaczęły funkcjonować w odpowiedzi na wnioski mieszkańców rejonu ulic: św. Brata Alberta i Makuszyńskiego (nr 37) oraz rejonu ulic: Malowniczej, Zdrowej i Zegarowej (nr 38) W obu przypadkach nowe linie odpowiadają zapotrzebowaniu społecznemu i obsługują obszary, które dotychczas nie były objęte siecią komunikacji zbiorowej.

- Wprowadzono w drodze zarządzenia dyrektora zasady kontroli i oceny pojazdów przewoźnika. Kontroli bieżącej pojazdów przewoźnika dokonuje się w celu oceny przygotowania taboru do obsługi pasażerów w zakresie oznakowania, stanu czystości, ogrzewania.

- Zakupiono nieograniczone czasowo prawa użytkowania (licencji) uaktualnienia i modernizacji oprogramowania BusMan w konfiguracji podstawowej z wersji 80 do wersji 100 wraz z wyszukiwarką połączeń.

- Zlikwidowano linię nr 36, która była najmniej rentowną linią, charakteryzującą się również najniższą frekwencją pasażerską. W ramach rekompensaty za utratę kursów realizowanych ww. linią w dzielnicy Kiedrzyn zwiększono liczbę kursów linii nr 21, która na obszarze dzielnicy kursowała tą samą trasą, co zlikwidowana linia nr 36.

- Zakupiono i zamontowano 25 sztuk ławek betonowych bez oparcia na przystanki autobusowe oraz 9 sztuk ławek żeliwnych z oparciem.

- W okresie letnim – od dnia 16 lipca do dnia 29 sierpnia 2010 r. uruchomiono bezpłatną linię turystyczną, która 3 dni w tygodniu (piątek, sobota, niedziela) przewoziła turystów, pielgrzymów i mieszkańców Częstochowy z parkingu przy Jasnej Górze (ul. Klasztorna) ulicami śródmieścia do Bazyliki Archikatedralnej Św. Rodziny i z powrotem. Akcja (szeroko opisywana w mediach lokalnych i ogólnopolskich) miała na celu pokazanie innych (obok Jasnej Góry), atrakcji miasta i regionu.

- Przeprowadzono remont 105 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta oraz zakupiono i zamontowano 11 sztuk nowych wiat przystankowych.

- Od dnia 1 września 2010 r., zgodnie z postulatami mieszkańców rejonu ulic: Bór i Korkowej została przedłużona (wybrane kursy) linia nr 20 do pętli przy ul. Korkowej, obejmując zasięgiem komunikacyjnym nowy obszar (m.in. ulic: Korkowej, Witaminowej i Kusocińskiego), który dotychczas nie był obsługiwany przez autobusy komunikacji miejskiej.

Poprawa jakości obsługi interesantów w Miejskim Zarządzie Dróg i Transportu:

- doskonalono System Zarządzania Jakością ISO 9001 poprzez kompleksowe analizy wdrożonych procedur;

- kontynuowano zakup sprzętu komputerowego oraz tworzenie sieci komputerowej. Wymieniono centralę telefoniczną, co umożliwiło zwiększenie liczby abonentów wewnętrznych i efektywniejszą obsługę połączeń przychodzących. Dokonano modernizacji systemu „Ewidencja Dróg i Obiektów Mostowych”;

- systematycznie prowadzono i aktualizowano stronę internetową oraz Biuletyn Informacji Publicznej, zawierające wszystkie najważniejsze informacje o MZDiT;

- stosowano procedury zamówień publicznych pozwalające na racjonalne wydawanie powierzonych środków i oszczędne nimi gospodarowanie;

- regularnie dokonywano obsługi inwestorów zewnętrznych, prowadzono z nimi uzgodnienia w kwestii ulokowania w Częstochowie inwestycji takich jak: Ikea czy Carrefour;

- systematycznie prowadzono obsługę interesantów w zakresie uzgadniania lokalizacji uzbrojenia obcego w pasach drogowych, wydawania decyzji lokalizacji zjazdów z dróg publicznych, uzgadniania projektów zjazdów, wydawania warunków odwodnienia i uzgadniania projektów odwodnieniowych dla inwestorów, opiniowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie obsługi komunikacyjnej, parkowania, opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.