## wykon.kont.
WYKONANIE INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH NA DZIEŃ 31.12.2003 r. TABELA NR 1
|  | PLAN NA 2003 ROK |  |  | WYKONANIE
L.p. | Nazwa inwestycji | Ogółem | Ogółem | Stan zaawansowania | PLANU | %
|  | /wg uchwały | po | inwestycji |  | wyko
|  | budżetowej | zmianach | na dzień 31.12.2003 roku | Ogółem | nania
Nr 54/VI/2003
z 03.02.03r./
1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 17
Wymieniono konstrukcję z nawierzchnią ulicy - 21.170 m2,
1 | Rozbudowa połączenia DK-1 | 5100000 | 5542401 | wybudowano odwodnienie - 257 mb, wymieniono 13 szt. | 5542399.59 | 100%
| z modernizowanym skrzyżowa- |  |  | wpustów ulicznych oraz oświetlenie uliczne - 79 latarni
| niem ul. Legionów z ul. Faradaya |  |  | drogowych i 57 ogrodowych, wybudowano chodniki
| i jej modernizacją |  |  | i ścieżki rowerowe - 12.872 m2 oraz sygnalizacją świetlną
Zadanie zakończone.
2 | Budowa sali gimnastycznej z zaple | 900000 | 1035346 | Zakończono budowę sali gimnastycznej z zapleczem | 1031261.59 | 99.6%
| czem w Szkole Podstawowej |  |  | (magazyny,szatnie, sanitariaty) i łącznikiem.
| Nr 27 |  |  | Kubatura budynku 3.900 m3, powierzchnia użytkowa 538 m2,
w tym powierzchnia sali sportowej 277 m2.
3 | Przebudowa systemu grzewczego, | 251000 | 243053 | - wymiana okien - 88 szt.; | 243051.66 | 100%
| termorenowacja i kolorystyka |  |  | - elewacja sali gimnastycznej i łącznika
| elewacji w Szkole Podstawowej |  |  | - docieplenie stropów, wymiana obróbek
Nr 18
Wybudowano budynek parterowy (kubatura 1.723 m3,
4 | Rozbudowa z termomodernizacją | 350000 | 375426 | powierzchnia użytkowa -339,6 m2) wraz z termomodernizacją | 375425.68 | 100%
| części istniejącej w Szkole Podsta |  |  | budynku istniejącego. Szkoła zyskała 4 sale lekcyjne, bibliotekę
| wowej Nr 11 oraz pierwsze wypo |  |  | i sztnię. Nowa część szkoły została wyposażona w meble
| sażenie pawilonu dydaktycznego |  |  | i sprzęt komputerowy.
5 | Kanalizacja sanitarna dz.Stradom | 514000 | 514000 | - Kanał sanitarny o średnicy 200-300 - 1.069,0 mb | 513900 | 100%
| /ul.Lotników,Synów Pułku,Inżynie- |  |  | Zadanie zakończono.
ryjna,Łączności,Pionierów,Kade-
tów,Weteranów,Oficerska/
6 | Kanalizacja sanitarna dz.Stradom | 1900000 | 1922215 | - Kanał sanitarny ul.Rycerska,Tarnowskiego,Żółkiewskiego, | 1922210.11 | 100%
| /ul. Skrzetuskiego, Podbipięty, Woło |  |  | Wawelska,Chodkiewicza,Polna - średnicy 200
| dyjowskiego,Podchorążych,Kawa- |  |  | 2.804,5 mb; przyłącza szt 127;
| lerzystów,Koszarowa,Pirotechni- |  |  | Zadanie zakończono.
| ków,Weteranów,Oficerska,Kade- |  |  | - Kanał sanitarny ul.Skrzetuskiego i przyległe
| tów,Rejenta,Podkomorzego,Polna, |  |  | o średnicy 200-300 - 5.116,00 mb.
| Rycerska,Tarnowskiego,Żółkows- |  |  | Zadanie zakończono.
kiego,Wawelska,Chodkiewicza
7 | Kanalizacja sanitarna | 700000 | 707375 | - Kanał sanitarny o średnicy 200 -300 - 822,9mb; | 707374.33 | 100%
| dz. Grabówka /ul.Rocha/ |  |  | - przyłącza szt. 19;
Zadanie zakończono.
8 | Kanalizacja sanitarna dz.Gnaszyn | 1060000 | 1135994 | - Kanał sanitarny o średnicy 200 - 1.485,5 mb; | 1135974.93 | 100%
| (ul.Kolorowa, ul.Drzewna) |  |  | - przyłącza szt. 128;
Zadanie zakończono.
9 | Odwodnienie dz. Grabówka | 215000 | 247785 | Wykonano drogę do separatora i ogrodzenie. | 244305.64 | 98.5%
| w ul.Radomska,Gminnej,Rocha |  |  | Zadanie zakończono.
10 | Zakończenie kanalizacji miasta | 450000 | 439030 | - Kanał sanitarny w ul. Warszawskiej (trzy odcinki) | 439029.24 | 100%
| / ul.Warszawska i ul.Leśna / |  |  | wraz z przykanalikami w pasie drogowym - 918 mb kanału
sanitarnego o średnicy 200 mm, 42 szt. przykanalików
w granicy pasa drogowego. Zadanie zakończono.
- Kanał sanitarny z przepompownią w ul. Leśnej i odcinek
kanału sanitarnego w ulicy bocznej od ul. Leśnej - 84 mb
kanału grawitacyjnego o średnicy 200 mm;285 mb kanału
tłocznego o średnicy 90 mm, przepompownia
Zadanie zakończono.
11 | Dokumentacja przyszłościowa | 600000 | 803904 | Wykonano projekty : | 803904 | 100%
- remont pomieszczeń w budynku przy ul. Kilińskiego 13
na potrzeby MOPS;
- budynek komunalny - mieszkalny;
- modernizacja Filharmonii;
- przebudowa pomieszczeń dla biura obsługi interesantów;
- renowacja zespołu budynków Ratusza Miejskiego;
- cmentarz komunalny - projekt Krzyża;
- kanały sanitarne i deszczowe realizowane w ramach
programu ISPA;
- remont kapitalny budynku przy ul. Popiełuszki;
- koncepcja modernizacji stadionu CKM "Włokniarz";
- modernizacja budynku biurowego MOPS przy ulicy
Jasnogórskiej;
- kosztorysy i przedmiary robót remontów placwek oświatowych.
Nadzory autorskie i inwestorskie
12 | Dofinansowanie inwestycji | 2600000 | 1809469 | Tabela nr 2 | 1805827.5 | 99.8%
czynowych
13 | Uzbrojenie pod potrzeby | 672000 | 454098 | Tabela nr 3 | 324039.82 | 71%
budownictwa mieszkaniowego
14 | Układ komunikacyjny do obsługi | 1400000 | 912719 | Wykonano kanał deszczowy w ulicy Wejherowskiej | 912122.06 | 100%
| cmentarza |  |  | i Koniecpolskiej, korytowanie i podbudowę
pod ulicę Wejherowską w 50%.
15 | Remont pomieszceń w budynku | 200000 | 171826 | Przebudowano pomieszczenia o powierzchni użytkowej | 170970.04 | 100%
| przy ul.Kilińskiego 13 |  |  | 202,8 m2, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną,
| dla potrzeb MOPS-u |  |  | c.o, elektryczną, telefoniczną, wykonano wentylację,
sieć komputerową i pochylnię dla niepełnosprawnych
16 | Pływalnia przy Al.Niepodległości | 93560 | 93560 | Zapłacono zobowiązania umowne. | 93559.67 | 100%
| R a z e m : | 17005560 | 16408201 |  | 16265355.86 | 99%

## DOFINANSOWANIE INWESTYCJI
DOFINANSOWANIE INWESTYCJI CZYNOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2003 r. TABELA NR 2
|  | PLAN NA 2003 ROK |  |  | WYKONANIE
|  | Ogołem |  | Stan zaawansowania | PLANU
Lp. | Nazwa inwestycji | wg uchwały | Ogółem | inwestycji |  | %
|  | budżetowej | po | na dzień 31.12.2003r. | Ogołem | wyko-
|  | 54/VI/2003 z | zmianach |  |  | nania
|  | 03.02.2003r. | Ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 17
46 | Dofinansowanie inwestycji czynowych | 2600000 | 1809469 |  | 1805827.5 | 99.8
- 16 zadań (4 kontynuowane), w tym:
1 | Przyłącza kanalizacyjne do posesji |  |  | Dokonano odbioru przyłączy.
| przy ul. Huculskiej |  |  | (zadanie kontynuowane z 2002r.)
2 | Przyłącza kanalizacyjne do posesji |  |  | Zerwano umowę z wykonawcą.
| przy ul. Batalionów Chłopskich, |  |  | Odtworzono nawierzchnię asfaltową po
| Rędzińskiej, Widłaków, Sąsiedzkiej |  |  | zrealizowanych przyłączach.
Zinwentaryzowano wykonane przyłącza.
Wybrano wykonawcę na dokończenie zadania.
(zadanie kontynuowane z 2002r.)
3 | Przyłącza kanalizacyjne do posesji |  |  | 15 szt. przyłączy -zadanie zakończono.
| przy ul. Trawowej |  |  | (zadanie kontynuowane z 2002r.)
4 | Kanał sanitarny w ul. Salomei, Jagienki |  |  | Kanał sanitarny - 411,5 mb - zadanie zakończono.
| wraz z przyłączami do posesji przy |  |  | przyłącza kanalizac. - 11 szt. -zadanie zkończono.
| ul. Jagienki |  |  | (zadanie kontynuowane z 2002r.)
5 | Kanał sanitarny w ul. Wierzyńskiego |  |  | Kanał sanitarny - 70 mb, 1 przyłącze - zadanie
| z przyłączem w granicy pasa drogowego |  |  | zakonczono.
do posesji przy ul. Borelowskiego
6 | Kanał sanitarny z przyłączami do |  |  | Kanał sanitarny - 256,3 mb, 8 szt. przyłączy
| posesji przy ul. Kujawskiej |  |  | - zadanie zakończono.
7 | Kanał sanitarny z przyłączami do posesji |  |  | Kanał sanitarny - 546 mb, 23 szt. przyłączy
| Przy ul. Gminnej |  |  | - zadanie zakończono.
8 | Przyłącza kanalizacyjne do posesji |  |  | 25 szt. przyłączy – zadanie zakończono.
przy ul. Gminna, Kolarska, Luba
9 | Przyłącza kanalizacyjne do posesji |  |  | 71 szt. przyłączy - zadanie zakończono.
przy ul.Szkolna, Różana, Grobla,
Załogi, Kusocińskiego, Brzezińska
10 | Kanał sanitarny w ul. Wojskiego, Soplicy, |  |  | Kanał sanitarny – 387 mb – 30%
| Zagłoby, Zbyszka, Rzędziana, Telimeny |  |  | Przyłącza - 0%
wraz z przyłączami do posesji przy ul. Wojskiego,
Soplicy, Zagłoby, Zbyszka, Dźbowskiej
11 | Przyłącze kanalizacyjne do posesji |  |  | 1 szt. przyłącza – zadanie zakończono.
przy ul. Św. Barbary
12 | Przyłącza kanalizacyjne do posesji |  |  | 63 szt. przyłączy – zadanie zakończono.
przy ul. Wielkoborska, Tatrzańska,
Łomżyńska, Cyrklowa
13 | Przyłącza kanalizacyjne do posesji |  |  | 29 szt. przyłączy – zadanie zakończono.
przy ul. Tatrzańska, Wichrowa
14 | Przyłącza kanalizacyjne do posesji
| przy ul. Batalionów Chłopskich |  |  | 54 szt. przyłączy – zadanie zakończono.
- II etap + dokończenie I etapu
15 | Przyłącza kanalizacyjne do posesji |  |  | 27 szt. przyłączy – zadanie zakończono.
przy ul. Podchorążych
16 | Kanał sanitarny w ulicach: Warowna, |  |  | Unieważniono przetarg.
| boczna od Warownej, Huculska, |  |  | Zapłacono arbitraż
Dobrzyńska Borówkowa wraz z przyłączami
do posesji przy ulicach: Warowna,
Huculska, Dobrzyńska, Borówkowa

## UZBROJENIE
UZBROJENIE POD POTRZEBY BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2003 r. TABELA NR 3
|  | PLAN NA 2 0 0 3 ROK |  |  | WYKONANIE
L.p. | Nazwa inwestycji | Ogółem | Ogółem | Stan zaawansowania | PLANU | %
|  | /wg uchwały | (po zmia- | inwestycji |  | wyko-
|  | budżetowej | nach) | na dzień 30.06.2003 roku | Ogółem | nania
Nr 54/VI/2003
z dn.03.02.2003r.
1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 17
Uzbrojenie pod potrzeby
47 | budownictwa mieszkaniowego | 672000 | 454098 |  | 324039.82 | 71%
- 11 zadań
1 | Kanał sanitarny w ul. Lwowskiej, |  |  | Kanał sanitarny 454 mb - zadanie zakończone
Huculskiej, Koniecpolskiej
2 | Kanał sanitarny w ulicy Sasankowej |  |  | Kanał sanitarny 215 mb - zadanie zakończone
3 | Kanał sanitarny i wodociąg w ulicy |  |  | Kanał sanitarny i wodociąg 197 mb, 203 mb - zadanie
| bocznej od Batalionów Chłopskich |  |  | zakończone
4 | Wodociąg w ulicy Wiśniowieckiego |  |  | Wodociąg - 126 mb - zadanie zakończone
5 | Wodociąg w ul. bocznej od |  |  | Wodociąg - 98 mb - zadanie zakończone
Konwaliowej
6 | Wodociąg w ulicy Admiralskiej |  |  | Wodociąg - 103 mb - zadanie zakończone
7 | Kanał sanitarny w ul. bocznej |  |  | Kanał sanitarny - 200 mb - zadanie zakończone
od Skrzetuskiego
8 | Kanał sanitarny w ul. Zagórskiego |  |  | Kanał sanitarny - 126 mb - zadanie zakończone
9 | Wodociąg w ulicy Warchałowskiego |  |  | Wodociąg - 156 mb - zadanie zakończone
10 | Kanał sanitarny w ulicy bocznej od |  |  | Wodociąg - 126 mb - zadanie zakończone
Bytomskiej
11 | Kanał deszczowy dla budynku |  |  | Kanał deszczowy - 73,7 mb - zadanie zakończone
zlokalizowanego przy ul. Fertnera

## WYKONANIE INWESTYCJI
WYKONANIE INWESTYCJI NOWOROZPOCZYNANYCH NA DZIEŃ 31.12.2003 r. TABELA NR 4
|  | PLAN NA 2003 ROK |  |  | WYKONANIE
L.p. | Nazwa inwestycji | Ogółem | Ogółem | Stan zaawansowania | PLANU | %
|  | /wg uchwały | (po zmianach) | inwestycji |  | wyko-
|  | budżetowej |  | na dzień 31.12.2003 roku | Ogółem | nania
Nr 54/VI/2003
z dn.03.02.03r./
1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 17
1 | Budowa rowów odwadniajacych w obrębie skrzyżowania Drogi KrajowejNr 91 z ul. Wolności w Rędzinach i ul. Zawilcową w Częstochowie
|  |  | 86768 | Dofinansowanie inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg | 86767.5 | 100%
Krajowych i Autostrad w Katowicach zgodnie
z porozumieniem z dnia 30.10.2002 roku.
W realizacji budynek mieszkalny o 24 mieszkaniach,
2 | Budynek komunalny mieszkalny | 1000000 | 1014132 | kubaturze 6.610 m3, powierzchni użytkowej 1.074 m2. | 1014132 | 100%
| ul. Kontkiewicza, 24 mieszkania |  |  | Wykonano przełożenie sieci i stan surowy w 90%.
3 | Przebudowa pomieszczeń dla biura | 150000 | 300000 | Wykonano instalację elektryczną parteru bez białego | 298051.03 | 99%
| obsługi interesanta w Urzędzie |  |  | montażu;
| Miasta /parter/ oraz remont pomiesz- |  |  | Wyburzono ścianki działowe i zerwano posadzki
| czeń IV kondygnacji w części za- |  |  | w skrzydle zachodnim strychu.
chodniej
Prowadzony jest porzetarg dwustopniowy celem
4 | Zmiana systemów ogrzewania |  | bez nakładów | wyłonienia wykonawcy -termin otwarcia ostatecznych
| w zespole budynków szkolnych |  |  | ofert wyznaczono na dzień 09.02.2004r.
W realizacji sala gimnastyczna z zapleczem i łącznikiem
5 | Budowa sali gimnastycznej | 600000 | 608479 | o kubaturze 10.658,20 m3, powierzchni użytkowej | 608479 | 100%
| w L.O. im. M. Kopernika |  |  | 1.204,76 m2 - wykonano stan surowy obiektu.
Wykonano elewację z dociepleniem -353,28m2,
6 | Termomodernizacja SP ZOZ | 100000 | 94935 | przebudowano wejście główne do budynku oraz | 94934.47 | 100%
| przy ul. Orłowskiego |  |  | wybudowano pochylnię dla niepełnosprawnych.
Wykonano przyłącze do miejskiej sieci co wraz
7 | Budowa kotłowni i przyłącza |  | 484986 | z pzrebudowa węzla cieplnego dla budynków MDK | 483479.53 | 100%
| c.o. dla budynków MDK i |  |  | oraz przłącze do sieci gazowej i kotłownię gazową
| pływalni przy ul.Łukasińskiego |  |  | dla pływalni.
8 | Kanalizacja sanitarna | 200000 | 200832 | Kanał sanitarny o średnicy 200 -600 mb | 200832 | 100%
| dz. Bór |  |  | co stanowi 70% zadania.
9 | Kanalizacja sanitarna | 300000 | 652692 | Wykonano kanał sanitarny o średnicy 200 | 651767.62 | 100%
| dz. Zawodzie |  |  | długości 808,1 mb. Zadanie zakończono.
10 | Kanalizacja sanitarna | 150000 | 151023 | Kanał sanitarny tłoczny o średnicy 90 -250 mb | 151023 | 100%
| dz. Trzech Wieszczy |  |  | co stanowi 50% zadania.
11 | Odwodnienie dz.Stradom | 50000 | 550707 | Kanał deszczowy o średnicy 1.200 - 250 mb | 550707 | 100%
| kolektor w ul.Hetmańska |  |  | c.o. stanowi 50% zadania.
Weteranów,Sabinowska,
Opracowano operaty szacunkowe dotyczące odszko-
12 | Przygotowanie terenowo-prawne | 671440 | 241311 | dowań za wejście w teren kanaałami realizowanymi | 241311 | 100%
| dla zadań z programu ISPA |  |  | w ramach programu ISPA. Podpisano 7 umów
i wypłacono odszkodowania. Dokonano opłaty
przyłączeniowej do sieci energetycznej dla
17 szt. przepompowni.
13 | Teatr im.A.Mickiewicza- przebudowa | 274000 | 277872 | Wymieniono oświetlenie awaryjne, zainstalowano klapy | 277823.21 | 100%
| oświetlenia scen oraz systemu |  |  | oddymiejące( 3 szt.) w ciągach komunikacyjnych.
| zabezpieczenia p.poż., rekonstru- |  |  | Rozpoczeto remont 15 sanitariatów - wykonano
| kcja gablot reklamowych, remont |  |  | przebudowę 11 sanitaratów i częsciowo położono
| toalet oraz malowanie części publ. |  |  | glazurę.
14 | Filharmonia Częstochowska-oświetle | 330000 | 290000 | Wykonano oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe, | 289999.49 | 100%
| nie awaryjne budynku, wymiana |  |  | wymieniono fasadę południową budynku
| stolarki okiennej od strony południo- |  |  | (powierzchnia fasady 254,93 m2)
| wej budynku |  |  | Zadanie zakończono.
15 | Przebudowa sali śląskiej oraz wyko- | 168000 | 170374 | Wykonano instalację automatycznej sygnalizacji | 170374 | 100%
| nanie instalacji alarmowej i pożarowej |  |  | włamaniowej i p.poż. W trakcie realizacji wykonanie
| w pomieszczeniach Miejskiej |  |  | izolacji przeciwwodnej fundamentów - wykonano 60%
Galerii Sztuki
16 | Renowacja Ratusza | 500000 | 0 | Odstąpiono od realizacji zadania w 2003 roku
| Miejskiego |  |  | z powodu braku ważnych ofert w dwóch
przeprowadzonych przetargach.
Dostosowano do potrzeb dla niepełnosprawnych
17 | Likwidacja barier architektonicznych | 300000 | 255640 | pawilony: recepcyjny i sanitarny oraz domek | 255639.7 | 100%
| na Campingu "Oleńka" |  |  | campingowy "G". Zadanie zakończono.
18 | II etap wentylacji pływalni | 50000 | 0 | Odstąpiono od realizacji zadania ponieważ koszt
| Al. Niepodległosci |  |  | po przetargu przekroczył środki finansowe
przewidziane na realizacje zadania.
| R a z e m : | 4843440 | 5379751 |  | 5375320.55 | 100%

## Zakupy
WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12 2003 r. TABELA NR 5
|  | PLAN NA 2003 ROK |  |  | WYKONANIE
PLANU
L.p. | Nazwa zadania | Ogółem wg | Ogółem | Stan zaawansowania
|  | uchw.budzet. | /po zmianach/ | zakupów | ogółem
|  | 54/VI/03 RM |  | na dzień 31.12.2003 r.
z dnia 03.02.03.
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6
Zakupino i przekazano dla CKP :
1 | Wyposażenie stacji diagnostycznej przy Centrum | 100000 | 100000 | linię diagnostyczną, podnośnik kanałowy, | 100000
| Kształcenia Praktycznego ul.Łukasińskiego |  |  | czujnik tlenku węgla i propanu butanu,
opóźnieniomierz LWS, rozpędzarkę RKS 3,5 t.
2 | Zakup i montaż pieca kremacyjnego oraz |  |  | Dostawa i montaż pieca kremacyjnego,
| pozostałego wyposażenia dla potrzeb Cmentarza | 1200000 | 1328610 | wykonanie rzeźby Chrystusa, | 1328609.12
| Komunalnego w tym wystroju kaplicy w budynku |  |  | wykonanie Krzyża i placyku brukowego,
dostawa sprzętu i urzadzeń mechanicznych,
dostawa i montaż urządzeń elektronicznych.

## Remonty
WYKONANIE REMONTÓW NA DZIEŃ 31.12 2003 r. TABELA NR 6
|  | PLAN NA 2003 ROK |  |  | WYKONANIE
L.p. | Nazwa zadania | Ogółem wg | Ogółem | Stan zaawansowania | PLANU
|  | uchw.budzet. | (po | remontów |  | UWAGI
|  | 54/VI/03 RM z | zmianach) | na dzień 31.12.2003 r. | ogółem NA
|  | dnia 03.02.03. |  |  | 31.12.2003 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Remonty dachów SP Nr; 48, 38, 1, 31, 15, 53, 7,
1 | Szkoły Podstawowe - remonty dachów, instalacji, |  |  | 21, 14, 40, 13, 35, 22, 10, 33.
| wymiana stolarki,remont bloku żywieniowego |  |  | Wymiana okien w SP Nr; 1, 36.
|  | 758000 | 586670 | Wymiana dzrwi wejściowych na pływalnię -SP Nr 2 | 513063.47
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej SP 52, 13, 19
Remont bloku żywieniowego SP Nr 39
Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej SP Nr 40
Wymiana wymiennika ciepła SP Nr 48
2 | Szkoły Podstawowe Specjalne - remonty podłóg, | 20000 | 78534 | Wymiana podłóg SPS nr 23 | 78533.71
| kuchni |  |  | Wymiana podłóg w świetlicy i remont kuchni ZSS Nr 45
3 | Gimnazja - remonty dachów, instalacji, | 212000 | 260435 | Remont dachu Gimnazjum Nr; 2, 8, 16, 17, 18, 19 | 259917.09
| wymiana stolarki okiennej |  |  | Wymiana okien w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 20
Remont i ocieplenie ściany szczytowej Gimnazjum Nr 17
Wymiana instalacji elektrycznej Gimnazjum Nr; 12, 21
Montaż klimatyzatora Gimnazjum Nr 14
Wymiana parkietów w klasach Gimnazjum Nr 16
Remont łazienek Gimnazjum Nr 1
4 | Licea Ogólnokształcące - remonty dachów, | 241000 | 187122 | Remont dachu LO Nr VI, II, III, IV | 187121.96
| instalacji, podłóg |  |  | Wymiana instalacji elektrycznej LO Nr I
Remont posadzki segmentu F LO VIII
Remont parkietu i renowacja sali gimnastycznej LO Nr V
5 | Szkoły Zawodowe - remonty dachów, |  |  | Remont dachu; ZSZ Niepodległości 16/18, ZSG Worcela 1
| instalacji, wymiana stolarki okiennej | 105000 | 51990 | Wymiana okien ZS Krakowska | 51989.6
6 | Szkoły Zawodowe Specjalne | 41000 | 12249 | Remont dachu ZSS ul.Krótka 22 | 12248.68
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
7 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy |  | 19214 | Remont kuchni SOSW Nr 5 | 19213.05
8 | Przedszkola - remonty dachów,instalacji, | 198000 | 180113 | Remont dachu MP Nr; 12, 15, 42, 41, 37, 40, 2, 27,4 | 175033.49
| kuchni i tarasu |  |  | Wymiana instalacji elektrycznej MP Nr 17
Remont kuchni MP Nr 41
Remont tarasu wejściowego MP Nr 23
Wymiana przyłącza kanalizacyjnego MP Nr 25
9 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne |  | 5508 | Malowanie klatki schodowej PPP Nr 3 | 5507.8
poradnie specjalistyczne
10 | Internaty i bursy szkolne | 25000 | 18165 | Roboty malarsko murarskie po przeciekach z dachu | 18164.9
internat ZS ul. Legionów 58
Razem remonty w oświacie |  | 1600000 | 1400000 |  | 1320793.75
11 | Modernizacja nagłośnienia sali sesyjnej | 0 | 9150 | Zmodernizowano nagłośnienie. | 9150
Urzędu Miasta
LECZNICTWO AMBULATORYJNE
12 | Przychodnia Rejonowa ul. Księżycowa 5 | 10000 | 11036 | Dostosowanie sanitariatu na I piętrze dla osób | 11035.24
| Remont ubikacji dla pacjentów i osób niepełno- |  |  | niepełnosprawnych.
| sprawnych |  | `
13 | Przychodnia Lekarska ul. Nadrzeczna 34 | 15000 | 22291 | Ułożenie nowych wykładzin podłogowych | 22290.49
| Wymiana wykładziny, naprawa i odnowienie elewacji |  |  | w pomieszczeniach i holu, ocieplenie ściany szczytowej.
14 | Przychodnia Lekarska ul. Kopernika 45 | 15000 | 8671 | Ułożenie nowych wykładzin podłogowych w dwóch | 8670.04
| Remont gabinetów lekarskich, holu i poczekalni |  |  | gabinetach lekarskich, malowanie ścian i sufitów,
| na piętrze |  |  | wymiana drzwi, umywalek i armatury.
15 | Przychodnia Lekarska ul. Mireckiego 29a | 25000 | 12809 | Wymiana posadzek, umywalek, | 12808.33
| Remont poradni ginekologicznej |  |  | remont sanitariatu - przestawienie ścianek, glazura, terakota,
malowanie.
16 | Specjalistyczna Przychodnia Lekarska | 15000 | 12692 | Wymiana okien w skrzydle zachodnim IV piętra. | 12691.08
ul. Wolności 14 - wymiana stolarki okiennej
17 | Zakład Lecznictwa i Profilaktyki "Nasza Przy- | 20000 | 14095 | Wymiana 15 szt. okien | 14094.42
chodnia" ul. Wolności 46 - wymiana stolarki
okiennej
18 | Przychodnia Lekarska Al.. Pokoju 3 | 4060 | 7237 | Wymiana ogrodzenia frontowego wraz z furtką | 7236.74
| Wykonanie ogrodzenia Poradni przy ul. Lima- |  |  | i bramą wjazdową.
nowskiego
19 | Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki | 10000 | 15126 | Wymiana drzwi, okien, posadzek, ułożenie glazury, wymiana | 15125.46
| Zdrowotnej "Combi-Med", ul. Dekabrystów 17/19 |  |  | umywalek i armatury, malowanie ścian i sufitów.
Remont gabinetu zabiegowego
20 | IZBA WYTRZEŹWIEŃ - remont pomieszczeń | 40000 | 27148 | Remont 2 sal dla kobiet - wymiana drzwi, świetlików, | 26604.24 | potrącone kary
|  |  |  | ułożenie posadzki, malowanie, remont sanitariatu. |  | umowne
Razem remonty w lecznictwie ambulatoryjnym |  | 154060 | 131105 |  | 130556.04