Szanowny Pan

Marcin Biernat

Radny Miasta Częstochowy

Dot.: interpelacji z dnia 19.08.2013r. w sprawie nadzoru wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych z Częstochowy w świetle SIWZ wraz z załącznikami.

W odpowiedzi na Pana pytania zawarte w interpelacji dot. SIWZ uprzejmie informuję:

1. Zamawiający przekazał Wykonawcy w dniu 4 lipca 2013r. zgodnie z zapisem pkt 4.1 załącznika nr 4 do SIWZ, kody posesji (unikalny identyfikator posesji/klienta) wraz z listą posesji odpowiednio do danych wynikających z załączników 8, 9, 10 do SIWZ. Dane nieruchomości zostały zestawione w uzgodnieniu z Wykonawcą z uwzględnieniem wymagań programów informatycznych pozostających w jego dyspozycji. Następnie w dniu 22 lipca 2013r. Zamawiający przekazał Wykonawcy po raz kolejny dane opisane powyżej uzupełnione informacjami wynikającymi ze wszystkich deklaracji wprowadzonych, po pozytywnej weryfikacji, do systemu informatycznego Zamawiającego.

2. Zamawiający potwierdza, że pkt 4.2 załącznika nr 4 do SIWZ został zrealizowany w następującym zakresie:

- został dostarczony zestaw komputerowy wraz z wymaganym wyposażeniem i oprogramowaniem do rejestracji zdarzeń z pokładowych systemów GPS,

- pracownicy Zamawiającego zostali przeszkoleni w zakresie obsługi oprogramowania.

Zdarzenia rejestrowane przez system RFID będą dostępne przy wykorzystaniu już dostarczonych łącz i oprogramowania po zainstalowaniu tego systemu, co zgodnie z deklaracjami Wykonawcy ma nastąpić we wrześniu 2013r.

3. Wskazujemy, że wzory naklejek informacyjnych i ostrzegawczych nie zostały do chwili obecnej dostarczone do Zamawiającego. Pojemniki przekazane do właścicieli nieruchomości nie są oznaczone naklejkami informacyjnymi o rodzajach odpadów. Posiadają oznaczenie przedsiębiorcy, który przekazał pojemnik wraz z informacjami o możliwości kontaktu (numer telefonu).

Wykonawca zadeklarował, że oznakuje naklejkami pojemniki po ich rozstawieniu na wszystkich nieruchomościach wraz z przypisaniem transponderów RFID.

4. Zamawiający przekazał Wykonawcy dane wynikające z deklaracji w dniach 4 lipca 2013r. oraz ostatecznie w dniu 22 lipca 2013r. w zestawieniu odpowiadającym danym zawartym w załącznikach 8, 9, 10 do SIWZ.

5. Wykonawca do dnia dzisiejszego nie przekazał informacji o wyposażeniu pojemników w kody transponderów RFID, ani nie dostarczył ich listy Zamawiającemu. Wykonawcy zadeklarował oznakowanie kodami RFID we wrześniu 2013r.

6. Kary umowne będą naliczane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Ostateczny termin do naliczania tego typu kar zakreślony jest terminem przedawnienia roszczeń, który w tym przypadku zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego wynosi 3 lata od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego naliczanie kar. Jednocześnie zastrzegamy, że zawarta z Wykonawcą umowa umożliwia potrącanie kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcę. Z możliwości tej Zamawiający zamierza skorzystać po uprzedniej weryfikacji wszystkich zdarzeń uzasadniających naliczanie kar.

Informujemy, iż wystawiona faktura za usługę w miesiącu lipcu br. została zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia ze względu na brak uprzedniego złożenia wymaganych załączników, które podlegają weryfikacji przez Zamawiającego, a dołączone do faktury dokumenty nie były kompletne. Jednocześnie Zamawiający wystąpił do Wykonawcy o szczegółowe wyspecyfikowanie, które obowiązki umowne nie były świadczone i w jakim wymiarze wraz z podaniem przyczyny i określeniem terminu usunięcia tych uchybień.

Powyższe działanie ma na celu utrzymanie partnerskich stosunków z Wykonawcą umowy i poznanie jego argumentów w sprawie, szczególnie wobec zapisów pkt 3 § 8 umowy, zgodnie z którym ustalone wynagrodzenie jednostkowe obejmuje swym zakresem koszty za wykonanie w całości przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy, a brak realizacji wszystkich postanowień określonych w § 2 umowy stanowi zgodnie z postanowieniami pkt 2 niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, co jest podstawą do naliczenia kar umownych.

Zamawiający jednocześnie poinformował Wykonawcę, że na podstawie pkt 4 § 12 umowy uprawniony jest do potrącenia przypadających jemu kwot kar umownych z należnego Wykonawcy lub podwykonawcy wynagrodzenia, co też zamierza uczynić w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę.

7. Umowa zawarta z Wykonawcą jest tożsama ze wzorem umowy dołączonym do dokumentacji przeprowadzonego postępowania przetargowego. Żadne aneksy do zawartej umowy nie były zawierane.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak