## Ogółem _inwestcje
WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W ROKU 2005 R. (OGÓŁEM)
TABELA NR 1
|  | PLAN 2005 ROK (w złotych) | [7 empty] | WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2005 R. ( w złotych)
| Nazwa inwestycji | Ogółem | Ogółem | w tym: źródła finansowania | [7 empty] | w tym: źródła finansowania
L.p. |  | /wg uchwały | (po zmianach) |  | środki | środki |  | planowane | planowane |  |  |  | środki | środki |  | planowane | planowane | %
|  | budżetowej Nr |  | budżet | z budżetu | z umorzenia | kredyt | środki | środki | ogółem | Ogółem | budżet | z budżetu | z umorzenia | kredyt | środki | środki | wykonania
|  | 553/XXXIX/04 |  | miasta | na odsetki | pożyczki |  | pomocowe | inicjatorów |  |  | miasta | na odsetki | pożyczki |  | pomocowe | inicjatorów
|  | 27.12.2004 |  |  | od kredytu | [7 empty] | od kredytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Inwestycje kontynuowane | 13000000 | 22152379 | 1359542 | 293172 |  | 19199665 | 1300000 |  | 22148336.97 |  | 1359541.89 | 293172 |  | 19195623.08 | 1300000 |  | 99.9818
7 zadań
2 | Inwestycje noworozpoczynane | 12147000 | 8263598 | 1309181 | 0 | 85800 | 6517259 | 308000 | 43358 | 8221768.43 |  | 1309589.66 |  | 85800 | 6477023.24 | 308000 | 41355.53 | 99.4938
(w tym "Infrastruktura techniczna")
15 zadań
| ogółem inwestycje : | 25147000 | 30415977 | 2668723 | 293172 | 85800 |  | 1608000 | 43358 | 30370105.4 | 0 | 2669131.55 | 293172 | 85800 | 25672646.32 | 1608000 | 41355.53 | 99.8492
3 | Remonty | 3368631 | 3395171 | 3428473 | [5 empty] | 2910861.04 |  | 2910861.04 | [5 empty] | 85.7353
22 zadania
4 | Pozostałe wydatki bieżące | 222700 | 53302 | 53302 | [5 empty] | 50377.52 |  | 50377.52 | [5 empty] | 94.5134
w tym :
| Biuro Inżyniera Miejskiego | 195000 | 20000 | 20000 | [5 empty] | 17080 |  | 17080 | [5 empty] | 85.4
| O G Ó Ł E M : | 28738331 | 33864450 | 6150498 | 293172 | 85800 | 0 | 1608000 | 43358 | 33331343.96 | 0 | 5630370.11 | 293172 | 85800 | 25672646.32 | 1608000 | 41355.53

## kont
WYKONANIE INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH NA DZIEŃ 31.12.2005 R.
TABELA NR 2
|  | PLAN NA 2005 ROK ( w złotych) | [8 empty] | WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12. 2005 r. (w złotych)
Lp. | Nazwa inwestycji | Ogółem | Ogółem | w tym: źródła finansowania | [5 empty] | Wykonanie inwestycji |  | w tym: źródła finansowania | [5 empty] | %
|  | /wg uchwały | po |  | środki | środki |  | planowane | planowane | na dzień 31.12.2005 r. |  |  | środki | środki |  | planowane | planowane | wyko-
|  | budżetowej Nr | zmianach | budżet | z budżetu | z umorzenia | kredyt | środki | środki |  | Ogółem | budżet | z budżetu | z umorzenia | kredyt | środki | środki | nania
|  | 553/XXXIX/04 |  | miasta | na odsetki | pożyczki |  | pomocowe | inicjatorów |  |  | miasta | na odsetki | pożyczki |  | pomocowe | inicjatorów
|  | 27.12.2004 |  |  | od kredytu | [7 empty] | od kredytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Dz. 700 Rozdz. 70095
1 | Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Al.NMP 24 | 2000000 | 5054720 |  | 913 |  | 3953807 | 1100000 |  | Wykonanie robót budowlanych konstrukcyjnych - wzmocnienie ścian, wymiana stropów, remont i rekonstrukcja płyt balkonowych | 5054720 | 0 | 913 |  | 3953807 | 1100000 |  | 100
Dz. 801
2 | Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych | 0 | 0 | [6 empty] | Płatności dot. modernizowanych w 2004r. węzłów cieplnych w 22 obiektach oświaty oraz wykonanych 2 kotłowni - raty realizowane ze środków bieżących
Dz. 854 Rozdz. 85407
3 | Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Młodzieżowy Dom Kultury- sala widowiskowa- dach | 200000 | 296573 |  | 41573 |  | 255000 |  |  | Wykonano remont dachu - izolacja z wełny mineralnej, pokrycie z blachy, obróbki blacharskie, wymiana instalacji odgromowej | 295857.24 | 0 | 41573 |  | 254284.24 |  |  | 99.7587
Dz. 900 Rozdz. 90004
4 | Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich - ogrodzenie Parku im. St.Staszica | 300000 | 709188 |  | 12388 |  | 696800 |  |  | Zadanie zakończono. Wykonano 872 mb. ogrodzenia, 3 bramy dwuskrzydłowe i 9 furtek | 709171.02 | 0 | 12388 |  | 696783.02 |  |  | 99.9976
Dz. 900 Rozdz. 90095
5 | Układ komunikacyjny do obsługi cmentarza komunalnego - budowa ul.Radomskiej | 2000000 | 539378 |  | 55178 |  | 484200 |  |  | Wykupiono tereny niezbędne do budowy ulicy Radomskiej | 536068.82 | 0 | 55178 |  | 480890.82 |  |  | 99.3865
Dz. 921 Rozdz. 92195
6 | Renowacja zespołu budynków Ratusza Miejskiego | 2600000 | 5156707 |  | 156707 |  | 4800000 | 200000 |  | Zrealizowano prace budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynku w 90% | 5156707 |  | 156707 |  | 4800000 | 200000 |  | 100
Dz. 926 Rozd. 92601
7 | Stadion Miejski przy ulicy Olsztyńskiej - modernizacja obiektu | 4000000 | 10395813 | 1359542 | 26413 |  | 9009858 |  |  | Wykonano: | 10395812.89 | 1359541.89 | 26413 |  | 9009858 |  |  | 100
-lokalną kotłownię gazową w istniejącym budynku kotłowni-100%
-rozbiórkę istniejących trybun -100%
-elementy konstrukcyjne nowego stopniowania - 100%
Rozpoczęto :
- montaż prefabrykatów;
- odwodnienie trybun;
- instalację oświetlenia toru i widowni;
- instalację nagłośnienia i monitoringu stadionu
| R a z e m : | 11100000 | 22152379 | 1359542 | 293172 | 0 | 19199665 | 1300000 | 0 |  | 22148336.97 | 1359541.89 | 293172 | 0 | 19195623.08 | 1300000 | 0 | 99.9818

## nowe
WYKONANIE INWESTYCJI NOWOROZPOCZYNANYCH NA DZIEŃ 31.12.2005 R.
TABELA NR 3
|  | PLAN NA 2005 ROK (w złotych) | [8 empty] | WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30.12.2005 R. ( w złotych)
|  | Ogółem | Ogółem | w tym: źródła finansowania | [7 empty] | w tym: źródła finansowania
Lp. | Nazwa inwestycji | /wg uchwały | po zmianach |  | środki | środki |  | planowane | planowane | Wykonanie inwestycji |  |  | środki | środki |  | planowane | planowane | %
|  | budżetowej Nr |  | budżet | z budżetu | z umorzenia | kredyt | środki | środki | na dzień 31.12.2005 r. | Ogółem | budżet | z budżetu | z umorzenia | kredyt | środki | środki | wyko-
|  | 553/XXXIX/04 |  | miasta | na odsetki | pożyczki |  | pomocowe | inicjatorów |  |  | miasta | na odsetki | pożyczki |  | pomocowe | inicjatorów | nania
|  | 27.12.2004 |  |  | od kredytu | [7 empty] | od kredytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Dz. 750 Rozdz. 75023
1 | Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Modernizacja budynku Urzędu Miasta - część parteru - II etap | 100000 | 16110 | 0 |  |  | 16110 |  |  | Zabudowano przeszkloną ścianką aluminiową stanowisko portiera oraz zamontowano daszek nad wejściem do budynku od strony parkingu. | 16104 |  |  |  | 16104 |  |  | 99.9628
Dz. 801 Rozdz. 80120
2 | Modernizacja i termorenowacja budynków LO im. H.Sienkiewicza | 2817000 | 879970 | 84970 |  |  | 795000 |  |  | 1. Wymiana pokrycia dachu budynku głównego szkoły wraz z remontem kominów - 2.160 m2; | 879969.5 | 84969.5 |  |  | 795000 |  |  | 99.9999
2. Ocieplenie dachu budynku głównego szkoły wełną mineralną grubości 15 cm;
3. Wymiana wymiennika ciepła;
4. Wymiana stolarki okiennej na stolarkę z PCV - 113 szt.
Dz. 854 Rozdz. 85407
3 | Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Młodzieżowy Dom Kultury - Pałacyk Hantkego - remont | 800000 | 4950 |  |  |  | 4950 |  |  | Opracowano wniosek i pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości- komponent dotacje inwestycyjne. | 4947.97 |  |  |  | 4947.97 |  |  | 99.959
4 | Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Młodzieżowy Dom Kultury - Pływalnia - przebudowa i remont | 1200000 | 27000 |  |  |  | 27000 |  |  | Zakończono remont dachu ( natrysk pianki PUR). | 26944.05 |  |  |  | 26944.05 |  |  | 99.7928
Dz. 900 Rozdz. 90001
5 | Odwodnienie dzielnicy Stradom ul.Sabinowska, Kadetów, Weteranów | 600000 | 368450 |  |  |  | 368450 |  |  | Wykonano 853,8 mb. kanału deszczowego | 368442.99 |  |  |  | 368442.99 |  |  | 99.9981
Dz. 900 Rozdz. 90095
6 | Infrastruktura techniczna; w tym zadania realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców | 1600000 | 1756558 | 123650 |  | 85800 | 1195750 | 308000 | 43358 | Załącznik nr 1 | 1755523.61 | 124618.08 |  | 85800 | 1195750 | 308000 | 41355.53 | 99.9411
7 | Dokumentacja przyszłościowa w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności ... | 750000 | 1042680 |  |  |  | 1042680 |  |  | 1. Wykonano projekty : | 1042538.49 |  |  |  | 1042538.49 |  |  | 99.9411
- kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Loretańskiej, Orkana, Perla,
w dzielnicy Wyczerpy w ulicach: Osterwy,
Brucknera, Szajnochy;
do budynku Hospicjum przy ul. Krakowskiej 45;
- przyłączy kanalizacyjnych w ulicach: Wirażowej, Bruknera, Orkana;
- rewaloryzacji parków podjasnogórskich;
- modernizacji Stadionu Raków;
- termomodernizacji budynków oświaty: SP nr 21, SP nr 26, V LO im. A. Mickiewicza;
- sali gimnastycznej dla ZS im. C.Norwida;
- remontu dachów i tarasu Miejskiej Galerii Sztuki;
- remontu Hospicjum przy ulicy Krakowskiej;
- dostosowania obiektu Zespołu Wyjazdowego przy ul. Sikorskiego do funkcji ratowniczej;
- adaptacji budynku przy ulicy Czecha na potrzeby ZSS nr 45;
- adaptacji budynku BGŻ na potrzeby UM;
2. Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe dla :
- Muzeum Haliny Poświatowskiej;
- modernizacji lodowiska miejskiego
3. Przygotowano i wykonano prezentacje:
- modernizacji Stadionu Raków;
- przebudowy Stadionu Miejskiego przy ul. Olsztyńskiej
4. Zlecono wykonanie projektów:
- budynku wielorodzinnego, komunalnego przy ul. Kontkiewicza;
- termomodernizację budynków oświaty : Gimnazjum nr 9, SP nr 38, I LO im. J.Słowackiego;
- przyłączy do kanału sanitarnego w:
a) ul.. Mała Warszawka;
b) dz. Błeszno I etap;
c) dz. Kiedrzyn;
d) dz. Mirów, Grabówka, Kuźnica, Błeszno II etap, Gnaszyn-Kawodrza, Wypalanki-Brzeziny;
8 | Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich - przebudowa i rozbudowa szaletu publicznego | 80000 | 308950 |  |  |  | 308950 |  |  | - przebudowano i ocieplono dach; | 308949.94 |  |  |  | 308949.94 |  |  | 100
- dobudowano ganek;
- ocieplono ściany zewnętrzne;
- wykonano przyłącza gazowe, wody, kanalizacyjne oraz instalacje wod.-kan.
Dz. 921 Rozdz. 92106
9 | Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Teatr im. A.Mickiewicza - III etap | 0 | 176400 |  |  |  | 176400 |  |  | 1. Zakup i montaż wyposażenia w zakresie techniki i technologii teatralnej; | 176399.8 |  |  |  | 176399.8 |  |  | 99.9999
2. Przebudowa układu SZR w rozdzielni głównej
Dz. 921 Rozdz. 92110
10 | Modernizacja budynku Miejskiej Galerii Sztuki | 1000000 | 1282530 |  |  |  | 1282530 |  |  | 1. Wykonano remont części pawilonu "F" z przystosowaniem pomieszczeń na muzeum Beksińskiego, wyremontowano część piwnic z przeznaczeniem na biura; | 1242523.47 |  |  |  | 1242523.47 |  |  | 96.8807
2. Wykonano remont dachów i tarasów budynku
11 | Adaptacja budynku konduktorowni PKP na Galerię Sztuki Współczesnej | 1000000 | 36600 |  |  |  | 36600 |  |  | Opracowano projekt budowlany | 36600 |  |  |  | 36600 |  |  | 100
Dz. 921 Rozdz. 92118
12 | Popówka - modernizacja budynku | 600000 | 700000 | 78561 |  |  | 621439 |  |  | Wykonano roboty budowlano-remontowe, elektryczne, instalacyjne – zaawansowanie ok.30% | 700000 | 78561 |  |  | 621439 |  |  | 100
13 | Modernizacja i remont budynków Muzeum Kopalnictwa i Pawilonu Wystawowego B | 500000 | 600000 |  |  |  | 600000 |  |  | Wykonano roboty ziemne, izolacyjne, budowlano-remontowe, instalacyjne dla budynku Pawilonu Wystawowego B - zaawansowanie ok. 20%; | 600000 |  |  |  | 600000 |  |  | 100
Wykonano roboty ziemne, izolacyjne i budowlano-remontowe dla budynku Muzeum Kopalnictwa - zaawansowanie ok. 30%
Dz. 926 Rozdz. 92601
14 | Stadion Raków - modernizacja obiektu - I etap | 1000000 | 1022000 | 1022000 | [5 empty] | 1. Kompleksowa modernizacja budynku klubowego; | 1021441.08 | 1021441.08 | [5 empty] | 99.9453
2. Podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej;
3. Uzupełnienie siedzisk na stadionie - trybuna główna - 330 szt.
15 | Miejskie sezonowe lodowisko - Stary Rynek – przyłącza | 0 | 41400 |  |  |  | 41400 |  |  | Wykonano przyłącze energetyczne , oświetlenie i nagłośnienie lodowiska. | 41383.53 |  |  |  | 41383.53 |  |  | 99.9602
| R a z e m : | 12047000 | 8263598 | 1309181 | 0 | 85800 | 6517259 | 308000 | 43358 |  | 8221768.43 | 1309589.66 | 0 | 85800 | 6477023.24 | 308000 | 41355.53 | 99.4938

## środki społeczne
INWESTYCJE REALIZOWANE PRZY POMOCY ŚRODKÓW SPOŁECZNYCH I INNE W 2005 R.
TABELA NR 4
|  | PLAN NA 2005 ROK (w złotych) | [8 empty] | WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2005R. (w złotych)
L.p. | Nazwa inwestycji | Ogółem | Ogółem | w tym: źródła finansowania | [5 empty] | Wykonanie inwestycji |  | w tym: źródła finansowania
|  | /wg uchwały | (po zmianach) |  | środki | środki |  | planowane | planowane | na dzień 31.12.2005 r. |  |  | środki | środki |  | planowane | planowane
|  | budżetowej Nr |  | budżet | z budżetu | z umorzenia | kredyt | środki | środki |  | Ogółem | budżet | z budżetu | z umorzenia | kredyt | środki | środki
|  | 553/XXXIX/04 |  | miasta | na odsetki | pożyczki |  | pomocowe | inicjatorów |  |  | miasta | na odsetki | pożyczki |  | pomocowe | inicjatorów
|  | 27.12.2004 |  |  | od kredytu | [7 empty] | od kredytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Dz. 900 rozdz. 90095
| Infrastruktura techniczna; w tym zadania realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców | 1600000 | 1756558 | 123650 |  | 85800 | 1195750 | 308000 | 43358 |  | 1755523.61 | 124618.08 | 0 | 85800 | 1195750 | 308000 | 41355.53
1 | Kanał sanitarny w ul.Piaskowej i Żelaznej | [8 empty] | 350 mb. - 100% | 97345.97 | 8769.42 | 0 | 0 | 88576.55 | 0 | 0
2 | Przyłącza kanalizacyjne (od sieci do pierwszej studzienki włącznie) do posesji przy ul.Leśnej | [8 empty] | 9 szt. przyłączy o łącznej długości 110,3 mb. - 100% | 35042.84 | 0 | 0 | 0 | 20285.16 | 0 | 14757.68
3 | Odcinek kanalizacji sanitarnej w ul.Podgórnej | [8 empty] | 110 mb. - 100% | 28514.08 | 23402.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5111.29
4 | Odcinek kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul.Pirotechników | [8 empty] | 48,9 mb. - 100% | 9360.23 | 7629.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.53
5 | Odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do posesji przy ulicy Arrasowej | [8 empty] | 128 mb. kanału sanitarnego i 4 szt. przyłączy o łącznej długości 9,05 mb. - 100% | 28157.32 | 13375.2 | 0 | 0 | 9804.56 | 0 | 4977.56
6 | Odcinek kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Dźbowskiej 31B | [8 empty] | 33 mb. - 100% | 19767.49 | 0 | 0 | 0 | 15813.99 | 0 | 3953.5
7 | Przyłącze kanalizacyjne (od sieci do pierwszej studzienki włącznie) do posesji przy ul. Uczniowskiej | [8 empty] | 1 szt. przyłącza o długości 7,05 mb. - 100% | 3937.43 | 0 | 0 | 0 | 1968.71 | 0 | 1968.72
8 | Kanał sanitarny w ul. Kutnowskiej | [8 empty] | 68 mb. – 100% | 12091.24 | 11757.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.79
9 | Kanał sanitarny w ul.Kawalerzystów | [8 empty] | 251,22 mb. - 100% | 28841.71 | 25770.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3071.26
10 | Kanał sanitarny w ul. Heleny | [8 empty] | 150 mb. - 100% | 44139.83 | 12963.49 | 0 | 0 | 25725.14 | 0 | 5451.2
11 | Kanał sanitarny i odcinek kanalizacji deszczowej w ul.Lechonia | [8 empty] | 164,6 mb. kanalizacji sanitarnej i 7 mb. kanalizacji deszczowej – 100% | 15807.5 | 15807.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kanał sanitarny w ul.Cmentarnej, Aniołowskiej, Tartakowej | [8 empty] | 666,3 mb. kanalizacji sanitarnej i 34 szt. przyłączy o łącznej długości 275,1 mb. - 100% | 536803.35 | 1408.22 | 0 | 85800 | 141595.13 | 308000 | 0
13 | Kanał sanitarny do Hospicjum ul.Krakowska | [8 empty] | 198 mb. - 100% | 99132.43 | 3552.62 | 0 | 0 | 95579.81 | 0 | 0
14 | Uzbrojenie dla budynków ZGM TBS Al. Wyzwolenia – ul.Fieldorfa-Nilla | [8 empty] | 300,3 mb. kanalizacji sanitarnej, 334,22 mb. kanalizacji deszczowej, 209,10 mb. wodociągu – 100% | 724978.6 | 90.62 | 0 | 0 | 724887.98 | 0 | 0
15 | Przyłącze kanalizacyjne do SP i Gimnazjum nr 11 przy ul.Festynowej | [8 empty] | 1 szt. przyłącza o długości 91,8 mb. - 100% | 68515.64 | 90.62 | 0 | 0 | 68425.02 | 0 | 0
16 | Przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul.Niecałej 8 | [8 empty] | 1 szt. przyłącza o długości 1,78 mb. - 100% | 3087.95 | 0 | 0 | 0 | 3087.95 | 0 | 0

## Remonty
WYKONANIE REMONTÓW NA DZIEŃ 31.12. 2005 R. | [5 empty] | TABELA NR 5
PLAN NA 2005 ROK (w złotych)
|  | Ogółem |  | Wykonanie remontów | WYKONANIE
Lp. | Nazwa zadania | /wg uchwały | Ogółem | na dzień 31.12.2005 r. | PLANU | UWAGI
|  | budżetowej | ( po zmianach) |  | na 31.12.2005r.
|  | Nr 553/XXXIX/04 |  |  | (w złotych)
27.12.2004
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dz. 801 Rozdz. 80101
1 | Remonty Szkół Podstawowych | 1447465 | 1640735 | SP nr 39 - wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV - 6 szt.; | 1640732.89
ZS nr 2 - wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV - 30 szt.;
Spłata rat za modernizację węzłów cieplnych i wybudowanie kotłowni
Dz. 801 Rozdz. 80102
2 | Remonty Szkół Podstawowych Specjalnych | 444750 | 460820 | SPS nr 23- wymiana pokrycia dachu papą termozgrzewalną sali sportowej; położenie posadzek z płytek kamionkowych Gros; | 141929.29
adaptacja budynku przy ul.Czecha 15 na potrzeby ZSzS Nr 45 - zaangażowanie -65%
Dz. 801 Rozdz. 80104
3 | Remonty przedszkoli | 303952 | 266902 | wykonano remonty dachów w MP nr 2, 35 i 9 | 266894.97
spłata rat za modernizację węzłów cieplnych w placówkach oświatowych
Dz. 801 Rozdz. 80110
4 | Gimnazja | 44750 | 45750 | G nr 17 -malowanie sali gimnastycznej; | 45737.76
G nr 19 - wymiana stolarki okiennej w sali sportowej - 9 szt
Dz. 801 Rozdz. 80120
5 | Remonty Liceów Ogólnokształcących | 151342 | 127493 | I LO - wymiana stolarki okiennej | 127492.05
V LO - remont przewodów kominowych oraz wymiana stolarki okiennej
Dz. 801 Rozdz. 80130
6 | Remonty Szkół Zawodowych | 314241 | 264800 | TZN - remont pokrycia dachu oraz wymiana stolarki okiennej - 15 szt.; | 264795.08
ZS im.J.Kochanowskiego - remont pokrycia dachu oraz wymiana stolarki okiennej - 16 szt.
spłata rat za modernizację węzłów cieplnych w placówkach oświatowych
Dz. 801 Rozdz. 80140
7 | Centrum Kształcenia Ustawicznego | 0 | 12329 | usunięcie usterek w CKU, płatne z gwarancji wykonawcy | 12328.58
Razem remonty |  | 2706500 | 2818829 |  | 2499910.62
OCHRONA ZDROWIA
Dz. 851 Rozdz. 85117
8 | Opieka paliatywna ul.Krakowska - remont pomieszczeń | 40000 | 43000 | Wykonano ocieplenie dachu | 42757.08
Dz. 851 Rozdz. 85121
9 | Remonty Przychodni Lekarskich | 362131 | 344900 | Przychodnia przy ul.Mireckiego 29a - ocieplono ściany zewnętrzne, wymiana stolarki okiennej, naprawa schodów zewnętrznych; | 293756.8
ZOZ COMBI-MED przy ul.Dekabrystów - wykonano remont dachu, wyremontowano 3 gabinety lekarskie;
Przychodnia przy ul. Powstańców Śląskich - wymieniono 39 szt. stolarki okiennej;
Przychodnia przy ul. Zana 6- naprawa schodów zewnętrznych;
Przychodnia przy ul. Kiedrzyńskiej - wykonano remont parteru budynku.
Dz. 851 Rozdz. 85141
10 | Ratownictwo medyczne-zespół wyjazdowy ul.Sikorskiego | 100000 | 114000 | Wykonano prace adaptacyjne budynku - zaangażowanie 30% | 0
| Razem remonty | 502131 | 501900 |  | 336513.88
POMOC SPOŁECZNA
Dz. 852 Rozd. 85219
11 | Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera - ul. Focha - adaptacja pomieszczeń dla cełów domu jw. | 20000 | 0 |  | 0
| Razem remonty | 20000 | 0 |  | 0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dz. 921 Rozd. 92106
14 | Teatr im.A.Mickiewicza - malowanie klatki schodowej | 0 | 10132 | Wykonano malowanie klatki schodowej w części technologicznej teatru | 10131.36
Dz. 921 Rozd. 92108
15 | Filharmonia Częstochowska | 50000 | 64310 | Położono poliuretanową powłokę ochronną UV IZOPUR na dachu budynku | 64305.18
Dz. 921 Rozd. 92116
16 | Biblioteka Publiczna - dostosowanie obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych, remont łazienek | 90000 | 0 | Zadanie przekazane do Wydziału Kultury i Sztuki | 0
| Razem remonty | 140000 | 74442 |  | 74436.54
| Ogółem remonty | 3368631 | 3395171 |  | 2910861.04