## Ogółem _inwestcje
TABELA NR 1
WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH (OGÓŁEM)
NA DZIEŃ 31.12.2006 r.
|  | PLAN 2006 ROK (w złotych) | [7 empty] | WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2006 R. ( w złotych)
| Nazwa inwestycji | Ogółem | Ogółem | w tym: źródła finansowania | [7 empty] | w tym: źródła finansowania
L.p. |  | /wg uchwały | (po zmianach) |  | środki |  |  | planowane | planowane |  |  |  | środki
|  | budżetowej |  | budżet | z budżetu | Kredyt | kredyt | środki | środki | ogółem | Ogółem | budżet | z budżetu | Kredyt | kredyt | środki | środki | wykonania
|  | nr 866/LIII/05 |  | miasta | na odsetki | EBI |  | pomocowe | inicjatorów |  |  | miasta | na odsetki | EBI |  | pomocowe | inicjatorów
|  | z 29.12.2005 |  |  | od kredytu | [7 empty] | od kredytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Inwestycje kontynuowane | 13202000 | 17631866 | 4059950 | 64663 | 4399512 | 9090677 | 0 | 17064 | 17618597.25 |  | 4046682.12 | 64663 | 4399512 | 9090676.52 | 0 | 17063.61 | 99.92%
(w tym "Infrastruktura techniczna")
2 | Inwestycje noworozpoczynane | 5400000 | 4577761 | 698392 | 0 | 951513 | 2927856 | 0 | 0 | 4573942.03 |  | 694573.52 | 0 | 951513 | 2927855.51 | 0 | 0 | 99.92%
3 | Zakupy inwestycyjne | 0 | 156953 | 0 | 0 |  | 156953 | 0 | 0 | 156953 |  | 0 | 0 | 0 | 156953 | 0 | 0 | 100%
4 | Inwestycje realizowane przy udziale | 17769000 | 18092011 | 4742193 | 98142 | 0 | 9906961 | 3344715 | 0 | 17190885.16 |  | 4044192.02 | 98142 | 0 | 9906961 | 3141590.14 | 0 | 95.02%
funduszy pomocowych
| ogółem inwestycje : | 36371000 | 40458591 | 9500535 | 162805 | 5351025 | 22082447 | 3344715 | 17064 | 39540377.44 | 0 | 8785447.66 | 162805 | 5351025 | 22082446.03 | 3141590.14 | 17063.61 | 97.73%
4 | Remonty | 5181700 | 5040238 | 5040238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4813907.49 |  | 4813907.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.51%
5 | Pozostałe wydatki bieżące | 52300 | 96674 | 96674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48099.78 |  | 48099.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.75%
w tym :
| Biuro Inżyniera Miejskiego | 50000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 |  | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3%
| O G Ó Ł E M : | 41605000 | 45595503 | 14637447 | 162805 | 5351025 | 22082447 | 3344715 | 17064 | 44402384.71 | 0 | 13647454.93 | 162805 | 5351025 | 22082446.03 | 3141590.14 | 17063.61 | x

## kont
WYKONANIE INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH NA DZIEŃ 31.12.2006R. | [14 empty] | TABELA NR 2
Lp. |  | Plan na rok 2006 (w złotych) | [6 empty] | Wykonanie planu na dzień 31.12. 2006 r. (w złotych) | [6 empty] | Wykonanie
|  | Ogółem |  | w tym źródła finansowania : | [6 empty] | w tym źródła finansowania :
| Nazwa inwestycji | /wg uchwały | Ogółem |  | środki |  |  | planowane |  |  |  | środki
| zakres rzeczowy | budżetowej | po zmianach | budżet | z budżetu | kredyt | kredyt | środki | Wykonanie zakresu rzeczowego | Ogółem | budżet | z budżetu | kredyt | kredyt | środki
|  | nr 866/LIII/05 |  | miasta | na odsetki | EBI |  | inicjatorów |  |  | miasta | na odsetki | EBI |  | inicjatorów
|  | 29.12.2005 |  |  | od kredytu | [6 empty] | od kredytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Dz. 700 Rozdz. 70095
1. | Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Al. NMP 24 | 3000000 | 6544329 | 986020 | 40641 |  | 5517668 |  | Rekonstrukcja wykusza, wymiana stropów, roboty instalacyjne, elewacja z iluminacją. | 6544328.99 | 986019.99 | 40641 |  | 5517668 |  | 100%
| Kubatura – 20.612 m3 | [7 empty] | Zaawansowanie zadania - 80%
Dz. 801
2. | Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych | 0 | 0 | [5 empty] | Spłata należności ze środków bieżących w wysokości 1.110.466,86 zł.
22 obiekty – wymiana węzłów
2 obiekty – kotłownie olejowe
Dz. 801 Rozdz.80120
3. | Modernizacja i termorenowacja zespołu budynków LO im. H.Sienkiewicza | 1225000 | 1322996 | 509637 | 8086 | 805273 |  |  | Wymiana instalacji c.o., ocieplenie ścian i stropów, elewacje. | 1309729.32 | 496370.32 | 8086 | 805273 |  |  | 99%
| p.u. - 6.255 m2 | [7 empty] | Zadanie zakończone.
Kubatura – 23.136 m3
Dz. 900 Rozdz. 90095
4. | Infrastruktura techniczna; w tym zadania realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców | 1600000 | 1617064 | 141393 |  |  | 1458607 | 17064 | Kanał sanitarny - 2.495,4 mb, | 1617064 | 141393.39 |  |  | 1458607 | 17063.61 | 100%
wodociąg - 568,0 mb.
Szczegółowe wykonanie tabela nr 6
5. | Rewaloryzacja parków podjasnogórskich- przebudowa i rozbudowa szaletu publicznego | 377000 | 330409 | 1 | 3142 |  | 327266 |  | Roboty instalacyjne, wykończeniowe, pokrycie dachu, elewacja. | 330408.09 | 0.09 | 3142 |  | 327266 |  | 100%
| p.u. - 224,73 m2 | [7 empty] | Zadanie zakończone.
Dz. 921 Rozdz. 92110
6. | Adaptacja budynku konduktorowni PKP na Galerię Sztuki Współczesnej | 1000000 | 1300372 | 950000 | 372 |  | 350000 |  | Rozbiórki, roboty instalacyjne, roboty murowe, stropy, konstrukcja stalowa dachu. | 1300371.63 | 949999.63 | 372 |  | 350000 |  | 100%
| p.u. - 469 m2 kubatura 2736 m3 | [7 empty] | Zaawansowanie zadania – 60%
Dz. 921 Rozdz. 92118
7. | Popówka- modernizacja budynku | 1500000 | 1506320 | 387480 | 6320 | 1112520 |  |  | Osuszenie murów, roboty izolacyjne, instalacyjne, wykończeniowe, elewacja z iluminacją. | 1506320 | 387480 | 6320 | 1112520 |  |  | 100%
p.u. - 753,1 m2
Kubatura 3.945 m3
Zaawansowanie zadania – 90%
8. | Modernizacja i remont budynków Muzeum Kopalnictwa i Pawilonu Wystawowego B | 2000000 | 2006102 | 802845 | 6102 | 1197155 |  |  | Roboty instalacyjne, konstrukcja żelbetowa wejścia, wykonano strop, więźbę i pokrycie dachu, odnowiono elewację pawilonu B. | 2006101.99 | 802844.99 | 6102 | 1197155 |  |  | 100%
p.u. - 293,79 m2
| Kubatura – 2.701 m3 | [7 empty] | Zaawansowanie zadania - 80%
Dz. 921 Rozdz. 92195
9. | Renowacja zespołu budynków Ratusza Miejskiego | 1000000 | 1567138 | 282574 |  | 1284564 |  |  | Roboty wykończeniowe, montaż urządzeń instalacyjnych | 1567137.71 | 282573.71 |  | 1284564 |  |  | 100%
| p.u. - 1.956,5 m2 | [7 empty] | Zadanie zakończone.
kubatura – 12.516 m3
Dz. 926 Rozdz. 92601
10. | Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych obiektów Miejskiego Stadionu piłkarskiego „Raków”- boisko treningowe | 1500000 | 1437136 |  |  |  | 1437136 |  | Wykonano pełnowymiarowe boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej. | 1437135.52 |  |  |  | 1437135.52 |  | 100%
| pow boiska - 7.920 m2 | [7 empty] | Zadanie zakończone.
Ogółem zadania kontynuowane:
|  | 13202000 | 17631866 | 4059950 | 64663 | 4399512 | 9090677 | 17064 |  | 17618597.25 | 4046682.12 | 64663 | 4399512 | 9090676.52 | 17063.61 | 99.92%

## nowe
TABELA NR 3
WYKONANIE INWESTYCJI NOWOROZPOCZYNANYCH NA DZIEŃ 31.12.2006R.
Lp. |  | Plan na rok 2006 (w złotych) | [6 empty] | Wykonanie planu na dzień 31.12. 2006 r. (w złotych) | [6 empty] | Wykonanie
|  | Ogółem |  | w tym źródła finansowania : | [6 empty] | w tym źródła finansowania :
| Nazwa inwestycji | /wg uchwały | Ogółem |  | środki |  |  | planowane |  |  |  | środki
| zakres rzeczowy | budżetowej | po zmianach | budżet | z budżetu | kredyt | kredyt | środki | Wykonanie zakresu rzeczowego | Ogółem | budżet | z budżetu | kredyt | kredyt | środki
|  | nr 866/LIII/05 |  | miasta | na odsetki | EBI |  | inicjatorów |  |  | miasta | na odsetki | EBI |  | inicjatorów
|  | 29.12.2005 |  |  | od kredytu | [6 empty] | od kredytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Dz. 801 Rozdz. 80101
1. | Przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku SP nr 26 przy ul.Rakowskiej | 400000 | 400000 |  |  |  | 400000 | 150.000 GFOŚiGW | Podłączenie do miejskiej sieci c.o., wymiana instalacji c.o. i stolarki okiennej | 400000 |  |  |  | 400000 | 150.000 GFOŚiGW | 100%
Zaawansowanie zadania – 70%
Kubatura – 10.849 m3
2. | Przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku SP nr 21 przy ul. Sabinowskiej | 500000 | 593030 | 106940 |  | 486090 |  | 70.000 PFOŚiGW | Instalacja kotłowni gazowej, wymiana instalacji c.o.,stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian, stropów i dachu. | 593029.99 | 106939.99 |  | 486090 |  | 70.000 PFOŚiGW | 100%
| Kubatura – 7.530 m3 | [7 empty] | Zadanie zakończone.
Dz. 801 Rozdz. 80120
3. | Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida | 1000000 | 865000 | 399577 |  | 465423 |  |  | Roboty fundamentowe, konstrukcje żelbetowe hali, stan surowy zamknięty zaplecza socjalno-sanitarnego. | 865000 | 399577 |  | 465423 |  |  | 100%
| Kubatura – 12.061 m3 | [7 empty] | Zaawansowanie zadania - 30%
Dz. 900 Rozdz. 90001
4. | Odwodnienie dzielnicy Kawodrza-Gnaszyn, ul. Mała Warszawka | 200000 | 200000 |  |  |  | 200000 |  | Kanał deszczowy – 400,0 mb. | 199999.99 |  |  |  | 199999.99 |  | 100%
Zaawansowanie zadania – 35%
K.d. 1.100 mb.
Dz. 900 Rozdz. 90095
5. | Dokumentacja przyszłościowa w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane i promocja projektów | 1000000 | 706875 | 149875 |  |  | 557000 |  | Wykonano: 13 projektów budowlanych, 4 koncepcje. | 703955.55 | 146955.55 |  |  | 557000 |  | 99.59%
Dz. 926 Rozdz. 92601
6. | Modernizacja lodowiska miejskiego | 2000000 | 1542000 | 42000 |  |  | 1500000 |  | Zmieniono system chłodzenia, wykonano nową płytę lodowiska, nawierzchnię trawiastą pod korty i boisko wielofunkcyjne. | 1541100.98 | 41100.98 |  |  | 1500000 |  | 99.94%
Zadanie zakończone.
Dz. 926 Rozdz. 92695
7. | Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy Promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem | 300000 | 270856 |  |  |  | 270856 |  | Wykonano płytę rolkowiska i zamocowano elementy skatingowe. | 270855.52 |  |  |  | 270855.52 |  | 100%
Zadanie zakończone.
Zadanie zakończone.
Pow. 525 m2
Ogółem zadania noworozpoczynane: |  | 5400000 | 4577761 | 698392 | 0 | 951513 | 2927856 | 0 |  | 4573942.03 | 694573.52 | 0 | 951513 | 2927855.51 | 0 | 99.92%

## zakupy inw
TABELA NR 5
WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2006R.
Lp. |  | Plan na rok 2006 (w złotych) | [6 empty] | Wykonanie planu na dzień 31.12. 2006 r. (w złotych) | [6 empty] | Wykonanie
|  | Ogółem |  | w tym źródła finansowania : | [6 empty] | w tym źródła finansowania :
| Nazwa inwestycji | /wg uchwały | Ogółem |  | środki |  |  | planowane |  |  |  | środki
| zakres rzeczowy | budżetowej | po zmianach | budżet | z budżetu | kredyt | kredyt | środki | Wykonanie zakresu rzeczowego | Ogółem | budżet | z budżetu | kredyt | kredyt | środki
|  | nr 866/LIII/05 |  | miasta | na odsetki | EBI |  | inicjatorów |  |  | miasta | na odsetki | EBI |  | inicjatorów
|  | 29.12.2005 |  |  | od kredytu | [6 empty] | od kredytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Dz. 700 Rozdz. 70095
1. | Zakup regałów przesuwnych i stacjonarnych dla Urzędu Miasta – budynek przy ul. Waszyngtona |  | 156953 |  |  |  | 156953 |  | Zakupiono 2.545,8 mb regałów. | 156953 |  |  |  | 156953 |  | 100%
2.545,8 mb
Ogółem:
|  | 0 | 156953 | 0 | 0 | 0 | 156953 | 0 |  | 156953 | 0 | 0 | 0 | 156953 | 0 | 100%

## pomocowe
TABELA NR 4
WYKONANIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ; FUNDUSZU NA RZECZ ROZWOJU INFRASTRUKTURY LOKALNEJ SKIEROWANEJ NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – KOMPONENT DOTACJE INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2006R.
Lp. |  | Plan na rok 2006 (w złotych) | [7 empty] | Wykonanie planu na dzień 31.12. 2006 r. (w złotych) | [6 empty] | Wykonanie
|  | Ogółem |  | w tym źródła finansowania : | [7 empty] | w tym źródła finansowania :
| Nazwa inwestycji | wg uchwały | Ogółem |  | środki |  |  | planowane |  |  |  |  | środki
| zakres rzeczowy | budżetowej | po zmianach | budżet | z budżetu | kredyt | kredyt | środki |  | Wykonanie zakresu rzeczowego | Ogółem | budżet | z budżetu | kredyt | kredyt | środki
|  | nr 866/LIII/05 |  | miasta | na odsetki | EBI |  | pomocowe |  |  |  | miasta | na odsetki | EBI |  | pomocowe
|  | 29.12.2005 |  |  | od kredytu | [7 empty] | od kredytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ZADANIA KONTYNUOWANE
ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU NA RZECZ ROZWOJU INFRASTRUKTURY LOKALNEJ SKIEROWANEJ NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – KOMPONENT DOTACJE INWESTYCYJNE
Dz. 926 Rozd. 92601
1 | Stadion Miejski przy ulicy Olsztyńskiej - modernizacja obiektu – I etap | 8100000 | 12419035 | 2413932 | 98142 |  | 9906961 | 0 |  | Zmodernizowano obiekt w zakresie trybun | 11721035 | 1715932 | 98142 |  | 9906961 |  | 94.38%
| liczba miejsc -18.800 | [8 empty] | Oświetlenia, nagłosnienia, monitoringu,
| pow. trybun – 10.000 m2 | [8 empty] | zabezpieczenie p.poż., rozpoczęto przebu-
dowę wieży sędziowskiej
Zaawansowanie zadania – 80%
ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE
ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
Dz. 900 Rozdz. 90004
1 | Rewaloryzacja parków podjasnogórskich – Park im. St.Staszica, Park 3 Maja | 5321000 | 1402124 | 828261 |  |  |  | 573863 |  | Rozpoczęto : wycinkę drzew, wykonanie | 1198998.17 | 828260.03 |  |  |  | 370738.14 | 85.51%
| pow. 11,6 ha | [6 empty] | w tym: |  | przyłączy, alejek parkowych | [5 empty] | w tym:
| Środki budżetu państwa | [6 empty] | 203124 |  | Zaawansowanie zadania – 5% | [5 empty] | 370.738,14 *)
| Środki ZPORR | [6 empty] | 370739 | [7 empty] | 0
ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU NA RZECZ ROZWOJU INFRASTRUKTURY LOKALNEJ SKIEROWANEJ NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – KOMPONENT DOTACJE INWESTYCYJNE
Dz. 854 Rozdz. 85407
1 | Młodzieżowy Dom Kultury przy ul.Łukasińskiego – modernizacja obiektu | 4348000 | 4270852 | 1500000 |  |  |  | 2770852 |  | Roboty remontowe,instalacyjne, wykonanie | 4270851.99 | 1499999.99 |  |  |  | 2770852 | 100%
| Pałac Hantkego : | [8 empty] | fasady aluminiowej pływalni
| p.u. - 860 m2 | [8 empty] | Zaawansowanie zadania – 60%
kubatura – 4.192 m3
Pływalnia :
p.u. - 1.690 m2
| kubatura – 8.429 m3 | [6 empty] | w tym : | [7 empty] | w tym :
| Środki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach | [6 empty] | 2770852 | [7 empty] | 2770852
| Ogółem: | 17769000 | 18092011 | 4742193 | 98142 | 0 | 9906961 | 3344715 | 0 |  | 17190885.16 | 4044192.02 | 98142 | 0 | 9906961 | 3141590.14 | 95.02%
*) płatności sfinansowane ze środków budżetu miasta przewidziane do refinansowania w roku 2007

## Remonty
TABELA NR 7
WYKONANIE REMONTÓW NA DZIEŃ 31.12.2006R.
Lp. | Nazwa zadania | WYKONANIE PLANU NA ROK 2006 (w złotych)
|  | Ogółem |  |  | Wykonanie
|  | /wg uchwały | Ogółem |  | planu
|  | budżetowej | ( po zmianach) | Wykonanie zakresu rzeczowego | na 31.12.2006r. | Wykonanie
|  | nr 866/LIII/05 |  |  | (w złotych)
29.12.2005
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
Dz. 750 Rozdz. 75023
1. | Remont budynku po BGŻ | 1200000 | 1031217 | Dokonano adaptacji pomieszczeń pod potrzeby UM. | 1031208.53 | 100%
2. | Remont budynku UM – parter | 80000 | 3660 | Wykonano ścianki działowe w pomieszczeniach na IV piętrze UM. | 3660 | 100%
Dz. 801 Rozdz. 80101
3. | Remonty Szkół Podstawowych | 1365000 | 1521611 | remonty dachów – 8 szkół | 571230.18 | 96.12%
wymiana okien – 5 szkół
| i spłaty wynikające z zadania „Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych |  |  | Spłata należności dla firmy POLTERM. | 891307.56
Dz. 801 Rozdz. 80102
4. | Remonty Szkół Podstawowych Specjalnych- adaptacja budynku przy ul. Czecha | 350200 | 622399 | Roboty adaptacyjne, wykończeniowe, instalacyjne, wykonano windę, docieplenie elewacji. | 618596.25 | 99.39%
Dz. 801 Rozdz. 80104
5. | Remonty przedszkoli | 230000 | 228000 | Remonty tarasów – 4 placówki. | 103027.08 | 100%
| i spłaty wynikające z zadania „Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych |  |  | Spłata należności dla firmy POLTERM. | 124972.2
Dz. 801 Rozdz. 80110
6. | Remonty Gimnazjów | 100000 | 116597 | Remonty dachów – 4 szkoły | 116596.4 | 100%
Dz. 801 Rozdz. 80120
7. | Remonty Liceów Ogólnokształcących | 80000 | 66189 | Remont dachu – 1 szkoła, | 66188.44 | 100%
wymiana okien -1 szkoła
Dz. 801 Rozdz. 80130
8. | Remonty Szkół Zawodowych | 240000 | 266860 | Remonty dachów – 3 szkoły. | 172672.69 | 100%
| i spłaty wynikające z zadania „Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych |  |  | Spłata należności dla firmy POLTERM. | 94187.1
Dz. 851 Rozdz. 85121
9. | Remonty Przychodni Lekarskich | 220000 | 392275 | Remonty dachów – 2 przychodnie; | 232045.9 | 59.15% | Zobowiązania do zapłaty w 2007 r. 159.999,57zł
remont podjazdu – 1 przychodnia;
wymiana węzła i instalacji c.o. - 1 przychodnia;
remont pomieszczeń – 1 przychodnia.
Dz. 851 Rozdz. 85141
10. | Ratownictwo medyczne-zespół wyjazdowy ul. Sikorskiego | 500000 | 614650 | Remont pomieszczeń budynku Straży Pożarnej dla Zespołu Wyjazdowego. | 614648.23 | 100%
Dz. 852 Rozdz. 85219
11. | Ośrodki Pomocy Społecznej – remont budynku przy ul. Kopernika 44 na potrzeby MOPS | 500000 | 0 | Nie realizowano. | 0
Dz. 853 Rozdz. 85305
12. | Remonty żłobków | 41500 | 27800 | Wymiana okien -1 żłobek. | 26915.41 | 96.82%
Dz. 854 Rozdz. 85403
13. | Remonty Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych | 100000 | 69000 | Wymiana okien – 2 ośrodki; | 66676.91 | 96.63%
remont tarasu – 1 ośrodek.
Dz. 921 Rozdz. 92108
14. | Filharmonia Częstochowska | 65000 | 4880 | Wykonano dokumentację techniczną na wymianę instalacji elektrycznej, oświetlenie i sterowanie sali koncertowej i kameralnej. | 4880 | 100%
Dz. 921 Rozdz. 92118
15. | Muzea | 50000 | 21500 | Remont dachu – Pawilon Wystawowy A. | 21498.84 | 99.99%
Dz. 926 Rozdz. 92601
16. | Remont zaplecza socjalnego budynku stadionu piłkarskiego przy ul. Krakowskiej 80 | 60000 | 53600 | Remont zaplecza socjalnego i dachu budynku Klubu „VICTORIA 1922”. | 53595.77 | 99.99%
| Ogółem remonty: | 5181700 | 5040238 |  | 4813907.49 | 95.51%

## środki społeczne
TABELA NR 6
WYKONANIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA PN.:
„ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W TYM: ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU MIESZKAŃCÓW”
NA DZIEŃ 31.12.2006R.
L.p. | Nazwa inwestycji | WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2006 r. (w złotych)
w tym źródła finansowania:
|  |  |  | środki | środki |  |  | Wykonanie zakresu rzeczowego
|  | Ogółem | budżet | z budżetu | z umorzenia | kredyt | środki | na dzień 31.12.2006 r.
|  |  | miasta | na odsetki | pożyczki |  | inicjatorów
od kredytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Infrastruktura techniczna: w tym zadania realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców | 1617064 | 141393.39 |  |  | 1458607 | 17063.61
1. | Kanał sanitarny w ul. Skwerowej | 14540.05 |  |  |  | 13584.04 | 956.01 | 63 mb kanału sanitarnego. Zadanie zakończone.
2. | Kanał sanitarny w ul. Wyszyńskiego | 96658.01 |  |  |  | 80550.41 | 16107.6 | 246,7 mb kanału sanitarnego. Zadanie zakończone.
3. | Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Orkana | 154765.19 | 141393.39 |  |  | 13371.8 |  | 207 mb kanału sanitarnego, 8 szt przyłączy do granicy pasa drogowego. Zadanie zakończone.
4. | Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ulicach: Perla Asnyka | 224612.1 |  |  |  | 224612.1 |  | 368 mb kanału sanitarnego, 16 szt przyłączy do granicy pasa drogowego. Zadanie zakończone.
5. | Kanał sanitarny grawitacyjny i tłoczny z przyłączami do granicy pasa drogowego oraz przepompownią w ulicach: Brucknera, Szajnochy, Osterwy, Dickensa | 306210.74 |  |  |  | 306210.74 |  | 600 mb kanału, tj. 35% zadania. Termin zakończenia - grudzień 2007.
6. | Kanał sanitarny w ulicach: Dźbowskiej, Powstańców Warszawy, Kmicica, Ketlinga, Wołodyjowskiego, Danusi, Juranda, Łosiowej,Trzcinowej, Telimeny, Rzędzianej | 287894.39 |  |  |  | 287894.39 |  | 680 mb kanału, tj. 15% zadania. Termin zakończenia - lipiec 2008.
7. | Kanał sanitarny grawitacyjny i tłoczny z przyłączami do granicy pasa drogowego oraz przepompownią w ulicach: Loretańskiej, św. Andrzeja | 253690.63 |  |  |  | 253690.63 |  | Wykonano przepompownię – tj. 35% zadania. Termin zakończenia - czerwiec 2007.
8. | Wodociąg do zasilania budynków położonych przy ul. Szerokiej. | 115110.15 |  |  |  | 115110.15 |  | 568 mb wodociągu. Zadanie zakończone.
9. | Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ulicach: Helskiej i Przelotnej | 163582.74 |  |  |  | 163582.74 |  | 330 mb kanału sanitarnego – 34%; 14 szt. przyłączy – 44%. Termin zakończenia - kwiecień 2007.