N

A.

000

3.1000.2012

Pan

Jacek Krawczyk

Radny Miasta Częstochowy

Dotyczy:Interpelacji w sprawie remontu filharmonii.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 22.05.2012 r w sprawie remontu filharmonii, niniejszym informuję:

Komisyjny odbiór zakończonych  robót na obiekcie nastąpił w dniu 18.05.2012 roku. Komisja odbiorowa w trakcie prac wyspecyfikowała szereg usterek i zaleceń, na usunięcie których wyznaczono termin 20 czerwca br. Wykaz usterek i zaleceń stanowi załącznik do protokołu odbioru.

W zakresie odbiorów straży i sanepidu informuję, że kontrola straży rozpoczyna się przekazaniem dokumentacji powykonawczej /wraz ze zmianami, jakie zaszły w trakcie realizacji/. Komplet dokumentacji został przekazany w dniu 7 maja br. W dniu 10 maja odbył się wstępny przegląd obiektu z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej. Ostateczne odbiory służb Państwowej Straży Pożarnej i Sanepidu wyznaczone zostaną na tydzień przed terminem usunięcia usterek.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyznacza termin obowiązkowej kontroli obiektu po złożeniu wymaganych przepisami Prawa budowlanego dokumentów. Procedura zostaje zakończona wydaniem decyzji o zgodzie na użytkowanie obiektu, przewidywany termin to lipiec br.

Kary umowne za zwłokę w wykonaniu zadania zostaną naliczone i potrącone zgodnie z § 3 umowy z ostatniej faktury. Na ostatnią płatność w budżecie zadania zabezpieczona jest kwota 3.397.904 zł.

Nieterminowe usunięcie usterek również skutkuje naliczeniem kar w wysokości jak przy zwłoce w terminie zakończenia zadania. W związku z powyższym nie znana jest ostateczna wysokość naliczonych kar.

Nadmieniam, że o część kar umownych w wysokości wynikającej  z procentowego dofinansowania Projektu zostanie pomniejszona dotacja z Ministerstwa Kultury.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak