ZARZĄDZENIE Nr 209.2015

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie instrukcji procesu realizacji i monitoringu zadań w budżecie partycypacyjnym/obywatelskim

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013r.poz.594 ze zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy

zarządza:

§ 1.

- Wprowadza się instrukcję procesu realizacji i monitoringu zadań w budżecie partycypacyjnym/obywatelskim.

- Instrukcja, o której mowa w ust. 1 określa zasady realizacji wyłonionych zadań od momentu publikacji wyników głosowania mieszkańców na zadania do chwili zakończenia realizacji poszczególnych zadań.

- Celem niniejszej Instrukcji jest zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zadań wyłonionych w czasie głosowania poprzez ustalenie podziału obowiązków oraz sposobu postępowania poszczególnych realizatorów zadań.

### W kwestiach nieuregulowanych w instrukcji procesu realizacji i monitoringu zadań w budżecie partycypacyjnym/obywatelskim zastosowanie ma obowiązująca instrukcja dotycząca zasad postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miasta Częstochowy.

5. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- zadaniu – należy przez to rozumieć zadanie wyłonione w drodze głosowania mieszkańców w trybie realizacji procedury budżetu partycypacyjnego/obywatelskiego;

- wydziale – należy przez to rozumieć Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy;

- jednostce merytorycznej – należy przez to rozumieć właściwą merytorycznie jednostkę organizacyjną urzędu miasta lub podległą Gminie Miastu Częstochowa jednostkę organizacyjną;

- zespole – należy przez to rozumieć Zespół ds. monitoringu postępów realizacji zadań w ramach budżetu partycypacyjnego/obywatelskiego;

- budżecie – należy przez to rozumieć budżet partycypacyjny/obywatelski w Częstochowie.

§ 2.

- Po opublikowaniu na stronie internetowej wyników głosowania na zadania, wydział przekazuje niezwłocznie do jednostek merytorycznych formularze zadań przeznaczonych do realizacji w kolejnym roku budżetowym.

- Jednostki merytoryczne przekazują do wydziału wstępny harmonogram wykonania zadań.

- Członkowie zespołu są odpowiedzialni za informowanie wydziału o postępach w realizacji zadań oraz biorą udział w comiesięcznych spotkaniach zespołu.

- W skład zespołu wchodzą następujący przedstawiciele jednostek merytorycznych:

- Rafał Kusal – Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych;

- Agata Boral – Wydział Edukacji;

- Małgorzata Nesterowicz – Miejski Zarząd Dróg i Transportu;

- Agnieszka Lipińska – Wydział Kultury, Promocji i Sportu;

- Elżbieta Idczak-Łydżba – Wydział Kultury, Promocji i Sportu;

- Janusz Sośniak – Wydział Kultury, Promocji i Sportu;

- Alicja Swirko – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;

- Barbara Mydlak– Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych;

- Aleksander Sałacki – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych;

- Marzena Cuprjak-Wagner – Wydział Polityki Społecznej.

- Jednostki merytoryczne udzielają pracownikom wydziału, na ich wniosek, dodatkowych informacji o realizacji zadań.

- Raz na kwartał jednostki merytoryczne przekazują do wydziału sprawozdanie z realizacji zadań, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- Informacje o stanie realizacji zadań publikowane są na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl oraz przedkładane są Prezydentowi Miasta Częstochowy do wiadomości.

- Podczas planowania i realizacji zadań jednostki merytoryczne mają obowiązek konsultowania z wnioskodawcami ewentualnych zmian dotyczących realizacji złożonych przez nich propozycji zadań. Karta zmian dotyczących zadania w ramach budżetu partycypacyjnego/obywatelskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

- Jednostki merytoryczne przekazują do wiadomości wydziałowi uzupełnione Karty, o których mowa w ust. 8, celem upublicznienia podjętych uzgodnień na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl.

- Zadania realizowane w trybie budżetu traktowane są przez wszystkie wydziały i jednostki merytoryczne w sposób priorytetowy i rozpatrywane niezwłocznie ze względu na konieczność wykonania ich w jednym roku budżetowym.

- Jednostka merytoryczna prowadzi dokumentację realizacji zadania (opis, dokumentacja fotograficzna).

- Po zakończeniu realizacji zadania jednostka merytoryczna powiadamia wnioskodawcę o zakończeniu realizacji zadania oraz przesyła sprawozdanie z wykonania zadania Prezydentowi Miasta Częstochowy oraz do wiadomości wydziałowi.

- Jednostka merytoryczna odpowiedzialna jest za umieszczenie na wszelkich materiałach promocyjnych napisu w widocznym miejscu: "Projekt zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Dziękujemy za Twój głos! www.konsultacje.czestochowa.pl”, a w przypadku zadań o charakterze inwestycyjnym tablic informujących o realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego w Częstochowie.

§ 3.

Na koordynatora prac związanych z procesem realizacji i monitoringu zadań wyznacza się Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy oraz jednostek organizacyjnych podległych Gminie Miastu Częstochowa.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezydenta Miasta

(-) Ryszard Stefaniak

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy