Szanowny Pan

Piotr Strach

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 2 października 2015 r., w sprawie inwestycji oraz remontów zaplanowanych w budżecie Miasta Częstochowy na 2015r., które nie zostaną zrealizowane,  przedstawiam poniższy  wykaz.

Inwestycje

1. Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru – 335.000zł

Nie została podjęta ostateczna decyzji co do wyboru jednego z trzech wariantów przebiegu trasy linii tramwajowej zaproponowanych w opracowanym wstępnym studium wykonalności dla tego zadania. W związku z powyższym zadanie nie jest realizowane.

2. Przebudowa kuchni w budynku SP nr 48 i G nr 3, ul. Schillera 5 w Częstochowie – 210.000zł

W roku bieżącym opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę kuchni oraz przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na realizację robót. Ponieważ najniższa oferta przewyższała znacznie kwotę, którą zaplanowano na sfinansowanie zamówienia, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Zadanie zostało zaproponowane do projektu budżetu na rok 2016.

3. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie – etap III – 15.730.000,00zł (z tego środki IKEA 15 200 000,00 zł)

Trwają rozmowy z firmą IKEA odnośnie zakresu lokalizacji inwestycji.

4. Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej – 800.000zł

Zadanie może nie być zrealizowane w bieżącym roku ze względu na brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. Na etapie kompletowania dokumentów niezbędnych do wystąpienia o wydanie pozwolenia na budowę, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalurg”, której tereny graniczą z przedmiotową inwestycją, wystąpiła o zamianę gruntów pomiędzy SM a Gminą, stanowiących fragmenty terenu wchodzącego w obręb inwestycji, w celu uporządkowania sytuacji własnościowej. Ponadto SM „Metalurg” dotychczas nie wyraziła zgody na dysponowanie na cele inwestycyjne fragmentem terenu koniecznym według projektu do wykorzystania dla przebudowy schodów stanowiących zejście do parku od strony jej zasobów.

Remonty

Środki finansowe przeznaczone w 2015r. na remonty obiektów oświatowych zostały wykorzystane w 100%.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak