# NA.0003.647.2011 						      Częstochowa 12.12.2011 r.

Pan

Przemysław Wrona

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 05.12.2011 r., w sprawie realizacji zadania: „Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie”, uprzejmie informuję, że wszelkie prace związane z budową hali przebiegają terminowo i zgodnie z harmonogramem prac złożonym do instytucji współfinansujących zadanie, tj. do Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Do chwili obecnej zakończono wszelkie prace związane z tzw. stanem surowym zamkniętym, tj. wykonano prace konstrukcyjne i murarskie, konstrukcję i pokrycie dachu, stolarkę aluminiową zewnętrzną. Wykonano wewnętrzne instalacje elektryczne, wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji, c.o., tryskaczową .

Zakończono uzbrojenie podziemne, co pozwala na prace przy zagospodarowaniu zewnętrznym, tj. drogach i zieleni.

Na ukończeniu są roboty elewacyjne oraz trwają roboty wykończeniowe, malarskie, płytkarskie,  prace przy podłodze sportowej.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest zgodnie z podpisaną umową na dzień 30 czerwca 2012 r.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak