Częstochowa, 2006-01-08

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA CZĘSTOCHOWY

MZD 0057 – 95/06

Sz.P. Jacek Krawczyk

Radny

Miasta Częstochowa

W odpowiedzi na interpelację w sprawie prowadzonego remontu III Alei N.M.P. w Częstochowie informuje :

- Termin zakończenia prac remontowych zgodnie z podpisana umową ustalono na dzień 30.06.07 r.

- Zgodnie z umową nie wywiązanie się wykonawcy z ustalonego terminu zakończenia prac skutkowało będzie bezwzględnym naliczaniem karnych odsetek w wysokości zgodnej  z w/w umową.

- Bezusterkowy odbiór zgłoszonych przez wykonawcę robót będzie możliwy po uzyskaniu pozytywnej oceny komisji odbiorowej powołanej przez Inwestora t.j. Miejski Zarząd Dróg.

- Wg. pierwotnych założeń pasaż środkowy i południowy III Alei N.M.P. winien zostać zakończony w czerwcu 2006 r, co umożliwiłoby normalne funkcjonowanie restauracji w sezonie turystycznym.

Procedura przetargowa rozpoczęła się w październiku 2005 r i w wyniku odwołań i dodatkowych negocjacji cenowych została ostatecznie rozstrzygnięta  w czerwcu 2006 r.

W tym samym miesiącu została podpisana umowa z wykonawcą                      i nastąpiło przekazanie placu budowy.

Przedłużająca się procedura przetargowa niezależna od Inwestora oraz niewykonywanie prac brukarskich w pasażu środkowym w okresie pielgrzymkowym w miesiącu sierpniu i na początku września  uniemożliwiła dotrzymania założonych pierwotnie terminów i spowodowała przesunięcie terminu zakończenia robót pierwszego etapu remontu (pasaż środkowy i południowy) na styczeń 2007 r.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś