SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

1. Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,             tel. +48-34-370-76-18, faks+48 34-370-71-70, e-mail: iz@czestochowa.um.gov.pl

adres strony internetowej: https://bip.czestochowa.pl

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.	Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa, tj. instalacja pomp ciepła typu split – III postępowanie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy będący załącznikiem do niniejszej SIWZ.

3.1. Zakres zamówienia obejmuje:

- 9 instalacji pomp ciepła typu split do podgrzewu c.w.u. ze zbiornikiem 250 dm3;

- 1 instalację pompy ciepła typu split do podgrzewu instalacji grzewczej c.o. o mocy min. 15 kW.

Wszystkie instalacje montowane są dla potrzeb budynków mieszkalnych, których powierzchnia nie przekracza 300 m2 na terenie Gminy Miasto Częstochowa.

Obiekty mieszkalne należące do osób prywatnych, które objęte są przedmiotem zamówienia to przede wszystkim budynki jednorodzinne, jedno- lub dwukondygnacyjne. W obiektach tych przygotowanie c.w.u. odbywa się z wykorzystaniem indywidualnych źródeł ciepła. Potrzebna do tego celu energia pozyskiwana jest głównie z węgla kamiennego, drewna, gazu ziemnego lub energii elektrycznej. Montaż urządzeń zewnętrznych odbywać się będzie na elewacji budynku mieszkalnego.

Wszystkie elementy projektu zostaną zainstalowane na i w budynkach stanowiących własność osób fizycznych, do których Gmina posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele projektu na podstawie pisemnej zgody właściciela wyrażonej w zawartej z Gminą Miasto Częstochowa umowie użyczenia lub oświadczeniu.

Wszelkie uzgodnienia dotyczące zaprojektowanej instalacji przed przedstawieniem ich zamawiającemu muszą zostać skosztorysowane i uzgodnione z właścicielem nieruchomości i potwierdzone protokołem uzgodnień lub oświadczeniem właściciela o wyrażeniu zgody na przedstawione rozwiązanie techniczne.

3.2. Do obowiązków wykonawcy będzie należało m.in.:

a) wykonanie inwentaryzacji obiektów objętych zamówieniem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia;

b) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

c) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

d) uzyskanie w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji;

e) wykonanie robót budowlano-montażowych zgodnie z przygotowaną przez siebie dokumentacją techniczną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji listy lokalizacji instalacji, przy czym rodzaj instalacji i łączna liczba instalacji w poszczególnych grupach mocowych nie ulegnie zmianie.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT.

4. Termin wykonania zamówienia:

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu następnym po podpisaniu umowy;

b) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem: do dnia  15.06.2020 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

5.1.  Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy, wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca.

5.2.  Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2), 3) i 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

2) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a) zamawiającym;

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego;

c) członkami komisji przetargowej;

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a;

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z  zamawiającym, o  którym  mowa  w  art.  3  ust.  1  pkt  1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

UWAGA:

Powyższe przesłanki skutkujące wykluczeniem wykonawcy z postępowania dotyczą nie tylko wykonawcy ale także każdego ze wspólników konsorcjum oraz każdego podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.3.  Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na  budowie instalacji pomp ciepła, w tym co najmniej jedna robota w systemie „projektuj i buduj”.

Uwaga: w związku z art. 22a ust. 4: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”

W związku z tym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniany nie przez wykonawcę lub wspólników konsorcjum, a przez „inny podmiot”, to „podmiot” ten musi być podwykonawcą części przedmiotu zamówienia.

5.4.  Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:

1) do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

posiadającymi uprawnienia do projektowania określone przepisami Prawa  budowlanego w następujących specjalnościach i niżej wymienione  doświadczenie  zawodowe:

a) konstrukcyjno-budowlanej, brała udział  w opracowaniu co najmniej dwóch  dokumentacji projektowych dotyczących budowy instalacji pomp ciepła;

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych, brała udział w opracowaniu co najmniej  dwóch dokumentacji projektowych dotyczących budowy instalacji pomp ciepła;

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych, brała udział w opracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych dotyczących budowy instalacji pomp ciepła;

2) do wykonania robót budowlanych:

a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na budowie instalacji pomp ciepła;

b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na budowie instalacji pomp ciepła;

c) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na budowie instalacji pomp ciepła.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta z funkcją kierownika robót w tej samej specjalności, pod warunkiem spełniania łącznie warunków udziału w postępowaniu przez tą osobę.

UWAGA:

Ww. osoby powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem  Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r.  poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).

6.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

6.1.  Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wypełnione w zakresie wskazanym w punkcie 5 SIWZ:

1) oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zawarte w druku OFERTA;

2) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, zawarte w druku OFERTA.

Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.”
Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (…) 2) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (…)”.

6.2.  Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 3 do SIWZ, spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

6.3.  Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 5.4. SIWZ wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

6.4.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi  udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi  zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych  podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji  zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.5.  Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie:

1)	Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów.

Druk OFERTA musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

3) Dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w punkcie 6.4. SIWZ, złożony w oryginale, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

4) Dowód wpłaty wadium.

5) Karty katalogowe dot. następujących produktów: wewnętrzna pompa ciepła do podgrzewu c.w.u. i wewnętrzna pompa ciepła do podgrzewu instalacji grzewczej c.o.

6.6.  Dokumenty wymienione w punktach 6.2. i 6.3. wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 wraz ze zmianą z dnia 17 października 2018 r. – Dz. U. z 2018, poz. 1993 i 16 grudnia 2019 r. – Dz. U. z 2019, poz. 2447).

7. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

Magdalena Knop – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 29, tel.: (+48) 34 370 72 79 w godz. 730-1530 – w zakresie przedmiotu zamówienia;

Agnieszka Marchewka – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr  418, tel.: (+48) 34 370 76 18, e-mail: iz@czestochowa.um.gov.pl w godz. 730-1530 – w zakresie procedury przetargowej.

8. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12.03.2020 r. do godz. 930.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)	pieniądzu;

b) 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) 	gwarancjach bankowych;

d) 	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 310).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Częstochowy:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

nr rachunku: 77 1030 1104 0000 0000 9325 1013.

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 247 Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty.

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

10.	Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta przetargowa na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa, tj. instalacja pomp ciepła typu split – III postępowanie". Proszę nie otwierać przed .........." oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj.

- Urząd Miasta Częstochowy

- Biuro Obsługi Interesanta (parter),

- stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

- ul. Śląska 11/13

- 42-217 Częstochowa

- W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

11.	Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, w terminie do dnia 12.03.2020 r. do godz. 930.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 12.03.2020 r. o godz. 1000 w sali 108.

12.	Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. 	Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. 	Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23% (dla wykonania dokumentacji projektowych) i 8% (dla wykonania robót budowlanych), wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, wszelkie koszty potrzebne do należytego wykonania zamówienia, w tym utrzymanie czystości i porządku, koszty finansowe, koszty obsługi gwarancyjnej i jakiekolwiek koszty ogólne wynikające z wykonania przedmiotu zamówienia. Wobec tego wykonawca nie jest uprawniony do domagania się zwiększenia wynagrodzenia z powołaniem się na jakiekolwiek koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

Kosztorysu ofertowego nie należy składać.

13. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej dla danej części zamówienia będą:

- cena ryczałtowa brutto (C) – 60%;

- długość okresu gwarancji i rękojmi (G)– 20%;

- czas usunięcia awarii lub wad uniemożliwiających korzystanie z instalacji od momentu zgłoszenia usterki przez beneficjenta lub zamawiającego (A)– 20%;

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:

(Cmin/Cb * 60%)*100 + (Gb/24 * 20%)*100 + A = liczba punktów

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;

Cb – cena oferty rozpatrywanej;

Gb – liczba miesięcy dodatkowej gwarancji i rękojmi odnośnie wszystkich elementów przedmiotu zamówienia wraz z wykonanymi robotami budowlanymi powyżej wymaganego terminu podstawowego, tj. powyżej 60 miesięcy w ofercie rozpatrywanej.

(Przykład: zaoferowano gwarancję i rękojmię 61 miesięcy, więc Gb=1; zaoferowano gwarancję i rękojmię 62 miesiące, to Gb=2; zaoferowano gwarancję i rękojmię 84 miesięcy, to Gb=24);

24 –  maksymalna liczba miesięcy dodatkowej gwarancji i rękojmi powyżej wymaganego terminu podstawowego, tj. powyżej 60 miesięcy w ofercie o najdłuższej gwarancji i rękojmi;

100 – stały wskaźnik.

Minimalny okres gwarancji i rękojmi wymagany przez zamawiającego wynosi 60 miesięcy.

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 61 do 84 miesięcy.

60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi otrzyma 0 punktów jako podstawowy, wymagany przez zamawiającego.

Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji i rękojmi w druku OFERTA będzie traktowany przez zamawiającego jako 60 miesięczny okres gwarancji.

Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące nie będzie dodatkowo punktowany.

Czas usunięcia awarii lub wad uniemożliwiających korzystanie z instalacji zgłoszonych przez beneficjenta lub zamawiającego nie może być dłuższy niż 10 dni w wyjątkowych przypadkach, tj. konieczności wymiany urządzeń czas naprawy może zostać wydłużony powyżej 10 dni lecz nie dłużej niż 14 dni. Dlatego w przypadku wskazania w ofercie czasu dłuższego niż 10 dni Zamawiający odrzuci ofertę uznając, że nie odpowiada ona treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku wskazania w ofercie czasu:

a) równego 10 dni zamawiający przyzna 0 punktów;

b) równego 9 dni zamawiający przyzna 2 punkty;

c) równego 8 dni zamawiający przyzna 4 punkty;

d) równego 7 dni zamawiający przyzna 6 punktów;

e) równego 6 dni zamawiający przyzna 8 punktów;

f)  równego 5 dni zamawiający przyzna 10 punktów;

g) równego 4 dni zamawiający przyzna 14 punktów;

h) równego 3 dni zamawiający przyzna 16 punktów;

i)  równego 2 dni zamawiający przyzna 18 punktów;

j)  równego 1 dzień zamawiający przyzna 20 punktów.

Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie nie wskaże czasu usunięcia awarii (wad), Zamawiający przyjmie za zaoferowany czas jako najdłuższy wskazany w SIWZ i PFU, tj. 10 dni i przyzna 0 punktów.

Liczba punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie liczby punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.

14.	Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

15.	Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę,  złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 310);

f)  przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Częstochowy:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.:

nr rachunku: 77 1030 1104 0000 0000 9325 1013.

Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 247 Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonanej roboty budowlane.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych.

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, bez konieczności sporządzania i podpisywania jakichkolwiek protokołów odbioru robót lub usuwania wad w okresie rękojmi oraz niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

16.	Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

17.	W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - Środki ochrony prawnej. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze  do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1092 z późn. zm.);

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

c)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia  środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1320 oraz Dz. U. z 2018 r., poz. 1991).

Zgodnie z art. 181  ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

18.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19.	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20.	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22.	Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.

23.	Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25.	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

27.	Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez wykonawcę.

28. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Poza tym w treściach umów muszą być zawarte zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.

29. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich wartość.

Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług.

30. Procentowa wartość faktury końcowej (ostatniej części wynagrodzenia) nie może być niższa niż 20% wynagrodzenia należnego wykonawcy.

31. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych.

31.1.  Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).

31.2. 	W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić inżynierowi kontraktu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np.

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

3) inne dokumenty

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

Pracodawcą musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy.

31.3.	Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli.

32. 	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem danych osobowych wykonawcy przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą: ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa;

2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych wykonawca może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Miasta Częstochowa pod adresem e-mail: iod@czestochowa.um.gov.pl lub na adres siedziby Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa;

3) dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawą Pzp) oraz - w przypadku wyboru oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej - w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ustawą Pzp;

4) odbiorcami danych osobowych wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp), osoby korzystające z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione dane wykonawcy są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, SEKAP itp.) oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych m.in. firma świadcząca usługi serwisowe systemu obiegu dokumentów;

5) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, a w przypadku zamówień dofinansowanych ze środków zewnętrznych – przez okres trwałości projektu;

6) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;

8) wykonawca posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich  danych osobowych*;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

9) gdy wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00);

10) wykonawcy nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Załączniki do specyfikacji:

1. Umowa (wzór).

2. Druk OFERTA – do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty.

3.	Wykaz wykonanych robót budowlanych spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia – do wypełnienia przez wykonawców i przekazania zamawiającemu na każde jego wezwanie.

4.	Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniających wymagania określone w punkcie 5.4. SIWZ – do wypełnienia przez wykonawców i przekazania zamawiającemu na każde jego wezwanie.

5. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w trybie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – do wypełnienia przez inne podmioty i załączenia do oferty.

6. Dokumentacja będąca w posiadaniu zamawiającego: Poniższa dokumentacja stanowi załącznik do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: https://bip.czestochowa.pl

a) Program Funkcjonalno-Użytkowy.

b) Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.01.02-24-0569/17-00 z dnia 20.07.2018 r., zawarta pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a Gminą.

Załącznik nr 1 do specyfikacji

### UMOWA (WZÓR)

### CRU/……………………………./20

zawarta w dniu ........................ w Częstochowie pomiędzy:

Gminą Miastem Częstochowa z siedzibą: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, NIP: 5732745883, zwaną dalej 'Zamawiającym', którą reprezentują:

....................................................................................................................................

a firmą: ........................................................................................................................

z siedzibą  ....................................................................................................................

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie ........................................... Wydział .............................. pod numerem ........................., NIP: .................................... zwaną dalej 'Wykonawcą', którego reprezentują:

....................................................................................................................................

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .......................... pod nr ....................., o następującej treści:

§ 1

Definicje

W niniejszej umowie następujące terminy przyjmują znaczenia przypisane im poniżej:

| Beneficjent | właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym objętej Projektem, który podpisał umowę z Zamawiającym; |
| --- | --- |
| Data zakończenia Projektu | dzień zakończenia realizacji Projektu, tj. 31.07.2020 r.; |
| Dokumentacja projektowa | projekty budowlane i projekty wykonawcze sporządzone odrębnie dla każdego budynku oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji Projektu określone w PFU; |
| Efekt ekologiczny | rezultat mierzalny wymaganych wskaźników dla Projektu, określony w PFU; |
| Etap robót lub Etap | część robót przewidziana do zrealizowania w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym; |
| Gmina | Gmina Miasto Częstochowa; |
| Instalacja | zestaw urządzeń, przyrządów sterujących i kontrolnych, okablowania i innych elementów tworzących całość funkcjonalną zdolną do realizacji przedmiotu zamówienia oraz roboty zrealizowane przez Wykonawcę w lokalizacji instalacji w zakresie umożliwiającym prawidłowe uruchomienie i funkcjonowanie instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem (w szczególności: instalacja pompy ciepła); |
| Inwestycja | wykonanie instalacji w ramach Projektu w celu zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji, poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej; |
| Lokalizacja instalacji | miejsce zamontowania instalacji: nieruchomość należąca do Beneficjenta; |
| Materiały | wszelkie urządzenia niezbędne do wykonania inwestycji, w tym układy pomp ciepła; |
| Odbiór | odbiór wszystkich instalacji składających się na etap robót, bez stwierdzenia wad robót, które są na tyle istotne, że bez ich usunięcia nie można prawidłowo lub w całości korzystać z instalacji; |
| Okres trwałości Projektu | okres 5 lat liczony od daty ostatniej płatności dokonanej przez IZ RPO WSL 2014-2020 na rzecz Zamawiającego; |
| OZE | Odnawialne Źródła Energii; |
| PFU | Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ; |
| Podmiot finansujący | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach; |
| Projekt | projekt „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa” realizowany w oparciu o dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT; |
| Przedmiot umowy | zadania Wykonawcy, określone w § 2 umowy; |
| PZP | Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). |
| Raport | dokument sporządzony w formie pisemnej, zawierający wszystkie informacje o postępie robót oraz informacje, do których przekazania Zamawiający wezwał Wykonawcę zgodnie z § 11 umowy; |
| Roboty | prace wykonane na podstawie dokumentacji projektowej, których rezultatem jest wykonanie instalacji i osiągnięcie efektu ekologicznego; |
| SIWZ | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację przedmiotowego Projektu; |
| Termin wykonania przedmiotu umowy | 15.06.2020 r.; |
| Umowa | niniejsza umowa; |
| Serwis | zespół czynności zapewniających prawidłowe funkcjonowanie instalacji i zapewniających zachowanie właściwego stanu technicznego szczegółowo opisanego w PFU. |

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa, tj. instalacja pomp ciepła typu split – III postepowanie.

1.1. Zakres zamówienia obejmuje:

- 9 instalacji pomp ciepła typu split do podgrzewu c.w.u. ze zbiornikiem 250 dm3;

- 1 instalację pompy ciepła typu split do podgrzewu instalacji grzewczej c.o. o mocy min. 15 kW.

Wszystkie instalacje montowane są dla potrzeb budynków mieszkalnych, których powierzchnia nie przekracza 300 m2 na terenie Gminy Miasto Częstochowa.

Obiekty mieszkalne należące do osób prywatnych, które objęte są przedmiotem zamówienia to przede wszystkim budynki jednorodzinne, jedno- lub dwukondygnacyjne. W obiektach tych przygotowanie c.w.u. odbywa się z wykorzystaniem indywidualnych źródeł ciepła. Potrzebna do tego celu energia pozyskiwana jest głównie z węgla kamiennego, drewna, gazu ziemnego lub energii elektrycznej. Montaż urządzeń zewnętrznych odbywać się będzie na elewacji budynku mieszkalnego.

Wszystkie elementy projektu zostaną zainstalowane na i w budynkach stanowiących własność osób fizycznych, do których Gmina posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele projektu na podstawie pisemnej zgody właściciela wyrażonej w zawartej z Gminą Miasto Częstochowa umowie użyczenia lub oświadczeniu.

Wszelkie uzgodnienia dotyczące zaprojektowanej instalacji przed przedstawieniem ich zamawiającemu muszą zostać skosztorysowane i uzgodnione z właścicielem nieruchomości i potwierdzone protokołem uzgodnień lub oświadczeniem właściciela o wyrażeniu zgody na przedstawione rozwiązanie techniczne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji listy lokalizacji instalacji, przy czym rodzaj instalacji i łączna liczba instalacji w poszczególnych grupach mocowych nie ulegnie zmianie.

- Celem Projektu jest osiągnięcie efektu ekologicznego i efektu rzeczowego, poprzez realizację inwestycji.

- Inwestycja jest podzielona na etapy, które obejmują wykonanie instalacji na terenie Gminy.

- Do podstawowych zadań Wykonawcy należy m.in.:

- wykonanie inwentaryzacji obiektów objętych zamówieniem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia;

- wykonanie dokumentacji projektowej robót niezbędnych dla realizacji inwestycji w tym opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji;

- wykonanie robót zgodnie z przygotowaną przez siebie dokumentacją techniczną;

- uruchomienie instalacji oraz uzyskanie pozwoleń na użytkowanie (brak sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania), ilekroć są wymagane;

- monitorowanie efektów ekologicznych instalacji oraz serwis instalacji przez okres rękojmi i gwarancji zaoferowany w ofercie przetargowej;

- podłączenie co najmniej 10% instalacji pomp ciepła (min. 1 szt. do c.w.u.), do istniejącej instalacji WLAN poprzez sygnał WiFi - zapewnienie stabilnego łącza internetowego leży w gestii Beneficjenta. Zastosowane instalacje OZE powinny być wyposażone w instalację monitorującą parametry ich pracy. Urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość komunikacji z dedykowanym serwerem, na którym zmierzone dane zostaną zapisane, poddane obróbce a następnie udostępnione za pośrednictwem Internetu;

- osiągnięcie efektu ekologicznego i rzeczowego poprzez zainstalowanie i uruchomienie instalacji oraz doprowadzenie do osiągnięcia przez nie założonych wartości wskaźników, powołanych w PFU, a także utrzymanie efektu ekologicznego przez okres trwałości Projektu.

- Przedmiot umowy określa szczegółowo PFU. Parametry techniczno-użytkowe stosowanych urządzeń i rozwiązań nie mogą być gorsze niż określone w PFU.

- Integralną część umowy stanowi PFU, SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

- Przy wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca podlega, w zakresie w niej opisanym, nadzorowi Zamawiającego, a w związku z tym jest zobowiązany do realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, o których mowa w § 11 umowy.

- Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu, w ramach zarządzania realizacją Projektu, mają uprawnienia nadzorcze w zakresie badania aspektów technicznych inwestycji, zgodności realizacji zadań Wykonawcy z ofertą, jakości sprzętu, materiałów i narzędzi, dochowania terminów i dyscypliny wykonywanych robót, a Wykonawca zobowiązany jest do poddania się pod ww. nadzór.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- zachowania najwyższej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy;

- zagwarantowania, że osoby wykonujące jakiekolwiek czynności u mieszkańców cechowały się odpowiednią kulturą osobistą w szczególności: nie używały słów wulgarnych, nie paliły bez zgody Beneficjentów, zachowały czystość i porządek w trakcie pracy;

- kulturalnego i rzeczowego udzielania informacji i wyjaśnień Beneficjentowi.

§ 3

Oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:

- dysponuje wiedzą, doświadczeniem, środkami finansowymi i technicznymi oraz potencjałem niezbędnym do wykonania całości inwestycji oraz wszystkich obowiązków wynikających z umowy oraz oświadcza, że znany jest mu cel inwestycji, zapoznał się ze wszelkimi uwarunkowaniami formalno-prawnymi związanymi z realizacją inwestycji oraz spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ;

- posiada uprawnienia umożliwiające wykonanie umowy;

- przy wykonywaniu umowy zachowa najwyższą staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych usług;

- użyte do realizacji przedmiotu umowy materiały będą nowe i nie będą pochodziły z serii wycofanych lub wycofywanych z produkcji. Zaproponowane urządzenia będą posiadały parametry zgodne z przedstawioną ofertą Wykonawcy i PFU;

- przed zawarciem umowy uwzględnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia, a ponadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami (i w całości je akceptuje), które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym w szczególności zapoznał się z umową o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.01.02-24-0569/17-00 z dnia 20.07.2018 r., zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a Gminą.

§ 4

Obowiązki związane z przygotowaniem inwestycji

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową, kompletną i zdatną do należytego wykonania instalacji na/w nieruchomościach Beneficjentów. Wykonawca jest zobowiązany skompletować wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do przygotowania dokumentacji projektowej na swój koszt oraz uwzględnić zalecenia producenta materiałów niezbędnych dla realizacji inwestycji. Przekazanie egzemplarzy dokumentacji jest równoznaczne z przeniesieniem ich własności na Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich do dokumentacji projektowej.

- W ramach wynagrodzenia, z chwilą przekazania dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej, sporządzonej na podstawie umowy oraz prawo do dalszego przenoszenia tych praw, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich do wyników prac następuje bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie - wytwarzanie określoną techniką dowolnej liczby egzemplarzy dzieła/dzieł w dowolnym materiale;

- prezentowanie na wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych, w tym 
w szczególności w katalogach oraz na stronie WWW, wydawanych przez Zamawiającego, partnerów Projektu lub Zamawiającego wspólnie z innymi podmiotami;

- prezentowanie na wszelkiego rodzaju prezentacjach publicznych, w tym 
w szczególności na targach i wystawach;

- uzyskanie praw ochronnych z prawa własności przemysłowej na obszarze Unii Europejskiej;

- produkcja i wprowadzanie do obrotu wszystkich elementów zgodnych 
ze szczegółowym opracowaniem;

- prawa adaptacji, reprodukowania, oraz wprowadzania wszelkich zmian, przeróbek i modyfikacji;

- poprawianie i rozbudowywanie całości lub poszczególnych części;

- digitalizacja;

- użytkowanie w różnych formach identyfikacji zewnętrznej, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadawanie przez inną organizację radiową lub telewizyjną;

- informacja, promocja i reklama oraz publiczne udostępnianie egzemplarzy w nieograniczonej ilości, a także prawo zezwolenia na dokonywanie opracowań;

wszystkie wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Utrwalone wyniki prac będących przedmiotem zamówienia, Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu zamówienia, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231).

- Wykonawca oświadcza, że dzieło stanowiące przedmiot zamówienia nie jest, ani nie będzie obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich oraz, iż jest świadomy, że w ramach wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do wyników prac, przygotowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie umowne obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i egzemplarzy dokumentacji projektowej.

- Wykonawca może część lub całość prac z zakresu opracowania dokumentacji projektowej objętych umową przekazać do opracowania specjalistycznym podmiotom, jednakże ponosi za ich działanie lub zaniechanie odpowiedzialność jak za własne działanie i zaniechanie. Ponadto Wykonawca przy odbiorze każdej części prac, w wykonaniu których posłużył się Podwykonawcą, przekaże Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawcę praw autorskich do wykonanego opracowania z prawem ich dalszego przenoszenia, w zakresie nie mniejszym niż opisany w ust. 4.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Wykonawcę następujące dokumenty:

- pełnomocnictwo do reprezentowania, w odpowiedniej ilości egzemplarzy w celu uzyskania w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami Prawa budowlanego zgłoszeń robót. Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do występowania w postępowaniu administracyjnym w sprawie zgłoszenia robót oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia obiektu do użytkowania, we wszystkich instancjach;

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami Beneficjentów na cele budowlane w związku z realizacją inwestycji w 2 egzemplarzach dla każdej lokalizacji instalacji.

- W zakresie uzyskania wymaganych przepisami Prawa budowlanego pozwolenia na budowę lub zgłoszeń Wykonawca zobowiązuje się do:

- monitorowania postępowań administracyjnych w tych sprawach, reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji i przed instytucjami, obsługi wniosków do czasu otrzymania ostatecznych decyzji lub skutecznego zgłoszenia;

- innych czynności koniecznych do uzyskania ostatecznych decyzji niezbędnych do rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych, w tym do dokonywania nadzorów autorskich i czynności określonych w § 5 umowy.

- W przypadku gdyby do zrealizowania inwestycji lub jakiejkolwiek jej części konieczne było uzyskanie jakichkolwiek dodatkowych pozwoleń administracyjnych lub istniałby obowiązek notyfikacji określonych czynności u właściwych organów administracyjnych, innych niż określone w umowie lub gdyby zaszła konieczność modyfikacji pozwoleń lub zgłoszeń koniecznych do realizacji umowy, obowiązek wykonania tych czynności będzie obciążał Wykonawcę, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zgłoszenia robót i potwierdzenie prawidłowego i skutecznego złożenia koniecznych zgłoszeń, a także pozwolenia na użytkowanie i potwierdzenia skutecznego zgłoszenia przystąpienia do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Beneficjentami termin objęcia ich terenu 
i przeprowadzenia robót.

§ 5

Realizacja inwestycji

- Wykonawca zobowiązuje się do zakupu materiałów oraz do zapewnienia wszystkich potrzebnych sprzętów i narzędzi, transportu oraz usług wymaganych do ukończenia inwestycji, niezależnie od tego, czy powyższe pozycje są bezpośrednio wskazane 
w SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace objęte przedmiotowym zamówieniem zgodnie 
z postanowieniami umowy, SIWZ wraz z załącznikami, obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu cywilnego, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej i inżynierskiej, warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi oraz do wykonania obowiązków Projektanta w tym zapewnienia nadzorów autorskich.

- Wykonawca jest zobowiązany zrealizować inwestycję w etapach wskazanych 
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym oraz w sposób gwarantujący uzyskanie efektu ekologicznego i rzeczowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od daty uzyskania wszelkich pozwoleń (przed wykonaniem robót budowlanych), harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydania polecenia dot. zmiany przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, o którym mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy, w zależności od wysokości środków finansowych.

- Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu w ww. terminie.

§ 6

Terminy realizacji inwestycji

1. Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco:

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: w dniu następnym po podpisaniu umowy;

b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy wraz z jego odbiorem: do dnia 15.06.2020 r.

2. Terminy wykonania poszczególnych elementów, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.

3. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 20 niniejszej umowy.

4. Jeżeli Wykonawca opóźnia się w stosunku do terminu zakończenia etapu określonego w harmonogramie o więcej niż 7 dni, Zamawiający ma prawo powierzyć dalsze wykonywanie inwestycji lub jej części innej osobie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, a różnica kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu wynikającego z umowy za wykonanie tych robót przez osobę trzecią i wynagrodzenia za te roboty zostanie zapłacona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, przy czym kwota ta może zostać również potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy lub udzielonej gwarancji lub zabezpieczenia.

5. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego tempo realizacji przedmiotu umowy jest niewystarczające, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do zwiększenia ilości zaangażowanych w tę realizację pracowników i zleceniobiorców oraz materiałów a także podjęcia innych niezbędnych działań w celu przyspieszenia tempa realizacji inwestycji.

§ 7

Odbiór instalacji

- Każdy etap robót będzie podlegał odbiorowi częściowemu i jego rozliczeniu.

- Okres pracy instalacji od odbioru częściowego do końcowego jest uznawany za rozruch technologiczny.

- Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru instalacji, o którym mowa w ust. 6 poniżej, przeszkoli wszystkich Beneficjentów w zakresie obsługi instalacji. Wykonawca przed dokonaniem odbioru uzyska od Beneficjentów pisemne poświadczenie przeprowadzenia wskazanego przeszkolenia.

- Uwagi Beneficjentów dotyczące wykonanych robót w danej lokalizacji instalacji, zgłaszane przed odbiorem, o którym mowa w ust. 6, wyjaśniane będą przez Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od daty ich otrzymania. Wyjaśnienia przekazywane będą Beneficjentowi, który zgłosił uwagi i przekazywane do wiadomości Zamawiającego.

- Z uwagi na wiadomy Wykonawcy cel umowy (osiągniecie i utrzymanie efektu ekologicznego), Zamawiający może odmówić odbioru danego etapu robót oraz całej inwestycji, jeżeli nie zostaną wykonane wszystkie instalacje składające się na dany etap lub całą inwestycję (prawo odmowy przyjęcia świadczenia częściowego).

- Przed zgłoszeniem odbioru instalacji Wykonawca zobowiązuje się dochować wymogów dotyczących przygotowania instalacji, określonych w PFU, który zawiera szczegółową techniczną procedurę odbioru, w tym rozruch instalacji. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności związanych z oddaniem instalacji do użytkowania (uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia do użytkowania, w zależności od wymagań, wynikających z odpowiednich regulacji prawnych). W dniu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi własność materiałów wykorzystanych w instalacji podlegającej odbiorowi.

- Wykonawca zgłasza do odbioru w ramach danego etapu wykonane instalacje. Zgłoszenia do odbioru dokonuje się zapisem Inżyniera Kontraktu w dzienniku budowy (o ile jest wymagany) oraz pisemnym, pod rygorem nieważności, zgłoszeniem Zamawiającemu. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może zgłosić do odbioru instalacje nie objęte etapem robót.

- Inżynier Kontraktu wyznaczy termin odbioru instalacji w ramach etapu, nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości robót do odbioru, z zastrzeżeniem, że odbiory będą odbywały się jedynie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Poszczególne instalacje w ramach etapu będą odbierane przez Inżyniera Kontraktu na podstawie protokołu odbioru częściowego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierającego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół zostanie podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera Kontraktu oraz przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku dokonania odbioru, za dzień wykonania tego etapu będzie przyjęta data zgłoszenia przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu gotowości do odbioru ostatniej instalacji wymaganej dla realizacji etapu robót.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad robót, lub robót niezakończonych, albo gdy Inżynier Kontraktu lub Zamawiający stwierdzi, że jakość robót nie odpowiada warunkom wskazanym w umowie, Inżynier Kontraktu lub Zamawiający może odmówić dokonania odbioru. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonych naruszeń we wskazanym przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego terminie (termin wyznaczony na ich usunięcie zostanie uzgodniony z osobą posiadającą tytuł prawny do nieruchomości), przy czym nie stanowi to podstawy do zmiany terminu, określonego w § 6 ust. 1 umowy, ani do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 8 ust. 1 umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru po usunięciu wad lub innych naruszeń, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 8-11 powyżej.

- Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad stwierdzonych w toku odbioru instalacji (lub nie wykona ponownie robót), Zamawiający może powierzyć innemu podmiotowi usunięcie wad lub ponowne wykonanie robót objętych odbiorem na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający ten będzie uprawniony do potrącenia kwoty kosztów usunięcia wad lub ponownego wykonania robót z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Podczas odbioru instalacji Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przekazać osobie dokonującej odbioru, za pokwitowaniem segregator (format A4) obejmujący dokumentację powykonawczą, zawierającą m.in.:

- część opisową;

- rzuty, rysunki i schematy elektryczne;

- wymagane prawem oświadczenia;

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów;

- numery telefonów i adresy e-mail, pod które należy zgłaszać wady oraz uzyskać konsultacje;

- komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób;

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego (w 3 egz.), w przypadku konieczności jej wykonania;

- oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz przepisami i obowiązującymi normami;

- instrukcję obsługi instalacji w języku polskim zawierającą co najmniej:

- informację o podmiotach finansujących i realizujących Projekt, zgodnie z aktualnym Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji;

- instrukcję obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń;

- opis lokalizacji wykonanych robót (adres, lokalizacja GPS);

- dane osób wykonujących prace w obrębie nieruchomości;

- informacje o okresach gwarancyjnych na poszczególne urządzenia i roboty oraz terminach przeglądów gwarancyjnych;

- informacje o sposobie zgłaszania wad w ramach gwarancji i rękojmi;

- numery telefonów i adresy e-mail, pod które należy zgłaszać awarie, usterki lub wady oraz uzyskać konsultacje;

- spis przekazanych dokumentów.

- Potwierdzeniem odbioru etapu jest protokół odbioru obejmujący wszystkie instalacje odebrane w okresie wynikającym z harmonogramu.

- Wszystkie odbiory częściowe stanowią jedynie potwierdzenie wykonania robót, określonych w § 6 i § 7 umowy i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonane roboty, do czasu sporządzenia protokołu odbioru końcowego inwestycji.

18. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inżyniera Kontraktu.

19. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy.

- 20. Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót.

      - Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania.

- 21. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania.

22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu umowy.

23. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.

24. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

25.	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

25.1. 	nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokólarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych;

25.2.	nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

1.	jeżeli wady umożliwiają użytkowanie instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

2.	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów instalacji zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów instalacji z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz  ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokólarnie.

26.	Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 15 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.

§ 8

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości:

Łączna cena ryczałtowa netto (A+B): ...................................................................... zł

słownie złotych: ........................................................................................................

podatek VAT w wysokości 8% (A): ......................................................................... zł

słownie złotych: .........................................................................................................

podatek VAT w wysokości 23% (B): ....................................................................... zł

słownie złotych: .........................................................................................................

Łączna cena ryczałtowa brutto (A+B): ................................................................. zł

słownie złotych: .........................................................................................................

w tym:

A. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

cena ryczałtowa netto: ............................................................................................ zł

słownie złotych: ........................................................................................................

podatek VAT w wysokości 8%: ............................................................................. zł

słownie złotych: .........................................................................................................

cena ryczałtowa brutto: ....................................................................................... zł

słownie złotych: .........................................................................................................

w tym:

| Rodzaj instalacji |  | Ilość instalacji | Cena jednostkowa netto w zł | Cena netto za cały zestaw w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| instalacje pomp ciepła typu split do podgrzewu c.w.u. ze zbiornikiem 250 dm3 |  | 9 |  |  |
| Elementy instalacji |  |  | Jednoznaczne oznaczenie oferowanego produktu w tym nazwa producenta, typ, model |  |
| - | pompa ciepła typu split do podgrzewu c.w.u. |  |  |  |
| Rodzaj instalacji |  | Ilość instalacji | Cena jednostkowa netto w zł | Cena netto za cały zestaw w zł |
| Instalacje pomp ciepła typu split do podgrzewu instalacji grzewczej c.o. o mocy min. 15 kW |  | 1 |  |  |
| Elementy instalacji |  |  | Jednoznaczne oznaczenie oferowanego produktu w tym nazwa producenta, typ, model |  |
| - | pompa ciepła typu split do podgrzewu instalacji grzewczej c.o. |  |  |  |
| Razem cena netto za wszystkie zestawy: |  |  |  |  |

B. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH (10 szt.)

cena ryczałtowa netto: ............................................................................................ zł

słownie złotych: ........................................................................................................

podatek VAT w wysokości 23%: ............................................................................ zł

słownie złotych: .........................................................................................................

cena ryczałtowa brutto: ....................................................................................... zł

słownie złotych: .........................................................................................................

w tym cena jednostkowa za wykonanie jednej dokumentacji projektowej wynosi:

cena ryczałtowa netto: ............................................................................................ zł

słownie złotych: ........................................................................................................

podatek VAT w wysokości 23%: ............................................................................ zł

słownie złotych: .........................................................................................................

cena ryczałtowa brutto: ....................................................................................... zł

słownie złotych: .........................................................................................................

- Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składają się następujące składniki: rodzaj instalacji, typ instalacji (w cenie ryczałtowej) oraz ilość poszczególnych instalacji. Cena za poszczególne typy i rodzaje instalacji jest ceną ryczałtową i nie będzie ona ulegała zmianie w trakcie realizacji robót, z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie wskazanych w treści umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe nie podlega waloryzacji.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za dany typ i rodzaj instalacji, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi całkowite wynagrodzenie za wykonanie robót (za daną instalację), jak również innych robót niezbędnych do osiągnięcia celu umowy. Ponadto wynagrodzenie to uwzględnia: podatek VAT w wysokości 23% (dla wykonania dokumentacji projektowych) i 8% (dla wykonania robót budowlanych), wszelkie koszty potrzebne do należytego wykonania umowy, w tym utrzymanie czystości i porządku, koszty finansowe, koszty obsługi gwarancyjnej i jakiekolwiek koszty ogólne wynikające z wykonania przedmiotu umowy. Wobec tego Wykonawca nie jest uprawniony do domagania się zwiększenia wynagrodzenia z powołaniem się na jakiekolwiek koszty realizacji umowy.

- Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową.

- Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inżyniera Kontraktu danego etapu robót określonego w harmonogramie, o którym mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.

- Do każdej faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury, tj. faktury nr … z dnia …”. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawców, z którymi zawarli umowy), bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz Inżyniera Kontraktu. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o którym mowa powyżej, dopuszcza się złożenie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osobnego oświadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr …. z dnia …

- Warunkiem zapłaty następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik, jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do poprzedniej faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia składali oświadczenia z datą pewną jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty.

8. Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………..………………..

9. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od  Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla  Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

10.	Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT.

Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w § 8 ust. 8 niniejszej umowy jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do …………………………………………………………… (wskazać Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skreślić

11. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 14 umowy będą potrącane z faktur Wykonawcy.

12. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich wartość. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10.000,00 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Zgłaszanie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przedstawianie projektów umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. będzie odbywało się zgodnie z następującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych: art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2 pkt 1; 143b (termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143c (termin zgłaszania uwag, o których mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w treściach umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

13. W sytuacji, jeżeli Wykonawca polegał na zdolnościach innego podmiotu w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia -podmiot ten musi być Podwykonawcą części przedmiotu umowy dotyczącej rodzaju robót, o których mowa w warunku przez niego spełnianym.

14. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą dokonane z budżetu miasta: Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa: dział 900, rozdział 90005, § 6057, 6059 i 6050, zadanie OŚR/M/295:

- dział 900, rozdział 90005, § 6057 w kwocie ……………………….;

- dział 900, rozdział 90005, § 6059 w kwocie ……………………….;

- dział 900, rozdział 90005, § 6050 w kwocie ………………………..

15. 	Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania Wykonawcy.

§ 9

Warunki gwarancji jakości i rękojmi

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne odnośnie Zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących instalacji pomp ciepła wynosi  …………… miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy odnośnie wszystkich elementów przedmiotu zamówienia wraz z wykonanymi robotami budowlanymi.

2. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie gwarancji oraz na miesiąc przed upływem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu gwarancyjnego.

4.	Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. Z przeglądu  gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

5. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

6.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po  uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7.	Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

8.	Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i  upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

9.	Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzonym po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.

10.	Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i  gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

11. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.

12. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.

- Wykonawca przez cały okres trwania rękojmi i gwarancji jakości zapewni Beneficjentom w ramach serwisu nieodpłatne konsultacje w zakresie prawidłowej eksploatacji instalacji. Konsultacje będą udzielane przy pomocy poczty elektronicznej i telefonicznie za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych służących do dokonywania zgłoszeń gwarancyjnych. W przypadku zapytań przekazywanych drogą poczty elektronicznej, termin odpowiedzi przez Wykonawcę nie może przekroczyć 5 dni.

- Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancji nie dojdzie do uszkodzenia instalacji oraz jej elementów w związku z zanikiem energii elektrycznej oraz mrozami, a w przypadku zaistnienia wyżej opisanych stanów postojowych, Zamawiający nie utraci gwarancji jakości.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji, do upływu terminu zaoferowanego w ofercie przetargowej przez Wykonawcę. Współuprawnionym z tytułu gwarancji jakości jest Beneficjent. Gwarancja jakości obejmuje również osiągnięcie i utrzymanie efektu ekologicznego. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i przekazać Zamawiającemu oryginały dokumentów gwarancji dla każdej instalacji i każdego materiału podlegającego procedurze odbioru przy podpisywaniu protokołu odbioru częściowego oraz swoje pisemne zobowiązanie do realizacji obowiązków z tytułu gwarancji jakości, na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie. Jednocześnie Wykonawca przekaże właściwemu współuprawnionemu Beneficjentowi odpis tych dokumentów.

- Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych robót, i materiałów jest równy okresowi gwarancji jakości, zaoferowanemu w ofercie przetargowej przez Wykonawcę.

- Zamawiający lub Beneficjent jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o powstałej wadzie, w trakcie obowiązywania rękojmi lub gwarancji.

- Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji serwisu, jeżeli wada ujawni się w okresie gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający lub Beneficjent dokonuje zgłoszenia faktu zaistnienia zdarzeń objętych gwarancją jakości Wykonawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod numer telefonu albo adres e-mail wskazany w dokumentach, o których mowa w § 7 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę zgłoszeń gwarancyjnych w języku polskim i utrzymania adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu do zgłoszeń zdarzeń objętych gwarancją, przez cały okres gwarancji, na następujących warunkach:

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie - do 6 godzin od momentu zgłoszenia awarii lub wady (wszelkich nieprawidłowości w działaniu instalacji);

- usunięcie awarii lub wady uniemożliwiających korzystanie z instalacji zgłoszonych przez Beneficjenta lub Zamawiającego w terminie zadeklarowanym w ofercie przetargowej Wykonawcy wynoszącym … dni od momentu zgłoszenia;

- zapewnieniu możliwości dokonywania zgłoszeń telefonicznie 24 godziny na dobę.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie zobowiązania lub nieuznania zgłoszenia gwarancyjnego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innej osobie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania odrębnego upoważnienia sądowego. Koszt ten może zostać pokryty w szczególności z zabezpieczeń należytego wykonania umowy.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych z tego tytułu.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone pisemnym protokołem, pod rygorem nieważności, podpisanym przez Wykonawcę, Inżyniera Kontraktu i przedstawiciela Zamawiającego.

- Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy Beneficjenta lub każdoczesnego użytkownika instalacji.

- W okresie obowiązywania gwarancji jakości Wykonawca:

- zobowiązany jest do przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia przeglądów instalacji i ich poszczególnych elementów zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń;

- wspólnie z Zamawiającym w ramach wynagrodzenia ryczałtowego przeprowadzi bezpłatny przegląd gwarancyjny instalacji. Przegląd rozpocznie się nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji;

- usunie wszelkie wady wykryte w ramach przeglądu w terminie 10 dni od daty wykonania przeglądu i stwierdzenia wad, a także przeprowadzi – o ile będzie to konieczne – regulację, odpowietrzanie i inne czynności potrzebne do należytego funkcjonowania instalacji.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych przedmiotem umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 10

Monitoring i osiągnięcie efektu ekologicznego

- Wykonawca zapewni monitoring pomiarów efektu ekologicznego wszystkich wykonanych instalacji, w celu bieżącego monitorowania efektów pracy wszystkich instalacji.

- Wykonawca zobowiązuje się wykazać, najpóźniej w dacie zakończenia Projektu, na podstawie monitoringu, o którym mowa w ust. 14 powyżej, osiągnięcie efektów pracy instalacji na poziomie co najmniej określonym jako efekt ekologiczny.

- W przypadku braku osiągnięcia efektu ekologicznego w dacie zakończenia Projektu, Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do doprowadzenia instalacji we wszystkich przypadkach braku zapewnienia efektu ekologicznego, do stanu, w którym osiągnięty zostanie efekt ekologiczny, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia Projektu. Postanowienia powyższe stosuje się również w przypadku, gdy w okresie trwałości Projektu zostanie stwierdzone nieosiągnięcie efektu ekologicznego, wówczas termin na ich osiągnięcie wynosi 3 miesiące od daty wezwania przez Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach gwarancji po wykonaniu całego zakresu prac w formule "projektuj i buduj", w rok od zakończenia robót (potwierdzonych końcowym protokołem odbioru) przez cały okres trwałości Projektu wykona corocznie raport z osiągnięcia efektu ekologicznego, monitoring wskaźników rezultatu Projektu w oparciu o zasady przeprowadzania monitoringu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

- W przypadku braku osiągnięcia efektu ekologicznego Wykonawca wykona na swój koszt wymianę instalacji na nową o parametrach gwarantujących uzyskanie efektu ekologicznego w ramach wszystkich instalacji w Projekcie.

§ 11

Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne Wykonawcy

- W toku realizacji inwestycji Wykonawca będzie składał Zamawiającemu do 2 dnia każdego miesiąca raport z postępu w realizacji inwestycji zawierający informacje, o których wskazanie wezwał Wykonawcę Zamawiający. W przypadku powstania istotnych odstępstw od ustalonych terminów realizacji inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest wraz z raportem przedstawić plan działań naprawczych.

- W okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się opracować i dostarczać w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem informacje, na każde żądanie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, zawierające odpowiedzi na pytania Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- brać udział we wszystkich naradach organizowanych przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, na każde żądanie;

- niezwłocznie udzielać w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem wyjaśnień dotyczących realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania;

- niezwłocznie informować Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o zaistniałych nieprawidłowościach przy realizacji inwestycji, które mogą wpłynąć na dochowanie terminów określonych w umowie lub na realizację Projektu;

- współpracować z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym przy rozliczaniu Projektu z instytucją finansującą, a w szczególności udostępniać wszelkie dokumenty związane z przedmiotem umowy i umożliwić ich kopiowanie w miejscu przechowywania dokumentów;

- współpracować z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym w przypadku kontroli, której zakres obejmuje Projekt, a w szczególności udostępniać wszelkie dokumenty związane 
z przedmiotem umowy i umożliwić ich kopiowanie w miejscu przechowywania dokumentów;

- Wykonawca wykona po cztery zdjęcia instalacji obrazujące: wykonaną instalację wraz z widokiem budynku, a następnie przekaże je w formie elektronicznej nie później niż w dniu odbioru częściowego, o którym mowa w § 7 ust. 9 umowy, na adres e-mailowy Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. Rozdzielczość zdjęcia powinna być nie mniejsza niż 300 dpi (dots per inch). W opisie pliku należy powołać lokalizację instalacji, wraz z określeniem miejscowości, numeru administracyjnego budynku oraz lokalizacją wg GPS.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązków informacyjnych wobec Beneficjentów, polegających na:

- poinformowaniu wszystkich Beneficjentów o sobie jako Wykonawcy oraz podaniu numerów telefonów kontaktowych do niego;

- zorganizowaniu punktu informacyjnego, poprzez prowadzenie centrum elektronicznej komunikacji z Beneficjentami (obsługa telefoniczna call-center);

- rozwiązywaniu wszystkich kwestii zgłoszonych przez Beneficjentów, w tym załatwianie reklamacji, skarg i wniosków i innych uwag;

- przestrzeganiu obowiązujących regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 12

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia do Wykonawcy listy i adresów Beneficjentów oraz lokalizacji instalacji, w terminie umożliwiającym zaplanowanie i wykonanie poszczególnych etapów inwestycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji, który wpisuje się w założenia ustalone dla odpowiedniego zestawu.

- Zamawiający przed przeprowadzeniem odbiorów częściowych, o których mowa w § 7 ust. 9 umowy, może dostarczyć Wykonawcy naklejki zawierające kod kreskowy, służące do oznaczenia materiałów w ewidencji środków trwałych Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca musi te naklejki nakleić w określonych miejscach na częściach instalacji.

- Wykonawca przed zakupem i zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi Inżynierowi Kontraktu źródło ich pochodzenia, karty katalogowe, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uzyska zgodę w formie pisemnej Zamawiającego na ich zakup.

§ 13

Zasady bieżącej współpracy Stron

- Do celów bieżącej współpracy, Strony ustanawiają osoby do kontaktów:

- ze strony Zamawiającego wyznaczeni zostają: ………………………………………………..………………

- ze strony Wykonawcy wyznaczeni zostają: ………………………………………………………………………

- Osoby wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do składania i przyjmowania oświadczeń woli, chyba że zostały odrębnie umocowane lub ich uprawnienie wynika z zasad ogólnych obowiązujących w chwili składania oświadczenia przepisów prawa.

- Zmiana osób wyznaczonych do bieżącej współpracy Stron nie stanowi zmiany umowy, lecz wymaga złożenia oświadczenia przez osoby upoważnione do reprezentacji Strony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Funkcję Inżyniera Kontraktu z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: ………………………………., z siedzibą: ………………………………, tel. ………………………..

Zakres uprawnień Inżyniera Kontraktu wynika z umowy podpisanej z Zamawiającym, której kserokopia będzie przekazana Wykonawcy.

§ 14

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 500 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;

f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 1.000,00 złotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy;

i)  za przebywanie na terenie wykonywania instalacji osoby, o której mowa w § 21, niezatrudnionej na umowę o pracę – w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek;

j)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za nieosiągnięcie lub nieutrzymanie efektu ekologicznego, w okresie gwarantowanym – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy kwartalny okres nieosiągnięcia/nieutrzymania efektu ekologicznego;

- za niedotrzymanie czasu usunięcia awarii lub wad uniemożliwiających korzystanie z instalacji zgłoszonych przez Beneficjenta lub Zamawiającego w terminie zadeklarowanym w ofercie przetargowej – 20.000,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- za niedotrzymanie – w okresie obowiązywania gwarancji jakości –  terminu o którym mowa w § 9 ust. 25 pkt 3 umowy dot. usunięcia wszelkich wad wykrytych w ramach przeglądu – 10.000,00 zł za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy.

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu  cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

8. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), czyli "za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym", o którym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 15

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

1. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłożył Zamawiającemu kserokopię dokumentu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - w okresie realizacji przedmiotu umowy na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki).

2. Wykonawca przed odbiorem końcowym robót przedłoży Zamawiającemu kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki).

3.	Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedłożenia Zamawiającemu kserokopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.

4.	W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

5.	W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności  wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego ubezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych niniejszą umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe na terenie montowania poszczególnych instalacji lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich oraz z tytułu zdarzeń losowych, która w pełni zabezpieczy mogące wystąpić roszczenia w pełnej wysokości.

§ 16

Zmiany postanowień umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub gdy zachodzi jedna z niżej opisanych okoliczności:

1) W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT Strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.

  - Termin ustalony w § 6 ust. 1 pkt b) ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika robót do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu;

d) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

Opóźnienia, o których mowa powyżej  muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika robót, Inżyniera Kontraktu oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.

W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

3) Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wymienionych w § 20 ust. 1 i 2 jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w § 20 ust. 1 i 2 w następujących przypadkach:

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

c) utraty uprawnień lub zakazu pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. § 20 ust. 1 i 2, nowa osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w § 20 ust. 1 i 2, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

- Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie. Warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie zmiany do umowy jest dostosowanie przez Wykonawcę wysokości lub terminu ważności zabezpieczenia określonego w § 18 umowy, jeśli zmiana umowy będzie miała wpływ na to zabezpieczenie. Zamawiający powyżej przewidział katalog zmian na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 17

Odstąpienie od umowy

- Odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach określonych w dziale IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym odstąpienie od umowy którejkolwiek ze Stron wymaga uzasadnienia.

- Oprócz sytuacji określonych przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni z winy Wykonawcy;

- Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru frontu robót albo nie rozpoczął robót;

- Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczynił żądaniu Zamawiającego.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 2 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 2 miesięcy od dnia zaistnienia przyczyny odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której winy odstąpiono od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni, usunie z budowy oraz zaplecza urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione;

- Wykonawca wezwie Zamawiającego do odbioru wykonanych robót oraz robót zabezpieczających.

- Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość w zakresie wzajemnych rozliczeń w sposób nie umniejszający prawa domagania się kar umownych oraz z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy ustalona zostanie w oparciu o inwentaryzację wykonanych robót, kosztorysy inwestorskie.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

- Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

§ 18

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ………………………. zł

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Zabezpieczenie jest wniesione w formie: …………………………………………………………………………….…..

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych.

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, bez konieczności sporządzania i podpisywania jakichkolwiek protokołów odbioru robót lub usuwania wad w okresie rękojmi oraz niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady (zaoferowanego przez Wykonawcę w złożonej ofercie przetargowej) na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu bez usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 19

Europejski Bank Inwestycyjny

1. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Europejski Bank Inwestycyjny o uzasadnionych zarzutach, skargach czy informacjach o przestępstwach popełnionych w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg i rejestrów wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z niniejszą umową.

3. W przypadku wystąpienia zarzutu przestępstwa Wykonawca upoważnia Europejski Banku Inwestycyjny do analizy ksiąg i rejestrów, o których mowa w ust. 2 oraz do robienia kopii dokumentów w takim zakresie, w jakim jest to prawnie dozwolone.

§ 20

Projektanci i kierownicy robót

      - Projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jest: ……………………………………………., posiadający uprawnienia do projektowania w ww. specjalności.

Nr uprawnień: …………………………….

Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych jest: ………………………………………, posiadający uprawnienia do projektowania w ww. specjalności.

Nr uprawnień: : …………………………….

Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych jest: ………………………………………, posiadający uprawnienia do projektowania w ww. specjalności.

Nr uprawnień: …………………………….

2. Kierownikiem robót budowlanych jest: ………………………………………, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Nr uprawnień: ……………………………..

Kierownikiem robót sanitarnych jest: ………………………………………, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Nr uprawnień: …………………………….

Kierownikiem robót elektrycznych jest: ………………………………………, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Nr uprawnień: …………………………….

§ 21

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).

2. 	W związku z powyższym Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Inżynierowi Kontraktu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np.

1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

3) inne dokumenty

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy.

3.	Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

§ 22

Postanowienia końcowe

- Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Częstochowa.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego i  1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                 WYKONAWCA:

- Załącznik nr 2 do specyfikacji

Nazwa firmy (wykonawcy): ..............................

......................................................................

Adres wykonawcy: ...........................................

......................................................................

Województwo: .................................................

NIP: ...............................................................

KRS: ...............................................................

......................................................................

numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

......................................................................

adres e-mail wykonawcy

OFERTA

##### Urząd Miasta Częstochowy

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa, tj. instalacja pomp ciepła typu split – III postępowanie.

1. Oferujemy wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

Łączna cena ryczałtowa netto (A+B): ...................................................................... zł

słownie złotych: ........................................................................................................

podatek VAT w wysokości 8% (A): ......................................................................... zł

słownie złotych: .........................................................................................................

podatek VAT w wysokości 23% (B): ....................................................................... zł

słownie złotych: .........................................................................................................

Łączna cena ryczałtowa brutto (A+B): ................................................................. zł

słownie złotych: .........................................................................................................

w tym:

A. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

cena ryczałtowa netto: ............................................................................................ zł

słownie złotych: ........................................................................................................

podatek VAT w wysokości 8%: ............................................................................. zł

słownie złotych: .........................................................................................................

cena ryczałtowa brutto: ....................................................................................... zł

słownie złotych: .........................................................................................................

w tym:

| Rodzaj instalacji |  | Liczba instalacji | Cena jednostkowa netto w zł | Cena netto za cały zestaw w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| instalacje pomp ciepła typu split do podgrzewu c.w.u. ze zbiornikiem 250 dm3 |  | 9 |  |  |
| Elementy instalacji |  |  | Jednoznaczne oznaczenie oferowanego produktu w tym nazwa producenta, typ, model |  |
| - | pompa ciepła typu split do podgrzewu c.w.u. |  |  |  |
| Rodzaj instalacji |  | Liczba instalacji | Cena jednostkowa netto w zł | Cena netto za cały zestaw w zł |
| instalacje pomp ciepła typu split do podgrzewu instalacji grzewczej c.o. o mocy min. 15 kW |  | 1 |  |  |
| Elementy instalacji |  |  | Jednoznaczne oznaczenie oferowanego produktu w tym nazwa producenta, typ, model |  |
| - | pompa ciepła typu split do podgrzewu instalacji grzewczej c.o. |  |  |  |
| Razem cena netto za wszystkie zestawy: |  |  |  |  |

B. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH (10 szt.)

cena ryczałtowa netto: ............................................................................................ zł

słownie złotych: ........................................................................................................

podatek VAT w wysokości 23%: ............................................................................ zł

słownie złotych: .........................................................................................................

cena ryczałtowa brutto: ....................................................................................... zł

słownie złotych: .........................................................................................................

w tym cena jednostkowa za wykonanie jednej dokumentacji projektowej wynosi:

cena ryczałtowa netto: ............................................................................................ zł

słownie złotych: ........................................................................................................

podatek VAT w wysokości 23%: ............................................................................ zł

słownie złotych: .........................................................................................................

cena ryczałtowa brutto: ....................................................................................... zł

słownie złotych: .........................................................................................................

2. Oferujemy …....... -miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

Uwaga:

Minimalny okres gwarancji i rękojmi wymagany przez zamawiającego wynosi 60 miesięcy.

Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji i rękojmi w druku OFERTA będzie traktowany przez zamawiającego jako 60-miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

3. Oferujemy …....... dni czas usunięcia awarii lub wad uniemożliwiających korzystanie z instalacji od momentu zgłoszenia usterki przez beneficjenta lub zamawiającego.

Uwaga:

Czas usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 10 dni. Brak wpisu dot. czasu usunięcia awarii w druku OFERTA będzie traktowany przez zamawiającego jako 10 dni.

4. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres usług przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

5. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

* DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w ogłoszeniu o zamówieniu i w punktach 5.3. i 5.4. SIWZ.

* DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w punkcie 5.3. i 5.4. SIWZ, polegamy na zasobach następujących podmiotów:

a) nazwa (firma) podmiotu: ...................................................................................

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie opisanym w punkcie 5.3. SIWZ;

b) nazwa (firma) podmiotu: ...................................................................................

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie opisanym w punkcie 5.4. ppkt 1) SIWZ;

c) nazwa (firma) podmiotu: ...................................................................................

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie opisanym w punkcie 5.4. ppkt 2) SIWZ.

W załączeniu składamy dokumenty (np. zobowiązania), o których mowa w punkcie 6.4. SIWZ.

* Niepotrzebne skreślić

6. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

*  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2, 3 i 4) ustawy Prawo zamówień publicznych

*  Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………..…. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Niepotrzebne skreślić

7. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczamy, że podmioty, na których zasoby się powołujemy, wskazane w punkcie 5 lit. a)-c) druku OFERTA nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w punkcie 5.2. specyfikacji, a odnoszącym się do art. 24 ust. 5 pkt 2, 3 i 4) Pzp.

8. Wadium w kwocie …....................... zostało wniesione w dniu ......................................... w formie:...................................................................................................................

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:

...............................................................................................................................

lub na adres: ............................................................................................................

...............................................................................................................................

Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie .................................... zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy.

10.	Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

11. W przypadku wybrania naszej oferty, zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy zobowiązujemy się do:

1) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);

2) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, na kwotę w wysokości co najmniej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

3) złożenia przed podpisaniem umowy kserokopii dokumentu potwierdzającego, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, potwierdzonej przez nas za zgodność z oryginałem;

4) przedłożenia zamawiającemu kserokopii dokumentu potwierdzającego, że jesteśmy ubezpieczeni, poświadczonej przez nas za zgodność z oryginałem, po każdorazowym jej odnowieniu w terminie do 14 dni kalendarzowych.

12. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą, w terminie do 14 dni od daty uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, wykonamy i przedłożymy zamawiającemu harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, uwzględniający  wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram będzie zawierał wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia, z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.

13.	Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

* zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia:

a) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... firmie ............................................................................................................ z siedzibą w .......................................................................................................................

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.

b) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... firmie ........................................................................................................... z siedzibą w ...................................................................................................................

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

* Niepotrzebne skreślić

14. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

* Niepotrzebne skreślić

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie.

15. Oświadczamy, że:

- *nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie oświadczamy, że w sytuacji gdyby wykonawca, którego reprezentujemy, przystąpił do jakiejkolwiek grupy kapitałowej - niezwłocznie poinformujemy o tym zamawiającego.

- *należymy do grupy kapitałowej i zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych złożymy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

* Niepotrzebne skreślić

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie.

16. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT, prowadząc działalność gospodarczą posługujemy się numerem identyfikacji podatkowej NIP…………………………………………..………. .

* Niepotrzebne skreślić

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie.

17. Oświadczamy, że rachunek bankowy nr: …………………………………………………………………………….. jest właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowego przetargu, służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez nas działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do ………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. (proszę wskazać Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

18. Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi podać ww. adres.

19.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie

........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 3 do specyfikacji

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH,

spełniających wymagania określone w punkcie 5.3.

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę: ............................................................................

Adres Wykonawcy składającego ofertę: .............................................................................

tel. ............................ faks ........................... e-mail .......................................................

| Lp. | Nazwa i lokalizacja budowy | Opis i zakres wykonanych robót budowlanych związanych z budową instalacji pomp ciepła | Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót (d-m-r) | Nazwa i adres wykonawcy robót budowlanych | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wskazanie roboty budowlanej w systemie „projektuj i buduj” |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 4 do specyfikacji

# WYKAZ OSÓB,

KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA  I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

# spełniających wymagania określone w punkcie 5.4.

# specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nazwa wykonawcy składającego ofertę: ............................................................................

Adres wykonawcy składającego ofertę: .............................................................................

tel. ..................................... faks ................................... e-mail ....................................

| Rodzaj specjalności | Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję projektanta wraz z informacją o podstawie do dysponowania osobą (należy wpisać podstawę dysponowania osobą, np.: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zobowiązanie innych podmiotów do oddania osoby do dyspozycji wykonawcy) | Numer uprawnień budowlanych wraz z ich szczegółowym zakresem, data wydania uprawnień, nazwa organu który wydał uprawnienia, doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia publicznego spełniające wymagania określone w punkcie 5.4.1) ppkt a)-c) SIWZ |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANCI |  |  |
| konstrukcyjno-budowlana |  |  |
| instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |
| instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  |
| Rodzaj specjalności | Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika robót wraz z informacją o podstawie do dysponowania osobą (należy wpisać podstawę dysponowania osobą, np.: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zobowiązanie innych podmiotów do oddania osoby do dyspozycji wykonawcy) | Numer uprawnień budowlanych wraz z ich szczegółowym zakresem, data wydania uprawnień, nazwa organu który wydał uprawnienia, doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia publicznego spełniające wymagania określone w punkcie 5.4.2) ppkt a)-c) SIWZ |
| KIEROWNICY ROBÓT BUDOWLANYCH |  |  |
| konstrukcyjno-budowlana |  |  |
| instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |
| instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  |

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta z funkcją kierownika robót w tej samej specjalności, pod warunkiem spełniania łącznie warunków udziału w postępowaniu przez tą osobę.

Z wypełnionego przez wykonawcę powyższego załącznika musi wyraźnie i jednoznacznie wynikać spełnianie warunku, określonego w punkcie 5.4.1) i 5.4.2) SIWZ.

..........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 5 do specyfikacji

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA

w trybie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ja/My niżej podpisany(ni) ………………….…………………………………………….……………...……………………………

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(/y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) odda Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby, o których mowa w punkcie 5.3*, 5.4* SIWZ zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 6.4. SIWZ, tj.:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu jest następujący:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:     TAK*     NIE*

(uwaga: punkt ten dotyczy warunku, o którym mowa w punkcie 5.3. SIWZ)

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:

W przypadku korzystania z doświadczenia więcej niż jednej firmy, powyższe zobowiązanie jest drukiem do wielokrotnego wykorzystania

……………………………………………………………								………………………………………………………

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                                                      (pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do składania  oświadczeń woli

w imieniu podmiotu

oddającego do dyspozycji zasoby)