
**WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

**Program Rewitalizacji   
dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023  
– SPRAWOZDANIE ZA LATA 2020-2021**

**CZĘSTOCHOWA**

**SPIS TREŚCI**

[WSTĘP 3](#_Toc102729765)

[REALIZACJA ZAPISÓW PROGRAMU W LATACH 2020-2021 4](#_Toc102729766)

[1. Działania podjęte w ramach celu głównego 1. Poprawa jakości życia 6](#_Toc102729767)

[2. Działania podjęte w ramach celu głównego 2. Wzrost aktywności gospodarczej 59](#_Toc102729768)

[3. Działania podjęte w ramach celu głównego 3. Wysoka aktywność obywatelska 74](#_Toc102729769)

[4. Działania podjęte w ramach celu głównego 4. Uporządkowanie przestrzenne i poprawa stanu technicznego zabudowy 86](#_Toc102729770)

[5. Podstawowe i uzupełniające projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne 102](#_Toc102729771)

[SPIS TABEL 105](#_Toc102729772)

WSTĘP

Rewitalizacja jest długofalowym procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, podejmowane przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. Istotą działań w tym zakresie jest poprawa warunków życia w obszarach rewitalizowanych przez wspólne działania: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz administracji publicznej.

Program Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023 został przyjęty Uchwałą nr 548.XL.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2017 r., zmieniona uchwałami nr 440.XXXII.2020 z 27 sierpnia 2020 r. i nr 472.XXXIV.2020 z dnia 29 października 2020 r. Wyznacza on obszar rewitalizacji składający się z 5 podobszarów: podobszar I – Podjasnogórski, podobszar II – Śródmiejski, podobszar III – Stare Miasto, podobszar IV – Ostatni Grosz i podobszar V – Raków. Dokument zakłada wizję wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez osiągnięcie wyznaczonych w nim następujących celów głównych i operacyjnych:

1. Poprawa jakości życia;
   1. Poprawa jakości środowiska naturalnego – likwidacja niskiej emisji/eliminacja pieców na paliwo stałe;
   2. Poprawa infrastruktury społecznej, polepszającej warunki rozwoju edukacji, nauki, kultury i zapewnienia opieki społecznej;
   3. Stworzenie funkcjonalnego, nowoczesnego systemu komunikacji, w tym dostosowanie obiektów do nowoczesnych standardów, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami;
   4. Zapobieganie przestępczości i poprawa bezpieczeństwa;
   5. Integracja społeczna – tworzenie warunków dla włączenia społecznego i zawodowego;
2. Wzrost aktywności gospodarczej;
   1. Rozwój przedsiębiorczości, w tym społecznej;
   2. Aktywizacja zawodowa mieszkańców, jako element integracji społecznej;
3. Wysoka aktywność społeczna i obywatelska;
   1. Stworzenie instytucjonalnych warunków dla wdrożenia procesu rewitalizacji – powołanie Komitetu Rewitalizacji w każdym z podobszarów i zapewnienie jego wpływu na działania Miasta;
   2. Wzmacnianie dialogu społecznego, m.in. na etapie wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
   3. Tworzenie i wspieranie sieci społecznych;
4. Uporządkowanie przestrzenne i poprawę stanu technicznego zabudowy w podobszarach rewitalizacji;
   1. Harmonizacja struktury funkcjonalnej i przestrzennej terenów mieszkaniowych, jako element spójności i integracji społecznej;
   2. Poprawa jakości i integracja przestrzeni publicznych;
   3. Ochrona zabytków i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, jako elementów rehabilitacji obszarów mieszkaniowych.

Osiągnięcie ww. celów uzależniono od realizacji kierunków działań oraz projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Niniejsze sprawozdanie z realizacji w latach 2020-2021 Programu Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023 zostało przygotowane w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy na podstawie informacji przekazanych przez wydziały Urzędu Miasta i jednostki podległe oraz inne podmioty zaangażowane w jego wdrażanie.

REALIZACJA ZAPISÓW PROGRAMU W LATACH 2020-2021

W Programie Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023 wyznaczono wskaźniki monitorujące realizację jego celów głównych oraz wskaźniki produktu i rezultatu projektów i działań rewitalizacyjnych. Ich wartości za 2020 i 2021 r. przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 1. Wskaźniki celów głównych Programu Rewitalizacji (wartość za 2020 i 2021 r.).

| **cele główne** | **wskaźnik** | **wartość za 2020 r.** | **wartość za 2021 r** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Poprawa jakości życia | liczba mieszkańców zameldowanych w podobszarach rewitalizacji | 50 848 | 49 165 |
| odsetek osób bezrobotnych długotrwale w liczbie osób w wieku 19-64 lata (w %) w podobszarach rewitalizacji | 1,5 | 1,8 |
| liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców w podobszarach rewitalizacji | 4,2 | 5,1 |
| odsetek przestępstw na 1000 mieszkańców w podobszarach rewitalizacji | 32,9 | 38,0 |
| 2. Wzrost aktywności gospodarczej | odsetek osób bezrobotnych w liczbie osób w wieku 19-64 lata (w %) w podobszarach rewitalizacji | 5,5 | 4,6 |
| 3. Wysoka aktywność społeczna i obywatelska | zorganizowane biura lokalne w podobszarach rewitalizacji | 1 | 1 |
| liczba wydarzeń promocyjnych, informacyjnych, konsultacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych w podobszarach rewitalizacji | 1 587 | 2 263 |
| liczba osób biorących udział w wydarzeniach na terenie rewitalizacji | 2 347 | 3 697 |
| 4. Uporządkowanie przestrzenne i poprawa stanu technicznego zabudowy w podobszarach rewitalizacji | liczba budynków gminnych wymagających generalnego remontu lub do wyburzenia w podobszarach rewitalizacji | 29 | 24 |
| udział terenów zielonych w podobszarach rewitalizacji (w %) | 2,67 | 2,67 |
| liczba zmodernizowanych placów zabaw i rekreacji w podobszarach rewitalizacji | 1 | 1 |

Tabela 2. Wskaźniki produktu i rezultatu projektów i działań rewitalizacyjnych (wartość za 2020 i 2021 r.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **wskaźnik produktu** | **wartość za 2020 r.** | **wartość za 2021 r.** |
| liczba budynków zrewitalizowanych/zmodernizowanych (szt.) | 0 | 9 |
| powierzchnia budynków zrewitalizowanych/zmodernizowanych (m2) | 0 | 15 796,83 |
| powierzchnia placów miejskich/ulic/wnętrz kwartałów poddana rewitalizacji (m2) | 9 399,65 | 9 399,65 |
| długość zmodernizowanych sieci infrastruktury technicznej (mb) | 6848,55 | 5 805,50 |
| liczba wydarzeń: edukacyjnych (w tym: szkoleniowych), kulturalnych (np. spektakli), wystawowych (szt.) | 1 684 | 2 310 |
| liczba porad udzielonych osobom fizycznym (szt.) | 2 577 | 2 974 |
| liczba porad udzielonych małym i średnim przedsiębiorstwom (szt.) | 47 | 63 |
| **wskaźnik rezultatu** | **wartość za 2020 r.** | **wartość za 2021 r.** |
| liczba odbiorców projektu/uczestników imprez | 4 009 | 15 549 |
| liczba osób przeszkolonych | 832 | 208 |
| liczba zatrudnionych bezrobotnych | 111 | 142 |
| liczba nowo zaangażowanych wolontariuszy | 0 | 0 |
| liczba nowych „samozatrudnionych” | 16 | 17 |
| liczba utworzonych miejsc pracy (etaty) | 77 | 112 |
| liczba nowo powstałych małych i średnich przedsiębiorstw | 0 | 0 |

Tabela 3. Wskaźniki rezultatu Programu Rewitalizacji

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **wyszczególnienie** | **wartość za 2020 r.** | **wartość za 2021 r.** |
| liczba inicjatyw/projektów kierowanych do mieszkańców/grup mieszkańców | 12 | 20 |
| liczba zrealizowanych projektów (zadań/inicjatyw) | 12 | 20 |
| liczba zinstytucjonalizowanych partnerstw zawiązanych w celu realizacji projektów (zadań/inicjatyw) | 18 | 20 |
| liczba zaangażowanych (kapitałowo, finansowo, organizacyjnie) podmiotów prywatnych i społecznych, które włączyły się w realizację Programu Rewitalizacji | 17 | 20 |
| liczba projektów (inicjatyw, zadań) które uzyskały finansowanie spoza budżetu Miasta | 10 | 15 |
| wysokość środków pozyskanych spoza budżetu Miasta (w zł) | 30 227 141,06 | 55 525 057,30 |
| wysokość środków wydatkowanych z budżetu Miasta (w zł) | 1 011 576,16 | 17 510 448,62 |

Cele główne Programu Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023, o charakterze horyzontalnym, odnoszące się do wszystkich podobszarów rewitalizacji były realizowane poprzez podjęcie różnorodnych działań. Informację na ich temat przedstawiono poniżej.

1. Działania podjęte w ramach celu głównego 1. Poprawa jakości życia

Poprawa jakości życia stanowi kluczowy element rewitalizacji ukierunkowanej na społeczne aspekty eliminowania zjawisk kryzysowych. To właśnie problematyka wykluczenia społecznego i ograniczenia możliwości rozwoju mieszkańców tworzy podstawową przesłankę uznania danego obszaru za kryzysowy. Tym samym, zgodnie z celem generalnym Programu Rewitalizacji, kluczowe znaczenie dla eliminowania niekorzystnych zjawisk na terenie Częstochowy ma poprawa jakości życia z jej wieloma aspektami: środowiskowym, dostępem do infrastruktury społecznej czy zapewnieniem odpowiedniej mobilności w obszarze kryzysowym i powiązań wewnątrzmiejskich. Problematyka polepszenia jakości życia dotyka też zagadnień bezpieczeństwa publicznego oraz tworzenia warunków dla włączenia społecznego i zawodowego mieszkańców.

**Zadania o charakterze inwestycyjnym**

Zadania inwestycyjne w ramach rozbudowy, remontów i modernizacji przyczyniające się do poprawy jakości standardów budynków infrastruktury społecznej wraz z przynależną przestrzenią publiczną, rozwoju systemu komunikacji oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców realizowały głównie: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy oraz Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie. Inwestycje te miały na celu jakościową poprawę standardów infrastruktury społecznej, bezpieczeństwa, systemu komunikacji oraz stworzenie wysokiej jakości przestrzeni o charakterze ogólnodostępnym. Rezultatami podjętych działań były: ograniczenie niskiej emisji, zmniejszenie zużycia energii, powstrzymanie degradacji obiektów i zagrożeń dla życia ludzi, poprawa stanu i jakości otaczającego środowiska, rozwój systemu komunikacji oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Rok 2020

**Podobszar I – Podjasnogórski**

* Pomoce edukacyjne i wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – 139 999,04 zł;
* Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha! – w dzielnicy Podjasnogórska – 2 000,00 zł.

**Podobszar II – Śródmiejski**

* Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie. Całość prac obejmował następujący zakres: brama wejściowa (żelbetowa pergola) od Alei Wolności, utwardzenie ścieżek, placów, dojść wraz z ich oświetleniem, plac centralny przeznaczony do ćwiczeń sprawnościowych typu street workout, wykonanie murków oporowych na placu wejściowym i centralnym, instalacji oświetlenia i miejskiego monitoringu wizyjnego. Odtworzono trawniki oraz nasadzono drzewa (44 szt.). Zamontowano małą architekturę – ławki, siedziska, leżaki, gabloty ogłoszeniowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci;
* Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową. W ramach programu zrealizowano boisko wielofunkcyjne zlokalizowane przy VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Feliksa Nowowiejskiego 18. Boisko pokryto nawierzchnią syntetyczną poliuretanową w technologii typu EPDM. Zawarto w jego obrysie: boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do siatkówki, dwa boiska do koszykówki i boisko do tenisa. Boiska wyposażono w sprzęt sportowy, piłkochwyty, ogrodzenie, chodnik z ławkami oraz wykonano oświetlenie;
* Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie: wykonano szyb żelbetowy dla windy towarowej do przewożenia dekoracji scenicznej;
* Budowa miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej – w obrębie budynku Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Marszałka Ferdynanda Focha 19/21. Zakres robót obejmował: wykonanie remontu miejsc parkingowych, wymianę nawierzchni jezdni, budowę połączenia drogowego jezdni dolnej i górnej, remonty chodników, barierek, szlaban na wjeździe i wyjeździe z parkingu, oświetlenie;
* Remont elewacji Urzędu Stanu Cywilnego ul. Marszałka Ferdynanda Focha 19/21. Zakres robót obejmował: oczyszczenie stalowych słupów, konserwację i pomalowanie farbą, wymianę rynien spustowych odwodnienia dachu;
* Remont sali gimnastycznej w budynku IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jasnogórskiej 8;
* Wyposażenie bibliotek osiedlowych w drukarkę i kserokopiarkę dla mieszkańców, w tym Filii nr 9 przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 15, w kwocie 729,00 zł (koszt cząstkowy zadania dla tej Filii);
* Zakup książek, audiobooków i wzbogacenie oferty kulturalnej bibliotek w Śródmieściu – 90 000,32 zł;
* Centrum rozwoju multimedialno-ruchowego dla dzieci Śródmieście w Miejskim Przedszkolu nr 23 – 91 757,90 zł;
* Instalacja monitoringu przy ul. Marka Perepeczki i terenie przyległym – 44 347,24 zł;
* Zakup gier planszowych do Biblioteki Młodzieżowej – 1 500,00 zł.

**Podobszar III – Stare Miasto**

* Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie – budowa zewnętrznego szybu windy z windą osobową w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Krótkiej 22. Zakres robót obejmował: wyburzenie części istniejącego fundamentu oraz zewnętrznych schodów betonowych, demontaż niektórych okien i drzwi, wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej oraz ścian szybu wraz z montażem dźwigu. Zamontowano dźwig hydrauliczny z udźwigiem 1 000 kg, liczba przystanków: 6. Powstały również m.in. nowe schody żelbetowe, szklany daszek, część płyt betonowych wymieniono na kostkę brukową. Ponadto wyremontowano schody wejściowe do budynku oraz oświetlenie w obrębie nowo wybudowanego szybu windy;
* Doposażenie placów rodzinnej rekreacji w dzielnicach: Błeszno, Brzeziny, Raków, Stare Miasto, Stradom i Wyczerpy-Aniołów – plac przy ul. Warszawskiej 142/152, koszt cząstkowy zadania dla tej dzielnicy - 164 943,00 zł;
* Światła na przejściu dla pieszych przy ul. Krakowskiej 45 – zadbajmy o nasze bezpieczeństwo! – 89 790,00 zł;
* Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 16 i 18 oraz zakup mebli dla Filii nr 18 – 47 002,23 zł;
* Przebudowa chodnika przy ul. Krakowskiej 80 – 94 728,40 zł;
* Przebudowa chodnika przy Miejskim Przedszkolu nr 17, ul. Kozia 18 – 45 482,75 zł.

**Podobszar IV – Ostatni Grosz**

* Wymiana nawierzchni bitumicznej przed blokiem Aleja Niepodległości 29 w Częstochowie (Budżet Obywatelski);
* Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 przy ul. Górskiej 1;
* Biblioteki Ostatniego Grosza miejscem spotkań wszystkich – 130 001,27 zł (doposażenie Filii nr 1 Biblioteki Publicznej i Filii Muzycznej w sprzęt niezbędny do prowadzenia spotkań o charakterze kulturalnym i zakup nowości wydawniczych; warsztaty, spotkania o charakterze kulturalnym);
* Wymiana nawierzchni bitumicznej przed blokiem Aleja Niepodległości 29 w Częstochowie – 66 000,00 zł;
* Montaż stojaków rowerowych przy Pływalni Krytej – 9 003,60 zł.

**Podobszar V – Raków**

* Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie: Zespół Szkół im. B. Prusa, ul. Bolesława Prusa 20. Zakres robót obejmował kompleksową przebudowę i remont pomieszczeń sanitariatów z wymianą wszystkich instalacji;
* Doposażenie placu rodzinnej rekreacji w dzielnicy Raków – plac zabaw przy Alei Pokoju. Wykonano montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna), montaż urządzeń zabawowych, montaż urządzeń siłowni terenowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej, montaż ogrodzenia;
* wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 57/6 obr. 311 przy ul. Hansa Christiana Andersena 3 w Częstochowie poprzez utwardzenie terenu oraz nasadzenie zieleni (Inicjatywa Lokalna); wartość inicjatywy: 63.310 zł, w tym wkład gminy 40 000,00 zł;
* Zagospodarowanie terenu na działce nr 55/5 przy ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 1 – etap II (Inicjatywa Lokalna); wartość inicjatywy: 61 067,43 zł, w tym wkład gminy 35 000,00 zł;
* Remont dachu w budynku VI Liceum Ogólnokształcącym ul. Mjra Waleriana Łukasińskiego 40;
* Rewitalizacja boisk hybrydowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Raków” oraz doposażenie specjalistyczne infrastruktury – 725 604,52 zł;
* Doposażenie placów rodzinnej rekreacji w dzielnicach: Błeszno, Brzeziny, Raków, Stare Miasto, Stradom i Wyczerpy-Aniołów – plac przy Alei Pokoju 15/17, koszt cząstkowy zadania dla tej dzielnicy – 218 848,39 zł;
* Wyposażenie bibliotek osiedlowych w drukarkę i kserokopiarkę dla mieszkańców, w tym Filii Biblioteki Publicznej Nr 7 przy Alei Pokoju 15/17, w kwocie 729,00 zł (koszt cząstkowy zadania dla tej Filii);
* Biblioteka – Twoja osiedlowa przystań – 60 005,82 zł (działania kulturalno-oświatowe w Filii Biblioteki Publicznej nr 7 i Filii nr 13, zakup nowości książkowych, mebli i elementów wyposażenia);
* Dostosowanie wejścia do budynku szkoły do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 34 – 30 000,00 zł;
* Ogród sensoryczny dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 34 – 9 500,00 zł;
* Rower Miejski na Placu Orląt Lwowskich – 127 474,80 zł;
* Budowa parkingu przy ul. Stefana Okrzei (II etap) – 66 283,33 zł;
* Stacja rowerów miejskich obok Miejskiego Stadionu Piłkarskiego „Raków” – 127 474,79 zł.

Rok 2021

**Podobszar I – Podjasnogórski**

* Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Św. Augustyna 28/30. W ramach inwestycji wykonano: docieplenie i tynki elewacyjne ścian zewnętrznych, wymianę okien, wymianę instalacji odgromowej, remont dachu, przebudowę wejścia do szkoły, w tym wykonanie nowego głównego wejścia do szkoły z rampą dla osób z niepełnosprawnością, rozbiórkę komina, nowe obróbki blacharskie, rynny, parapety, nową opaskę, chodnik, remont – malowanie sal lekcyjnych;
* Wyposażenie Filii nr 4 i zakup książek – 50 000,00 zł;
* Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej przy skrzyżowaniu ul. Ks. Jerzego Popiełuszki z ul. 3 Maja (przy kortach tenisowych w Parku 3 Maja) – 7 380,00 zł;
* Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! – 2 000,00 zł;
* Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych – 3 600,00 zł.

**Podobszar II – Śródmiejski**

* Doposażenie Promenady Śródmiejskiej w urządzenia do rekreacji (Budżet Obywatelski). W ramach zadania wykonano: prace rozbiórkowe i roboty ziemne, zakup i montaż elementów małej architektury (tablica informacyjna, stół betonowy do gry w tenisa stołowego), zakup i montaż elementów zabawowych – urządzenie wielofunkcyjne (z wejściem w postaci schodków, linarium, gry logiczne, ścianka wspinaczkowa pionowa, drabinka, zjeżdżalnie o wysokości 135 i 155 cm), trampolina, huśtawki (z przegubem wahadłowo-obrotowym typu S dla grupy wiekowej od 3 do 12 lat i typu M dla grupy wiekowej od 5 lat), nawierzchnię z płytek betonowych (dojście i podłoże pod stół do tenisa), nawierzchnię bezpieczną pod elementy zabawowe z gumowych mat przerostowych, wyrównanie i czyszczenie przylegającego terenu;
* Remont obróbek na dachu budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy Alei Kościuszki 8;
* Remont sali gimnastycznej w budynku IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jasnogórskiej 8;
* Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy (zakup zbiorów oraz doposażenie bibliotek: Biblioteki Głównej, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, Filii Biblioteki Publicznej nr 9) – 254 000,00 zł.

**Podobszar III – Stare Miasto**

* Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach zadania wybudowano przeszklony pawilon dla potrzeb muzeum archeologiczno-historycznego z częścią usługową, gastronomiczną i toaletami publicznymi (o powierzchni użytkowej blisko 720 m kw.), została zmodernizowana płyta Rynku i przebudowane ulice przylegające do Rynku (Senatorska, Stary Rynek, odcinek Mirowskiej);
* Poprawa bezpieczeństwa uczestników zajęć klubu Victoria Częstochowa (Inicjatywa Lokalna). W ramach zadania wykonano system zraszaczy boiska głównego oraz placu treningowego (wartość inicjatywy 31 957,07 zł, w tym wkład gminy 16 457,07 zł);
* Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Ogrodowej 50/64;
* Remont dachu budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Krakowskiej 29;
* Remont korytarzy w budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Krakowskiej 29;
* Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Ogrodowej 50/64;
* Budowa boiska Victorii Częstochowa z nawierzchnią sztuczną – 1 159 136,01 zł;
* Pracownia informatyczna w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza – 66 999,48 zł;
* Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych (przy Placu Ignacego Daszyńskiego) – 515,16 zł;
* Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania ul. Krakowska, ul. Kanał Khona (zbieg ul. Krakowskiej i ul. Księdza Wróblewskiego) – 413,42 zł;
* Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Victa 2021 – 43 000,00 zł;
* Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 16 i 18 Biblioteki Publicznej w Częstochowie – 82 000,15 zł;
* Remont chodnika wzdłuż ul. Senatorskiej 33 od sklepu Społem do skrzyżowania z ul. Kozią – 39 131,52 zł;
* Stojaki rowerowe na Starym Mieście – 12 164,70 zł;
* Piękniejsze Śródmieście – Symbole naszego miasta w formie małej architektury (Inicjatywa Lokalna) – wartość inicjatywy 44.600,00, w tym wkład gminy 24 600,00 zł.

**Podobszar IV Ostatni Grosz**

* Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej nr 8 – 20 588,00 zł;
* Biblioteka dla Ostatniego Grosza – 17 000,47 zł (wzbogacenie księgozbioru Filii nr 1 Biblioteki Publicznej, doposażenie w niezbędny sprzęt).

**Podobszar V Raków**

* Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 w Częstochowie przy Alei Wojska Polskiego 130. W ramach inwestycji wykonano: docieplenie i tynki elewacyjne ścian zewnętrznych wraz z wymianą rynien i rur spustowych, docieplenie i pokrycie dachów wraz z remontem kominów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej elewacyjnej wraz z parapetami, wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej i odgromowej, wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, wymianę chodników okapowych i dojść do budynków;
* Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9. W ramach inwestycji wykonano: nowe pokrycie dachu, docieplenie stropodachu, obróbki kominów, instalację odgromową, wymieniono rynny i rury spustowe, nowe obróbki blacharskie, docieplono ściany, wykonano elewację, docieplono ściany piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji, remont zadaszeń przy wejściach zewnętrznych, remont schodów, murków, wykonano opaskę żwirową wokół budynku, remont istniejących nawierzchni wokół budynku;
* Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap I i II – budynek Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 40. W ramach inwestycji wykonano remont instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem w budynku, prace dociepleniowe ścian piwnic, ścian zewnętrznych, dachu budynku głównego oraz dachu części sportowej, częściowy remont instalacji centralnego ogrzewania;
* Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 7 przy ul. Józefa Mireckiego 25a. W ramach zadania wykonano: demontaż pokrycia elewacji z płyt azbestowo-cementowych, demontaż zadaszenia nad wejściem głównym oraz okładziny z blachy trapezowej, wyburzenie betonowych chodników; wymianę drzwi zewnętrznych, nowe obróbki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe, izolację ścian piwnicznych i fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z tynkiem cienkowarstwowym, remont instalacji odgromowej, nowe zadaszenie, wymianę nawierzchni chodników, uporządkowanie zieleni wokół budynku.
* Park kieszonkowy w dzielnicy Raków, ul. Ludwika Zamenhofa 34 w Częstochowie (Budżet Obywatelski). W ramach zadania istniejący zieleniec został doposażony w elementy małej architektury (ławki, leżak parkowy, kosze na śmieci stojaki na rowery). Posadzono drzewa i krzewy ozdobne, wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego oraz posiano trawę.
* Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Ludwika Zamenhofa 23. W ramach zadania wykonano przebudowę i remont sali gimnastycznej – remont ścian, sufitów: usunięcie istniejących powłok malarskich, wykonanie tynków gipsowych, malowanie; wymianę drzwi; montaż elementów wykończenia wnętrz: osłon grzejnikowych, tablicy szklanej podświetlanej, piłkochwytów na ścianie okiennej, wymiana drabinek gimnastycznych; wykonanie wewnętrznej instalacji nagłośnieniowej – okablowanie oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, instalacją uziemiającą, tablicą rozdzielczą i oprawami oświetleniowymi;
* Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 – 173 757,48 zł;
* Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 34 w sprzęt do prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów– 18 000,00 zł;
* Z biblioteką po sąsiedzku – 45 000,00 zł (wzbogacenie zbiorów Filii nr 7 Biblioteki Publicznej i Filii nr 13);
* Stojaki rowerowe na Alei Pokoju – 8 929,80 zł.

W latach 2020-2021 Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie zrealizował następujące zadania inwestycyjne poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców:

**Podobszar I – Podjasnogórski**

* Rozszerzenie Strefy Parkowania-Rynek Wieluński – w ramach zadania wykonano nawierzchnie parkingu z kostki brukowej betonowej – 80,0 m2. Całkowity koszt inwestycji 14 955,83 zł.

**Podobszar II – Śródmiejski**

* Zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2018 r. pn. Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy: Węzeł Dworzec Częstochowa Główna, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego;
* Węzeł Centrum – wykonano przebudowę ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego (odcinek ok.630 m), która obejmuje przebudowę jezdni z betonu asfaltowego szerokości 10 m na odcinku o długości 375 m od skrzyżowania z Aleją Najświętszej Maryi Panny na długości do budynku Konduktorowni, jezdnię o nawierzchni asfaltowej – 7 778 m2, ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej – 60 m2, parking duży dla aut – 1 628 m2, parking dla autobusów – 2 240 m2, parking równoległy na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – 950 m2, chodnik – 7 941 m2, wjazdy;
* Przebudowa ul. Janusza Korczaka– w ramach inwestycji wykonano: jezdnię o nawierzchni asfaltowej 1 521 m2,ścieżkę rowerową 842,75 m2, parkingi, zjazdy z kostki brukowej betonowej, chodniki z płyt betonowych,kanalizację deszczową,oświetlenie, kanał technologiczny – 252 m. Całkowity koszt inwestycji 1 831 434 zł;
* Rozbudowa ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego wraz z budową drogi rowerowej po zachodniej stronie Alei Wolności od ul. Jana III Sobieskiego do budynku nr 48. Zakres inwestycji: przebudowa jezdni, chodników, zjazdów, parkingów, budowa infrastruktury rowerowej, przejścia przez tory tramwajowe, elementy małej architektury, nasadzenia drzew. Koszt inwestycji 2 839 950 zł;
* Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trakcji tramwajowej w Częstochowie dla procedury „Zaprojektuj i zbuduj”. Realizacja inwestycji nastąpiła w latach 2019-2021. Zadanie obejmowało likwidację i demontaż starego oświetlenia oraz budowę nowoczesnego oświetlenia ulicznego w oparciu o energooszczędne oprawy typu LED. Zakres inwestycji obejmował Aleję Armii Krajowej, Aleję Kościuszki, Aleję Wolności oraz Aleję Pokoju. W ramach zadania wykonano następujące inwestycje: budowa kablowej linii oświetleniowej o łącznej długości 15 445 m, montaż słupów oświetlenia ulicznego w liczbie 203 szt.; montaż opraw oświetlenia ulicznego typu LED w liczbie 486 szt., budowa szaf oświetlenia ulicznego w liczbie 8 szt. Całkowity koszt inwestycji to 4 149 201,66 zł.

**Podobszar III – Stare Miasto**

* Budowa drogi łączącej ul. Jaskrowską z ul. Warszawską (wraz z budową ronda i sięgacza) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego , w rejonie ulicy Warszawskiej, Alei Jana Pawła II i Alei Wojska Polskiego w Częstochowie. Zakres inwestycji: budowa nowego przebiegu drogi gminnej, rozbudowa drogi gminnej ul. Jaskrowskiej, budowa ciągów pieszych i rowerowych (ścieżka rowerowa: 2 067 m2, chodniki z płyt betonowych: 2 043 m2), budowa zatok postojowych; budowa zatoki asenizacyjnej; budowa zatoki postojowej z miejscem do kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych; budowa placu do zawracania; budowa kanalizacji deszczowej; budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego; rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej; budowa kanału technologicznego. Koszt inwestycji 6 819 822 zł;
* Przebudowa chodnika w ul. Śląskiej na odcinku od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Jerzego Waszyngtona – strona wschodnia; w ramach zadania wykonano: krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm – 60 m, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm chodnik – 515 m2, obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm – 105 m, nawierzchnie z płytek betonowych 50x40x7 – chodnik – 515 m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – zjazdy – 16 m2. Całkowity koszt inwestycji to 86 839,24 zł;
* Przebudowa chodnika w ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Zakres rzeczowy zadania obejmował: miejsca postojowe – 458 m2, chodnik z kostki brukowej – 344,4 m2, krawężnik betonowy – 248 mb, krata wpustowa – 1 szt., przykanalik – 3 mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 152 859,99 zł;
* Przebudowa nawierzchni ul. Zygmunta Glogera na odcinku od ul. Marszałka Ferdynanda Focha do ul. Mikołaja Kopernika. W ramach zadania wykonano chodnik z płytek betonowych 35x35x5 – opaska 124,2 m2 oraz nawierzchnię z klinkieru drogowego na podsypce nowej cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin miałem kamiennym – 873,0 m2. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 378 792,40 zł;
* Przebudowa odcinka ul. Stanisława Orzechowskiego w Częstochowie – w ramach zadania wykonano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej – parking – 190,0 m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej – chodnik – 197,7 m2, wykonanie przykanalika deszczowego z włączeniem do komory + krata deszczowa – 1 kpl, sadzenie drzew liściastych – 8 szt. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 138 754,16 zł.

**Podobszar III – Stare Miasto**

* Przebudowa ul. Tomasza Wilsona na odcinku od Alei Najświętszej Maryi Panny do ul. Giuseppe Garibaldiego – w ramach zadania został wykonany parking asfaltowy po stronie kolei oraz nawierzchnia asfaltowa między Aleją Najświętszej Maryi Panny a ul. Giuseppe Garibaldiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 216 137,30 zł;
* Budowa zabezpieczenia przeciwzalewowego na skrzyżowaniu ulic Strażackiej i Targowej – w ramach zadania zabudowano odwodnienie liniowe klasy D400 celem ochrony przeciwzalewowej. Wykonano przebudowę włączenia odwodnienia do sieci kanalizacji wraz z zabudową 3 wpustów deszczowych z włączeniami do kolektora deszczowego. Całkowity koszt zadania wyniósł 92 988 zł;
* Przebudowa chodnika przy Miejskim Przedszkolu nr 17 – ul. Kozia 18 (Budżet Obywatelski). Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę chodnika, wykonano m.in. następujące prace: rozebrano chodniki, wysepki przystankowe i przejścia dla pieszych z płyt betonowych, nawierzchnię z kocich łbów, krawężniki betonowe. Załadowano mechanicznie i wywieziono gruz. Wykonano koryta, zagęszczono mechanicznie podłoża, utwardzono podbudowę z kruszywa, wylano ławę betonową, zainstalowano tablicę informacyjną o wykonaniu zadania z budżetu obywatelskiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 45 482,75 zł;
* Przebudowa chodnika ul. Krakowska 80 (Budżet Obywatelski) – w ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej – 352,40 m2, nawierzchnie z mieszanek MMA – 200m2, krawężnik betonowy – 177 mb, obrzeża betonowe – 160 mb, studzienka ściekowa – 1 szt. Całkowity koszt zadania wyniósł 94 728,40 zł;
* Budowa chodnika wzdłuż ul. Senatorskiej (od sklepu Społem do skrzyżowania ul. Kozią) – w ramach zadania wykonano nawierzchnie chodnika z płytek 35x35 – 85,00 m2, nawierzchnie zjazdów z kostki kamiennej nieregularnej „kocie łby” – 35,00 m2. Całkowity koszt zadania wyniósł 39 131,52 zł.

**Podobszar IV – Ostatni Grosz**

* Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Niepodległości. W ramach inwestycji wykonano: przebudowę jezdni (18 280 m2) Alei Niepodległości na odcinku o długości 545 m z uwagi na wykonanie dodatkowych pasów do lewoskrętu i prawo skrętu przy skrzyżowaniu z ul. Równoległą oraz przy wlocie służącym do obsługi komunikacyjnej nowobudowanego centrum handlowego, utworzenie w ciągu Alei Niepodległości wysp kanalizujących na skrzyżowaniu z ul. Równoległą, przebudowę południowego wlotu ul. Równoległej – wydzielenie pasa do lewoskrętu, przebudowę dojść do przyległych terenów, zmianę lokalizacji stacji rowerowej zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania Alei Niepodległości z ul. Równoległą, zmianę lokalizacji przystanku autobusowego linii nocnej zlokalizowanego przy skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ul. Równoległą, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci ciepłowniczej, przebudowę ciągu pieszo-rowerowego (po stronie południowej) w Alei Niepodległości na dwóch odcinkach: pierwszy odcinek od skrzyżowania z ul. Bór do Zespołu Szkół Technicznych im. Stefana Żeromskiego przy Alei Niepodległości 16/18 o długości 362,10 m, drugi odcinek od zjazdu do zajezdni tramwajowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie do skrzyżowania z ul. Źródlaną o długości 129,90 m;
* Budowa chodnika w ul. Górskiej do Szkoły Podstawowej nr 8 – w ramach zadania została wykonana nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej 80,00 m2. Całkowity koszt zadania wyniósł 20 588,00 zł;
* Budowa oświetlenia ul. Górskiej – w ramach zadania wykonano następujące inwestycje: budowa kablowej linii oświetleniowej o łącznej długości 100 m, montaż słupów oświetlenia ulicznego w liczbie 3 szt., montaż opraw oświetlenia ulicznego typu LED w liczbie 3 szt. Całkowity koszt inwestycji to 22 903,46 zł.

**Podobszar V – Raków**

* Zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2018 r. pn. Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy. Węzeł Raków – po stronie zachodniej wykonano miejsca przystankowe dla komunikacji zbiorowej wraz z peronami oraz jezdnią manewrową ul. Ludwika Trochimowskiego i ul. Tadeusza Rejtana, jezdnię o nawierzchni asfaltowej – 1 167m2, chodnik – 8 122 m2, ścieżkę rowerową – 1 650 m2;
* Przebudowa ul. Mjra Waleriana Łukasińskiego na odcinku od Alei Pokoju do ul. Stefana Okrzei – inwestycja rozpoczęta w 2020 r., zakończona w 2021 r. W ramach inwestycji zostało wykonane: warstwa wyrównawcza ACW 11, r. 5 cm beton asfaltowy AC14W – 233,0 t., warstwa ścieralna gr. 4 cm beton asfaltowy AC-S 11 – 5 326,0 m2, krawężniki 15x30 cm i 15x22 cm na ławie bet. C-12/15 m – 1207,0 mb, obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie bet. C-12/15 – 978,0 mb, chodniki kostka bruk gr. 8 cm na pods. cem. piask. – 1 905,0 m2, miejsca postojowe kostka bruk gr. 8 cm na pods. cem. piask. – 807,0 m2, zjazdy kostka bruk gr. 8 cm na pods. cem. ask. – 218,3 m2, wpusty uliczne – 3 szt. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 786 177,45 zł;
* Przebudowa odcinka ul. Józefa Mireckiego – w ramach zadania wykonano: krawężnik uliczny 15x30 cm i 15x22 cm – 281,50 mb, obrzeże betonowe 8x30 cm – 10,0 mb, miejsca postojowe – płyta ażur bet. gr. 10 cm – 495,00 m2, zjazdy – kostka bruk. gr. 8 cm na podb. kam – 77,5 m2, jezdnia asfaltobeton gr. 4 cm AC-S – 766 m2. Całkowity koszt inwestycji to 178 350,00 zł;
* Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trakcji tramwajowej w Częstochowie dla procedury „Zaprojektuj i zbuduj”. Realizacja inwestycji nastąpiła w latach 2019-2021. Zadania obejmowało likwidację i demontaż starego oświetlenia oraz budowę nowoczesnego oświetlenia ulicznego w oparciu o energooszczędne oprawy typu LED. Zakres inwestycji obejmował Aleję Armii Krajowej, Aleję Kościuszki, Aleję Wolności oraz Aleję Pokoju. W ramach zadania wykonano następujące inwestycje: budowa kablowej linii oświetleniowej o łącznej długości 15 445 m, montaż słupów oświetlenia ulicznego w liczbie 203 szt., montaż opraw oświetlenia ulicznego typu LED w liczbie 486 szt., budowa szaf oświetlenia ulicznego w liczbie 8 szt. Całkowity koszt inwestycji to 4 149 201,66 zł.

**Wsparcie rodzin i dzieci**

Pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Pomoc społeczną na rzecz mieszkańców realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie poprzez Rejonowe Zespoły Pomocy Społecznej.

Rok 2020

W 2020 r. na obszarze rewitalizacji ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystały 1 694 rodziny (2 966 osób). Największa liczba rodzin i osób objęta była pomocą w podobszarze III i podobszarze II.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące liczby świadczeniobiorców w poszczególnych podobszarach za 2020 r.:

Podobszar I – Podjasnogórski: 106 rodzin (147 osób w rodzinach);

Podobszar II – Śródmiejski: 441 rodzin (727 osób w rodzinach);

Podobszar III – Stare Miasto: 562 rodziny (1 073 osoby w rodzinach);

Podobszar IV – Ostatni Grosz: 214 rodzin (370 osób w rodzinach);

Podobszar V – Raków: 371 rodzin (649 osób w rodzinach);

Razem: 1 694 rodziny (2 966 osób w rodzinach).

Struktura wiekowa osób, którym w 2020 r. przyznano świadczenie z pomocy społecznej, była zróżnicowana w podobszarach. Największy odsetek dzieci i młodzieży w wieku 0-17 lat korzystających z pomocy zanotowano w podobszarze III – 28,61%. Z kolei w podobszarze I udział osób powyżej 60 lat był najwyższy – 30,61%. We wszystkich podobszarach uwagę zwracał bardzo wysoki stopień zagrożenia ubóstwem, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób w wieku produkcyjnym. Mniejsze natomiast zagrożenie ubóstwem występowało wśród gospodarstw domowych osób starszych.

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe dotyczące struktury wiekowej świadczeniobiorców pomocy społecznej w 2020 r. w poszczególnych podobszarach:

Podobszar I – Podjasnogórski: liczba osób w wieku 0-17 lat – 29 (udział w ogóle: 19,72%), liczba osób w wieku 18-59 lat – 73 (49,65%), liczba osób w wieku 60 lat i więcej – 45 (30,61%);

Podobszar II – Śródmiejski: liczba osób w wieku 0-17 lat – 189 (udział w ogóle: 25,99%), liczba osób w wieku 18-59 lat – 340 (46,76%), liczba osób w wieku 60 lat i więcej – 198 (27,23%);

Podobszar III – Stare Miasto: liczba osób w wieku 0-17 lat – 307 (udział w ogóle: 28,61%), liczba osób w wieku 18-59 lat – 559 (52,09%), liczba osób w wieku 60 lat i więcej – 207 (19,29%);

Podobszar IV – Ostatni Grosz: liczba osób w wieku 0-17 lat – 90 (udział w ogóle: 24,32%), liczba osób w wieku 18-59 lat – 192 (51,89%), liczba osób w wieku 60 lat i więcej – 88 (23,78%);

Podobszar V – Raków: liczba osób w wieku 0-17 lat – 177 (udział w ogóle: 27,27%), liczba osób w wieku 18-59 lat – 313 (48,22%), liczba osób w wieku 60 lat i więcej – 159 (24,49%);

Razem: liczba osób w wieku 0-17 lat – 792 (udział w ogóle: 26,70%), liczba osób w wieku 18-59 lat – 1 477 (49,79%), liczba osób w wieku 60 lat i więcej – 697 (23,49%).

Najczęstszym powodem przyznawania pomocy w obszarze rewitalizacji, podobnie jak w całym mieście, było ubóstwo. Pozostałymi najczęstszymi powodami przyznania pomocy były: długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność i bezrobocie. Poniżej przedstawiono dane szczegółowe dotyczące liczby osób w rodzinach objętych w poszczególnych podobszarach rewitalizacji wsparciem z najważniejszych powodów przyznawania pomocą społeczną w 2020 r.:

Podobszar I – Podjasnogórski: długotrwała lub ciężka choroba – 103 osoby w rodzinach, ubóstwo – 101, niepełnosprawność – 76, bezrobocie – 49;

Podobszar II – Śródmiejski: długotrwała lub ciężka choroba – 511 osób w rodzinach, ubóstwo – 496, niepełnosprawność – 345, bezrobocie – 227;

Podobszar III – Stare Miasto: ubóstwo – 859 osób w rodzinach, długotrwała lub ciężka choroba – 748, niepełnosprawność – 504, bezrobocie – 445;

Podobszar IV – Ostatni Grosz: ubóstwo – 264 osoby w rodzinach, niepełnosprawność – 188, długotrwała lub ciężka choroba – 179, bezrobocie – 127;

Podobszar V – Raków: ubóstwo – 430 osób w rodzinach, niepełnosprawność – 306, długotrwała lub ciężka choroba – 304, bezrobocie – 192;

Razem: ubóstwo – 2 150 osób w rodzinach, długotrwała lub ciężka choroba – 1 845, niepełnosprawność – 1 419, bezrobocie – 1 040.

Rok 2021

W 2021 r. na obszarze rewitalizacji ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 2 039 rodzin i 3 319 osób. Największa liczba rodzin i osób objęta była pomocą w podobszarach III i podobszarze II. Poniżej przedstawiono dane dotyczące liczby świadczeniobiorców w poszczególnych podobszarach za 2021 r.:

Podobszar I – Podjasnogórski: 192 rodziny (364 osoby w rodzinach);

Podobszar II – Śródmiejski: 518 rodzin (873 osoby w rodzinach);

Podobszar III – Stare Miasto: 589 rodzin (965 osób w rodzinach);

Podobszar IV – Ostatni Grosz: 323 rodziny (456 osób w rodzinach);

Podobszar V – Raków: 417 rodzin (661 osób w rodzinach);

Razem: 2 039 rodzin (3 319 osób w rodzinach).

Struktura wiekowa osób, którym w 2021 r. przyznano świadczenie z pomocy społecznej, była zróżnicowana w podobszarach. Największy odsetek dzieci i młodzieży w wieku 0-17 lat korzystających z pomocy zanotowano w podobszarze II – 25,3%. Z kolei w podobszarze V udział osób powyżej 60 lat był najwyższy – 62,5 %. We wszystkich podobszarach uwagę zwracał bardzo wysoki stopień zagrożenia ubóstwem, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób w wieku produkcyjnym. Poniżej przedstawiono dane szczegółowe dotyczące struktury wiekowej świadczeniobiorców pomocy społecznej w 2021 r. w poszczególnych podobszarach:

Podobszar I – Podjasnogórski: liczba osób w wieku 0-17 lat – 82 (udział w ogóle: 22,5%), liczba osób w wieku 18-59 lat – 182 (50%), liczba osób w wieku 60 lat i więcej – 100 (27,5%);

Podobszar II – Śródmiejski: liczba osób w wieku 0-17 lat – 221 (udział w ogóle: 25,3%), liczba osób w wieku 18-59 lat – 452 (51,8%), liczba osób w wieku 60 lat i więcej – 200 (22,9%);

Podobszar III – Stare Miasto: liczba osób w wieku 0-17 lat – 190 (udział w ogóle: 19,7%), liczba osób w wieku 18-59 lat – 594 (61,6%), liczba osób w wieku 60 lat i więcej – 181 (18,8%);

Podobszar IV – Ostatni Grosz: liczba osób w wieku 0-17 lat – 105 (udział w ogóle: 23%), liczba osób w wieku 18-59 lat – 189 (41,4%), liczba osób w wieku 60 lat i więcej – 162 (35,5%);

Podobszar V – Raków: liczba osób w wieku 0-17 lat – 128 (udział w ogóle: 19,4%), liczba osób w wieku 18-59 lat – 413 (62,5%), liczba osób w wieku 60 lat i więcej – 120 (18,2%);

Razem: liczba osób w wieku 0-17 lat – 726 (udział w ogóle: 21,9%), liczba osób w wieku 18-59 lat – 1 830 (55,1%), liczba osób w wieku 60 lat i więcej – 763 (23%).

Najczęstszym powodem przyznawania pomocy w obszarze rewitalizacji, podobnie jak w cały mieście, było ubóstwo. Pozostałymi najczęstszymi powodami przyznania pomocy były: długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność i bezrobocie. Poniżej przedstawiono dane szczegółowe dotyczące liczby osób w rodzinach objętych w poszczególnych podobszarach rewitalizacji wsparciem z najważniejszych powodów przyznawania pomocą społeczną w 2021 r.:

Podobszar I – Podjasnogórski: ubóstwo – 175 osób w rodzinach, niepełnosprawność – 153, długotrwała lub ciężka choroba – 144, bezrobocie – 97;

Podobszar II – Śródmiejski: długotrwała lub ciężka choroba – 722 osoby w rodzinach, ubóstwo – 612, niepełnosprawność – 540, bezrobocie – 299;

Podobszar III – Stare Miasto: ubóstwo – 987 osób w rodzinach, długotrwała lub ciężka choroba – 797, niepełnosprawność – 564, bezrobocie – 499;

Podobszar IV – Ostatni Grosz: ubóstwo – 213 osób w rodzinach, niepełnosprawność – 187, długotrwała lub ciężka choroba – 160, bezrobocie – 111;

Podobszar V – Raków: ubóstwo – 497 osób w rodzinach, długotrwała lub ciężka choroba – 405, niepełnosprawność – 367, bezrobocie – 230.

Razem: ubóstwo – 2 484 osoby w rodzinach, długotrwała lub ciężka choroba – 2 228, niepełnosprawność – 1 811, bezrobocie – 1 236.

Działalność Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny

Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Józefa Sukowskiego 9 (Podobszar II – Śródmiejski) prowadzone jest przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla Rodziny”, które od 1 lipca 2013 r. pełni w mieście funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz podmiotu realizującego pracę z rodziną. W zakres realizowanych przez Centrum zadań wchodzi w szczególności: tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie i pomoc asystenta rodziny oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa, a także zapobieganie zjawiskom patologii społecznej, w tym pomoc rodzinie w realizacji jej podstawowych funkcji oraz pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej w celu wyrównywania szans i powrotu do życiowej stabilizacji.

Celem Stowarzyszenia wynikającym ze statutu jest wspieranie rodziny jako najważniejszej komórki społecznej. Za główne cele swojego działania organizacja uznaje: stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego – dziecka i jego rodziny, a także stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich. W latach 2020-2021 Stowarzyszenie swoje cele realizowało poprzez:

* udzielanie wsparcia psychicznego i pedagogicznego oraz pomocy prawnej i rzeczowej rodzinom, a w szczególności rodzinom zastępczym;
* organizowanie samopomocy w dążeniu do prawidłowego funkcjonowania rodziny w społeczeństwie, reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji;
* przeciwdziałanie uczuciom osamotnienia i bezradności, promowanie idei rodzicielstwa zastępczego;
* pomoc dzieciom z rodzin z wieloma problemami i zagrożonych patologią;
* promowanie właściwych postaw i wzorców społecznych;
* wyrównywanie szans intelektualnych i emocjonalnych dzieci i młodzieży, szczególnie wychowanków pieczy zastępczej do wejścia w dorosłe życie;
* działania mające na celu integrację społeczną, kształcące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, prowadzące do zwiększenia samodzielności;
* udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów życiowych, rodzinnych, wychowawczych;
* pomoc dla usamodzielniających się wychowanków z pieczy zastępczej.

Stowarzyszenie przeprowadziło również szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych niezawodowych i zawodowych oraz szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych spokrewnionych. Każda z rodzin była objęta wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownika socjalnego lub asystenta rodziny. Rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zostali objęci wsparciem asystenta rodziny. Również pełnoletni wychowankowie zostali objęci wsparciem i pomocą pracowników Centrum.

Pomoc realizowana w formie wsparcia asystenta rodziny

Rok 2020

W 2020 r. wsparciem ze strony asystenta rodziny objęto 229 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym 87 rodzin mieszkających w obszarze rewitalizacji. Największa liczba rodzin wymagających wsparcia tego rodzaju mieszkała w podobszarach III i II, a najmniejsza w podobszarze I. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawiono poniżej:

Podobszar I – Podjasnogórski: 2 rodziny, 4 dzieci;

Podobszar II – Śródmiejski: 25 rodzin, 38 dzieci;

Podobszar III – Stare Miasto: 27 rodzin, 51 dzieci;

Podobszar IV – Ostatni Grosz: 6 rodzin, 11 dzieci;

Podobszar V – Raków: 27 rodzin, 59 dzieci;

Razem: 87 rodzin, 163 dzieci.

Rok 2021

W 2021 r. wsparciem ze strony asystenta rodziny objęto 161 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym 105 rodzin mieszkającym w obszarze rewitalizacji. Największa liczba rodzin wymagających wsparcia tego rodzaju mieszkała w podobszarach III i II, a najmniejsza w podobszarze I. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawiono poniżej:

Podobszar I – Podjasnogórski: 2 rodziny, 5 dzieci;

Podobszar II – Śródmiejski: 22 rodziny, 35 dzieci;

Podobszar III – Stare Miasto: 29 rodzin, 58 dzieci

Podobszar IV – Ostatni Grosz: 19 rodzin, 39 dzieci;

Podobszar V – Raków: 33 rodziny, 72 dzieci;

Razem: 105 rodzin, 209 dzieci.

Pomoc w formie programu stypendiów i zasiłków szkolnych

Rok 2020

W 2020 r. rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym korzystały z pomocy w ramach programu stypendiów i zasiłków szkolnych W badanych podobszarach stypendium szkolne otrzymało 262 uczniów ze 163 rodzin, natomiast zasiłki szkolne otrzymało 16 uczniów z 8 rodzin. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawiono poniżej:

Podobszar I – Podjasnogórski: stypendia szkolne – 10 rodzin, 16 osób; zasiłków szkolnych nie przyznano;

Podobszar II – Śródmiejski: stypendia szkolne – 46 rodzin, 81 osób; zasiłki szkolne – 6 rodzin, 11 osób;

Podobszar III – Stare Miasto: stypendia szkolne – 60 rodzin, 82 osoby; zasiłki szkolne – 1 rodzina, 4 osoby;

Podobszar IV – Ostatni Grosz: stypendia szkolne – 15 rodzin, 29 osób, zasiłków szkolnych nie przyznano;

Podobszar V – Raków: stypendia szkolne – 32 rodziny, 54 osoby; zasiłki szkolne – 1 rodzina, 1 osoba;

Razem: stypendia szkolne – 163 rodziny, 262 osoby; zasiłki szkolne – 8 rodzin, 16 osób.

Rok 2021

W 2021 r. rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym korzystały z pomocy w ramach programu stypendiów i zasiłków szkolnych W obszarze rewitalizacji stypendia szkolne otrzymało 201 uczniów ze 124 rodzin, natomiast zasiłki szkolne otrzymało 7 uczniów z 4 rodzin. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawiono poniżej:

Podobszar I – Podjasnogórski: stypendia szkolne – 5 rodzin, 8 osób; zasiłki szkolne – 2 rodziny, 2 osoby;

Podobszar II – Śródmiejski: stypendia szkolne – 39 rodzin, 59 osób; zasiłków szkolnych nie wypłacono;

Podobszar III – Stare Miasto: stypendia szkolne – 48 rodzin, 73 osoby; zasiłki szkolne – 2 rodziny, 5 osób;

Podobszar IV – Ostatni Grosz: stypendia szkolne – 14 rodzin, 26 osób, zasiłków szkolnych nie wypłacono;

Podobszar V – Raków: stypendia szkolne – 18 rodzin, 35 osób; zasiłków szkolnych nie wypłacono.

Razem: stypendia szkolne – 124 rodziny, 201 osób; zasiłki szkolne – 4 rodziny, 7 osób.

Pomoc realizowana przez placówki wsparcia dziennego

Ważnym potencjałem w procesie rewitalizacji są działające w poszczególnych podobszarach rewitalizacji placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Rok 2020

W 2020 r. w podobszarach II, III, IV i V działało 10 (spośród 15 funkcjonujących na terenie miasta) placówek o zróżnicowanym profilu, przeznaczonych dla 282 podopiecznych. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawiono poniżej.

**Podobszar II Śródmiejski (3 placówki, 66 miejsc)**

* Klub Środowiskowy „Parasol”, ul. Gen. Mieczysława Dąbkowskiego 39/41, 42-217 Częstochowa; liczba miejsc: 36;
* Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. Feliksa Nowowiejskiego 15, 42-217 Częstochowa; liczba miejsc: 15;
* Świetlica Środowiskowa Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Ks. Stanisława Staszica 5,   
  42-202 Częstochowa; liczba miejsc: 15.

**Podobszar III – Stare Miasto (2 placówki, 80 miejsc)**

* Świetlica z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży „Życie poza szkołą”, ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa; liczba miejsc: 50;
* Młodzieżowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Skrawek Nieba”, ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-202 Częstochowa; liczba miejsc: 50.

**Podobszar IV Ostatni Grosz (1 placówka, 30 miejsc)**

* Świetlica Socjoterapeutyczna „Ludki z Blaszanej Budki”, ul. Piotra Bardowskiego 60, 42-216 Częstochowa; liczba miejsc: 30.

**Podobszar V Raków (4 placówki, 106 miejsc)**

* Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, Aleja Pokoju 12, 42-207 Częstochowa; liczba miejsc: 30;
* Klub „Pszczółki”, Aleja Pokoju 5, 42-207 Częstochowa; liczba miejsc: 26;
* Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej, Aleja Pokoju 13, 42-207 Częstochowa; liczba miejsc: 30;
* Katolickie Ognisko Wychowawcze „Florianum”, ul. Bolesława Limanowskiego 120, 42-208 Częstochowa; liczba miejsc: 20.

Rok 2021

W 2021 r. w podobszarach II, III, IV i V działało 10 (spośród 15 funkcjonujących na terenie miasta) placówek o zróżnicowanym profilu, przeznaczonych dla 262 podopiecznych. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawiono poniżej.

**Podobszar II – Śródmiejski (3 placówki, 67 miejsc)**

* Klub Środowiskowy „Parasol”, ul. Gen. Mieczysława Dąbkowskiego 39/41, 42-217 Częstochowa; liczba miejsc: 37;
* Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. Feliksa Nowowiejskiego 15, 42-217 Częstochowa; liczba miejsc: 15;
* Świetlica Środowiskowa Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Ks. Stanisława Staszica 5, 42-202 Częstochowa; liczba miejsc: 15.

**Podobszar III – Stare Miasto (2 placówki, 60 miejsc)**

* Świetlica z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży „Życie poza szkołą”, ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa; liczba miejsc: 30;
* Młodzieżowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Skrawek Nieba”, ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-202 Częstochowa; liczba miejsc: 30;

**Podobszar IV – Ostatni Grosz: 1 placówka, 30 miejsc)**

* Świetlica Socjoterapeutyczna „Ludki z Blaszanej Budki”, ul. Piotra Bardowskiego 60, 42-216 Częstochowa; liczba miejsc: 30.

**Podobszar V – Raków (4 placówki, 105 miejsc)**

* Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, Aleja Pokoju 12, 42-207 Częstochowa; liczba miejsc: 34;
* Klub „Pszczółki”, Aleja Pokoju 5, 42-207 Częstochowa; liczba miejsc: 26;
* Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej, Aleja Pokoju 13, 42-207 Częstochowa; liczba miejsc: 30;
* Katolickie Ognisko Wychowawcze „Florianum”, ul. Bolesława Limanowskiego 120, 42-208 Częstochowa; liczba miejsc: 15.

Pomoc realizowana przez całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze

Rok 2020

W 2020 r. w podobszarze III i IV funkcjonowały 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze, tj.: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczna Przystań” przy ul. Przemysłowej 9, przeznaczona dla 14 wychowanków, oraz Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego „Przystanek Bardo” przy ul. Piotra Bardowskiego 27b lok. 13/14, przeznaczona dla 11 wychowanków. Wsparcie dla dzieci i młodzieży w obszarze rewitalizacji skoncentrowane było przede wszystkim na wyrównywaniu szans życiowych, ochronie ich praw, ułatwieniu dostępu do oświaty, edukacji i kultury, zapewnieniu uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, m.in. poprzez działania placówek wsparcia dziennego, a także promowaniu wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz zdrowego stylu życia.

Rok 2021

W 2021 r. w podobszarze III i IV funkcjonowały 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze, tj.: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczna Przystań” przy ul. Przemysłowej 9, przeznaczona dla 14 wychowanków, oraz Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego „Przystanek Bardo” przy ul. Piotra Bardowskiego 27b lok. 13/14, przeznaczona dla 11 wychowanków. Wsparcie dla dzieci i młodzieży w obszarze rewitalizacji skoncentrowane było przede wszystkim na wyrównywaniu szans życiowych, ochronie ich praw, ułatwieniu dostępu do oświaty, edukacji i kultury, zapewnieniu uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, m.in. poprzez działania placówek wsparcia dziennego, a także promowaniu wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz zdrowego stylu życia.

Na terenie wszystkich podobszarów rewitalizacji działały organizacje pozarządowe i inne podmioty, których działania miały na celu ograniczanie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w środowisku dzieci i młodzieży oraz promowanie zachowań prozdrowotnych, w tym zdrowego i aktywnego stylu życia, m.in. poprzez: stworzenie możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej, rozwijanie postaw prozdrowotnych, aktywności, kreatywności i przestrzegania zasad fair play oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych. Działania te realizowane były poprzez warsztaty profilaktyczne oraz inne formy wsparcia psychologicznego w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe, konkursy sprawnościowe, turnieje międzyszkolne w grupach rówieśniczych, w trakcie których organizowano pogadanki i prelekcje. Beneficjentem działań były przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna oraz ich rodzicie i opiekunowie.

**Podobszar II – Śródmiejski**

Rok 2020

W 2020 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Okręgowy z siedzibą przy ul. Nowowiejskiego 15 realizowało w ramach Świetlicy Socjoterapeutycznej zadanie „Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego”. Celem działań Towarzystwa jest dbałość o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo. W środowisku lokalnym organizacja prowadziła szeroką działalność w zakresie pomocy społecznej, edukacyjną, profilaktyczną oraz wychowawczą. Towarzystwo realizowało również zadania z zakresu opieki wychowawczej kierowanej do najmłodszych mieszkańców, wspierało dzieci i młodzież zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także realizowało przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne i sportowe. Z uwagi na pandemię COVID-19 część przedsięwzięć była realizowana zdalnie.

W 2020 r. w ramach zadania „Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi z programem profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych oraz elementami profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej”, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Częstochowa zorganizował dla 35 dzieci i młodzieży letnie kolonie profilaktyczne.

Rok 2021

W 2021 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Okręgowy z siedzibą przy ul. Nowowiejskiego 15 realizowało w ramach Świetlicy Socjoterapeutycznej zadanie „Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego”. Celem działań Towarzystwa jest dbałość o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo. W środowisku lokalnym organizacja prowadziła szeroką działalność w zakresie pomocy społecznej, edukacyjną, profilaktyczną oraz wychowawczą. Towarzystwo realizowało również zadania z zakresu opieki wychowawczej kierowanej do najmłodszych mieszkańców, wspierało dzieci i młodzież zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także realizowało przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne i sportowe. Z uwagi na pandemię COVID-19 część przedsięwzięć była realizowana zdalnie.

W 2021 r. w ramach zadania „Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi z programem profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych” zorganizowano letnie kolonie profilaktyczne dla 90 dzieci i młodzieży.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe – element oddziaływań profilaktycznych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)

Zadanie to miało na celu minimalizowanie występowania negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży (w szczególności z rodzin ubogich i zagrożonych dysfunkcjami społecznymi) poprzez wyrabianie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promocję zdrowego stylu życia. W trakcie cyklicznych zajęć oraz imprez sportowych i rekreacyjnych rozwijane były umiejętności współpracy w grupie oraz stosowanie zasad fair play w czasie gier i zabaw. Ponadto organizowano kampanie, akcje i happeningi o tematyce profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania przemocy. Działania te prowadziły do wzrostu poziomu wiedzy dzieci i młodzieży o zagrożeniach wynikających z uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Rok 2020

**Podobszar II – Śródmiejski**

* Klub Sportowy SPIN, ul. Marszałka Ferdynanda Focha 19/21 – Profilaktyczne zajęcia „Tenis stołowy 2020”;
* Stowarzyszenie SPORTOWA CZĘSTOCHOWA, ul. Marszałka Ferdynanda Focha 19/21 – Profilaktyka poprzez Sport 2020.

**Podobszar III – Stare Miasto**

* Częstochowski Kolarski Klub Sportowy KOLEJARZ-JURA – Jurajska Liga Rowerowa – minimalizowanie występowania negatywnych zjawisk społecznych wśród młodzieży.

**Podobszar IV – Ostatni Grosz**

* Stowarzyszenie Miłośników Sportu EFEKT Częstochowa, Aleja Niepodległości 20/22 – „STOP nałogom wolę SPORT”.

**Podobszar V – Raków**

* Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie – program „Profilaktyka poprzez sport".

Rok 2021

**Podobszar I – Podjasnogórski**

* Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie – organizacja warsztatów tanecznych.

**Podobszar II – Śródmiejski**

* Klub Sportowy SPIN, ul. Marszałka Ferdynanda Focha 19/21 – Profilaktyczne zajęcia „Tenis stołowy 2021”;
* Stowarzyszenie SPORTOWA CZĘSTOCHOWA, ul. Marszałka Ferdynanda Focha 19/21 – Profilaktyka poprzez Sport 2021.

**Podobszar III – Stare Miasto**

* Częstochowski Kolarski Klub Sportowy KOLEJARZ-JURA – Jurajska Liga Rowerowa – minimalizowanie występowania negatywnych zjawisk społecznych wśród młodzieży.

**Podobszar V – Raków**

* RKS RAKÓW Częstochowa S.A., ul. Bolesława Limanowskiego 83 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako element oddziaływań profilaktycznych.

Zadania w ramach wyrównywania szans, zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży w ramach oświaty i edukacji realizował Wydział Edukacji oraz organizacje mające swoje siedziby w podobszarach rewitalizacji.

Rok 2020

**Podobszar II – Śródmiejski**

„Ratownicy to my”

Organizator: Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie z siedzibą przy ul. Jerzego Waszyngtona 47.

Beneficjent: uczniowie wszystkich typów szkół.

Działanie polegało na kształtowaniu i promowaniu pozytywnych wzorców i zachowań wśród młodzieży w sytuacjach zagrażających życiu. Zorganizowano: szkolenia, praktyczne warsztaty oraz pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

„Magiczne Święta 2020 – Spotkanie z Mikołajem”

Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Częstochowie z siedzibą przy ul. Jerzego Waszyngtona 62.

Beneficjent: uczniowie częstochowskich szkół podstawowych.

Działanie polegało na zapobieganiu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z biednych rodzin, kształtowaniu i promowaniu pozytywnych wzorców zachowań wśród młodzieży. Zorganizowano część artystyczną oraz spotkanie z Mikołajem, na którym dzieci otrzymały paczki.

**Podobszar II – Śródmiejski, Podobszar III – Stare Miasto, Podobszar V – Raków**

W 2020 r., na podobszarach II – Śródmiejski, III – Stare Miasto i V – Raków, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy realizował projekt „Odkryj w sobie talent”. Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia w częstochowskich szkołach podstawowych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów, zapewnienie szkoleń dla nauczycieli oraz poszerzenie bazy dydaktycznej w placówkach o sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, w tym prowadzone metodą eksperymentu.

Projektem objęto 558 osób z podobszarów II – Śródmiejski, III – Stare Miasto i V – Raków. Na jego realizację w 2020 r. wydatkowano [1 388 951,95](callto:1%20388%20951,95) zł, w tym: [1 283 631,95](callto:1%20283%20631,95) zł środków unijnych. Realizację projektu zakończono 30.11.2020 r.

**Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością i starszych**

Rok 2020

W 2020 r. w obszarze rewitalizacji mieszkało 710 osób z niepełnosprawnością, w tym 55 dzieci do lat 16 oraz 368 osób z niepełnosprawnością znaczną, korzystających z pomocy w formie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. W porównaniu z 2019 r., liczba mieszkańców podobszarów rewitalizacji, którzy skorzystali z ww. pomocy, była większa o 15 osób. Największy wzrost liczby podopiecznych (9 osób) zanotowano w podobszarze V – Raków. Wzrost liczby osób, którym udzielono pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odnotowano również w podobszarze I – „Podjasnogórski”, a niewielki spadek w podobszarze IV – Ostatni Grosz . Największy odsetek osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odnotowano w podobszarach II i V. Poniżej przedstawiono dane szczegółowe na temat osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy w poszczególnych podobszarach rewitalizacji:

Podobszar I – Podjasnogórski: 79 osób, w tym 5 osób w wieku do 16 lat i 74 osoby w wieku powyżej 16 lat (stopień lekki – 10, umiarkowany – 29, znaczny – 35);

Podobszar II – Śródmiejski: 197 osób, w tym 12 osób w wieku do 16 lat i 185 osób w wieku powyżej 16 lat (stopień lekki – 16, umiarkowany – 66, znaczny – 103);

Podobszar III – Stare Miasto: 106 osób, w tym 9 osób w wieku do 16 lat i 97 osób w wieku powyżej 16 lat (stopień lekki – 11, umiarkowany – 28, znaczny – 58);

Podobszar IV – Ostatni Grosz: 107 osób, w tym 11 osób w wieku do 16 lat i 96 osób w wieku powyżej 16 lat (stopień lekki – 7, umiarkowany – 38, znaczny – 51);

Podobszar V – Raków: 221 osób, w tym 18 osób w wieku do 16 lat i 203 osoby w wieku powyżej 16 lat (stopień lekki – 10, umiarkowany – 72, znaczny – 121;

Razem: 710 osób, w tym 55 osób w wieku do 16 lat i 655 osób w wieku powyżej 16 lat (stopień lekki – 54, umiarkowany – 233, znaczny – 368).

Na terenie podobszaru V – Raków od 1 stycznia 2020 r. rozpoczął działalność Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację Oczami Brata. Placówka obejmuje wsparciem 30 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Rok 2021

W 2021 r. w obszarze rewitalizacji mieszkały 692 osoby z niepełnosprawnością, w tym 47 dzieci do lat 16 oraz 330 osób z niepełnosprawnością znaczną, korzystających z pomocy w formie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. W porównaniu z 2020 r., liczba mieszkańców podobszarów rewitalizacji, którzy skorzystali z ww. pomocy, była mniejsza o 18 osób. Największy spadek liczby podopiecznych (12 osób) zanotowano w podobszarze V – Raków. Wzrost liczby osób, którym udzielono pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odnotowano w podobszarze I – „Podjasnogórski” i w podobszarze IV – Ostatni Grosz .Największy odsetek osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odnotowano w podobszarach II i V. Poniżej przedstawiono dane szczegółowe na temat osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy w poszczególnych podobszarach rewitalizacji:

Podobszar I – Podjasnogórski: 79 osób, w tym 5 osób w wieku do 16 lat i 74 osoby w wieku powyżej 16 lat (stopień lekki – 10, umiarkowany – 29, znaczny – 35);

Podobszar II – Śródmiejski: 197 osób, w tym 12 osób w wieku do 16 lat i 185 osób w wieku powyżej 16 lat (stopień lekki – 16, umiarkowany – 66, znaczny – 103);

Podobszar III – Stare Miasto: 106 osób, w tym 9 osób w wieku do 16 lat i 97 osób w wieku powyżej 16 lat (stopień lekki – 11, umiarkowany – 28, znaczny – 58).

Podobszar IV – Ostatni Grosz: 107 osób, w tym 11 osób w wieku do 16 lat i 96 osób w wieku powyżej 16 lat (stopień lekki – 7, umiarkowany – 38, znaczny – 51);

Podobszar V – Raków: 221 osób, w tym 18 osób w wieku do 16 lat i 203 osoby w wieku powyżej 16 lat (stopień lekki – 10, umiarkowany – 72, znaczny – 121);

Razem: 710 osób, w tym 55 osób w wieku do 16 lat i 655 osób w wieku powyżej 16 lat (stopień lekki – 54, umiarkowany – 233, znaczny – 368).

W 2021 r. na terenie podobszaru V – Raków kontynuował swoją działalność Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację Oczami Brata. Placówka obejmuje wsparciem 30 osób z niepełnosprawnością (głównie intelektualną) w stopniu znacznym i umiarkowanym.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”

W 2020 i 2021 r. na terenie miasta, w tym na podobszarach rewitalizacji, realizowano programy finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”. Środki na ten cel otrzymały poniżej wymienione podmioty.

Rok 2020

1. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”:
   * Fundacja Oczami Brata;
   * Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem,
   * Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie.
2. „Opieka wytchnieniowa”:

* Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie.

Rok 2021

1. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
   * Fundacja Oczami Brata;
   * Stowarzyszenie YAVA;
   * Spółdzielnia Socjalna Jasne, że zmiana;
   * Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie.

* „Opieka wytchnieniowa”:
  + Stowarzyszenie YAVA,
  + Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie,
  + Spółdzielnia Socjalna Jasne, że Alternatywa 21.

Pomoc realizowana w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania i ośrodkach wsparcia

Osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, udzielano wsparcia w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Zadania z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020 i 2021 r. realizowane były przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Rok 2020

W 2020 r. w badanych podobszarach pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 734 osoby, natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 23 osoby. Z pomocy w formie usług opiekuńczych najwięcej osób korzystało w podobszarze II – 103 osoby, a najmniej w podobszarze I – 27 osób. Z kolei z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi najwięcej osób korzystało w podobszarze II – 3 osoby. W podobszarze IV nie świadczono pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Poniżej przedstawiono dane szczegółowe w tym zakresie:

Podobszar I – Podjasnogórski: usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – 27 osób, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania – 1 osoba;

Podobszar II – Śródmiejski: usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – 103 osoby, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania – 3 osoby;

Podobszar III – Stare Miasto: usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – 41 osób, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania – 1 osoba;

Podobszar IV – Ostatni Grosz: usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – 35 osób, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania – 0 osób;

Podobszar V – Raków: usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – 54 osoby. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania – 1 osoba;

Razem: usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – 734 osoby, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania – 23 osoby.

W 2020 r. w obszarze rewitalizacji funkcjonowały następujące ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i seniorów:

* w podobszarze II przy ul. Ks. Stanisława Staszica 10 funkcjonował Dzienny Dom Pomocy Społecznej (w ramach Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów); w 2020 r. zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki; ośrodek zorganizował zajęcia dla 31 osób;
* w podobszarze II przy ul. Jasnogórskiej 36 działało Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (od 16 września 2020 r. ośrodek został przeniesiony na czas remontu budynku przy ul. Jasnogórskiej 34, do siedziby tymczasowej przy ul. Legionów 50, poza teren podobszaru rewitalizacji); ośrodek funkcjonował w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, dysponował 30 miejscami na dzienny pobyt oraz realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze; w 2020 r. ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 107 osób;
* w podobszarze II przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 71a funkcjonowało Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie; zadanie realizowane było przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie; Centrum realizowało specjalistyczne usługi opiekuńcze mające na celu zwiększenie samodzielności życiowej osób z zaburzeniami psychicznymi W 2020 r. przyznano pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 26 osób. Przy Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi funkcjonowały mieszkania chronione wspierane przeznaczone dla 6 niepełnosprawnych osób dorosłych; w 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 6 osób;
* w podobszarze II przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 71a funkcjonował Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (w ramach Częstochowskiego Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi); zadanie realizowane było przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie; dysponował 45 miejscami; w 2020 r. przyznano pomoc w formie pobytu dla 46 osób;
* w podobszarze II przy ul. Focha 71a funkcjonował Całodobowy Ośrodek Wsparcia (w ramach Częstochowskiego Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi); w 2020 r. przyznano pomoc dla 6 osób;
* w podobszarze V przy ul. Wincentego Rapackiego 3/5 funkcjonował Dzienny Dom SENIOR+, przeznaczony dla 30 osób starszych, z jego usług skorzystało 34 osoby; w 2020 r. zadanie realizowane było przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej;
* w 2020 r. w Podobszarze III przy ul. Krakowskiej 34 funkcjonował ośrodek wsparcia z 15 miejscami całodobowego okresowego pobytu dla mieszkańców miasta Częstochowy, przede wszystkim osób starszych, z niepełnosprawnością, po zakończonym leczeniu szpitalnym, oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Zadanie to realizowane było przez Fundację Chrześcijańską „Adullam”. W 2020 r. skorzystało z tej formy pomocy 20 osób. Ośrodek ten zapewniał trzy posiłki dziennie, pomoc opiekunów, wsparcie pielęgniarki i opiekę lekarską;
* w 2020 r. w podobszarze II przy ul. Ks. Stanisława Staszica 5 funkcjonował także Dom Samotnej Matki i Dziecka, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i przeznaczony dla 40 osób, zapewniający niezbędną pomoc samotnym rodzicom z małoletnimi dziećmi, kobietom w ciąży oraz wsparcie w procesie usamodzielnienia i powrotu do społeczeństwa. W 2020 r. wsparciem objęto 35 osoby.
* W 2020 r. w obszarze rewitalizacji funkcjonowały również mieszkania chronione treningowe:

– w podobszarze II przy ul. Jerzego Waszyngtona 73 m. 14, w którym z pomocy skorzystało 8 osób;

– w podobszarze II przy ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1 m. 22, w którym z pomocy skorzystało 4 osoby;

– w podobszarze V przy ul. Wacława Sieroszewskiego 12 m. 68, w którym z pomocy skorzystały 4 osoby;

– w podobszarze V przy ul. Józefa Gaczkowskiego 16/20 m 25, w którym z pomocy skorzystały 2 osoby.

Rok 2021

W 2021 r. w badanych podobszarach pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 639 osób, natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 24 osoby. Z pomocy w formie usług opiekuńczych najwięcej osób korzystało w podobszarze II – 109 osób, a najmniej w podobszarze IV – 28 osób. Z kolei z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi najwięcej osób korzystało w podobszarze II i V – po 2 osoby w każdym z podobszarów. W I i IV podobszarze nie świadczono pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Poniżej przedstawiono dane szczegółowe w tym zakresie:

Podobszar I – Podjasnogórski: usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – 25 osób, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania – 0 osób;

Podobszar II – Śródmiejski: usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – 109 osób, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania – 2 osoby;

Podobszar III – Stare Miasto: usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – 42 osoby, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania – 1 osoba;

Podobszar IV – Ostatni Grosz: usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – 28 osób.

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania – 0 osób;

Podobszar V – Raków: usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – 51 osób, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania – 2 osoby.

Razem: usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – 639 osób, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania – 24 osoby.

W 2021 r. w obszarze rewitalizacji funkcjonowały następujące ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i seniorów:

* w podobszarze II przy ul. Ks. Stanisława Staszica 10 funkcjonował Dzienny Dom Pomocy Społecznej (w ramach Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów). Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki; ośrodek zorganizował zajęcia dla 30 osób;
* Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, które do 15 września 2020 r. funkcjonowało w podobszarze II przy ul. Jasnogórskiej 36, ze względu na prowadzony w ww. budynku remont, w 2021 r. funkcjonowało w siedzibie tymczasowej przy ul. Legionów 50, poza terenem podobszaru rewitalizacji; ośrodek funkcjonował w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, dysponował 30 miejscami na dzienny pobyt oraz realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze; w 2021 r. ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 89 osób;
* w podobszarze II przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 71a funkcjonowało Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie; zadanie realizowane było przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie; Centrum realizowało specjalistyczne usługi opiekuńcze mające na celu zwiększenie samodzielności życiowej osób z zaburzeniami psychicznymi; w 2021 r. przyznano pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 15 osób; przy Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi funkcjonowały również mieszkania chronione wspierane przeznaczone dla 6 niepełnosprawnych osób dorosłych; w 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało 7 osób;
* w podobszarze II przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 71a funkcjonował Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (w ramach Częstochowskiego Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi); zadanie realizowane było przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie; dysponował 45 miejscami; w 2021 r. przyznano pomoc w formie pobytu dla 44 osób;
* w podobszarze II przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 71a funkcjonował Całodobowy Ośrodek Wsparcia (w ramach Częstochowskiego Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi); w 2021 r. przyznano pomoc dla 7 osób;
* w podobszarze V przy ul. Wincentego Rapackiego 3/5 funkcjonował Dzienny Dom SENIOR+, przeznaczony dla 30 osób starszych, z jego usług skorzystało 38 osób; w 2021 r. zadanie realizowane było przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej;
* W 2021 r. w podobszarze III przy ul. Krakowskiej 34 funkcjonował ośrodek wsparcia z 15 miejscami całodobowego okresowego pobytu dla mieszkańców miasta Częstochowy, przede wszystkim osób starszych, z niepełnosprawnością, po zakończonym leczeniu szpitalnym, oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej; zadanie to realizowane było przez Fundację Chrześcijańską „Adullam”; w 2021 r. skorzystało z tej formy pomocy 12 osób; Ośrodek ten zapewniał trzy posiłki dziennie, pomoc opiekunów, wsparcie pielęgniarki i opiekę lekarską;
* w 2021 r. w podobszarze II przy ul. Ks. Stanisława Staszica 5 funkcjonował także Dom Samotnej Matki i Dziecka, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i przeznaczony dla 40 osób, zapewniający niezbędną pomoc samotnym rodzicom z małoletnimi dziećmi, kobietom w ciąży oraz wsparcie w procesie usamodzielnienia i powrotu do społeczeństwa; w 2021 r. wsparciem objęto 36 osób;
* w 2021 r. w podobszarze II przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 15 funkcjonował także Środowiskowy Dom Samopomocy typu D, prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Daj mi czas” przeznaczony dla 16 osób; 2021 r. wsparciem objęto 15 osób;
* w 2021 r. w obszarze rewitalizacji funkcjonowały również mieszkania chronione treningowe:

– w podobszarze II przy ul. Jerzego Waszyngtona 73 m. 14, w którym z pomocy skorzystało 2 osoby;

– w podobszarze II przy ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1 m. 22, w którym z pomocy skorzystało 5 osób;

– w podobszarze V przy ul. Wacława Sieroszewskiego 12 m. 68, w którym z pomocy skorzystały 2 osoby;

– w podobszarze V przy ul. Józefa Gaczkowskiego 16/20 m 25, w którym z pomocy skorzystały 2 osoby.

Całodobowa pomoc realizowana przez domy pomocy społecznej

Na terenie miasta Częstochowy w obszarze objętym Programem Rewitalizacji funkcjonują dwa domy pomocy społecznej:

* Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, przy ul. Wieluńskiej 1 – dla osób w podeszłym wieku; liczba miejsc do 135,
* Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, przy ul. Św. Jadwigi 84/86 – dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn liczba miejsc do 82.

Domy pomocy społecznej na terenie miasta Częstochowy funkcjonują zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniają standardy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Współpracują m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie, domami funkcjonującymi na terenie miasta Częstochowy, domami poza terenem Częstochowy oraz innymi gminami, które skierowały swoich mieszkańców do zamieszkania w ww. placówkach.

W domach pomocy społecznej monitorowany jest standard świadczonych usług dla ich mieszkańców Placówki są systematycznie modernizowane, starają się zapewnić najlepsze warunki bytowe dla swoich mieszkańców, są na bieżąco monitorowane celem ustalenia odpowiedniej formy pomocy i wsparcia oraz zasadności kierowania do nich. Domy pomocy społecznej zatrudniają wykwalifikowaną kadrę, a wyżywienie dostosowane jest do norm dietetycznych.

Rok 2020

**Podobszar I – Podjasnogórski**

* Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wieluńskiej 1 – liczba osób umieszczonych: 31;
* Dom Pomocy Społecznej przy ul. św. Jadwigi 84/86 – liczba osób umieszczonych: 4.

Rok 2021

**Podobszar I – Podjasnogórski**

* Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wieluńskiej 1 – liczba osób umieszczonych: 42;
* Dom Pomocy Społecznej przy ul. św. Jadwigi 84/86 – liczba osób umieszczonych: 4.

Projekt pn. „W ochronie życia i zdrowia – nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic” dla Seniorów 65+ z Częstochowy, powiatu częstochowskiego i powiatu kłobuckiego

Rok 2020

Celem głównym projektu było zapewnienie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. zdalnych usług opieki medycznej i społecznej w miejscu zamieszkania dla 300 seniorów z miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego i powiatu kłobuckiego.

Teleopieka, poza funkcją opiekuńczą (reagowanie na nagłe sytuacje, towarzyszenie poprzez rozmowy towarzyskie), koordynuje także inne działania wspierające zdrowie uczestników według zindywidualizowanych decyzji. W związku z tym wskazuje konieczność pomocy w zakresach: badań przesiewowych i ewentualnych konsultacji w zakresie chorób neurodegeneracyjnych, poradnictwa psychologicznego, opieki kardiologicznej i opieki diabetologicznej.

Termin realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 30.06.2023 r.

Gmina Miasto Częstochowa w Projekcie zapewnia wkład w postaci rzeczowej.

Rok 2021

Celem głównym projektu było zapewnienie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdalnych usług opieki medycznej i społecznej w miejscu zamieszkania dla 300 seniorów z miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego i powiatu kłobuckiego.

Teleopieka, poza funkcją opiekuńczą (reagowanie na nagłe sytuacje, towarzyszenie poprzez rozmowy towarzyskie), koordynuje także inne działania wspierające zdrowie uczestników według zindywidualizowanych decyzji. W związku z tym wskazuje konieczność pomocy w zakresach: badań przesiewowych i ewentualnych konsultacji w zakresie chorób neurodegeneracyjnych, poradnictwa psychologicznego, opieki kardiologicznej, opieki diabetologicznej.

Termin realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 30.06.2023 r.

Gmina Miasto Częstochowa w Projekcie zapewnia wkład w postaci rzeczowej.

**Wsparcie osób bezdomnych**

Rok 2020

W 2020 r. w obszarach rewitalizacji funkcjonowały poniżej wymienione placówki i mieszkania chronione, w ramach których osoby bezdomne otrzymywały wsparcie.

**Podobszar II – Śródmiejski**

* Schronisko dla kobiet „OAZA” przy ul. ks. Stanisława Staszica 5, prowadzone przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej (wsparcie w postaci schronienia z umożliwieniem spożycia posiłku dla 25 bezdomnych kobiet);
* mieszkanie chronione dla 3 osób bezdomnych przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 14 m. 77.

**Podobszar III – Stare Miasto**

* Schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta przy ul. Krakowskiej 80/2, prowadzone przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej (wsparcie w postaci całodobowego schronienia wraz z jednym gorącym posiłkiem dla 35 bezdomnych mężczyzn).

**Podobszar V – Raków**

* Mieszkanie chronione przy ul. Bolesława Limanowskiego 106/110, m. 12, dla 3 osób bezdomnych.

W 2020 r. w obszarze rewitalizacji w placówkach przeznaczonych dla bezdomnych udzielono wsparcia 79 osobom. W grupie tej nie było osób w wieku 0-17 lat, co wynika z aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych. Nie ma bowiem możliwości umieszczania kobiet z dziećmi w placówkach dla osób bezdomnych, a właściwymi dla tej grupy osób placówkami są domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży. Na terenie miasta placówką tego typu jest Dom Samotnej Matki przy ul. Ks. Stanisława Staszica 5.

W 2020 r., z uwagi na wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 pandemię choroby zakaźnej COVID-19, nie przeprowadzono badania liczby osób bezdomnych.

Rok 2021

W 2021 r. w obszarach rewitalizacji funkcjonowały poniżej wymienione placówki i mieszkania chronione, w ramach których osoby bezdomne otrzymywały wsparcie.

**Podobszar II – Śródmiejski**

* Schronisko dla kobiet „OAZA” przy ul. ks. Stanisława Staszica 5, prowadzone przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej (wsparcie 25 bezdomnych kobiet w postaci całodobowego schronienia wraz z jednym gorącym posiłkiem);
* mieszkanie chronione dla 3 osób bezdomnych przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 14 m. 77.

**Podobszar III – Stare Miasto**

* Schronisko dla bezdomnych im. św. Brata Alberta przy ul. Krakowskiej 80/2, prowadzone przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej (wsparcie dla 35 bezdomnych mężczyzn w postaci całodobowego schronienia wraz z jednym gorącym posiłkiem).

**Podobszar V – Raków**

* Mieszkanie chronione przy ul. Bolesława Limanowskiego 106/110, m. 12, dla 3 osób bezdomnych.

W 2021 r. w obszarze rewitalizacji w placówkach przeznaczonych dla bezdomnych udzielono wsparcia 74 osobom. W grupie tej nie było osób w wieku 0-17 lat, co wynika z aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych. Nie ma bowiem możliwości umieszczania kobiet z dziećmi w placówkach dla osób bezdomnych, a właściwymi dla tej grupy osób placówkami są domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży. Na terenie miasta placówką tego typu jest Dom Samotnej Matki przy ul. Ks. Stanisława Staszica 5.

W 2021 r., z uwagi na wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 pandemię choroby zakaźnej COVID-19 nie przeprowadzono badania liczby osób bezdomnych.

**Wsparcie i pomoc dla rodzin w zakresie uzależnień i przemocy**

**Podobszar II – Śródmiejski**

Rok 2020

W 2020 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy realizowało zadanie publiczne „Moja rodzina bez strachu i przemocy”, w ramach którego prowadziło przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 15 Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin. Celem zadania było zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z punktu konsultacyjnego. W realizacji zadania brały udział osoby wywodzące się z różnych grup społecznych, które borykały się z problemem uzależnienia oraz osoby doznające przemocy w rodzinie. W ramach działalności punktu konsultacyjnego wsparcia udzielono 42 osobom.

Rok 2021

W 2021 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy realizowało zadanie publiczne „Moja rodzina bez strachu i przemocy”, w ramach którego prowadziło przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 15 Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin. Celem zadania było zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z punktu konsultacyjnego. W realizacji zadania brały udział osoby wywodzące się z różnych grup społecznych, które borykały się z problemem uzależnienia oraz osoby doznające przemocy w rodzinie. W ramach działalności punktu konsultacyjnego wsparcia udzielono 16 osobom.

**Podobszar III – Stare Miasto**

Rok 2020

W 2020 r. Fundacja Chrześcijańska „Adullam” realizowała zadanie publiczne w zakresie uzależnień, prowadząc przy ul. Krakowskiej 34 Klub Abstynencki „Droga do Wolności”. W jego ramach podejmowane były działania związane z profilaktyką uzależnień, mające na celu ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie różnorodnym problemom z tym związanym poprzez zwiększenie w społeczności lokalnej wiedzy na tematy dotyczące występowania negatywnych zjawisk, m.in. uzależnień i przemocy, przeciwdziałania patologiom uzależnień oraz odpowiedzialną sprzedażą alkoholu.

Cel ten był realizowany poprzez organizowanie i przeprowadzanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia o charakterze uniwersalnym, w tym udzielanie porad terapeutycznych, spotkania i rozmowy. Zatrudnieni w ramach zadania specjaliści – psycholog/terapeuta uzależnień oraz pracownik socjalny – udzielali informacji i prowadzili rozmowy, m.in. dotyczące:

* motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia w ośrodkach leczenia uzależnień,
* wytrwania w abstynencji,
* rozpoznawania objawów głodu alkoholowego,
* wpływu uzależnienia na obecną sytuację życiową,
* zespołu zależności alkoholowej.

Ponadto udzielano pomocy psychospołecznej, polegającej na:

* wspieraniu uczestników zadania w kontekście poprawy ich funkcjonowania społecznego (w pracy, w rodzinie, w relacjach z innymi ludźmi) poprzez udzielanie wsparcia emocjonalnego,
* uczeniu sposobów radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami i sytuacjami konfliktowymi,
* motywowaniu do społecznej aktywności, włączenia się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

W 2020 r. Klub Abstynenta „Droga do Wolności” czynny był 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. We wtorki odbywały się spotkania z terapeutą uzależnień. Z różnorodnej oferty klubu skorzystało 46 osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych.

Odbiorcy zadania publicznego rekrutowani byli na bieżąco przez cały czas jego realizacji spośród osób korzystających z usług Fundacji, jak również spośród mieszkańców miasta Częstochowy, w tym szczególnie z dzielnicy Stare Miasto. Były wśród nich osoby w różnym wieku, wywodzące się z różnych grup społecznych, znajdujące się w grupie ryzyka uzależnień, doświadczające przemocy, rodziny i osoby z problemem uzależnień, osoby współuzależnione oraz znajdujące się kryzysie bezdomności.

Rok 2021

W 2021 r. Fundacja Chrześcijańska „Adullam” realizowała zadanie publiczne w zakresie uzależnień, prowadząc Punkt Konsultacyjno-Wspierający dla osób dotkniętych uzależnieniami, a także dla osób dotkniętych przemocą. W jego ramach podejmowane były działania związane z profilaktyką uzależnień, mające na celu ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie różnorodnym problemom z tym związanym poprzez zwiększenie w społeczności lokalnej wiedzy na tematy dotyczące występowania negatywnych zjawisk, m.in. uzależnień i przemocy, przeciwdziałania patologiom uzależnień oraz odpowiedzialną sprzedażą alkoholu.

Cel ten był realizowany poprzez organizowanie i przeprowadzanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia o charakterze uniwersalnym, w tym udzielanie porad terapeutycznych, spotkania i rozmowy. Zatrudnieni w ramach zadania specjaliści – psycholog/terapeuta uzależnień oraz pracownik socjalny – udzielali informacji i prowadzili rozmowy, m.in. dotyczące:

* motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia w ośrodkach leczenia uzależnień,
* wytrwania w abstynencji,
* rozpoznawania objawów głodu alkoholowego,
* wpływu uzależnienia na obecną sytuację życiową,
* zespołu zależności alkoholowej.

Ponadto udzielano pomocy psychospołecznej, polegającej na:

* wspieraniu uczestników zadania w kontekście poprawy ich funkcjonowania społecznego (w pracy, w rodzinie, w relacjach z innymi ludźmi) poprzez udzielanie wsparcia emocjonalnego,
* uczeniu sposobów radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami i sytuacjami konfliktowymi,
* motywowaniu do społecznej aktywności, włączenia się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

W 2021 r. Punkt Konsultacyjno-Wspierający dla osób dotkniętych uzależnieniami, a także dla osób dotkniętych przemocą czynny był od poniedziałku do piątku przy ul. Ogrodowej 21 (01.02-04.03.2021), następnie przy ul. Krakowskiej 34 (5.03-31.12.2021), zgodnie z przygotowanym harmonogramem. W 2021 r. w ramach działania Punktu udzielono 900 różnych porad, oraz 159 usług w tym 73 kobietom i 86 mężczyznom. 9 września 2021 r. odbyła się akcja profilaktyczno-edukacyjna z okazji obchodów Światowego Dnia FAS, w której udział wzięło 40 kobiet oraz 78 mężczyzn.

Odbiorcy zadania publicznego rekrutowani byli na bieżąco przez cały czas realizacji spośród osób korzystających z usług Fundacji, jak również spośród mieszkańców miasta Częstochowy, w tym szczególnie z dzielnicy Stare Miasto. Były wśród nich osoby w różnym wieku, wywodzące się z różnych grup społecznych, znajdujące się w grupie ryzyka uzależnień, doświadczające przemocy, rodziny i osoby z problemem uzależnień, osoby współuzależnione oraz znajdujące się kryzysie bezdomności.

**Podobszar V – Raków**

2020 r.

W 2020 r. Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej z siedzibą przy ul. Rejtana 7b (podobszar V – Raków) realizowało zadanie pn. „Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej”, udzielając wszechstronnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej: poradnictwa psychologicznego, prawnego, schronienia w hostelu. Pomoc była dostępna 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia, także w dni świąteczne. Wsparcie psychologiczne oraz poradnictwo były świadczone również telefonicznie, pod postacią całodobowo dostępnego interwenta kryzysowego oraz Częstochowskiego Telefonu Zaufania. Prowadzono także grupy wsparcia: dla ofiar przemocy i dla osób samotnych. W 2020 r. z pomocy Centrum mogły korzystać osoby zamieszkujące wszystkie podobszary rewitalizacji oraz pozostałe rejony miasta.

W 2020 r., w obszarze dzielnicy Raków, prowadzone były dyżury interwencyjno-wspierające specjalisty psychoterapii uzależnień i specjalisty psychologa klinicznego na terenie siedziby Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Jozue”, przy ul. Józefa Gaczkowskiego 15a. W analizowanym roku Stowarzyszenie prowadziło Klub Abstynencki „Profilaktyka uzależnień w praktyce”. Dyżury w jego ramach stanowiły wsparcie dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, chcących skorzystać z leczenia odwykowego, będących ofiarami przemocy, często nieporadnych życiowo, osamotnionych, ubogich. W dzielnicy Raków odbywały się również dyżury streetworkerów – prowadzono akcję informacyjną w terenie dotyczącą możliwości skorzystania z konsultacji specjalistycznych i porad psychologicznych w poradni.

W 2020 r. we wskazanych powyżej podobszarach rewitalizacji działały kluby wzajemnej pomocy i punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin. Cel główny – Aktywizacja i integracja środowisk osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – realizowany był w podobszarze II – Śródmiejski (Klub Abstynenta „Wytrwałość”, ul. Jerzego Waszyngtona 39), podobszarze III – Stare Miasto (Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, ul. Krakowska 34), Podobszarze V – Raków (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Jozue”, ul. Józefa Gaczkowskiego 15a) poprzez następujące działania:

* identyfikacja indywidualnych potrzeb osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin (identyfikacja potrzeb uczestników odbywała się w trakcie indywidualnego wywiadu prowadzonego przez kierownika Klubu Abstynenta; ustalenia powyższego wywiadu służyły do zaproponowania dalszej, celowej pomocy przewidzianej w zadaniu);
* wzmocnienie potencjału osobowego uczestników projektu (udział w zajęciach terapeutycznych z terapeutą uzależnień; w trakcie spotkań grupowych poruszano tematy dotyczące kształtowania własnego rozwoju i odzyskania właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku);
* utrzymanie abstynencji w okresie prowadzenia terapii (aktywizacja społeczna osób uzależnionych – wolontariat);
* inicjowanie procesu zmian w życiu osób uzależnionych (nabywanie podstawowych umiejętności kultury życia bez alkoholu oraz aktywizowanie osób uczestniczących w zajęciach i członków ich rodzin do wychodzenia z postawy biernej, m.in.: nauka pracy z komputerem prowadzona przez wolontariusza);
* integracja osób uzależnionych wraz z rodzinami (wspólne uczestnictwo w imprezach okolicznościowych, integracyjnych i kulturalnych oraz w wyjazdach terapeutycznych);
* podniesienie wiedzy i umiejętności pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz z osobami dotkniętymi przemocą (udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udział w debacie dotyczącej zjawiska przemocy);
* ergoterapia realizowana w ramach zadania.

Rok 2021

W 2021 r. Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej z siedzibą przy ul. Rejtana 7b (podobszar V – Raków) realizowało zadanie pn. „Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej”, udzielając wszechstronnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej: poradnictwa psychologicznego, prawnego, schronienia w hostelu. Pomoc była dostępna 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia, także w dni świąteczne. Wsparcie psychologiczne oraz poradnictwo były świadczone również telefonicznie, pod postacią całodobowo dostępnego interwenta kryzysowego oraz Częstochowskiego Telefonu Zaufania. Prowadzono także grupy wsparcia: dla ofiar przemocy i dla osób samotnych. W 2020 r. z pomocy Centrum mogły korzystać osoby zamieszkujące wszystkie podobszary rewitalizacji oraz pozostałe rejony miasta.

W 2021 r., w obszarze dzielnicy Raków, prowadzone były dyżury interwencyjno-wspierające specjalisty psychoterapii uzależnień i specjalisty psychologa klinicznego na terenie siedziby Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Jozue”, przy ul. Józefa Gaczkowskiego 15a. W analizowanym roku Stowarzyszenie prowadziło Klub Abstynencki „Profilaktyka uzależnień w praktyce”. Dyżury w jego ramach stanowiły wsparcie dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, chcących skorzystać z leczenia odwykowego, będących ofiarami przemocy, często nieporadnych życiowo, osamotnionych, ubogich. W dzielnicy Raków odbywały się również dyżury streetworkerów – prowadzono akcję informacyjną w terenie dotyczącą możliwości skorzystania z konsultacji specjalistycznych i porad psychologicznych w poradni.

W 2020 r. we wskazanych powyżej podobszarach rewitalizacji działały kluby wzajemnej pomocy i punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin. Cel główny – Aktywizacja i integracja środowisk osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – realizowany był w podobszarze II – Śródmiejski (Klub Abstynenta „Wytrwałość”, ul. Jerzego Waszyngtona 39), podobszarze III – Stare Miasto (Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, ul. Krakowska 34), Podobszarze V – Raków (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Jozue”, ul. Józefa Gaczkowskiego 15a) poprzez następujące działania:

* identyfikacja indywidualnych potrzeb osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin (identyfikacja potrzeb uczestników odbywała się w trakcie indywidualnego wywiadu prowadzonego przez kierownika Klubu Abstynenta; ustalenia powyższego wywiadu służyły do zaproponowania dalszej, celowej pomocy przewidzianej w zadaniu);
* wzmocnienie potencjału osobowego uczestników projektu (udział w zajęciach terapeutycznych z terapeutą uzależnień; w trakcie spotkań grupowych poruszano tematy dotyczące kształtowania własnego rozwoju i odzyskania właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku);
* utrzymanie abstynencji w okresie prowadzenia terapii (aktywizacja społeczna osób uzależnionych – wolontariat);
* inicjowanie procesu zmian w życiu osób uzależnionych (nabywanie podstawowych umiejętności kultury życia bez alkoholu oraz aktywizowanie osób uczestniczących w zajęciach i członków ich rodzin do wychodzenia z postawy biernej, m.in.: nauka pracy z komputerem prowadzona przez wolontariusza);
* integracja osób uzależnionych wraz z rodzinami (wspólne uczestnictwo w imprezach okolicznościowych, integracyjnych i kulturalnych oraz w wyjazdach terapeutycznych);
* podniesienie wiedzy i umiejętności pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz z osobami dotkniętymi przemocą (udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udział w debacie dotyczącej zjawiska przemocy);
* ergoterapia realizowana w ramach zadania.

Rok 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, działając na rzecz mieszkańców miasta Częstochowy, podejmował interwencje w środowiskach zagrożonych przemocą. W 2020 r. podjęto 64 takie interwencje, w obszarze rewitalizacji – 24 interwencje.

Ponadto pracownicy socjalni wchodzący w skład grup roboczych powołanych przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Częstochowie, w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”, świadczyli pracę socjalną w 471 rodzinach, w obszarze rewitalizacji – w 111 rodzinach.

Działania mające na celu zapobieganie dalszemu stosowaniu przemocy w rodzinie podejmowane były na terenie miasta m.in. poprzez realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie i programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizatorami programów byli: Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie oraz Stowarzyszenie ETOH. W 2020 r. Program korekcyjno-edukacyjny ukończyło 48 uczestników, z obszaru rewitalizacji – 14 uczestników. Program psychologiczno-terapeutyczny ukończyło 10 uczestników, z obszaru rewitalizacji – 3 uczestników.

**Podobszar I – Podjasnogórski**

* interwencje w środowiskach zagrożonych przemocą – 7 rodzin;
* praca socjalna w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” –13 rodzin;
* program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 4 osoby;
* program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 1 osoba.

**Podobszar II –Śródmiejski**

* interwencje w środowiskach zagrożonych przemocą – 4 rodziny;
* praca socjalna w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” – 41 rodzin;
* program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 3 osoby;
* program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 2 osoby.

**Podobszar III – Stare Miasto**

* interwencje w środowiskach zagrożonych przemocą – 3 rodziny;
* praca socjalna w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” – 25 rodzin;
* program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 2 osoby;
* program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 0 osób.

**Podobszar IV – Ostatni Grosz**

* interwencje w środowiskach zagrożonych przemocą – 3 rodziny;
* praca socjalna w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” – 10 rodzin;
* program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 3 osoby;
* program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 0 osób.

**Podobszar V – Raków**

* interwencje w środowiskach zagrożonych przemocą – 7 rodzin;
* praca socjalna w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” – 22 rodziny;
* program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 2 osoby;
* program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 0 osób.

Rok 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, działając na rzecz mieszkańców miasta Częstochowy, podejmował interwencje w środowiskach zagrożonych przemocą. W 2021 r. podjęto ogółem 63 takie interwencje, w obszarze rewitalizacji – 19 interwencji.

Ponadto pracownicy socjalni wchodzący w skład grup roboczych powołanych przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Częstochowie, w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”, świadczyli pracę socjalną w 457 rodzinach, w obszarze rewitalizacji – w 119 rodzinach.

Działania mające na celu zapobieganie dalszemu stosowaniu przemocy w rodzinie podejmowane były na terenie miasta m.in. poprzez realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie i programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizatorami programów byli: Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie oraz Stowarzyszenie ETOH. W 2021 r. Program korekcyjno-edukacyjny ukończyło 61 uczestników, z obszaru rewitalizacji – 17 uczestników. Program psychologiczno- terapeutyczny ukończyło 13 uczestników, obszaru rewitalizacji – 5 uczestników.

**Podobszar I – Podjasnogórski**

* interwencje w środowiskach zagrożonych przemocą – 5 rodzin;
* praca socjalna w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” – 9 rodzin;
* program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 4 osoby;
* -program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 2 osoby.

**Podobszar II –Śródmiejski**

* interwencje w środowiskach zagrożonych przemocą – 3 rodziny;
* praca socjalna w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” – 43 rodziny;
* program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 2 osoby;
* program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 1 osoba.

**Podobszar III – Stare Miasto**

* interwencje w środowiskach zagrożonych przemocą – 3 rodziny;
* praca socjalna w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” – 14 rodzin;
* program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 3 osoby;
* program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 1 osoba.

**Podobszar IV – Ostatni Grosz**

* interwencje w środowiskach zagrożonych przemocą – 3 rodziny;
* praca socjalna w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” – 16 rodzin;
* program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 4 osoby;
* program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 1 osoba.

**Podobszar V – Raków**

* interwencje w środowiskach zagrożonych przemocą – 5 rodzin;
* praca socjalna w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” – 37 rodzin;
* program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 4 osoby;
* program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 0 osób.

**Zapobieganie przestępczości i poprawa bezpieczeństwa**

Działania w zakresie zapobiegania przestępczości i poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji prowadzą Policja i Straż Miejska w Częstochowie. Poniżej przedstawiono dane dotyczące szacunkowej liczby przestępstw stwierdzonych w 2020 i 2021 r. w poszczególnych podobszarach rewitalizacji.

Rok 2020

Podobszar I – Podjasnogórski i Podobszar II – Śródmiejski: 757 przestępstwa.

Podobszar III – Stare Miasto: 502 przestępstwa.

Podobszar IV – Ostatni Grosz: 230 przestępstw.

Podobszar V – Raków: 183 przestępstwa.

Razem: 1 672 przestępstwa.

Rok 2021

Podobszar I – Podjasnogórski i Podobszar II – Śródmiejski: 924 przestępstwa.

Podobszar III – Stare Miasto: 472 przestępstwa.

Podobszar IV – Ostatni Grosz: 275 przestępstw.

Podobszar V – Raków: 197 przestępstw.

Razem: 1 868 przestępstw.

Rok 2020

Straż Miejska w ramach bieżących zadań kontynuowała realizację trzech głównych priorytetów, skierowanych na prowadzenie zdecydowanych działań w związku z wykroczeniami przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, braku tolerancji dla nietrzeźwości oraz działań na rzecz poprawy czystości i estetyki miasta.

W 2020 r., ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemią COVID-19, podejmowano działania mające na celu ochronę zdrowia mieszkańców oraz przestrzegania wprowadzonych obostrzeń, zakazów i nakazów. Poniżej przedstawiono najczęściej identyfikowane w 2020 r. zagrożenia względem bezpieczeństwa i porządku publicznego, wobec których podejmowane były interwencje Straży Miejskiej w poszczególnych podobszarach rewitalizacji.

**Podobszar I – Podjasnogórski**

* obowiązujący od lutego 2020 r. stan zagrożenia epidemicznego w sposób znaczący wpłynął na zmniejszenie się ruchu pielgrzymkowego, w związku z czym zmniejszyła się liczba przypadków spożywania alkoholu w rejonach pawilonów VERITAS, a tym samym spadła związana z tym liczba przypadków zakłócania porządku publicznego oraz zanieczyszczania terenu;
* zakłócanie porządku publicznego przez osoby, najczęściej nietrzeźwe, w parkach podjasnogórskich, zwłaszcza przy Zagrodzie Włościańskiej w Parku Staszica;
* naruszanie przepisów prawa o ruchu drogowym w zakresie postoju pojazdów – szczególnie przy ul. Św. Barbary oraz ul. Klasztornej i Kordeckiego (w dniach świątecznych i związanych z kultem maryjnym)
* gromadzenie się osób spożywających alkohol przy punktach sprzedaży napojów alkoholowych szczególnie przy ul.7 Kamienic oraz ul. O. Augustyna Kordeckiego 22/30;
* pozbywanie się nieczystości płynnych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami regulaminu oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
* prowadzenie handlu poza miejscami do tego wyznaczonymi (ze względu na ograniczenia przeciwepidemiczne, było mniej takich zdarzeń);
* pozostawianie pojazdów w stanie kwalifikującym je do usunięcia w trybie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tzw. wraki pojazdów);
* zanieczyszczanie terenów ogólnodostępnych (np. ul. Św. Barbary od strony ul. Salomei);
* przebywanie bezdomnych w opuszczonych budynkach (np. przy ul. Św. Ludwiki 1);
* spalanie różnego rodzaju odpadów w piecach domowych;
* prowadzenie handlu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami;
* podjęto 668 interwencji.

**Podobszar II –Śródmiejski**

* pospolite wykroczenia popełniane przez uczestników imprez masowych organizowanych w rejonie Placu Biegańskiego;
* nieprawidłowe parkowanie pojazdów (szczególnie w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny, ul. Karola Szymanowskiego, ul. Marszałka Ferdynanda Focha i ul. Jasnogórskiej;
* umieszczanie ulotek, ogłoszeń i plakatów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
* zanieczyszczanie terenów ogólnodostępnych, niszczenie mienia publicznego (zwłaszcza Placu Biegańskiego, teren tzw. drogi wewnętrznej przy Domu Handlowym Megasam);
* nieusuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psy na terenach zielonych oraz chodnikach;
* zakłócanie porządku publicznego i popełnianie pospolitych wykroczeń w okolicach barów i dyskoteki w III Alei Najświętszej Maryi Panny;
* wybryki nieobyczajne i spożywanie alkoholu w miejscach publicznych zabronionych przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości;
* przebywanie bezdomnych w rejonie Placu Biegańskiego (klatki schodowe, strychy), dworca PKS, pasażu środkowego Alei Najświętszej Matyi Panny;
* porzucanie pojazdów i doprowadzanie do stanu, w którym kwalifikują się do usunięcia w trybie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym;
* niestosowanie się do wprowadzonych zakazów i nakazów podczas epidemii COVID-19;
* zanieczyszczania powietrza poprzez spalanie odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań;
* podjęto 8 445 interwencji.

**Podobszar III – Stare Miasto**

* uciążliwa obecność i zachowanie osób bezdomnych zwłaszcza w obrębie pl. Daszyńskiego oraz terenów wzdłuż wałów rzeki Warty;
* wyprowadzanie psów bez opieki i niewywiązywanie się z obowiązku sprzątania po nich zanieczyszczeń;
* zanieczyszczania powietrza poprzez spalanie odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań;
* zakłócanie porządku publicznego w rejonie ul. Piłsudskiego, ul. Katedralnej, Wilsona przy Filharmonii;
* tworzenie dzikich wysypisk odpadów w rejonie ul. Koziej i ul. Senatorskiej;
* nieprawidłowe parkowanie pojazdów na terenie dzielnicy;
* zanieczyszczanie ul. Piłsudskiego na wysokości punktów gastronomicznych;
* nie stosowanie się do wprowadzonych zakazów i nakazów podczas epidemii COVID-19, szczególnie na terenie Galerii Jurajskiej;
* podjęto 6 903 interwencje.

**Podobszar IV – Ostatni Grosz**

* zakłócanie spokoju mieszkańcom, głównie bloków przy ul. Równoległej 38/40, ul. Szczytowej 23, ul. Górskiej 12/16, ul. Bardowskiego 21A, B, C i D przez gromadzenie się młodzieży oraz osób spożywających alkohol, dewastujących i niszczących zwłaszcza klatki schodowe;
* spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych przez ustawę oraz w pobliżu miejsc jego sprzedaży (ul. Bardowskiego 42 i al. Niepodległości 27, 37, 41B, ul. Powstańców Śląskich 6);
* gromadzenie się osób bezdomnych na klatkach schodowych bloków przy ul. Równoległej, ul. Szczytowej, ul. Górskiej i al. Niepodległości (zgłoszenia mieszkańców i administracji);
* niszczenie elewacji budynków poprzez malowanie sprayem, tzw. „graffiti”;
* naruszanie przepisów utrzymania zwierząt domowych (brak nadzoru nad psami, nieusuwanie odchodów, w niektórych przypadkach brak szczepień przeciwko wściekliźnie);
* spożywanie alkoholu i zaśmiecanie terenu boiska szkolnego przez młodzież przy ul. Szczytowej 28/32 (Szkoła Podstawowa nr 8);
* spożywanie alkoholu, używanie wyrobów tytoniowych, narkotyków i dopalaczy przez młodzież przejawiającą objawy demoralizacji;
* naruszanie zasad parkowania i niszczenie zieleni przez kierowców (ul. Szczytowa 23, al. Niepodległości);
* pozostawianie na parkingach osiedlowych oraz w pasie drogowych pojazdów, które są nieużytkowane przez właścicieli (tzw. wraki pojazdów);
* pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami (spalanie śmieci w piecach centralnego ogrzewania);
* podjęto 1 626 interwencji.

**Podobszar V – Raków**

* spożywanie alkoholu w pobliżu miejsc jego sprzedaży (Aleja Pokoju 8 i 11, ul. Józefa Mireckiego 35, ul. Bolesława Limanowskiego 92, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 39, ul. Norberta Barlickiego 4, ul. Feliksa Perla, ul. Adama Asnyka, Skwer Junaków, Skwer przy ul. Józefa Gaczkowskiego, Plac Orląt Lwowskich) a co za tym idzie zakłócanie porządku publicznego i zanieczyszczanie terenu;
* sprzedaż substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (zakłócanie spokoju mieszkańców i ciszy nocnej, niszczenie mienia i dewastacja) w rejonie Alei Pokoju, ul. Dra Ludwika Zamenhofa, ul. Teofila Lenartowicza;
* niszczenie elewacji budynków, przystanków MPK, ekranów dźwiękochłonnych i wiaduktów poprzez malowanie sprayem, tzw. graffiti”;
* spożywanie alkoholu i zaśmiecanie terenu boiska szkolnego przez młodzież przy Alei Wojska Polskiego 130 (Szkoła Podstawowa nr 17);
* przebywanie osób bezdomnych na klatkach schodowych i w piwnicach bloków (szczególnie w okresie zimowym);
* naruszanie przepisów utrzymania zwierząt domowych (brak nadzoru nad psami, nieusuwanie zanieczyszczeń po nich, uchylanie się od obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie);
* pozostawianie na parkingach osiedlowych oraz w pasie drogowym pojazdów nieużytkowanych przez ich właścicieli;
* naruszanie przepisów dotyczących parkowania pojazdów;
* naruszanie przepisów przez pieszych (przechodzenie w miejscach do tego niewyznaczonych, na czerwonym świetle i przez torowisko tramwajowe);
* pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami (spalanie śmieci w piecach centralnego ogrzewania);
* podjęto 1 559 interwencje.

W 2020 r. Straż Miejska podjęła łącznie 31 225 interwencji, w tym 19 201 w podobszarach rewitalizacji.

W związku ze zidentyfikowanymi zagrożeniami Straż stale współpracowała ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”, prowadząc w placówkach oświatowych i wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji działalność profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczą o poniżej przedstawionej tematyce.

**Podobszar I – Podjasnogórski**

Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Św. Rocha 221 (85 uczestników). Tematyka:

* Odpowiedzialność prawna nieletnich;
* Zachowania ryzykowne i niebezpieczne w przestrzeni publicznej (alkoholizm, narkomania, nowe substancje psychoaktywne);
* Cyberprzemoc;
* Mój przyjaciel REX.

**Podobszar III – Stare Miasto**

Świetlica Socjoterapeutyczna „Skrawek Nieba”, ul. Krakowska 80 (36 uczestników). Tematyka:

* Zachowania ryzykowne i niebezpieczne w przestrzeni publicznej (alkoholizm, narkomania, nowe substancje psychoaktywne);
* Mój przyjaciel REX;
* Odpowiedzialność prawna nieletnich;
* Stop przemocy w szkole i domu;
* Cyberprzemoc;

Bricks 4 Kidz, ul. Tomasza Wilsona 30 (25 uczestników). Tematyka:

* Rola i zadania straży miejskich i gminnych w systemie bezpieczeństwa;
* Umiem segregować śmieci;
* Dbam o swoje środowisko - stop smog;
* Zagrożenia w przestrzeni publicznej na przykładzie zapisów monitoringu wizyjnego.

**Podobszar IV – Ostatni Grosz**

Miejskie Przedszkole nr 41, ul. Powstańców Śląskich (80 uczestników). Tematyka:

* Profilaktyka uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne);
* Odpowiedzialność prawna nieletnich;
* Bezpieczna droga do szkoły;
* Mój przyjaciel REX.

Ponadto Straż Miejska stale współpracowała i cyklicznie uczestniczyła w działaniach Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej w poszczególnych podobszarach rewitalizacji, zwłaszcza w dzielnicach Raków i Stare Miasto. Celem głównym tych spotkań było pochylenie się nad najbardziej uciążliwymi problemami dotykającymi społeczność lokalną w poszczególnych obszarach oraz wspólne poszukiwanie kierunków i sposobów ich rozwiązań.

Rok 2021

Straż Miejska w ramach bieżących zadań kontynuowała realizację trzech głównych priorytetów, skierowanych na prowadzenie zdecydowanych działań w związku z wykroczeniami przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, braku tolerancji dla nietrzeźwości oraz działań na rzecz poprawy czystości i estetyki miasta.

W 2021 r., ze względu na stan pandemii COVID-19, kontynuowano działania mające na celu ochronę zdrowia mieszkańców oraz przestrzegania wprowadzonych przepisów przeciwepidemicznych. Poniżej przedstawiono najczęściej identyfikowane w 2020 r. zagrożenia względem bezpieczeństwa i porządku publicznego, wobec których podejmowane były interwencje Straży Miejskiej w poszczególnych podobszarach rewitalizacji.

**Podobszar I – Podjasnogórski**

* gromadzenie się nietrzeźwych osób bezdomnych zakłócających porządek publiczny przy Zagrodzie Włościańskiej w Parku Staszica;
* naruszanie przepisów prawa o ruchu drogowym w zakresie ruchu pieszych i rowerzystów – zwłaszcza w rejonie ul. Klasztornej i 7 Kamienic;
* obowiązujący od lutego 2020 r. stan zagrożenia epidemicznego w sposób znaczący wpłynął na zmniejszenie się ruchu pielgrzymkowego, a tym samym spadła związana z tym liczba przypadków zakłócania porządku publicznego oraz zanieczyszczania terenu;
* postój i zatrzymywanie pojazdów niezgodnie z warunkami prawa o ruchu drogowym – szczególnie przy ul. O. Augustyna Kordeckiego i 7 Kamienic (w dniach świątecznych i związanych z kultem maryjnym);
* gromadzenie się osób spożywających alkohol przy punktach sprzedaży napojów alkoholowych, szczególnie przy ul. Św. Jadwigi 60/62;
* spalanie odpadów w piecach domowych;
* prowadzenie handlu poza miejscami do tego wyznaczonymi (ze względu na ograniczenia przeciwepidemiczne, było mniej takich zdarzeń);
* nanoszenie zanieczyszczeń na drogi publiczne (np. ul. Zygmunta Noskowskiego);
* przebywanie bezdomnych w opuszczonych budynkach (np. przy ul. Św. Barbary 2);
* pozbywanie się nieczystości płynnych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami regulaminu oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
* podjęto 799 interwencji.

**Podobszar II –Śródmiejski**

* zakłócanie porządku publicznego i popełnianie pospolitych wykroczeń w rejonie II i III Alei Najświętszej Maryi Panny;
* wybryki nieobyczajne i spożywanie alkoholu w miejscach publicznych zabronionych przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości;
* niestosowanie się do wprowadzonych zakazów i nakazów podczas epidemii COVID-19;
* zanieczyszczania powietrza poprzez spalanie odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań;
* przebywanie bezdomnych w rejonie Placu Biegańskiego, ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny;
* porzucanie pojazdów i doprowadzanie do stanu, w którym kwalifikują się do usunięcia w trybie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
* pospolite wykroczenia popełniane przez uczestników imprez masowych organizowanych w rejonie Placu Biegańskiego;
* nieprawidłowe parkowanie pojazdów w rejonach wskazywanych szczególnie przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie;
* zanieczyszczanie terenów ogólnodostępnych (zwłaszcza okolic pl. Biegańskiego, tzw. drogi wewnętrznej przy Domu Handlowym Megasam);
* nieusuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psy na terenach zielonych oraz chodnikach;
* wybryki nieobyczajne i spożywanie alkoholu w miejscach publicznych zabronionych przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości;
* podjęto 9 065 interwencji.

**Podobszar III – Stare Miasto**

* uciążliwa obecność i zachowanie osób bezdomnych zwłaszcza w rejonie Placu Daszyńskiego oraz terenów wzdłuż wałów rzeki Warty;
* wyprowadzanie psów bez opieki i niewywiązywanie się z obowiązku sprzątania po nich zanieczyszczeń (Plac Papieża Jana Pawła II, ul. Krakowska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i tereny nad Wartą);
* palenie papierosów w miejscach zabronionych ustawą (place zabaw, przystanki autobusowe itp.);
* zanieczyszczania powietrza poprzez spalanie odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań;
* uciążliwości powodowane przebywaniem osób nietrzeźwych w rejonie ul. Katedralnej, Placu Papieża Jana Pawła II, ul. Ogrodowej, Placu Ignacego Daszyńskiego;
* zakłócanie porządku publicznego w rejonie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Katedralnej, ul. Warszawskiej i dworca PKP;
* tworzenie dzikich wysypisk odpadów w rejonie ul. Koziej i ul. Senatorskiej;
* nieprawidłowe parkowanie pojazdów, zwłaszcza w rejonie Placu Ignacego Daszyńskiego, ul. Warszawskiej, ul. Nadrzecznej, ul. Żabiej, ul. Garncarskiej;
* gromadzenie się osób spożywających alkohol w okolicach punktów jego sprzedaży;
* zanieczyszczanie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego na wysokości punktów gastronomicznych;
* niestosowanie się do wprowadzonych zakazów i nakazów podczas epidemii COVID-19;
* podjęto 7 224 interwencje.

**Podobszar IV – Ostatni Grosz**

* zakłócanie spokoju mieszkańcom, głównie bloków przy ul. Równoległej 38/40, ul. Szczytowej 23, ul. Górskiej 12/16, ul. Bardowskiego 21A, B, C i D oraz ul. Prostej 20 przez gromadzenie się młodzieży oraz osób spożywających alkohol, dewastujących i niszczących zwłaszcza klatki schodowe;
* spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych przez ustawę oraz w pobliżu miejsc jego sprzedaży (ul. Piotra Bardowskiego 42 i Alei Niepodległości 27, 37, 41B, ul. Powstańców Śląskich 6);
* gromadzenie się osób bezdomnych na klatkach schodowych bloków przy ul. Równoległej, ul. Szczytowej, ul. Górskiej i Alei Niepodległości (zgłoszenia mieszkańców i administracji);
* niszczenie elewacji budynków poprzez malowanie sprayem, tzw. „graffiti”;
* naruszanie przepisów utrzymania zwierząt domowych (brak nadzoru nad psami, nieusuwanie odchodów, w niektórych przypadkach brak szczepień przeciwko wściekliźnie);
* spożywanie alkoholu i zaśmiecanie terenu boiska szkolnego przez młodzież przy ul. Szczytowej 28/32 (Szkoła Podstawowa nr 8);
* spożywanie alkoholu, używanie wyrobów tytoniowych, narkotyków i dopalaczy przez młodzież przejawiającą objawy demoralizacji;
* naruszanie zasad parkowania i niszczenie zieleni przez kierowców (ul. Szczytowa 23, Aleja Niepodległości);
* pozostawianie na parkingach osiedlowych oraz w pasie drogowym pojazdów, które są nieużytkowane przez właścicieli (tzw. wraki pojazdów);
* pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami (spalanie śmieci w piecach centralnego ogrzewania);
* podjęto 1 666 interwencji.

**Podobszar V – Raków**

* spożywanie alkoholu w pobliżu miejsc jego sprzedaży (Aleja Pokoju 11, ul. Józefa Mireckiego 35, ul. Bolesława Limanowskiego 92, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 39, ul. Norberta Barlickiego 4, ul. Feliksa Perla, ul. Adama Asnyka, Skwer Junaków, Plac Orląt Lwowskich), a co za tym idzie zakłócanie porządku publicznego i zanieczyszczanie terenu;
* sprzedaż substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (zakłócanie spokoju mieszkańców i ciszy nocnej, niszczenie mienia i dewastacja) w rejonie Alei Pokoju, ul. Dra Ludwika Zamenhofa, ul. Teofila Lenartowicza;
* niszczenie elewacji budynków, przystanków MPK, ekranów dźwiękochłonnych i wiaduktów poprzez malowanie sprayem, tzw. graffiti”;
* spożywanie alkoholu i zaśmiecanie terenu boiska szkolnego przez młodzież przy Alei Wojska Polskiego 130 (Szkoła Podstawowa nr 17);
* przebywanie osób bezdomnych na klatkach schodowych i w piwnicach bloków (szczególnie w okresie zimowym);
* naruszanie przepisów utrzymania zwierząt domowych (brak nadzoru nad psami, nieusuwanie zanieczyszczeń po nich, uchylanie się od obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie);
* pozostawianie na parkingach osiedlowych oraz w pasie drogowym pojazdów nieużytkowanych przez ich właścicieli;
* naruszanie przepisów dotyczących parkowania pojazdów;
* naruszanie przepisów przez pieszych (przechodzenie w miejscach do tego niewyznaczonych, na czerwonym świetle i przez torowisko tramwajowe);
* pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami (spalanie śmieci w piecach centralnego ogrzewania);
* podjęto 2 402 interwencje.

W 2021 r. Straż Miejska podjęła łącznie 31 424 interwencje, w tym 21 156 w podobszarach rewitalizacji. W związku z wyżej zidentyfikowanymi zagrożeniami Straż stale współpracowała ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”, prowadząc w placówkach oświatowych i wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji działalność profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczą o poniżej przedstawionej tematyce.

**Podobszar I – Podjasnogórski**

W 2021 r., w związku z obowiązującymi obostrzeniami pandemicznymi, w szkołach i placówkach opieki pozaszkolnej w podobszarze I – Podjasnogórski nie realizowano zajęć/programów profilaktycznych.

**Podobszar II – Śródmiejski**

Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Jerzego Waszyngtona 62 (80 uczestników). Tematyka:

* Zachowania ryzykowne i niebezpieczne w przestrzeni publicznej (alkoholizm, narkomania, nowe substancje psychoaktywne);
* Bezpieczeństwo na drodze i w domu;
* Zachowania wobec agresji psa.

**Podobszar III – Stare Miasto**

Świetlica Socjoterapeutyczna „Skrawek Nieba”, ul. Krakowska 80 (36 uczestników). Tematyka:

* Zachowania ryzykowne i niebezpieczne w przestrzeni publicznej (alkoholizm, narkomania, nowe substancje psychoaktywne);
* Mój przyjaciel REX;
* Odpowiedzialność prawna nieletnich;
* Stop przemocy w szkole i domu;
* Cyberprzemoc;

Zespół Szkół, ul. Targowa 29 (70 uczestników). Tematyka:

* Zachowania ryzykowne i niebezpieczne w przestrzeni publicznej (alkoholizm, narkomania, nowe substancje psychoaktywne);
* Odpowiedzialność prawna nieletnich;
* Bezpieczeństwo na drodze i w domu;
* Zachowanie wobec agresji psa.

**Podobszar IV – Ostatni Grosz**

Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Szczytowa 28/30 (150 uczestników). Tematyka:

* Bezpieczeństwo na drodze i w domu;
* Zachowania wobec agresji psa;
* Profilaktyka uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne);
* Odpowiedzialność prawna nieletnich.

Ponadto Straż Miejska stale współpracowała i cyklicznie uczestniczyła w działaniach Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej w poszczególnych podobszarach rewitalizacji, zwłaszcza w dzielnicach Raków i Stare Miasto. Celem głównym tych spotkań było pochylenie się nad najbardziej uciążliwymi problemami dotykającymi społeczność lokalną w poszczególnych obszarach oraz wspólne poszukiwanie kierunków i sposobów ich rozwiązań.

2. Działania podjęte w ramach celu głównego 2. Wzrost aktywności gospodarczej

Skuteczna polityka społeczna nie może ograniczać się do wsparcia osób pokrzywdzonych czy wykluczonych. Powinna także tworzyć mechanizmy zachęcające mieszkańców do własnej aktywności gospodarczej i radzenia sobie z przeciwnościami losu. Oznacza to podejmowanie działań na rzecz przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej, a także tworzenie warunków dla aktywizacji zawodowej mieszkańców, traktowanej jako element integracji społecznej.

**Wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy**

Agencja Rozwoju Regionalnego (z siedzibą w podobszarze II – Śródmiejski) świadczyła usługi doradcze o charakterze ogólnym i proinwestycyjnym. Agencja realizowała w obszarze rewitalizacji poniżej przedstawione projekty i zadania na rzecz rozwoju przedsiębiorstw i rynku pracy oraz w celu poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej firm i mieszkańców.

Projekt „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Projekt JOWES realizowany jest od 2013 r. na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (miasto Częstochowa, powiaty częstochowski, myszkowski, kłobucki). W ramach projektu realizowane jest wsparcie animacyjne, doradcze (ogólne, biznesowe, księgowo-podatkowo-osobowe, prawne i marketingowe), szkoleniowe oraz finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej zatrudniających osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). Tematyka szkoleń otwartych to m.in. prawne i księgowe aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES), pisanie i realizacja projektów, działania marketingowe, kompetencje i zadania lidera. Na obszarach rewitalizowanych JOWES wspiera partnerstwa: Stare Miasto – Nowe Życie, Raków – Reaktywacja. W ramach poszczególnych podobszarów rewitalizacji podmioty ekonomii społecznej uczestniczą we wsparciu animacyjnym, doradczym i szkoleniowym, udzielanym w ramach projektu. JOWES organizuje również różne działania edukacyjne na wskazanym terenie oraz wspiera inne organizacje w realizowanych działaniach skierowanych do mieszkańców (np. śniadanie wielkanocne na Starym Mieście, Przystanek Warta).

W 2020 i 2021 r. przedsiębiorstwa społeczne prowadzące działalność na obszarach objętych programem rewitalizacji rozliczyły dotacje na utworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach dotacji udzielono wsparcia inwestycyjnego związanego z utworzeniem stanowiska pracy, wsparcia pomostowego, wsparcia pomostowego przedłużonego oraz zrealizowano szkolenia z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego dla założycieli i szkolenia zawodowe dla pracowników. W ramach projektu wsparciem obejmowane były również osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego programem rewitalizacji (w tym doradztwo, szkolenia i animacja) oraz organizacje pozarządowe i inne organizacje działające w ramach partnerstw. Umowa na realizację projektu wygasa 30.11.2023 r.

JOWES posiada akredytację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do lipca 2022 r.

Projekt „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników” oraz „Usługi rozwojowe dla MŚP”.

Wsparcie kierowane było wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników i kadry zarządzającej. W szczególności skoncentrowano na następujących grupach docelowych i usługach rozwojowych: pracownikach powyżej 50. roku życia, pracownikach o niskich kwalifikacjach, przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu oraz na usługach rozwojowych mających na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji.

Projekt realizowany był w podobszarach I, II, III i V.

**Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej**

Powiatowy Urząd Pracy realizował programy i projekty skierowane do osób bezrobotnych z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Projekty te nie były adresowane wyłącznie do obszarów rewitalizacji, jednak swoim wsparciem je obejmowały.

Rok 2020

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (IV)”

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. roku życia, pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim.

Wsparcie w ramach projektu skierowane było do uczestników/czek (min. 60% kobiet) w wieku 18-29 lat (które nie ukończyły 30. roku życia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie), w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie jako bezrobotne, spośród których co najmniej:

* 80% stanowiły osoby, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020,
* 40% stanowiły osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach.

Osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (jest osobą bezrobotną), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Projekt skierowany był w pierwszej kolejności do osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

* osób z niepełnosprawnościami,
* osób długotrwale bezrobotnych (w przypadku osób poniżej 25. roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób w wieku 25 lat lub więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy). Do okresu bezrobocia zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie,
* osób o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie tj.: ISCED 1 – osoby z wykształceniem podstawowym, ISCED 2 - osoby z wykształceniem średnim I stopnia – gimnazjum, ISCED 3 – osoby z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym – liceum, technikum, szkoła zawodowa).

W ramach projektu wymagane było zapewnienie osobom do 25. roku życia w okresie czterech miesięcy od rejestracji wysokiej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Projekt zakładał osiągnięcie określonej efektywności zatrudnieniowej.

W 2020 r. w ramach projektu jego uczestnicy zostali objęci kompleksowym wsparciem w postaci:

* opracowania lub aktualizacji Indywidualnego Planu Działania – 339 osób,
* pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego – 339 osób,
* staży – 179 osób,
* jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 80 osób,
* bonów na zasiedlenie – 18 osób,
* refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 32 osoby,
* prac interwencyjnych – 30 osób.

Wartość projektu w 2020 r.: 3 719 576,52 zł.

Termin realizacji: 01.01.2019 r. – 30.06.2021 r. W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. projekt dotyczył wyłączenie wsparcia finansowego określonego w tzw. Tarczy antykryzysowej.

Projekt pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (IV)”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2. Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

* kobiet;
* osób powyżej 50. roku życia;
* osób z niepełnosprawnościami;
* osób długotrwale bezrobotnych;
* osób o niskich kwalifikacjach.

Udzielanie wsparcia w postaci usług i instrumentów rynku pracy poprzedzone zostało pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania. Analiza ta pozwoliła na dopasowanie formy wsparcia w taki sposób, aby odpowiadała ona na rzeczywiste potrzeby uczestników projektu. Każdy uczestnik projektu był objęty usługą pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego.

W ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (IV)” były wdrożone poniższe formy wsparcia:

* pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe;
* staże;
* jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
* refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
* prace interwencyjne.

W 2020 r. program został skierowany do 532 osób powyżej 30. roku życia. Aktywizacją objęto 232 osoby w ramach staży, 95 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, 140 osób w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 65 osób w ramach prac interwencyjnych.

Wartość projektu w 2020 r.: 4 419 126,14 zł.

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.

Programy i projekty finansowane ze środków Funduszu Pracy

Program specjalny pn. „Pomocna dłoń”

Program skierowany został do bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu. Objęto nim 36 osób. W ramach programu realizowano następujące formy wsparcia:

* usługę doradztwa zawodowego realizowaną przez doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie – usługa skierowana do wszystkich uczestników programu specjalnego;
* podjęcie zatrudnienia przez okres do 6 miesięcy w ramach prac interwencyjnych;
* wypłatę przez okres do 6 miesięcy dodatku wyrównawczego w wysokości 200,00 zł miesięcznie za każdy przepracowany miesiąc bez absencji chorobowej, urlopów bezpłatnych, postojowych, urlopów macierzyńskich i ojcowskich.

Wartość programu: 212 400,00 zł.

Termin realizacji programu: 17.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Program specjalny pn. „Aktywny rozwój zawodowy”

Program skierowany został do bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu. Objęto nim 21 osób. W ramach programu realizowano następujące formy wsparcia:

* usługę doradztwa zawodowego realizowaną przez doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie – usługa skierowana do wszystkich uczestników programu specjalnego;
* podjęcie zatrudnienia w ramach robót publicznych organizowanych przez organizacje pozarządowe lub gminy powiatu częstochowskiego;
* wypłatę przez okres do 6 miesięcy dodatku wyrównawczego w wysokości 200,00 zł miesięcznie za każdy przepracowany miesiąc bez absencji chorobowej, urlopów bezpłatnych, postojowych, urlopów macierzyńskich i ojcowskich.

Wartość programu: 208 700,00 zł.

Termin realizacji programu: 27.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Rok 2021

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (IV)”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2.

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

* kobiet;
* osób powyżej 50. roku życia;
* osób z niepełnosprawnościami;
* osób długotrwale bezrobotnych;
* osób o niskich kwalifikacjach;

Udzielanie wsparcia w postaci usług i instrumentów rynku pracy poprzedzone zostało pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania. Analiza ta pozwoliła na dopasowanie formy wsparcia w taki sposób, aby odpowiadała ona na rzeczywiste potrzeby uczestników projektu. Każdy uczestnik projektu był objęty usługą pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego.

W ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (IV)” były wdrożone poniższe formy wsparcia:

* pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe;
* staże;
* jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
* refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
* prace interwencyjne.

W 2021 r. program został skierowany do 489 osób powyżej 30. roku życia. Aktywizacją objęto 219 osób w ramach staży, 80 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, 130 osób w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 60 osób w ramach prac interwencyjnych.

Wartość projektu w 2021 r.: 7 063 560,15 zł.

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 r, – 31.12.2022 r.

Projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (V)”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. roku życia pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim.

Wsparcie w ramach projektu skierowane było do osób (min. 60% kobiet) w wieku 18-29 lat (które nie ukończyły 30. roku życia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie), w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie jako bezrobotne, spośród których co najmniej:

* 80% stanowiły osoby, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020,
* 40% stanowiły osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach.

Osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki, czyli nie pracuje (jest osobą bezrobotną), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły ponadgimnazjalnej, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

* osób z niepełnosprawnościami,
* osób długotrwale bezrobotnych (w przypadku osób poniżej 25. roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób w wieku 25 lat lub więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy). Do okresu bezrobocia zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie,
* osób o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie tj. osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, ponadpodstawowym).

Zapewniano również możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

W ramach projektu wymagane jest zapewnienie uczestnikom w okresie czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu wysokiej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Projekt zakłada osiągnięcie określonej efektywności zatrudnieniowej.

W 2021 r. w ramach projektu jego uczestnicy zostali objęci wsparciem w postaci:

* opracowania lub aktualizacji Indywidualnego Planu Działania – 420 osób,
* pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe – 420 osób,
* staży – 260 osób,
* jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 79 osób,
* refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 50 osób
* prac interwencyjnych – 31 osób.

Wartość projektu w 2021 r.: 6 593 989,93 zł.

Termin realizacji: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Programy i projekty finansowane ze środków Funduszu Pracy

Program specjalny pn. „Bliżej rynku pracy”

Program został skierowany do bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu. Programem objęto 73 osoby.

W ramach programu specjalnego przewidziano następujące formy wsparcia:

* usługę doradztwa zawodowego realizowaną przez doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w formie indywidualnej usługi poradnictwa zawodowego,
* podjęcie zatrudnienia przez uczestników Programu specjalnego przez okres do 6 miesięcy w ramach robót publicznych – usługa skierowana do wszystkich uczestników Programu specjalnego,
* wypłatę przez okres do 6 miesięcy dodatku wyrównawczego w wysokości 300,00 zł miesięcznie za każdy cały przepracowany miesiąc bez absencji chorobowej, urlopów bezpłatnych, postojowych, urlopów macierzyńskich i ojcowskich - usługa skierowana do wszystkich uczestników programu specjalnego.

Wartość programu specjalnego: 873 890 zł.

Termin realizacji programu specjalnego: 08.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Program specjalny pn. „Pomocna dłoń – II”

Program został skierowany do bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu. Programem objęto 23 osoby.

W ramach Programu specjalnego przewidziano następujące formy wsparcia:

* usługę doradztwa zawodowego realizowaną przez doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, w formie indywidualnej usługi poradnictwa zawodowego,
* podjęcie zatrudnienia przez uczestników programu specjalnego przez okres do 6 miesięcy w ramach robót publicznych – usługa skierowana do wszystkich uczestników programu specjalnego,
* wypłatę przez okres do 6 miesięcy (nie później jednak niż do 30.11.2021 r.) dodatku wyrównawczego w wysokości 300,00 zł miesięcznie za każdy cały przepracowany miesiąc bez absencji chorobowej, urlopów bezpłatnych, postojowych, urlopów macierzyńskich i ojcowskich – usługa skierowana do wszystkich uczestników programu specjalnego.

Termin realizacji programu: 08.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Wartość programu specjalnego: 320 426,00 zł.

Program Regionalny

Program Regionalny na 2021 r., finansowany ze środków Fundusz Pracy, adresowany był do osób bezrobotnych zwalnianych z zakładów pracy w okresie pandemii COVID-19. Grupę docelową Programu stanowiły osoby bezrobotne zamieszkałe w mieście Częstochowa lub w powiecie częstochowskim, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, zwolnione z przyczyn zakładu pracy w okresie pandemii wywołanej wirusem SARS-Cov-2.

Uczestnicy Programu Regionalnego skorzystali z:

* prac interwencyjnych – 16 osób,
* dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej – 13 osób,
* refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 19 osób,
* staży – 12 osób.

Termin realizacji programu: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Wartość programu: 900 275 zł.

Projekt pn. „Ciekawi świata. Ciekawi przyszłości”

Celem projektu było wprowadzanie uczniów szkół ponadpodstawowych w tematykę realiów rynku pracy, rozwijanie umiejętności społecznych, kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów.

Rok 2020

W 2020 r. przeprowadzono II i rozpoczęto III edycję projektu. W II edycji udział wzięło po 230 uczniów.

Realizacja projektu trwa od lutego 2019 r.

Wartość projektu w 2020 r.: 2 849,89 zł.

Rok 2021

W 2021 r. przeprowadzono III i rozpoczęto IV edycję projektu. W III edycji udział wzięło po 230 uczniów.

Realizacja projektu trwa od lutego 2019 r.

Wartość projektu w 2021 r.: 675,60 zł.

Rok 2020

Projekt pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

Celem projektu był wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach zdegradowanych i peryferyjnych miasta Częstochowy – społeczności lokalnej podobszarów programu rewitalizacji oraz dzielnic peryferyjnych, gdzie występują z dużym natężeniem negatywne zjawiska społeczne.

Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 325 osób zamieszkałych na obszarach peryferyjnych i objętych programem rewitalizacji, należących do grupy osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podejmowane działania przyczyniły się do zapobiegania procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego, zapewniły zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie poprzez: reintegrację społeczną, polegającą na odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz reintegracją zawodową, polegającą na odbudowaniu i podtrzymaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Termin realizacji projektu: 02.04.2018 r. – 30.06.2021 r.

Wartość projektu na 2020 r.: 2 092 234,20 zł.

Projekt pn. „Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej”

Celem projektu była deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych w lokalnej społeczności.

Projekt zakładał komplementarne wsparcie 190 osób należących do grupy osób defaworyzowanych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w trudnej sytuacji, przeżywających kryzysowe sytuacje, charakteryzujące się bezradnością i biernością życiową, wycofaniem społecznym.

Projektem zostały objęte m.in. osoby przebywające w pieczy zastępczej oraz opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osoby niesamodzielne, osoby z niepełnosprawnością oraz członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobami z niepełnosprawnością.

Projekt pozwolił na zminimalizowanie negatywnych skutków odizolowania tych osób, wpływając na aktywizację i przeciwdziałanie ich izolacji w społeczeństwie, a także integrację międzypokoleniową.

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

Wartość projektu na 2020 r.: 762 514,86 zł, w tym wkład własny 52 817,60 zł.

Rok 2021

Projekt pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

Celem projektu był wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach zdegradowanych i peryferyjnych miasta Częstochowy – społeczności lokalnej podobszarów programu rewitalizacji oraz dzielnic peryferyjnych, gdzie występują z dużym natężeniem negatywne zjawiska społeczne.

Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 325 osób zamieszkałych na obszarach peryferyjnych i objętych programem rewitalizacji, należących do grupy osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podejmowane działania przyczyniły się do zapobiegania procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego, zapewniły zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie poprzez: reintegrację społeczną, polegającą na odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz reintegracją zawodową, polegającą na odbudowaniu i podtrzymaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Termin realizacji projektu: 02.04.2018 r. – 30.06.2021 r.

Wartość projektu na 2021 r.: 1 090 874,08 zł.

**Działalność w zakresie ekonomii społecznej**

**Podobszar III – Stare Miasto**

Rok 2020

Spółdzielnia socjalna „Jasne, że alternatywa 21” przy ul. Przemysłowej 14/16.

Spółdzielnia prowadzona jest przez Fundację „Oczami Brata”. W spółdzielni zatrudnienie znalazło 5 osób z niepełnosprawnością. W ramach spółdzielni funkcjonuje również szczególna klubokawiarnia „Alternatywa 21”. O jej wyjątkowości świadczy nie tylko działalność kulinarna, ale również społeczna i artystyczna oraz przede wszystkim to, że w jej funkcjonowanie zaangażowane są osoby z niepełnosprawnością. Spółdzielnia socjalna jest dla osób z niepełnosprawnością jednym z etapów na drodze do całkowitego usamodzielnienia się. W klubokawiarni funkcjonuje również przestrzeń artystyczna, gdzie odbywają się koncerty, spotkania autorskie, wernisaże oraz turnieje wiedzy. Na miejscu można kupić rzeczy wytworzone w ramach rękodzieła, przygotowane przez lokalnych artystów. Misją organizacji jest patrzenie na świat „oczami brata”, „oczami osób z niepełnosprawnością”.

Spółdzielnia socjalna „Jasne, że dom i wnętrze” przy ul. Stawowej 18.

W Spółdzielni, powstałej przy współpracy Gminy Miasta Częstochowy i Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”, zatrudnienie znalazło 9 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że dom i wnętrze” oferuje szereg usług dedykowanych zarówno klientom indywidualnym, jak i komercyjnym. Spółdzielnia specjalizuje się w następujących usługach: remonty, przeprowadzki, sprzątanie, renowacja i sprzedaż mebli, pielęgnacja ogrodów, dozór obiektów. Praca w spółdzielni socjalnej pozwalała na kontynuację zatrudnienia po zakończonym uczestnictwie w centrach integracji społecznej. Zatrudnieni w niej pracownicy stale podnosili swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. Zarząd Spółdzielni działał w ramach wolontariatu.

Rok 2021

Spółdzielnia socjalna „Jasne, że alternatywa 21” przy ul. Przemysłowej 14/16.

Spółdzielnia prowadzona jest przez Fundację „Oczami Brata”. W spółdzielni zatrudnienie znalazło 11 osób z niepełnosprawnością. W ramach spółdzielni funkcjonuje również szczególna klubokawiarnia „Alternatywa 21”. O jej wyjątkowości świadczy nie tylko działalność kulinarna, ale również społeczna i artystyczna oraz przede wszystkim to, że w jej funkcjonowanie zaangażowane są osoby z niepełnosprawnością. Spółdzielnia socjalna jest dla osób z niepełnosprawnością jednym z etapów na drodze do całkowitego usamodzielnienia się. W klubokawiarni funkcjonuje również przestrzeń artystyczna, gdzie odbywają się koncerty, spotkania autorskie, wernisaże oraz turnieje wiedzy. Na miejscu można kupić rzeczy wytworzone w ramach rękodzieła, przygotowanego przez lokalnych artystów. Misją organizacji jest patrzenie na świat „oczami brata”, „oczami osób z niepełnosprawnością”.

Od 21 lipca 2021 r. na Starym Rynku w budynku Starego Ratusza Spółdzielnia prowadzi Kawiarnię Alternatywa 21. W Kawiarni, tak samo jak w Klubokawiarni, gości obsługują osoby z niepełnosprawnością. Kawiarnia organizuje szereg działań kulturalnych, spotkań twórczych, koncertów itd. oraz prowadzi działalność gastronomiczną.

Spółdzielnia socjalna „Jasne, że dom i wnętrze” przy ul. Stawowej 18.

W Spółdzielni, powstałej przy współpracy Gminy Miasta Częstochowy i Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”, zatrudnienie znalazło 9 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że dom i wnętrze” oferuje szereg usług dedykowanych zarówno klientom indywidualnym, jak i komercyjnym. Spółdzielnia specjalizuje się w następujących usługach: remonty, przeprowadzki, sprzątanie, renowacja i sprzedaż mebli, pielęgnacja ogrodów, dozór obiektów. Praca w spółdzielni socjalnej pozwalała na kontynuację zatrudnienia po zakończonym uczestnictwie w centrach integracji społecznej. Zatrudnieni w niej pracownicy stale podnosili swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. Zarząd Spółdzielni działał w ramach wolontariatu.

**Podobszar V – Raków**

Zakład Aktywności Zawodowej przy Alei Pokoju 14.

Zakład Aktywności Zawodowej „YAVA” w Częstochowie został uruchomiony z dniem 01.12.2016 r. przez [Stowarzyszenie „YAVA”](https://yava.czest.pl/) i początkowo zatrudniał 20 osób z niepełnosprawnością. ZAZ jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką tworzoną w celu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Statutowym obowiązkiem ZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Zakład Aktywności Zawodowej „YAVA” stworzono w celu przygotowania osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz określonych w ustawie osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do życia w otwartym środowisku, w tym – w miarę możliwości – do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Zakład Aktywności Zawodowej „YAVA” ma status przedsiębiorstwa o charakterze niekomercyjnym, a więc zatrudnione w nim osoby z niepełnosprawnością są pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy, czyli nawiązany został z nimi stosunek pracy i nie są traktowane jako osoby bezrobotne. Objęte są one jednak szczególną ochroną, tak więc ZAZ może być traktowany jako specyficzny segment chronionego rynku pracy, oferujący – obok płatnego zatrudnienia – także rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą, przy czym akcent zdecydowanie pada na rehabilitację zawodową.

Rok 2020

W 2020 r. ZAZ YAVA został poszerzony o kolejne 20 miejsc pracy – do 40.

Rok 2021

Od 01.09.2021 r. Stowarzyszenie YAVA realizuje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania, projekt pn. „Akumulator zmian. Zintegrowana ścieżka włączenia osób z niepełnosprawnością do otwartego rynku pracy z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej”. Jego celem jest wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym szczególnie z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, poprzez wykorzystanie potencjału podmiotu reintegracyjnego ZAZ „YAVA”.

W 2021 r. rezultatami projektu było:

* zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejącym ZAZ oraz objecie tych osób aktywną integracja,
* wsparcie osób niepełnosprawnych dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji, ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej,
* wzmocnienie osób z najbliższego otoczenia poprzez ujednolicenie oraz upowszechnienie standardu funkcjonowania i współpracy w ramach systemu,
* nawiązanie współpracy z pracodawcami poprzez pozyskiwanie ofert pracy dla osób niepełnosprawnych.

Projekt skierowany był do osób z umiarkowanym (w tym zwłaszcza do osób, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe czy chorobę psychiczną) i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Termin projektu: 01.09.2021 r. – 31.05.2023 r.

Wartość projektu: 1 328 860,21 zł

Wkład funduszy europejskich: 1 262 417,19 zł

Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Łukasińskiego 40.

Rok 2020

Na terenie podobszaru V – Raków od 1 stycznia 2020 r. rozpoczął działalność Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację Oczami Brata. Placówka obejmuje wsparciem 30 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Rok 2021

W 2021 r. na terenie podobszaru V – Raków kontynuował swoją działalność Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację Oczami Brata. Placówka obejmuje wsparciem 30 osób z niepełnosprawnością (głównie intelektualną) w stopniu znacznym i umiarkowanym.

3. Działania podjęte w ramach celu głównego 3. Wysoka aktywność obywatelska

Kluczowym elementem rewitalizacji jest upodmiotowienie mieszkańców obszarów kryzysowych, wykraczające poza to, co gwarantuje prawo. Zwiększenie uczestnictwa w prowadzeniu procesu rewitalizacji wymaga z jednej strony – stworzenia instytucjonalnych warunków dla wdrożenia procesu rewitalizacji oraz szerszych działań ukierunkowanych na wzmocnienie dialogu społecznego czy na wsparcie tworzenia oddolnych powiązań sieciowych pomiędzy mieszkańcami.

**Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym**

**Podobszar II – Śródmiejski**

Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów z siedzibą przy ul. Staszica 10.

Celem Centrum jest koordynacja działań na rzecz seniorów, podejmowanych dotąd przez różne instytucje oraz realizacja wszechstronnej aktywizacji osób starszych. W ramach swojej działalności Centrum prowadzi Dzienny Dom Pomocy Społecznej do 30 osób, który organizuje imprezy o charakterze integracyjnym, umożliwia udział w imprezach kulturalnych, otrzymanie wsparcia w postaci żywności oraz pomocy rzeczowej, prowadzi terapię zajęciową (muzykoterapię, terapię ruchową, zajęcia edukacyjne). Centrum prowadzi punkt informacyjny dla seniorów, aktywizuje ich poprzez prowadzenie rehabilitacji ogólnousprawniającej, prowadzi także pracę środowiskową w koordynacji z pracownikiem socjalnym. W Klubie Seniora prowadzone są różnorodne zajęcia takie jak: kursy komputerowe, zajęcia plastyczne, warsztaty rękodzieła i malarskie, robótki ręczne, szycie, wspólne śpiewanie, tańce, spacery, projekcje filmów, wycieczki krajoznawcze z zajęciami sportowymi, prelekcje, dyskusje, wspólne wyjścia kulturalne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, wieczorki poetyckie, nauka języka angielskiego oraz spotkania i imprezy okolicznościowe.

W 2020 r. z zajęć korzystało 31 osób, a w 2021 r. 30 osób.

Kluby Seniora

W latach 2020-2021 na terenie podobszaru II – Śródmiejski działały następujące kluby seniora, stanowiące miejsca spotkań dla osób starszych:

* Klub Seniora, Polski Związek Emerytów i Rencistów, ul. Adama Mickiewicza 25/31;
* Klub Seniora przy Częstochowskim Centrum Aktywności Seniorów, ul. Ks. Stanisława Staszica 10;
* Klub Seniora, ul. Stanisława Orzechowskiego 1 (Parafia Narodzenia Pańskiego);
* Klub Seniora przy Fundacji Dla Rozwoju, Aleja Tadeusza Kościuszki 13;
* „Klub Seniora”, ul. Nowowiejskiego 15, Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie (w 2020 r.).

**Podobszar IV – Ostatni Grosz**

Klub Seniora

W latach 2020-2021 na terenie podobszaru IV – Ostatni Grosz działał Klub Seniora przy ul. Spadzistej 13, który był miejscem spotkań dla osób starszych.

**Podobszar V – Raków**

Dzienny Dom „Senior +” z siedzibą przy ul. Wincentego Rapackiego 3/5

Dzienny Dom „Senior +” z siedzibą przy ul. Wincentego Rapackiego 3/5 jest prowadzony przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Podstawowym założeniem funkcjonowania Domu jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+), w szczególności poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego, usługi opiekuńcze, zajęcia terapeutyczne, kulturalne oraz zaangażowanie seniorów w działania na rzecz środowiska lokalnego. Działalność bieżąca Domu polega również na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego. Dzienny Dom jest połączeniem uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Podstawowy zakres działalności placówki obejmuje usługi socjalne, kulturalno-oświatowe, działania w zakresie aktywności ruchowej i inne działania o charakterze prozdrowotnym. Ponadto placówka organizuje usługi i zajęcia: aktywizujące społecznie (wolontariat międzypokoleniowy), edukacyjne, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące (w tym integrację międzypokoleniową), a także terapię zajęciową. Każdy z uczestników ma zapewniony minimum jeden ciepły posiłek dziennie. Wszystkie te działania służą zwiększeniu aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym w ich środowisku lokalnym. Dom zapewnia co najmniej 8 godzinną ofertę od poniedziałku do piątku.

W 2020 r. z zajęć korzystały 34 osoby, a w 2021 r. 38 osób.

Kluby Seniora

W latach 2020-2021 na terenie podobszaru V – Raków działały następujące kluby seniora, stanowiące miejsca spotkań dla osób starszych:

* Klub Seniora, Polski Związek Emerytów i Rencistów, Aleja Pokoju 11;
* Klub Seniora, Polski Związek Emerytów i Rencistów, Aleja Pokoju 13;
* Klub Seniora, ul. Michała Ossowskiego 9 (Parafia św. Michała Grodzieckiego);
* Klub Seniora, ul. Wincentego Rapackiego 3/5 (Caritas Archidiecezji Częstochowskiej);
* Klub Seniora, Miejski Dom Kultury, ul. Mjra Waleriana Łukasińskiego 50/68.

**Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej oraz aktywności społecznej i obywatelskiej**

Zadania w ramach tworzenia warunków sprzyjających wzmocnieniu poczucia tożsamości lokalnej oraz aktywności społecznej i obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta realizował Wydział Edukacji oraz jednostki podległe i organizacyjne mające swoje siedziby w obszarze rewitalizacji oraz Wydział Polityki Społecznej wraz z podmiotami ekonomii społecznej.

**Podobszar II – Śródmiejski**

Rok 2020

„Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby”

Organizator: Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie z siedzibą przy ul. Jerzego Waszyngtona 47.

Beneficjent: dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie klas I-III.

Działanie polegało na kształtowaniu i promowaniu pozytywnych wzorców i zachowań wśród dzieci w celu kształtowania postaw tolerancji oraz wrażliwości. Zorganizowano cykl 17 różnorodnych zajęć edukacyjnych dla każdej grupy (bezpieczne zachowanie na drodze, w lesie, placu zabaw, czy śniegu; nauka wzywania pomocy i korzystania z telefonów alarmowych; podstawy zdrowego stylu życia i zasad higieny, zapobieganie chorobom brudnych rąk, pierwsze spotkanie z Czerwonym Krzyżem, przedstawienie organizacji itp.).

Rok 2021

Prowadzenie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. Centrum Aktywności Obywatelskiej w dzielnicy Śródmieście przy Alei Kościuszki 13 przez Fundację dla Rozwoju. Celem Centrum było aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej dzielnicy Śródmieście. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

* wspieranie merytoryczne i organizacyjne inicjatyw aktywizujących mieszkańców i zgłaszanych przez nich,
* wspieranie lokalnego środowiska w rozwiązywaniu zgłaszanych potrzeb i problemów,
* organizowanie i przeprowadzenie rożnego rodzaju działań adresowanych do wszystkich grup wiekowych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, aktywizującym, integracyjnym i artystycznym (m.in. warsztaty, pikniki, spotkania, wystawy, kiermasze itp.),
* rozwój i wzmocnienie postaw aktywnych i prospołecznych,
* organizowanie warunków do coraz większego włączania mieszkańców w życie dzielnicy,
* promowanie aktywnego stylu życia i spędzania wolnego czasu,
* prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców.

Beneficjenci: mieszkańcy dzielnicy Śródmieście.

Wysokość dofinansowania: 26 000,00 zł.

**Podobszar IV – Ostatni Grosz**

Rok 2020

* Tablice informacyjne w dzielnicy Ostatni Grosz – 7 401,50 zł.

**Podobszar V – Raków**

Rok 2021

Prowadzenie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. Centrum Aktywności Obywatelskiej w dzielnicy Raków przy Alei Pokoju 13 przez Stowarzyszenie Aktywna Częstochowa. Celem Centrum było aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej dzielnicy Raków. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

* wspieranie merytoryczne i organizacyjne inicjatyw aktywizujących mieszkańców i zgłaszanych przez nich,
* wspieranie lokalnego środowiska w rozwiązywaniu zgłaszanych potrzeb i problemów,
* organizowanie i przeprowadzenie rożnego rodzaju działań adresowanych do wszystkich grup wiekowych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, aktywizującym, integracyjnym i artystycznym (m.in. warsztaty, pikniki, spotkania, wystawy, kiermasze itp.),
* rozwój i wzmocnienie postaw aktywnych i prospołecznych,
* organizowanie warunków do coraz większego włączania mieszkańców w życie dzielnicy,
* promowanie aktywnego stylu życia i spędzania wolnego czasu,
* prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców.

Beneficjenci: mieszkańcy i mieszkanki dzielnicy Raków.

Wysokość dofinansowania: 29 000,00 zł,

* Tablice informacyjne dla Rady Dzielnicy oraz innych podmiotów – 7 582,95 zł.

**Integracja społeczna poprzez aktywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych**

**Podobszar I – Podjasnogórski, Podobszar II – Śródmiejski, Podobszar III – Stare Miasto**

Rok 2020

W podobszarach rewitalizacji położonych w centrum miasta działa większość samorządowych instytucji kultury. Statystyczne zestawienie liczby imprez kulturalnych i ich uczestników przedstawia się następująco:

* Filharmonia Częstochowska, zorganizowano ogółem 62 imprezy (koncerty symfoniczne, kameralne i szkolne a także audycje muzyczne, wystawy czy imprezy impresaryjne, w tym wydarzenia on-line), liczba odbiorców – 12 550;
* Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, liczba imprez – 81, liczba odbiorców – 2 405;
* Miejska Galeria Sztuki, zaprezentowano 22 wystawy, liczba odbiorców – 12 339, oprócz wystaw zorganizowane zostały również: odczyty, prelekcje, spotkania z artystami – liczba wydarzeń 68, liczba uczestników – 4 832, koncerty – 4, liczba odbiorców – 389, konkursy – 3, liczba uczestników 143, lekcje i warsztaty plastyczne – liczba wydarzeń 7, liczba uczestników – 165;
* Ośrodek Kultury Filmowej – Kino Studyjne „Iluzja”, liczba seansów ogółem – 812, liczba widzów – 19 693;
* Muzeum Częstochowskie, liczba wydarzeń – 140 (wystawy stałe i czasowe, odczyty, prelekcje, spotkania, imprezy plenerowe, warsztaty i lekcje muzealne), liczba uczestników – 8 241;
* Teatr im. Adama Mickiewicza, liczba spektakli – 91 (w tym spektakle na scenie dużej, kameralnej oraz salony poezji), liczba odbiorców – 16 408;
* Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego (Biblioteka Główna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Filia nr 4, Filia nr 9, Filia nr 16 i Filia nr 18), liczba imprez – 180 (w tym warsztaty, zajęcia plastyczne i edukacyjne, lekcje biblioteczne, w tym wydarzenia on-line), liczba odbiorców – 5 532.

**Podobszar IV – Ostatni Grosz**

W podobszarze IV – Ostatni Grosz funkcjonowały dwie filie Biblioteki Publicznej: Filia nr 1 oraz Filia Muzyczna, liczba imprez – 41 (w tym imprezy, warsztaty, spotkania) liczba odbiorców – 429.

**Podobszar V – Raków**

W podobszarze V – Raków działały:

* Miejski Dom Kultury: liczba imprez – 14 (koncerty, wystawy, imprezy impresaryjne, sesje nagraniowe), liczba odbiorców – 2 300;
* Rezerwat Archeologiczny (placówka Muzeum Częstochowskiego);
* Filia nr 7 i Filia nr 13 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego: liczba imprez – 62 (w tym imprezy, warsztaty, spotkania, w tym wydarzenia on-line, liczba odbiorców – 501).

Działalność merytoryczna Referatu Kultury w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu polegająca na realizacji zadań własnych i aktywne włączenie i integrację społeczną

W 2020 r., z uwagi na sytuację epidemiologiczną, nie odbyły się zaplanowane i realizowane w latach poprzednich festiwale i wydarzenie plenerowe. Jedynym wyjątkiem był koncert z okazji Dni Częstochowy ( on-line),liczba odbiorców 300 osób.

Rok 2021

**Podobszar I – Podjasnogórski, Podobszar II – Śródmiejski, Podobszar III – Stare Miasto**

W podobszarach rewitalizacji położonych w centrum miasta działa większość samorządowych instytucji kultury. Statystyczne zestawienie liczby imprez kulturalnych i ich uczestników przedstawia się następująco:

* Filharmonia Częstochowska, zorganizowano ogółem 77 imprez (koncerty symfoniczne, kameralne i szkole, a także audycje muzyczne, wystawy czy imprezy impresaryjne, w tym wydarzenia on-line), liczba odbiorców – 13 179;
* Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, liczba imprez – 139, liczba odbiorców – 5 407;
* Miejska Galeria Sztuki, zaprezentowano 27 wystaw, liczba odbiorców – 17 892, oprócz wystaw zorganizowane zostały również: odczyty, prelekcje, spotkania z artystami – liczba wydarzeń 94, liczba uczestników – 5 423, koncerty – 6, liczba odbiorców – 475, konkursy – 1, liczba uczestników – 124, lekcje i warsztaty plastyczne – liczba wydarzeń 9, liczba uczestników – 242;
* Ośrodek Kultury Filmowej – Kino Studyjne „Iluzja”, liczba seansów ogółem – 1 159, liczba widzów – 19 693;
* Muzeum Częstochowskie, liczba wydarzeń 180 (wystawy stałe i czasowe, odczyty, prelekcje, spotkania, imprezy plenerowe, warsztaty i lekcje muzealne), liczba uczestników – 14 389;
* Teatr im. Adama Mickiewicza, liczba spektakli – 202 (w tym spektakle na scenie dużej, kameralnej, spektakle plenerowe oraz salony poezji), liczba odbiorców – 28 323;
* Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego (Biblioteka Główna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Filia nr 4, Filia nr 9, Filia nr 16 i Filia nr 18), liczba imprez – 208 (w tym warsztaty, zajęcia plastyczne i edukacyjne, lekcje biblioteczne, w tym wydarzenia on-line), liczba odbiorców – 21 475.

**Podobszar IV – Ostatni Grosz**

W podobszarze IV – Ostatni Grosz funkcjonują dwie filie Biblioteki Publicznej, Filia nr 1 oraz Filia Muzyczna, liczba imprez – 14 (w tym imprezy, warsztaty, spotkania, w tym wydarzenia on-line, liczba odbiorców – 48).

**Podobszar V – Raków**

W podobszarze V – Raków działa:

* Miejski Dom Kultury, liczba imprez – 20 (koncerty, wystawy, sesje nagraniowe, w tym wydarzenia on-line), liczba odbiorców – 17.000);
* Rezerwat Archeologiczny (placówka Muzeum Częstochowskiego);
* Filia nr 7 oraz Filia nr 13 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego liczba imprez – 100 (w tym imprezy, warsztaty, spotkania, w tym wydarzenia on-line, liczba odbiorców – 1 152).

Działalność merytoryczna Referatu Kultury w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu polegająca na realizacji zadań własnych i aktywne włączenie i integrację społeczną

W 2021 r., z uwagi na sytuację epidemiologiczną, również nie odbyły się organizowane przed 2020 r. festiwale plenerowe. Odbyły się jednak mniejsze wydarzenia plenerowe na Starym Rynku (podobszar III Stare Miasto): koncert Olgi Przybylik i Andrzeja Młodkowskiego, monodram Wojciecha Kowalskiego pt. „Miłość”, koncerty zespołów Forsal, Moment on Folk, Apress Band; w wydarzeniach łącznie udział wzięło 500 osób. Dzięki pozyskaniu dotacji celowej (współpraca z Wydziałem Funduszy Europejskich i Rozwoju) ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki zrealizowano projekt „Częstochowa – wakacyjny kierunek zwiedzania”, na który złożyły się pokazy laserów: „Historia Częstochowy” (w ramach Dni Częstochowy), „Szlakiem Orlich Gniazd”, „Szlakiem rzeźb Jerzego Kędziory”, w pokazach łącznie uczestniczyło 1 000 osób.

Stary Rynek jest miejscem ważnym dla Częstochowy w kontekście zarówno kulturalnym, turystycznym, jak i historycznym, budującym częstochowską tożsamość. W 2021 r. diametralnie zmienił on swoje oblicze. Z pawilonem eksponującym pozostałości Ratusza Starej Częstochowy i „teatrem” rzeźb balansujących Jerzego Kędziory stał się jedną z głównych atrakcji miasta. Rewitalizacja Starego Rynku sprawiła, że jest to obecnie miejsce odpowiednie na organizację imprez. Stworzenie atrakcyjnego programu pozwoliło przyciągnąć szerszą publiczność do miejsca, które jeszcze do niedawna nie było popularne ani rozpoznawalne jako miejsce atrakcyjne turystycznie.

W 2021 r. zorganizowano także Dni Częstochowy; z uwagi na ogłoszony stan epidemii wydarzenie nie miało wymiaru imprezy masowej, ale zostało rozłożone na cztery dni wypełnione mniejszymi wydarzeniami. Podczas obchodów Dni Częstochowy miało miejsce pierwsze publiczne odegranie hejnału Miasta Częstochowy, autorstwa Mateusza Pospieszalskiego. Hejnał został zagrany z Ratusza Miejskiego na placu Biegańskiego (podobszar II – Śródmiejski). Na Starym Rynku (podobszar III – Stare Miasto) dokonano oficjalnego otwarcia nowego obiektu i nowej wystawy Muzeum Częstochowskiego „Historia Częstochowy – miasta nad Wartą”, odsłonięto figurę Częstocha autorstwa Jerzego Kędziory, będącą istotnym dopełnieniem „teatru” rzeźb balansujących tego artysty na Starym Rynku. Zrealizowano koncerty częstochowskich artystów, zespołu Five O’Clock Orchestra, Any Andrzejewskiej, zespołu AllDęte, Rock Non Stop, Jazzy on Pop. Gościnnie podczas Dni Częstochowy wystąpili: Reni Jusis, Maciej Obara Quartet oraz Gdańsk Necropolitan Orchestra. Darmowy wstęp na wszystkie wydarzenia umożliwił uczestnictwo wszystkim chętnym, szczególnie osobom z tzw. grup wykluczenia społecznego. Warto podkreślić, że odbiorcami byli również mieszkańcy innych dzielnic Częstochowy i okolic. W różnorodnych wydarzeniach wzięło udział łącznie ok. 900 widzów. Wykonano interaktywną platformę informacyjno-edukacyjną dla Starego Rynku – www.staryrynek.muzeumczestochowa.pl. Platforma jest dostępna na komputerach, urządzeniach mobilnych oraz na interaktywnych multikioskach znajdujących się w muzeum Starego Ratusza. Prezentuje zasoby muzealne: katalog eksponatów, mapy on-line, gry edukacyjne, katalog źródeł kartograficznych, można na niej znaleźć również informacje na temat teatru rzeźb Jerzego Kędziory – „Igrce Częstocha”, umożliwia zwiedzanie teatru rzeźb z pomocą kodów QR. Przestrzeń publiczna zyskiwała dodatkowy wymiar, stając się obszarem odbioru sztuki.

Oprócz wymienionych wyżej imprez zorganizowano Obchody Narodowego Święta Niepodległości (podobszary I i II, ok. 2 000 uczestników) i współorganizowano Juromanię (podobszar III – Stare Miasto, ok. 500 odbiorców) – wydarzenia sprzyjające integracji społecznej.

W ramach działań mających na celu poprawę estetyki przestrzeni publicznej przy jednoczesnym zaangażowaniu i współpracy społeczności lokalnych, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta zorganizował konkurs, który adresowany był do mieszkańców – „Najładniej ukwiecony balkon”.

W 2021 r. zrealizowano również wiele wydarzeń w ramach budżetu obywatelskiego na obszarach objętych rewitalizacją: Festiwal - Koncerty w dzielnicy Podjasnogórska, Festiwal – koncerty na Rakowie, Festiwal – koncerty na Starym Mieście, Kino na Leżakach Raków, Piknik Przystanek Warta (ul. Targowa), Piknik za Ostatni Grosz. Za realizację powyższych zadań odpowiedzialny był Miejski Dom Kultury i Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”. Łącznie w wymienionych imprezach udział wzięło ok. 1 000 osób.

W grudniu 2021 r. odbyło się odsłonięcie obiektu pn. „Początek szlaku” – zaprojektowanego, wykonanego i posadowionego w przestrzeni publicznej miasta, w obszarze objętym rewitalizacją, w ramach tzw. Inicjatywy Lokalnej (zadanie pn. „Piękniejsze Śródmieście – Symbole naszego miasta w formie małej architektury”, zrealizowane przez Wydział Kultury, Promocji i Sportu na wniosek grupy inicjatywnej reprezentowanej przez Stowarzyszenie Częstochowa 2020). Celem powstania obiektu „Początek szlaku” była popularyzacja aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz promocja miasta i regionu. Forma obiektu, zlokalizowanego nieopodal Placu Ignacego Daszyńskiego, naprzeciw stacji rowerowej, nawiązuje do dynamiki, „cięcia” powietrza przez kolarzy, stając się hołdem dla pędu i świeżej energii witalnej. Nazwa nawiązuje do symbolicznego początku rowerowego Czerwonego Szklaku Orlich Gniazd. Autorami projektu obiektu są projektanci z częstochowskiej firmy Primitive Design: Łukasz Gawron i Jan Sętowski.

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy udzielał zgody na zorganizowanie imprez o charakterze promocyjnym, informacyjnym i kulturalnym w poniżej przedstawionych miejscach położonych na poszczególnych podobszarach rewitalizacji.

Rok 2020

**Podobszar I – Podjasnogórski**

* Park Staszica: liczba wydarzeń – 6.

**Podobszar II – Śródmiejski**

* Plac Pamięci Narodowej: liczba imprez – 1;
* Plac Władysława Biegańskiego: liczba imprez – 16.

**Podobszar IV – Ostatni Grosz**

* ul. Piotra Bardowskiego: liczba imprez – 1.

Rok 2021

**Podobszar I – Podjasnogórski**

* Park 3 Maja: liczba wydarzeń – 1;
* Park Staszica: liczba wydarzeń – 9.

**Podobszar II – Śródmiejski**

* ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4/6 (dz. 1/5 obręb 151): liczba wydarzeń: 1;
* Plac Pamięci Narodowej: liczba wydarzeń – 1;
* Plac Władysława Biegańskiego: liczba wydarzeń – 23;
* Skwer Solidarności: liczba wydarzeń – 1.

**Podobszar III – Stare Miasto**

* ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (cz. działek nr 14/27 i 14/4 obręb 185): liczba wydarzeń: 1;
* Plac Louisa Armstronga: liczba wydarzeń: 1.
* Stary Rynek: liczba wydarzeń: 13;
* ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31: liczba wydarzeń: 1.

**Podobszar IV – Ostatni Grosz**

* ul. Iglasta: liczba wydarzeń – 1.

**Podobszar V – Raków**

* Plac Orląt Lwowskich: liczba imprez – 1.

**Integracja społeczna poprzez aktywne uczestnictwo w wydarzeniach sportowych**

Udział, zarówno czynny jak i bierny, w imprezach sportowych przyczynia się do integracji lokalnej społeczności. Aktywny wypoczynek jest kluczem nie tylko do dobrej kondycji fizycznej, ale i również psychicznej. W 2020 i 2021 r. z powodu panującej pandemii COVID-19, w podobszarach rewitalizacji skupionych wokół Alei Najświętszej Maryi Panny nie organizowano wydarzeń sportowych.

**Podobszar I – Podjasnogórski**

W obrębie podobszaru I, w otoczeniu Parków Jasnogórskich przy ul. 3 Maja 1 znajdują się Miejskie Korty Tenisowe, którymi administrował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie. W 2020 r. ogólna frekwencja osób korzystających z tego obiektu wyniosła 6 412 osób. Na terenie kortów realizowane były zajęcia z zakresu tenisa oraz zorganizowano wiele imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym: Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Tenisie w kategoriach seniorskich i młodzieżowych.

W 2021 r. obiekt został wydzierżawiony Fundacji Włodary Tennis Junior, która na jego terenie prowadzi działalność statutową.

Dla dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy realizowane były również projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego, takie jak: ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha (w 2020 i 2021 r., organizatorem zajęć na terenie Parku Wypoczynkowego Lisiniec był Rugby Club Częstochowa) oraz ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych (w 2021 r. organizatorem zajęć na terenie Parku Wypoczynkowego Lisiniec był Klub Sportowy Święci Częstochowa).

**Podobszar III – Stare Miasto**

Na terenie Starego Miasta znajduje się obiekt sportowy, dzierżawiony przez Klub Ogólnosportowy Victoria 1922 z siedzibą przy ul. Krakowskiej 80. Główni jego użytkownicy to zawodnicy i trenerzy Klubu. Na przeważającym obszarze tego obiektu, stadionie piłkarskim, prowadzone były zajęcia treningowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz odbywały się także liczne imprezy sportowe, w tym przede wszystkim organizowane były regularne rozgrywki ligowe, zwłaszcza na poziomie okręgowym i wojewódzkim. Ponadto w 2021 r. Klub Ogólnosportowy Victoria 1922 na terenie dzielnicy Stare Miasto realizował projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Victa 2021. Część obiektu przy ul. Krakowskiej 80 to również zespół kortów tenisowych, na których zadania z zakresu kultury fizycznej realizował Uczniowski Klub Sportowy GEM Częstochowa.

Dla dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy realizowany był również projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha”. Organizatorem zajęć na terenie Szkoły Podstawowej nr 22 był Rugby Club Częstochowa.

**Podobszar V – Raków**

W podobszarze V – Raków, przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 zlokalizowany jest Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Na terenie tego obiektu działalność prowadzi RKS Raków Częstochowa Spółka Akcyjna. Klub realizował zadania z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz brał udział w rozgrywkach ekstraklasy piłki nożnej mężczyzn. Działalność w zakresie piłki nożnej kobiet prowadzona była na Stadionie także przez Stowarzyszenie ISD-UJD Częstochowa, którego zawodniczki biorą udział w rozgrywkach młodzieżowych oraz seniorskich piłki nożnej kobiet. Z obiektu w 2020 r. skorzystało 25 600 osób, natomiast w 2021 r. – 45 000 osób.

Na Miejskim Stadionie Piłkarskim „Raków” przebudowano w 2020 r., w ramach Budżetu Obywatelskiego, dwa boiska hybrydowe (zadanie prowadził Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych). Koszt zadania wyniósł 725 604,52 zł. Na terenie Stadionu w 2020 r. rozpoczęto także realizację zadania pn**.: „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Limanowskiego 83”. Prace kontynuowano w 2021 r.**

Na terenie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego „Raków” organizowana była również Amatorska Liga Piłki Nożnej. W 2020 r. do udział zgłoszono około 230 osób, a w 2021 r. około 200 osób.

**Wsparcie w dostępie do usług prawnych**

Głównym celem realizacji projektu „Nieodpłatna Pomoc Prawna w Częstochowie” było wyrównywanie szans w dostępie do profesjonalnych porad prawnych oraz kształtowanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa. Uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej były osoby, które złożyły oświadczenia, że nie są w stanie pokryć kosztów odpłatnej porady prawnej.

Zakres możliwych do uzyskania informacji dotyczył etapu postępowania przedsądowego z prawa cywilnego, karnego, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rok 2020

W 2020 r., w obszarze rewitalizacji, funkcjonowało 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane były przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Punkty udzielania pomocy funkcjonowały także w wybrane soboty. W 2020 r. w ww. Punktach, z uwagi na stan pandemii COVID-19, działających przez większość roku w formie zdalnej (pomoc świadczona była telefonicznie) udzielono 2 260 porad, w tym 628 porad w Punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, oraz przeprowadzono 39 spotkań mediacyjnych.

Rok 2021

W 2021 r., w obszarze rewitalizacji, funkcjonowało 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane były przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Punkty udzielania pomocy funkcjonowały także w wybrane soboty. W 2021 r. w ww. Punktach, udzielono 2 579 porad, w tym 775 porad w Punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, oraz przeprowadzono 179 spotkań mediacyjnych. Z uwagi na stan pandemii COVID-19 Punkty działały w formie zdalnej, a od października w formie hybrydowej (pomoc świadczona była stacjonarnie oraz telefonicznie lub mailowo).

4. Działania podjęte w ramach celu głównego 4. Uporządkowanie przestrzenne i poprawa stanu technicznego zabudowy

Struktura funkcjonalno-przestrzenna tkanki miejskiej podobszarów rewitalizacji jest zdeterminowana historią miasta. Zabytkowe i wartościowe elementy urbanistyczne często kontrastują z chaotycznymi interwencjami charakteryzującymi rozwój Częstochowy w XX. w. Na sytuację taką nakłada się zły stan zabudowy, szczególnie obiektów wybudowanych przed II wojną światową, skądinąd często reprezentujących istotne walory historyczne i artystyczne. Taki, typowy dla miast europejskich, stan zabudowy śródmiejskiej czyni sanację funkcjonalno-przestrzenną obszaru rewitalizacji najtrudniejszym zadaniem. Stwarza również szansę na wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji. Osobną uwagę przywiązywać należy do poprawy przestrzeni publicznych stanowiących wizytówkę miasta, a zarazem będących elementem tworzącym tożsamość częstochowian. Interwencja w przestrzeń o wysokich walorach historycznych nie może też pomijać kwestii związanych z ochroną zabytków. Cel ten realizowany był poprzez cele operacyjne rozumiane jako: porządkowanie struktury funkcjonalnej i przestrzennej terenów mieszkaniowych przyczyniające się do zwiększenia spójności i integracji społecznej; poprawa jakości i integracja przestrzeni publicznych; ochrona zabytków i dziedzictwo kulturowe wykorzystane do rehabilitacji obszarów mieszkaniowych.

**Zadania z zakresie poprawy ładu przestrzennego**

Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna podjęła szereg działań planistycznych mających przyczynić się do poprawy ładu przestrzennego obszarów rewitalizacji.

Rok 2020

**Podobszar I – Podjasnogórski**

* Kontynuacja procedury sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych:

– w rejonie ul. Św. Barbary;

– w rejonie Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze;

– w rejonie Rynku Wieluńskiego oraz Alei Jana Pawła II.

**Podobszar II – Śródmiejski**

* Sporządzenie planu miejscowego dla obszaru położonego w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Jana Kilińskiego i Tomasza Wilsona (uchwała Rady Miasta Częstochowy nr 515.XXXVII.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.);
* Kontynuacja prac nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych:

– w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Jerzego Waszyngtona, Jasnogórskiej, Feliksa Nowowiejskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Alei Wolności;

– w dzielnicy Trzech Wieszczów, pomiędzy Alejami: Wolności, Niepodległości i Bohaterów Monte Cassino, a ulicami: Jana III Sobieskiego, Janusza Korczaka, Feliksa Nowowiejskiego i 1 Maja (obejmujących m.in. Promenadę Śródmiejską).

**Podobszar III – Stare Miasto**

* Sporządzenie planu miejscowego dla obszaru położonego w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Tomasza Wilsona i Warszawskiej (uchwała Rady Miasta Częstochowy nr 388.XXIX.2020 z dnia 21 maja 2020 r.);
* Kontynuacja prac nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych:

– w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Krakowskiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego;

– w dzielnicach Trzech Wieszczów i Stare Miasto pomiędzy Aleją Wolności, Aleją Niepodległości a ulicami: Romualda Mielczarskiego i Krakowską oraz terenami kolejowymi (głównie tereny poprzemysłowe obejmujące zakłady: Elanex, Zapałczarnia, Guziczarnia, Browar);

– pomiędzy ulicą Krakowską i Aleją Wojska Polskiego.

Rok 2021

**Podobszar I – Podjasnogórski**

* Kontynuacja procedury sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych:

– w rejonie ulicy Św. Barbary;

– w rejonie Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze;

– w rejonie Rynku Wieluńskiego oraz Alei Jana Pawła II.

**Podobszar II – Śródmiejski**

* Kontynuacja prac nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych:

– w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Jerzego Waszyngtona, Jasnogórskiej, Feliksa Nowowiejskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Alei Wolności;

– w dzielnicy Trzech Wieszczów, pomiędzy Alejami: Wolności, Niepodległości i Bohaterów Monte Cassino, a ulicami: Jana III Sobieskiego, Janusza Korczaka, Feliksa Nowowiejskiego i 1 Maja (obejmujących m.in. Promenadę Śródmiejską).

**Podobszar III – Stare Miasto**

* Kontynuacja prac nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych:

– w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Krakowskiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego;

– w dzielnicach Trzech Wieszczów i Stare Miasto pomiędzy Aleją Wolności, Aleją Niepodległości a ulicami: Romualda Mielczarskiego i Krakowską oraz terenami kolejowymi (głównie tereny poprzemysłowe obejmujące zakłady: Elanex, Zapałczarnia, Guziczarnia, Browar);

– pomiędzy ulicą Krakowską i Aleją Wojska Polskiego.

**Zadania inwestycyjne poprawiające kondycję budownictwa mieszkaniowego**

Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych Urzędu Miasta Częstochowy zrealizowało poniżej przedstawione inwestycje.

Rok 2020

**Podobszar I – Podjasnogórski**

* remont dachu na budynku przy ul. Św. Jacka 14;
* remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Św. Jacka 14.

**Podobszar II – Śródmiejski**

* dokonano zmiany sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych o nr 3a, 7, 11, 14, 15, 16, 18 w kamienicy przy Alei Wolności 62 – zlikwidowano ogrzewanie węglowe i wykonano instalację gazową oraz centralne ogrzewanie podłączone do pieca dwufunkcyjnego;
* remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi na budynku przy ul. 1 Maja 26;
* remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi na budynku przy Alei Wolności 81.

**Podobszar III – Stare Miasto**

* rozebrano budynek gospodarczy na nieruchomości przy ul. Nadrzecznej 8 zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
* rozebrano zabudowania mieszkalne na nieruchomości przy ul. Krótkiej 5;
* rozebrano zabudowania mieszkalne na nieruchomości przy ul. Krakowskiej 67/69;
* roboty ogólnobudowlane – zabezpieczające w konduktorowni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34/36
* roboty dekarskie na budynkach przy ul. Krakowskiej 80 blok 4 i 7;
* remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Krakowskiej 30;
* remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Ogrodowej 9;
* remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego 47.

**Podobszar IV – Ostatni Grosz**

* remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Pustej 18.

**Podobszar V – Raków**

* modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Bolesława Limanowskiego 49, 49a, 49b;
* rozebrano parterową oficynę na nieruchomości przy ul. Bolesława Limanowskiego 96;
* rozebrano boksy garażowe na nieruchomości przy ul. Bolesława Limanowskiego 47/49;
* wykonanie utwardzenia oraz zabezpieczenie ścian i fundamentów budynku przy ul. Waleriana Łukasińskiego 26 przed wodami opadowymi napływającymi z sąsiednich działek;
* remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego 47.

Rok 2021

**Podobszar I – Podjasnogórski**

* roboty remontowo-zabezpieczające na budynku przy ul. Rynek Wieluński 3;
* domofon w bloku przy ul. Św. Augustyna 32 – 7 499,00 zł.

**Podobszar II – Śródmiejski**

* dokonano zmiany sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego o nr 28 w kamienicy przy ul. Jana Kilińskiego 14 – zlikwidowano ogrzewanie węglowe i wykonano modernizację instalacji elektrycznej montując piec akumulacyjny dynamicznego rozładownia;
* remont balkonów na budynku przy ul. Jana Kilińskiego 14;
* rozpoczęto termomodernizację budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropów oraz zmiany źródła ciepła z węglowego na sieć miejską – planowane zakończenie w 2022 r.. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
* dokonano zmiany sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych o nr 8, 9, 17 w kamienicy przy Alei Wolności 62 – zlikwidowano ogrzewanie węglowe i wykonano instalację gazową oraz centralne ogrzewanie podłączone do pieca dwufunkcyjnego;
* remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Filomatów 3, 5, 14 i 16;
* remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Jasnogórskiej 25a.

**Podobszar III – Stare Miasto**

* przeprowadzono termomodernizację 2 kamienic przy ul. Warszawskiej 13 i 36 polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropów wraz z wymianą stolarki otworowej;
* przeprowadzono termomodernizację kamienicy przy ul. Warszawskiej 39 polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropów wraz z wymianą stolarki otworowej oraz zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na centralne ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej;
* dokonano zmiany sposobu ogrzewania gminnych lokali mieszkalnych o nr 1, 8, 12, 15, 16, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 36 w kamienicy przy ul. Berka Joselewicza 9 polegające na likwidacji ogrzewania węglowego i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania podłączonego do lokalnej kotłowni gazowej. Wspólnota mieszkaniowa wykonała docieplenie budynku oraz kotłownię lokalną gazową;
* przeprowadzono modernizację budynku przy ul. Krakowskiej 80, blok 11 polegającą na dobudowie łazienek w lokalach mieszkalnych, przebudowie przewodów kominowych i instalacji wodno-kanalizacyjnej;
* rozbiórki obiektów użytkowych wraz z robotami zabezpieczającymi na nieruchomości przy Alei Najświętszej Maryi Panny 2;
* roboty remontowo-zabezpieczające na budynku przy ul. Katedralnej 13;
* roboty ogólnobudowlane – zabezpieczające zabudowań przy ul. Przemysłowej 14;
* roboty zabezpieczające – zawalenie budynku przy ul. Ogrodowej 55;
* remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi na 4 budynkach przy ul. Krakowskiej 80;
* remont przewodów kominowych przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31;
* remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Stary Rynek 21;
* remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Nadrzecznej 8.

**Podobszar IV – Ostatni Grosz**

* w ramach Budżetu Obywatelskiego wykonano „Małą siłownię” przy budynku przy ul. Szczytowej 23;
* remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi na budynku przy ul. Bór 15;
* remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Stromej 7;
* remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Dolnej 7.

**Podobszar V – Raków**

* remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego 49 i 49b;
* remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Tadeusza Rejtana 6a.

**Zadania inwestycyjne poprawiające stan infrastruktury technicznej**

Rok 2020

**Podobszar I – Podjasnogórski**

* Wybudowanie przez Tauron Dystrybucja S.A. nowej sieci elektroenergetycznej (SN i nN) – 60 m;
* Budowa przyłączy gazowych średniego ciśnienia – ul. 3 Maja (1 szt., 14,1 m), ul. Bialska (1 szt., 2,5 m), ul. Jagienki (1 szt., 9,3 m), ul. Kubiny (1 szt., 25,4 m), ul. Św. Kingi (1 szt., 14,3 m), ul. Św. Rocha (3 szt., 27,3 m).

**Podobszar II Śródmiejski**

* Zmodernizowanie i wybudowanie przez Tauron Dystrybucja S.A. nowej sieci elektroenergetycznej (SN i nN) – odpowiednio 279 i 185 m;
* Przebudowa sieci ul. Janusza Korczaka (granica Podobszaru II – Śródmiejski) – 264,07 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa Skwer Solidarności – 116 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury – 117 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa Aleja Armii Krajowej – 115 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Ks. Stanisława Staszica – 148 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa Aleja Kościuszki – 40 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa Aleja Kościuszki – 103 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Edwarda Mąkoszy – 457 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury – 240 m;
* Budowa gazociągu niskiego ciśnienia – ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (138,8 m), budowa przyłączy gazowych niskiego ciśnienia – ul. 1 Maja (1 szt., 17,5 m), ul. Zygmunta Glogera (1 szt., 92,1 m), ul. Jana III Sobieskiego (1 szt., 20,3 m), ul. Marii Skłodowskiej-Curie (1 szt., 5,5 m), ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (4 szt., 24,9 m) i ul. Wały Dwernickiego (1 szt., 3,3 m), modernizacja lub remont sieci gazowej – ul. Michała Kleofasa Ogińskiego (gazociąg niskiego ciśnienia – 167,9 m, przyłącza niskiego ciśnienia – 5 szt., 77,2 m).

**Podobszar III Stare Miasto**

* Wybudowanie przez Tauron Dystrybucja S.A. nowej sieci elektroenergetycznej (SN i nN) – 19 m;
* Budowa sieci wodociągowej ul. Tomasza Wilsona – 458,30 m;
* Przebudowa sieci wodociągowej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Romualda Mielczarskiego – 583,89 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Stawowa – 112 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Przechodnia – 32 m;
* Budowa gazociągu niskiego ciśnienia – ul. Mała (40,8 m), budowa gazociągu średniego ciśnienia (158,9 m), budowa przyłączy gazowych średniego ciśnienia – ul. Mirowska (2 szt., 22,9 m), budowa przyłączy gazowych niskiego ciśnienia – ul. Giuseppe Garibaldiego (2 szt., 42 m), ul. Krakowska (1 szt., 13,5 m), ul. Mała (1 szt., 6,7 m), Plac Ignacego Daszyńskiego (1 szt., 7,6 m), ul. Warszawska (1 szt., 6,8 m).

**Podobszar IV Ostatni Grosz**

* Wybudowanie przez Tauron Dystrybucja S.A. nowej sieci elektroenergetycznej (SN i nN) – 275 m;
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bór/Aleja Wojska Polskiego – 77,45 m;
* Budowa sieci wodociągowej ul. Spadzista – 33,26 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Bór/Aleja Wojska Polskiego – 62 m;
* Budowa przyłączy gazowych średniego ciśnienia – ul. Bór (1 szt., 3 m), ul. Niewielka (1 szt., 3,9 m), ul. Równoległa (1 szt., 30,8 m), budowa przyłączy gazowych niskiego ciśnienia – Aleja Wojska Polskiego (1 szt., 3,1 m), ul. Prosta (1 szt., 3,1 m), ul. Spadzista (1 szt., 11,3 m).

**Podobszar V Raków**

* Wybudowanie przez Tauron Dystrybucja S.A. nowej sieci elektroenergetycznej (SN i nN) – 74 m;
* Przebudowa sieci wodociągowej ul. Mjra Waleriana Łukasińskiego i Skwer Junaków – 178,38 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Stanisława Wyspiańskiego – 49 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Hansa Christiana Andersena – 81 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Pawła Jasienicy – 81 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera/ul. Adama Próchnika – 175 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Marii Dąbrowskiej – 61 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Maurycego Mochnackiego – 336 m;
* Budowa gazociągu niskiego ciśnienia – ul. Bolesława Leśmiana (50,1 m), ul. Stefana Okrzei (340, 8 m), ul. Władysława Syrokomli (360,3 m), ul Stanisława Wyspiańskiego (143,2 m), budowa przyłączy niskiego ciśnienia – ul. Władysława Daniłowskiego (1 szt., 8,9 m), ul. Bolesława Leśmiana (1 szt., 2,7 m), ul. Stefana Okrzei (3 szt., 51,3 m), ul. Stanisława Przybyszewskiego (1 szt., 3,8 m), ul. Wacława Sieroszewskiego (2 szt., 26,5 m), ul. Andrzeja Struga (1 szt., 2,9 m), ul. Władysława Syrokomli (2 szt., 7,5 m), ul. Ludwika Waryńskiego (1 szt., 20,1 m), ul. Stanisława Wyspiańskiego (2 szt., 23,3 m).

Rok 2021

**Podobszar I Podjasnogórski**

* Zmodernizowanie i wybudowanie przez Tauron Dystrybucja S.A. nowej sieci elektroenergetycznej (SN i nN) – odpowiednio 53 i 161 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Św. Augustyna – 648 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Zaciszańska – 82 m;
* Budowa gazociągu średniego ciśnienia – ul. Stara (14,5 m), budowa przyłączy gazowych średniego ciśnienia – ul. Grunwaldzka (1 szt., 9,7 m), ul. Biskupa Teodora Kubiny (1 szt., 14,1 m), ul. Stara (1 szt., 7,3 m), ul. Św. Barbary (4 szt., 26,1 m), ul. Św. Jadwigi (1 szt., 105,2 m), ul. Św. Jana (1 szt., 8,5 m), ul. Św. Rocha (2 szt., 49,3 m), budowa przyłączy gazowych niskiego ciśnienia – ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego (1 szt., 3,8 m), ul. Św. Kazimierza (1 szt., 13,4 m).

**Podobszar II Śródmiejski**

* Zmodernizowanie i wybudowanie przez Tauron Dystrybucja S.A. nowej sieci elektroenergetycznej (SN i nN) – odpowiednio 180 i 383 m;
* Budowa gazociągu niskiego ciśnienia – ul. Marszałka Ferdynanda Focha (80,9 m), budowa przyłączy gazowych niskiego ciśnienia – Aleja Wolności (1 szt., 23,1 m), ul. Marszałka Ferdynanda Focha (1 szt., 29,5 m), ul. Jana III Sobieskiego (1 szt., 4,3 m), ul. Stanisława Orzechowskiego (1 szt., 32 m), modernizacja lub remont sieci gazowej – ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego (gazociąg niskiego ciśnienia – 164,9 m).

**Podobszar III Stare Miasto**

* Wybudowanie przez Tauron Dystrybucja S.A. nowej sieci elektroenergetycznej (SN i nN) – 70 m;
* Przebudowa sieci wodociągowej ul. Mirowska – 108,10 m;
* Przebudowa sieci wodociągowej Stary Rynek/ul. Senatorska – 436,95 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Krótka – 248 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Warszawska – 132 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Spadek – 58 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Krakowska – 112 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Ogrodowa – 648 m;
* Budowa gazociągu niskiego ciśnienia – ul. Garncarska (61,1 m), ul. Tomasza Wilsona (140,9 m), budowa przyłączy gazowych średniego ciśnienia – ul. Nadrzeczna (1 szt., 11,1 m), budowa przyłączy gazowych niskiego ciśnienia – ul. Garncarska (2 szt., 20 m), ul. Krakowska (1 szt., 18,3 m), ul. Mirowska (1 szt., 6,5 m), ul. Tomasza Wilsona (4 szt., 44,5 m).

**Podobszar IV Ostatni Grosz**

* Wybudowanie przez Tauron Dystrybucja S.A. nowej sieci elektroenergetycznej (SN i nN) – 102 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa Aleja Wojska Polskiego – 65 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa Aleja Wojska Polskiego – 82 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa Aleja Wojska Polskiego – 73 m;
* Budowa gazociągu niskiego ciśnienia – ul. Iglasta (131,3 m), ul. Pusta (234,5 m), ul. Spadzista (119,2 m), ul. Stroma (217 m), budowa przyłączy gazowych średniego ciśnienia – ul. Twarda (1 szt., 9,6 m), budowa przyłączy gazowych niskiego ciśnienia – ul. Iglasta (3 szt., 35,5 m), ul. Pusta (5 szt., 37 m), ul. Spadzista (3 szt., 34,1 m), ul. Stroma (1 szt., 3,1 m).

**Podobszar V Raków**

* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Pokoju/ul. Bolesława Leśmiana – 10,75 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Stanisława Przybyszewskiego – 284 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Mjra Waleriana Łukasińskiego –379 m;
* Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa ul. Bolesława Leśmiana – 82 m;
* Budowa gazociągu niskiego ciśnienia – ul. Bolesława Limanowskiego (104,7 m), budowa przyłączy gazowych średniego ciśnienia – ul. Tadeusza Rejtana (1 szt., 9 m), budowa przyłączy gazowych niskiego ciśnienia – ul. Bolesława Limanowskiego (1 szt., 2,7 m).

W latach 2020-2021 Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie zrealizował następujące zadania inwestycyjne poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców:

**Podobszar I – Podjasnogórski**

* Rozszerzenie Strefy Parkowania-Rynek Wieluński – w ramach zadania wykonano nawierzchnię parkingu z kostki brukowej betonowej – 80,0 m2. Całkowity koszt inwestycji 14 955,83 zł.

**Podobszar II – Śródmiejski**

* Zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2018 r. pn. Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy: Węzeł Dworzec Częstochowa Główna, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego;
* Węzeł Centrum – wykonano przebudowę ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego (odcinek ok. 630 m), która obejmuje przebudowę jezdni z betonu asfaltowego szerokości 10 m na odcinku o długości 375 m od skrzyżowania z Aleją Najświętszej Maryi Panny na długości do budynku Konduktorowni, jezdnię o nawierzchni asfaltowej – 7 778 m2, ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej – 60 m2, parking duży dla aut – 1 628 m2, parking dla autobusów – 2 240 m2, parking równoległy na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – 950 m2, chodnik – 7 941 m2, wjazdy;
* Przebudowa ulicy Janusza Korczaka w Częstochowie – w ramach inwestycji wykonano: jezdnię o nawierzchni asfaltowej 1 521 m2,ścieżkę rowerową 842,75 m2, parkingi, zjazdy z kostki brukowej betonowej, chodniki z płyt betonowych,kanalizację deszczową,oświetlenie, kanał technologiczny – 252 m. Całkowity koszt inwestycji 1 831 434 zł;
* Rozbudowa ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Częstochowie wraz z budową drogi rowerowej po zachodniej stronie Alei Wolności od ul. Jana III Sobieskiego do budynku nr 48. Zakres inwestycji: przebudowa jezdni, chodników, zjazdów, parkingów, budowa infrastruktury rowerowej, przejścia przez tory tramwajowe, elementy małej architektury, nasadzenia drzew. Koszt inwestycji 2 839 950 zł;
* Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trakcji tramwajowej w Częstochowie dla procedury „Zaprojektuj i zbuduj”. Realizacja inwestycji nastąpiła w latach 2019-2021. Zadanie obejmowało likwidację i demontaż starego oświetlenia oraz budowę nowoczesnego oświetlenia ulicznego w oparciu o energooszczędne oprawy typu LED. Zakres inwestycji obejmował Aleję Armii Krajowej, Aleję Kościuszki, Aleję Wolności oraz Aleję Pokoju. W ramach zadania wykonano następujące inwestycje: budowa kablowej linii oświetleniowej o łącznej długości 15 445 m, montaż słupów oświetlenia ulicznego w liczbie 203 szt.; montaż opraw oświetlenia ulicznego typu LED w liczbie 486 szt., budowa szaf oświetlenia ulicznego w liczbie 8 szt. Całkowity koszt inwestycji to 4 149 201,66 zł.

**Podobszar III – Stare Miasto**

* Budowa drogi łączącej ul. Jaskrowską z ul. Warszawską (wraz z budową ronda i sięgacza) zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w rejonie ulicy Warszawskiej, Alei Jana Pawła II i Alei Wojska Polskiego w Częstochowie. Zakres inwestycji: budowa nowego przebiegu drogi gminnej, rozbudowa drogi gminnej ul. Jaskrowskiej, budowa ciągów pieszych i rowerowych (ścieżka rowerowa: 2 067 m2, chodniki z płyt betonowych: 2 043 m2), budowa zatok postojowych; budowa zatoki asenizacyjnej; budowa zatoki postojowej z miejscem do kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych; budowa placu do zwracania; budowa kanalizacji deszczowej; budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego; rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej; budowa kanału technologicznego. Koszt inwestycji 6 819 822 zł;
* Przebudowa chodnika w ul. Śląskiej w Częstochowie na odcinku od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Jerzego Waszyngtona – strona wschodnia. W ramach zadania wykonano: krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm – 60 m, podbudowa z kruszywa łamanego gr 15 cm chodnik – 515 m2, obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm – 105 m, nawierzchnie z płytek betonowych 50x40x7 – chodnik – 515 m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – zjazdy – 16 m2. Całkowity koszt inwestycji to 86 839,24 zł;
* Przebudowa chodnika w ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Zakres rzeczowy zadania obejmował: miejsca postojowe 458 m2, chodnik z kostki brukowej 344,4 m2, krawężnik betonowy 248 mb, krata wpustowa 1 szt., przykanalik 3 mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 152 859,99 zł;
* Przebudowa nawierzchni ul. Zygmunta Glogera na odcinku od ul. Marszałka Ferdynanda Focha do ul .Mikołaja Kopernika – w ramach zadania wykonano chodnik z płytek betonowych 35x35x5 – opaska 124,2 m2 oraz nawierzchnie z klinkieru drogowego na podsypce nowej cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin miałem kamiennym – 873,0 m2. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 378 792,40 zł;
* Przebudowa odcinka ul. Stanisława Orzechowskiego – w ramach zadania wykonano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej – parking – 190,0 m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej – chodnik – 197,7 m2, wykonanie przykanalika deszczowego z włączeniem do komory + krata deszczowa – 1 kpl, sadzenie drzew liściastych – 8 szt. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 138 754,16 zł.

**Podobszar III – Stare Miasto**

* Przebudowa ul. Tomasza Wilsona na odcinku od Alei Najświętszej Maryi Panny do ul. Giuseppe Garibaldiego – w ramach zadania został wykonany parking asfaltowy po stronie kolei oraz nawierzchnia asfaltowa między Aleją Najświętszej Maryi Panny a ul. Giuseppe Garibaldiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 216 137,30 zł;
* Budowa zabezpieczenia przeciw-zalewowego na skrzyżowaniu ulic Strażackiej i Targowej – w ramach zadania zabudowano odwodnienie liniowe klasy D400 celem ochrony przeciwzalewowej. Wykonano przebudowę włączenia odwodnienia do sieci kanalizacji wraz z zabudową 3 wpustów deszczowych z włączeniami do kolektora deszczowego. Całkowity koszt zadania wyniósł 92 988 zł;
* Przebudowa chodnika przy Miejskim Przedszkolu nr 17 – ul. Kozia 18 (Budżet Obywatelski). Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę chodnika, wykonano m.in. następujące prace: rozebrano chodniki, wysepki przystankowe i przejścia dla pieszych z płyt betonowych, nawierzchnie z kocich łbów, krawężniki betonowe. Załadowano mechanicznie i wywieziono gruz. Wykonano koryta, zagęszczono mechanicznie podłoża, utwardzono podbudowę z kruszywa, wylano ławę betonową, zainstalowano tablicę informacyjną o wykonaniu zadania z Budżetu Obywatelskiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 45 482,75 zł;
* Przebudowa chodnika – ul. Krakowska 80 (Budżet Obywatelski) – w ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej 352,40 m2, nawierzchnie z mieszanek MMA 200 m2, krawężnik betonowy 177 mb, obrzeża betonowe 160 mb, studzienka ściekowa 1 szt. Całkowity koszt zadania wyniósł 94 728,40 zł;
* Budowa chodnika wzdłuż ul. Senatorskiej (od sklepu Społem do skrzyżowania ul. Kozią) – w ramach zadania wykonano nawierzchnie chodnika z płytek 35x35 – 85,00 m2, nawierzchnie zjazdów z kostki kamiennej nieregularnej „kocie łby” – 35,00 m2. Całkowity koszt zadania wyniósł 39 131,52 zł.

**Podobszar IV – Ostatni Grosz**

* Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z Aleją. Niepodległości. W ramach inwestycji wykonano: przebudowę jezdni (18 280 m2) Alei Niepodległości na odcinku o długości 545 m z uwagi na wykonanie dodatkowych pasów do lewoskrętu i prawo skrętu przy skrzyżowaniu z ul. Równoległą oraz przy wlocie służącym do obsługi komunikacyjnej nowobudowanego centrum handlowego, utworzenie w ciągu Alei Niepodległości wysp kanalizujących na skrzyżowaniu z ul. Równoległą, przebudowę południowego wlotu ul. Równoległej – wydzielenie pasa do lewoskrętu, przebudowę dojść do przyległych terenów, zmianę lokalizacji stacji rowerowej zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania Alei Niepodległości z ul. Równoległą, zmianę lokalizacji przystanku autobusowego linii nocnej zlokalizowanego skrzyżowania Alei Niepodległości z ul. Równoległą, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci ciepłowniczej, przebudowę ciągu pieszo-rowerowego (po stronie południowej) w Alei Niepodległości na dwóch odcinkach: pierwszy odcinek od skrzyżowania z ul. Bór do Zespołu Szkół Technicznych im. Stefana Żeromskiego przy Alei Niepodległości 16/18 o długości 362,10 m, drugi odcinek od zjazdu do zajezdni tramwajowej MPK do skrzyżowania z ul. Źródlaną o długości 129,90 m;
* Budowa chodnika w ul. Górskiej do Szkoły Podstawowej nr 8 – w ramach zadania została wykonana nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej 80,00 m2. Całkowity koszt zadania wyniósł 20 588,00 zł;
* Budowa oświetlenia ul. Górskiej – w ramach zadania wykonano następujące inwestycje: budowa kablowej linii oświetleniowej o łącznej długości 100 m, montaż słupów oświetlenia ulicznego w liczbie 3 szt., montaż opraw oświetlenia ulicznego typu LED w liczbie 3 szt. Całkowity koszt inwestycji to 22 903,46 zł.

**Podobszar V – Raków**

* Zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2018 r. pn. Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy. Węzeł Raków – po stronie zachodniej wykonano miejsca przystankowe dla komunikacji zbiorowej wraz z peronami oraz jezdnią manewrową ul. Ludwika Trochimowskiego i ul. Tadeusza Rejtana, jezdnię o nawierzchni asfaltowej –1 167 m2, chodnik – 8 122 m2, ścieżkę rowerową – 1 650 m2;
* Przebudowa ul. Mjra Waleriana Łukasińskiego na odcinku od Alei Pokoju do ul. Stefana Okrzei – inwestycja rozpoczęta w 2020 r., zakończona w 2021 r. W ramach inwestycji zostało wykonane: warstwa wyrównawcza ACW 11, r. 5 cm beton asfaltowy AC14W – 233,0 t, warstwa ścieralna gr. 4 cm beton asfaltowy AC-S 11 – 5 326,0 m2, krawężniki 15\*30 cm i 15\*22 cm na ławie bet. C-12/15 m – 1207,0 mb, obrzeża betonowe 8\*30 cm na ławie bet. C-12/15 – 978,0 mb, chodniki kostka bruk gr. 8 cm na pods. cem. piask. – 1 905,0 m2, miejsca postojowe kostka bruk gr. 8 cm na pods. cem. piask. – 807,0 m2, zjazdy kostka bruk gr. 8 cm na pods. cem. ask. – 218,3 m2, wpusty uliczne – 3 szt. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 786 177,45 zł;
* Przebudowa odcinka ul. Józefa Mireckiego – ramach zadania wykonano: krawężnik uliczny 15\*30 cm i 15\*22 cm – 281,50 mb, obrzeże betonowe 8\*30 cm – 10,0 mb, miejsca postojowe – płyta ażur bet. gr. 10 cm – 495,00 m2, zjazdy – kostka bruk. gr. 8 cm na podb. kam – 77,5 m2, jezdnia asfaltobeton gr. 4 cm AC-S – 766 m2. Całkowity koszt inwestycji to 178 350,00 zł;
* Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trakcji tramwajowej w Częstochowie dla procedury „Zaprojektuj i zbuduj”. Realizacja inwestycji nastąpiła w latach 2019-2021. Zadanie obejmowało likwidację i demontaż starego oświetlenia oraz budowę nowoczesnego oświetlenia ulicznego w oparciu o energooszczędne oprawy typu LED. Zakres inwestycji obejmował Aleję Armii Krajowej, Aleję Kościuszki, Aleję Wolności i Aleję Pokoju. W ramach zadania wykonano następujące inwestycje: budowa kablowej linii oświetleniowej o łącznej długości 15 445 m, montaż słupów oświetlenia ulicznego w liczbie 203 szt., montaż opraw oświetlenia ulicznego typu LED w liczbie 486 szt., budowa szaf oświetlenia ulicznego w liczbie 8 szt. Całkowity koszt inwestycji to 4 149 201,66 zł.

**Zadania inwestycyjne na rzecz poprawy stanu publicznych terenów zieleni i rekreacji**

Rok 2020

Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy realizowały w 2020 r. poniżej przedstawione zadania na rzecz poprawy stanu publicznych terenów zieleni i rekreacji.

**Podobszar II – Śródmiejski**

* Zadrzewienie i posadzenie krzewów w dzielnicy Śródmieście – 27 999,00 zł;
* Pielęgnacja zieleni przy ul. Gen. Bryg. Janusza Gąsiorowskiego 3 – 2 925,00 zł;
* Zagospodarowanie zielenią terenu przy Alei Jana Pawła II (zakończenie ul. Partyzantów – rejon parkingu) – 3 994,60 zł.

**Podobszar IV – Ostatni Grosz**

* Za Grosz zieleni – 4 986,36 zł;
* Klomb Marcin w dzielnicy Ostatni Grosz – 3 470,04 zł;
* Klomb Jan w dzielnicy Ostatni Grosz – 4 461,48 zł;
* Klomb Robert w dzielnicy Ostatni Grosz – 1 762,56 zł;
* Klomb Paweł w dzielnicy Ostatni Grosz – 2 494,80 zł.

Rok 2021

Centrum Usług Komunalnych, Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych oraz Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych realizowały w 2021 r. poniżej przedstawione zadania na rzecz poprawy stanu publicznych terenów zieleni i rekreacji:

**Podobszar I – Podjasnogórski**

* „Remont stopni i murków granitowych w Parku 3 Maja w Częstochowie” – 49 077,00 zł. Zadanie polegało na: remoncie murków przy placu centralnym (demontaż 21,9 mb odspojonych od murków okładzin granitowych (blatów o grubości 3 cm), ich oczyszczenie i ponowne wklejenie, demontaż 46 mb odspojonych od murków okładzin granitowych (podstopni i boków ławek o grubości 2 cm), ich oczyszczenie i ponowne wklejenie, oczyszczenie podłoża ze starej warstwy kleju, wyrównanie powierzchni betonu i jej zagruntowanie, uzupełnienie 4 m² brakujących okładzin granitowych grubości 3 cm wraz z montażem, uzupełnienie 1 m² brakujących okładzin granitowych grubości 2 cm wraz z montażem, żywicowanie, uzupełnienie drobnych ubytków w płytach granitowych) oraz remoncie schodów od strony ul. 3 Maja przy kortach tenisowych (demontaż 38 mb odspojonych płyt granitowych (stopnic i podstopnic), ich oczyszczenie i ponowne wklejenie, oczyszczenie podłoża ze starej warstwy kleju, wyrównanie powierzchni betonu i jej zagruntowanie).

**Podobszar II – Śródmiejski**

* Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 28/32, 36, ul. Feliksa Nowowiejskiego 20 – 28 920,00 zł.

**Podobszar IV – Ostatni Grosz**

* Mała siłownia na powietrzu – 56 271,86 zł;
* Cztery klomby nieogrodzone – 3 699,00 zł;
* Renowacja trawnika w ulicy Równoległej – zadanie zrealizowane w ramach przebudowy układu drogowego Alei Niepodległości;
* Rabatka berberysów – 1 500,00 zł.

**Podobszar V – Raków**

* Park kieszonkowy na Rakowie! – 114 228,60 zł;
* Więcej zieleni na Rakowie! – 9 180,00 zł.

**Ochrona zabytków i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego**

Dominujący udział własności prywatnej obiektów zabytkowych sprawia, że Gmina Miasto Częstochowa nie może podejmować kompleksowej odnowy całych kwartałów zabytkowej zabudowy. Koncentracja obiektów w najgorszym stanie technicznym w rejonie zabytkowego układu urbanistycznego miasta Częstochowy (szczególnie okolice Rynku Wieluńskiego i Starego Rynku) przemawia za powiązaniem ich renowacji z rewitalizacją podobszarów I i III. W tej sytuacji przez lata miasto podejmowało działania zmierzające do zachęcenia inwestorów prywatnych do inwestowania w renowację zabytkowej zabudowy, a tym samym w rozwój gospodarczy i podniesienie atrakcyjności zabytkowego układu urbanistycznego.

Prawne i finansowe warunki dla ochrony obiektów o szczególnej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym zapewniała kontynuacja systemu dotacji z budżetu miasta. System ten wynikał z poprzednich programów rewitalizacji i był systematycznie realizowany poprzez Uchwałę Nr 766/XLVIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (z późniejszymi zmianami).

Ze względu na niekorzystną sytuację finansową Gminy Miasta Częstochowy, skutkującą koniecznością wprowadzenie niezbędnych oszczędności w wielu programach miejskich, w latach 2020-2021 została zawieszona realizacja programu dofinansowania z budżetu miasta Częstochowy w formie dotacji celowej prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych realizowanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W analizowanym okresie miasto podejmowało inne, pośrednie działania zmierzające do zachęcania inwestorów prywatnych do inwestowania w renowację zabytkowej zabudowy. Wśród nich należy wymienić realizację inwestycji na Starym Mieście i przeprowadzoną rewitalizację płyty Starego Rynku, co niewątpliwie podniosło atrakcyjność tego terenu i może stanowić zachętę do inwestowania na tym obszarze. Na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego – na Starym Rynku, w ramach inwestycji miejskiej „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”, powstał kompleks obejmujący w części podziemnej pawilon muzealny, mający charakter rezerwatu archeologiczno-architektonicznego prezentującego relikty piwnic pierwszego, miejskiego Ratusza. Towarzyszy temu wystawa stała pt. „Historia Częstochowy – miasta nad Wartą”. Na ekspozycji prezentowane są artefakty pochodzące z archeologicznych badań wykopaliskowych na Starym Rynku. Zbiór ten jest wzbogacony o zestaw artefaktów odkrytych podczas wykopalisk przy pobliskim zespole kościelno-klasztornym pw. św. Zygmunta oraz przy remoncie ul. Nadrzecznej, gdzie dokonano odkrycia fundamentów kościoła pw. św. Barbary wraz z cmentarzem przykościelnym. Zakres chronologiczny ekspozycji obejmuje czasy funkcjonowania Ratusza – od XVI do pocz. XIX w. – i przybliża jego historię na tle dziejów miasta. W części naziemnej kompleksu znajduje się kawiarnia. Prezentowane zabytki pochodzą ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego oraz z Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej. Udostępnieniu zwiedzającym ww. kompleksu towarzyszyły rozmaite działania promocyjne, m.in. projekt „Magia Starego Ratusza”. Miasto uzyskało na ten projekt promocyjny dotację celową ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki w 2021 r. w kwocie 78 800,00 zł.

**Podobszar II – Śródmiejski**

Rok 2021

* Remont nawierzchni ul. Zygmunta Glogera na odcinku od ul. Marszałka Ferdynanda Focha do ul. Mikołaja Kopernika – 378 792,40 zł.

5. Podstawowe i uzupełniające projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne

W latach 2020-2021 Program Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023 zawierał listę 19 podstawowych i 12 uzupełniających projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Spośród nich w 2020 r. realizowano 8 projektów podstawowych i 3 projekty uzupełniające, a w 2021 r. 6 projektów podstawowych i 1 projekt uzupełniający. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 4. Podstawowe i uzupełniające projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne Programu Rewitalizacji realizowane w 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa projektu** | **Projektodawca** | **Środki finansowe przeznaczone na realizację projektu ogółem (w zł)** | **Środki finansowe wydatkowane**  **na realizację projektu w 2020 r. (w zł)** | | |
| **ogółem** | **z budżetu UE** | **przekazane w formie dotacji NGO lub podmiotom zrównanym z nimi w prawach** |
| **Projekty i przedsięwzięcia podstawowe** | | | | | | |
| 1. | Częstochowski Instytut Społeczności Lokalnej – projekt Stare miasto – Nowe życie | Gmina Miasto Częstochowa | 2 048 614,05 | 673 623,98 | 562 005,65 | 111 618,33 |
| Częstochowski Instytut Społeczności Lokalnej – projekt Częstochowa Silna Dzielnicami | Gmina Miasto Częstochowa | 5 371 808,86 | 2 092 234,20 | 2 070 330,36 | 1 364 995,61 |
| Częstochowski Instytut Społeczności Lokalnej – Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej | Gmina Miasto Częstochowa | 1 394 316,00 | 762 514,86 | 709 697,26 | 605 748,34 |
| 2. | Rewitalizacja ulicy Mielczarskiego wraz z przyległymi jako etap rewitalizacji części Dzielnicy Stare Miasto | Fundacja Oczami Brata | 5 461 000 | bezkosztowo | bezkosztowo | bezkosztowo |
| 3. | Usługi rozwojowe dla MŚP (2 projekty: Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników oraz Usługi rozwojowe dla MŚP) | ARR Częstochowa S.A. | 18 432 093,05 | 5 376 063,29 | 4 399 827,69 | 0,00 |
| 4. | Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | Gmina Miasto Częstochowa | 4 708 421,20 | 512 022,20 | 238 686,69 | 0,00 |
| 5. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie | Gmina Miasto Częstochowa | 63 084 508,00 | 4 238 676,95 | 2 483 174,64 | 0,00 |
| 6. | Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Subregionu Północnego | Gmina Miasto Częstochowa | 76 900 503,11 | 32 013 269,60 | 8 477 972,20 | 0,00 |
| 7. | Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu | Gmina Miasto Częstochowa | 27 139 722,18 | 15 425 760,73 | 6 851 128,49 | 0,00 |
| 8. | Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie | Gmina Miasto Częstochowa | 6 392 417,61 | 3 078 506,61 | 0,00 | 0,00 |
| **Projekty i przedsięwzięcia uzupełniające** | | | | | | |
| 1. | Odkryj w sobie talent! | Miasto Częstochowa (FER) | 4.365.520,65 | [1 388 951,95](callto:1%20388%20951,95) | [1 283 631,95](callto:1%20283%20631,95) | 0,00 |
| 2. | Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat | Miasto Częstochowa (ZD) | 7 761 742,09 | 3 855 413,28 | 1 044 918,79 | 0,00 |
| 3. | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie | MZDiT Częstochowa | 617 252 | 588 924,00 | 500 585,40 | 0,00 |

Tabela 5. Podstawowe i uzupełniające projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne Programu Rewitalizacji realizowane w 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa projektu** | **Projektodawca** | **Środki finansowe przeznaczone na realizację projektu ogółem (w zł)** | **Środki finansowe wydatkowane**  **na realizację projektu w 2021 r. (w zł)** | | |
| **ogółem** | **z budżetu UE** | **przekazane w formie dotacji NGO lub podmiotom zrównanym z nimi w prawach** |
| **Projekty i przedsięwzięcia podstawowe** | | | | | | |
| 1. | Częstochowski Instytut Społeczności Lokalnej – projekt Częstochowa Silna Dzielnicami | Gmina Miasto Częstochowa | 5 371 808,86 | 1 090 874,08 | 976 045,23 | 790 788,48 |
| 2. | Rewitalizacja ulicy Mielczarskiego wraz z przyległymi jako etap rewitalizacji części Dzielnicy Stare Miasto | Fundacja Oczami Brata | 5 461.000 | bezkosztowo | bezkosztowo | bezkosztowo |
| 3. | Usługi rozwojowe dla MŚP (2 projekty: Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników oraz Usługi rozwojowe dla MŚP) | ARR Częstochowa S.A. | 18 432 093,05 | 2 827 410,61 | 2 244 829,29 | 0,00 |
| 4. | Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | Gmina Miasto Częstochowa | 4 708 421,20 | 2 909 340,55 | 1 289 305,93 | 0,00 |
| 5. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie | Gmina Miasto Częstochowa | 63 084 508,00 | 1 887 088,69 | 1 144 300,22 | 0,00 |
| 6. | Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu | Gmina Miasto Częstochowa | 27 139 722,18 | 4 357 205,79 | 1 774 864,44 | 0,00 |
| **Projekty i przedsięwzięcia uzupełniające** | | | | | | |
| 1. | Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat | Miasto Częstochowa (ZD) | 7 761 742,09 | 3 906 328,81 | 279 704,97 | 0,00 |

SPIS TABEL

[Tabela 1. Wskaźniki celów głównych Programu Rewitalizacji (wartość za 2020 i 2021 r.). 4](#_Toc102729314)

[Tabela 2. Wskaźniki produktu i rezultatu projektów i działań rewitalizacyjnych (wartość za 2020 i 2021 r.) 5](#_Toc102729315)

[Tabela 3. Wskaźniki rezultatu Programu Rewitalizacji 5](#_Toc102729316)

[Tabela 4. Podstawowe i uzupełniające projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne Programu Rewitalizacji realizowane w 2020 r. 102](#_Toc102729317)

[Tabela 5. Podstawowe i uzupełniające projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne Programu Rewitalizacji realizowane w 2021 r. 104](#_Toc102729318)